
绍兴市建设工程项目勘察
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使 用 说 明

本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招标投标。

本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程岩土勘察及地下建（构）筑物调查项目SXGD2B-KC-02标段
招标文件
招标人：           绍兴市轨道交通集团有限公司           （盖章）

招标人法定代表人：              赵定国            （签字或盖章）

招标人地址：      绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦     
邮政编码：                       312000                        
联系电话：    0575-88160192      传真：          /             

联系人：          项先生         手机：          /             

招标人统一社会信用代码：        91330600355349519F          

招标代理机构名称：       浙江同欣工程管理有限公司       （盖章）

法定代表人：                凌刚                  （签字或盖章）

地    址：    杭州市西湖区古墩路701号绿城紫金广场C座9楼     
邮政编码：                       310000                        
联系电话： 15268159983、17855856416   传真：         /         
联系人：                     张瑜、戴明英                      
签发日期：       年     月     日
    备案单位意见：                                                （备案章）

    经 办 人：                                      （签字或盖章）

    日    期：          年          月          日
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 第一章  招标公告

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程岩土勘察及地下建（构）筑物调查项目SXGD2B-KC-02标段招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市城市轨道交通2号线二期工程（项目名称），已由浙江省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2206-330000-04-01-483898 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市轨道交通集团有限公司，建设资金 自筹 （资金来源），招标人为绍兴市轨道交通集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：浙江省绍兴市。
2.2 建设规模： 绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。
2.3招标控制价： 1736.6167万元 。

2.4招标范围：称山南路站~凤鸣路站区间、凤鸣路站、凤鸣路站~梁祝大道站区间、梁祝大道站、曹娥车辆段（含出入段线）及曹娥主变电所。其中曹娥车辆段范围内勘察布孔已考虑上盖开发。包含该区段地下建（构）筑物调查，长度3.66公里，具体工程规模以批复文件为准。投标人应提供标段范围内的初步勘察、详细勘察及地下建（构）筑物调查，具体包含详细查明沿线地貌特征、地层分布、地层层序、地质年代、岩层接触关系、构造特征等，对工程地质、水文地质复杂地段、特殊地段或有施工特殊要求的区段进行工程地质调查测绘并进行重点勘察，并提出评价及处理方案、BIM技术应用等。技术要求见招标文件第四章。
2.5工程类别：工程勘察。
2.6计划工期： 100日历天，招标人可根据工程实际情况调整工期，投标人须按招标人要求同步调整。本勘察工程分两阶段实施，第一阶段：进行全线工程的初步勘察，要求在招标人下达指令后40日历天内完成，并提供初步勘察成果；第二阶段：根据轨道交通建设统一安排进行全线的详细勘察工作，在招标人下达指令后60日历天内完成，具体时间根据工程实际进展情况确定。
2.7质量要求： 成果报告应满足勘察相关规范要求，满足设计及施工要求。
2.8标段划分： 共2个标段，本项目为SXGD2B-KC-02标段 。
2.9资格审查方式： 资格后审  。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备：
3.1.1投标人具备住房和城乡建设部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程甲级资质。

3.1.2项目负责人具备 注册土木工程师（岩土）资格，证书注册单位与投标人名称一致；拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章） 。

3.2投标人业绩要求：自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有一项我国境内1000万元及以上的城市轨道交通工程（含市域、市郊铁路）岩土勘察业绩（不包括分包合同）；须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章，如合同中无法体现业绩规模要求的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料。
3.3其他要求：

3.3.1企业具有 绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内 资格。

3.3.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
3.3.3企业和项目负责人近  5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.3.4本次招标    不接受    联合体投标。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的 2 （具体数量）个标段投标，但仅能中标1个标段。中标推荐顺序为：SXGD2B-KC-01标→SXGD2B-KC-02标，如在SXGD2B-KC-01标段被推荐为中标候选人，不再进入SXGD2B-KC-02标段评审。

3.3.6本项目的中标单位不得参与绍兴市城市轨道交通2号线二期工程勘察及管线勘察监理项目的投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年   月   日8:30时至2023年   月   日17:00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金 10 万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年  月  日17：00时前缴纳，缴纳方式为：

①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799038633；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000313；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

②招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法： 全部入围 。
6.2评标方法： 综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标） 。
6.3中标方式： 最高分中标 。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间 2023 年   月   日   时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 。

6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在   /    （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
	招标人：绍兴市轨道交通集团有限公司
	招标代理机构：浙江同欣工程管理有限公司 

	地  址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦
	地  址：杭州市西湖区古墩路701号绿城紫金

广场C座9楼

	联系人： 项先生  
	联系人：   张瑜、戴明英   

	电  话： 0575-88160192 
	电  话：  15268159983、17855856416  


招 标 人（盖章）： 绍兴市轨道交通集团有限公司    
                                      代理机构（盖章）： 浙江同欣工程管理有限公司  
                                     年   月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
       年    月    日                                       年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	绍兴市城市轨道交通2号线二期SXGD2B-KC-02标段工程岩土勘察及地下建（构）筑物调查项目

	2
	建 设 地 点
	浙江省绍兴市

	3
	建 设 规 模
	绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	158.4亿元                                                      

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招标范围
	详见招标公告

	8
	质量要求
	成果报告应满足勘察相关规范要求，满足设计及施工要求。

	9
	计划工期
	100日历天，招标人可根据工程实际情况调整工期，投标人须按招标人要求同步调整。本勘察工程分两阶段实施，第一阶段：进行全线工程的初步勘察，要求在招标人下达指令后40日历天内完成，并提供初步勘察成果；第二阶段：根据轨道交通建设统一安排进行全线的详细勘察工作，在招标人下达指令后60日历天内完成，具体时间根据工程实际进展情况确定。

	10
	资格审查方式
	资格  后  审

	11
	投标人资质要求
	详见招标公告

	12
	是否接受联合体投标
	(不接受；

□接受，联合体牵头人应具备             设计资质。

	13
	招标控制价
	1736.6167万元

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定 120 天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	 2023 年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦275室
传真：/   邮箱：871132807@qq.com

	18
	招标人书面澄清的时间
	 2023 年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1  份，副本  6  份；

技术标正本  1  份，副本  6  份，光盘或U盘一张；

商务标正本  1  份，副本  6  份。

资格审查资料、技术标、商务标应分开包装。

	20

	投标文件提交
	截止时间：2023年   月    日    时    分

	
	
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。
(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
(2)采用邮寄投标文件递交的，投标人必须在邮件最外层封皮上明确注明：所投项目名称、投标人公司全称、项目联系人和联系电话；如未明确注明或无法辨识的，其邮寄的投标文件将由快递公司退回；如所投项目名称标注错误的，其后果由投标人自行承担。将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的  2  ％（其中质量履约保证金为   ％，工期履约保证金为    ％），在合同生效前提交招标人。担保形式采用以下形式：☑保险公司保险、☑银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、☑专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	    本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：        /         。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者（报价低者）为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

	26
	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。

技术标评审形式：采用 □明标，□暗标。
技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。

技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱871132807@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；

4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


第一节  总则

一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用 公开 招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

4. 省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。

5. 企业和项目负责人近  5  年内在检察机关无行贿犯罪记录。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：  /  。
八、知识产权

1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、勘察设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改

1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）. 资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

封面（格式见后）；

企业营业执照复印件；

资质证书复印件；

联合体协议书（如有，格式见后）；
     5.项目负责人职称证书复印件；

     6.提供项目负责人缴费期限包含 2022 年 10 月至 2022  年 12 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含  2022 年 10 月至 2022  年 12 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）；

7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)；

8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内在检察机关无行贿犯罪记录），格式自拟；

9.符合招标公告要求的业绩证明材料：提供业绩合同的复印件并加盖单位公章，时间以合同签订时间为准。如合同中无法体现业绩规模要求的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第15条。
（二）技术标内容（包括但不限于）：

1.封面（格式见后）；

2.具体内容根据技术标评分标准进行编制。

3.投标人基本情况表（格式见后）；

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；

5.拟投入本项目的主要工作人员一览表（格式见后）；

6.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）；

7.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（格式见后）；

8.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

9.拟派项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）；
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第4、5、6、7、8条。

 （三）商务标内容包括：

封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）；
3.授权委托书（格式见后）；
4.联合体协议书（如有，格式见后）；
5.投标函（格式见后）；

6.总报价书（格式见后）。

    投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第 1、2、11、12  条。

 4.投标报价书写规范说明

    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。其中电子光盘或U盘只需提供1张，与技术标密封在一起。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标文本统一采用A4或A3规格，建议采用双面打印，制作成册。

3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5.                                        /                                  。
五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，密封完好。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标
一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在 招标办 监督下，由招标人或招标代理机构主持，邀请绍兴市住房和城乡建设局参与监督，并请 绍兴市国信公证处 予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、□不要求]法定代表人到场。）

4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则作无效标处理。

5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

    5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

    6. 宣布各投标人技术标得分；

    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8. 宣布各投标人总得分；
9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

10. 宣布中标候选人；

11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标记密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：☑省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，勘察周期适当，方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程技术要求和方案明显不符合招标文件要求的；
    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
四、评标办法

    1. 本次评标采用综合评估法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。

2、分值分配：（1）技术标70分；（2）商务标30分。
3、技术标评分办法（满分70分），按如下方法评估：
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值
	备注

	1
	资信

（12分）
	除满足资格审查条件外，投标人每增加1个满足资格审查条件的业绩得2分，本项最多得4分。
	0-4
	时间以合同签订时间为准，须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章，如合同中无法体现业绩规模要求的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料。如不能提供上述材料的，则该项不得分。

	2
	
	拟派项目负责人以项目负责人身份承接过我国境内城市轨道交通工程（含市域、市郊铁路）岩土勘察的业绩（不包括分包合同）的，每个得2分，本项最高得4分。
	0-4
	时间以合同签订时间为准，须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章。若合同协议书不能体现项目负责人身份的，则还应同时提供能体现项目负责人身份的业主证明材料予以说明并加盖业主公章。如不能提供上述材料的，则该项不得分。

	3
	
	在项目团队成员中有省级及以上勘察设计大师的（作为技术顾问等），得2分；勘察班子其他人员中如有高级工程师及以上职称的，每有1人得1分，最多得2分。
	0-4
	提供相应证书复印件加盖投标人公章及缴费期限包含2022年10月至12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明，如不能提供上述材料的，则该项不得分。

	4
	方案

（58分）
	拟建场地的区域地质特征分析及勘察方案编制的具体依据及原则，优秀得9.0-11.0分；良好得7.0-8.9分；一般得5-6.9分，不提供不得分。
	5-11
	格式自拟

	5
	
	勘察及孔位平面布置和勘察报告成果的完整性和规范性，优秀得9.0-11.0分；良好得7.0-8.9分；一般得5-6.9分，不提供不得分。
	5-11
	

	6
	
	勘察的质量保证措施横向优劣对比，优秀得7.0-8.0分；良好得5.1-6.9分；一般得4-5.0分，不提供不得分。
	4-8
	

	7
	
	安全文明施工保证措施，优秀得7.0-8.0分；良好得5.1-6.9分；一般得4-5.0分，不提供不得分。
	4-8
	

	8
	
	工程进度安排和施工现场的组织协调的合理性，优秀得10.0-12.0分；良好得8.0-9.9分；一般得6-7.9分，不提供不得分。
	6-12
	

	9
	
	建议及设想、勘察孔类别及工程量估算的科学性，优秀得7.0-8.0分；良好得5.1-6.9分；一般得4-5.0分，不提供不得分。
	4-8
	

	合计
	70
	


注：对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4．商务标评分办法：（满分30分）

4.1本项目设定最小下浮率为5%，超出上限价报价的，其投标作无效处理。

4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

4.3 由招标人代表在5%（含）-15%（含）范围内（各档之间的步长为0.5%），随机抽取二次下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分=30－（Xi－Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分=30－（Y－Xi）×100×4。

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

4.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

4.5 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

4.6 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

4.7总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人现场抽签确定中标候选人。
第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表。评标委员会推荐中标候选人1名。

 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。确定中标候选人后，招标人应按规定公示3个工作日，无异议的，方可发中标通知书。

3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，取消其中标资格同时投标保证金不予退还，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。

4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

三、政策性收费

中标单位按以下标准和规定缴纳招标代理费：
（1）以“中标通知书”中确定的中标价作为收费的计算基数；

（2）招标代理费：中标单位应向招标代理机构支付招标代理费。

招标代理费按以下收费标准*60%作为基准价，按基准价的78.18%标准计取：
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（3）交易服务费：由招标人和中标单位按绍兴市政务服务办公室的相关通知执行；
（4）费用以人民币支付；

（5）可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。
第三章  合同主要协议条款

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：绍兴市轨道交通集团有限公司
勘察人（全称）：                          

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就绍兴市城市轨道交通2号线二期工程岩土工程勘察SXGD2B-KC-02标段项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况

1.工程名称：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程岩土勘察及地下建（构）筑物调查项目SXGD2B-KC-02标段 

2.工程地点：浙江省绍兴市 
3.工程规模、特征：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。
二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：

SXGD2B-KC-02标段：称山南路站~凤鸣路站区间、凤鸣路站、凤鸣路站~梁祝大道站区间、梁祝大道站、曹娥车辆段（含出入段线）及曹娥主变电所。其中曹娥车辆段范围内勘察布孔已考虑上盖开发。包含该区段地下建（构）筑物调查，长度3.66公里，具体工程规模以批复文件为准。

提供标段范围内的初步勘察、详细勘察及地下建（构）筑物调查，具体包含详细查明沿线地貌特征、地层分布、地层层序、地质年代、岩层接触关系、构造特征等，对工程地质、水文地质复杂地段、特殊地段或有施工特殊要求的区段进行工程地质调查测绘并进行重点勘察，并提出评价及处理方案、BIM技术应用等。
2.技术要求：见招标文件技术要求。
3.工作量：按招标文件提供的工程量清单及勘察人在投标时自行布置的其他勘察工作量。
三、合同工期

1.开工日期：以发包人下达的开工通知书时间开工。
2.成果提交日期：具体时间根据发包人要求确定。
3.合同工期（总日历天数）：100日历天，发包人可根据工程实际情况调整工期，勘察人须按发包人要求同步调整。本勘察工程分两阶段实施，第一阶段：进行全线工程的初步勘察，要求在发包人下达指令后40日历天内完成，并提供初步勘察成果；第二阶段：根据轨道交通建设统一安排进行全线的详细勘察工作，在发包人下达指令后60日历天内完成，具体时间根据工程实际进展情况确定。
四、质量标准

质量标准：符合国家、省相关法律法规、规范、标准的要求及发包人要求。
五、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)

2.合同价款形式：固定单价合同，综合单价不作调整，工程量按实结算。
六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。　
八、词语定义
本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在  绍兴市越城区  签订。
十一、合同生效
本合同自  双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后  生效。
十二、合同份数

本合同一式拾份，具有同等法律效力，发包人执伍份，勘察人执伍份。

	发包人：绍兴市轨道交通集团有限公司（盖章） 
	勘察人：（盖章）

	法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 
	法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 

	统一社会信用代码：91330600355349519F
	

	地  址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦 
	地  址： 

	邮政编码：312000
	邮政编码：

	电  话：0575-88269882
	电  话：

	传  真：0575-88269882
	传  真：  

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：农业银行绍兴分行
	开户银行：

	账  号：19500101040023682
	账  号：


第二部分 通用合同条款（略）
通用合同条款直接引用建市[2016]199号“住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程勘察合同示范文本的通知”附件《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用条款
第1条 一般约定
1.1 词语定义
与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 。
1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：  按通用合同条款 。
1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：        /        
1.3.2 适用技术标准
特别要求：         /         
使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：  /  。

1.4 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。
1.5 联络
1.5.1 发包人和勘察人应在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人接收文件的地点： 绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦 
发包人指定的接收人：                    陶工                    
发包人指定的联系方式：              0575-88160159               
勘察人接收文件的地点：                                          
勘察人指定的接收人：                                            
勘察人指定的联系方式：                                          
1.7 保密
合同当事人关于保密的约定：                   /                 
第2条 发包人
2.2 发包人义务
2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：             /                
2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：          /               
2.3 发包人代表
姓名：             职务：              联系方式：               
授权范围： 与勘察人的对接、沟通、联系，各类资料、信息的传递（包括各类勘察指令的下达）等 。
第3条 勘察人
3.1 勘察人权利
3.1.2 关于分包的约定：不允许分包。
3.3 勘察人代表
姓名：              职务：               联系方式：              
授权范围：代表勘察人负责履行合同，包括但不限于负责项目的组织协调，主导项目的勘察思路、勘察人员安排、人员分工，负责项目的勘察进度、质量，与发包人的对接、沟 通、联系，与发包人的各类资料、信息的传递。  
第4条 工期
4.2成果提交日期
双方约定工期顺延的其他情况：如遇特殊情况（设计变更导致工作量增加10%以上、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等影响勘察工作进度等）时，经发包人书面确认同意的，工期顺延。
4.3 发包人造成的工期延误
4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： 发包人在收到报告后14天内予以确认。
第5条 成果资料
5.2 成果份数
勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为 11 份。

其他：成果资料包括① A3幅面的文本；② 电子光盘，文本为DOC格式，图纸为PDF、JPG格式，相应费用已包含在合同价款中。
5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定： 勘察人向发包人提交成果资料后，发包人应在14天内组织验收。
第6条 后期服务
6.1 后续技术服务
后续技术服务内容约定：   配合设计及施工      。
后续技术服务费用约定：   已包含在合同价款中  。
后续技术服务时限约定：          /            。
第7条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法： 本工程量清单为暂估工程量，结算时以经发包人审批确认的实际勘察工程量为准，综合单价即控制单价*（1-中标下浮率）在合同实施期间固定不变 。
7.1.2 本合同价款采用 单价合同 方式确定。
（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：    /    。
风险费用的计算方法：                 /                。
风险范围以外合同价款调整因素和方法：          /       。
（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：    /    。
风险范围以外合同单价调整因素和方法：        /         。
采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：    /    。
7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：       /       。
7.2 定金或预付款
7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:  /  或预付款的金额：  /  。
7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：         /         。
7.3 进度款支付
7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

（1）合同签订并经发包人同意后，发包人向勘察人支付合同价款（不含BIM技术应用费）的10%。

（2）初步勘察费支付方式：勘察人按要求提交正式的岩土工程初步勘察成果报告，经发包人验收合格后支付初步勘察费（不含BIM技术应用费）的60%；初步设计批复后，结清余款（不含BIM技术应用费）。

（3）详细勘察费支付方式：勘察人按要求提交正式的岩土工程详勘成果后，经发包人验收合格后支付详细勘察费（不含BIM技术应用费）的50%，施工图设计完成后支付详细勘察费（不含BIM技术应用费）20%；工程竣工验收通过后，结清余款（不含BIM技术应用费）。

（4）BIM技术应用费（按初步勘察费及详细勘察费的5%计取）支付方式：初步设计阶段提交BIM设计成果和模型并由发包人确认后支付该项费用的30%；施工图设计阶段提交BIM设计成果和模型并由发包人确认后支付该项费用的70%。
7.4 合同价款结算
最终合同价款支付的约定： 按7.3款执行  。
第8条 变更与调整
8.1  变更范围与确认
8.1.1 变更范围
变更范围的其他约定：                 /            。
8.1.2 变更确认
变更提出和确认期限的约定：           /            。
8.2  变更合同价款确定
8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：      /     。                 
8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：      /     。                     
第9条 知识产权
9.1 关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，勘察人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2 关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权属于勘察人外，著作权的其他权利均属于发包人。
关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，勘察人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：勘察人承担。
第10条 不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：     /     。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：    /    。
10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：    /    。
第13条 责任与保险
13.2 工程勘察责任保险的约定：      /    。
第14条 违约
14.1 发包人违约
14.1.2 发包人违约责任
（1）发包人支付勘察人的违约金：              /          。
（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：     /     。
14.2 勘察人违约
14.2.2勘察人违约责任
（1）勘察人支付发包人的违约金：因勘察人违约致合同解除的，勘察人应向发包人支付合同价款20%作为违约金，若因此导致发包人的损失超过约定违约金的，超过部分由勘察人另行据实赔偿。
（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：

1）勘察人未能按约定的日期递交工作成果，则应支付延期违约金5000元/天。若延期交付时间超过15天以上（含）的，发包人可单方面解除合同、中止合同支付并要求勘察人承担合同价款20%的违约金；

2）勘察人提供的成果不能达到勘察技术要求的深度的，勘察人应尽快修改完善以满足发包人的使用要求，若由此导致交付延期的，勘察人应另行承担5000元/天延期交付的违约责任。由于勘察人原因造成上述后果的，勘察人应赔偿发包人损失；若延期交付时间超过15天以上（含）的，发包人有权解除合同。
（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：

1)因勘察质量造成经济损失或工程事故时，每发生一次，勘察人应向发包人支付合同价款10%的违约金，并赔偿发包人因勘察质量原因导致发包人的所有直接、间接经济损失并承担全部法律责任，发包人有权解除合同。

2)勘察人勘察前应收集并核实周边管线、建构筑物资料的准确性，确保勘察工作不对既有建构筑物、管线造成破坏。若因此造成破坏的，勘察人应赔偿全部损失，并支付合同价款10%的违约金。
（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：

1）勘察人未按约定履行合同的，发包人有权指令其全面充分地履行合同；发出指令后仍未履行的，发包人有权指定有资质第三方完成剩余工作内容，相应的勘察设计服务费用在本合同段勘察中扣除，同时发包人有权要求勘察人支付合同价款10%的违约金；

2）若因勘察人原因导致提交的成果文件无法通过发包人组织的评审，发包人有权发出如下任一指令，勘察人必须遵照执行：
①对不合格部分重新进行编制，由此引起的费用增加和工期延误由勘察人自行负责。

②解除该不合格部分的合同，发包人将该不合格部分指定分包给其他服务单位，并扣除勘察人合同总价中此部分的费用，不足部分发包人有权向承包方主张。

无论发包人采用上述①或②的解决方案，发包人有权要求勘察人支付合同价款10%的违约金；
3）勘察人未经发包人同意擅自将项目拆解分包或转包，应当按照合同总价的10%向发包人支付违约金，同时发包人有权即时解除合同；
4）勘察人未及时地对所设项目进行施工配合、解决勘察设计问题、参加勘察设计交底、参加工程验收等，发包方有权予以指出并要求改正，若勘察人仍未及时予以改正的，每发生一次，发包人有权要求勘察人承担合同价款1%的违约金，并勘察人向发包人赔偿由此造成的全部损失；
5）合同签订后，合同中确定的项目负责人应当全面履行合同约定的义务，原则上不得更换，如遇特定原因确需更换的，须按照发包人相关文件及规定的程序上报，经批准后方可更换。更换后的人员不得低于原被更换人员所具有的资格条件。如因升职（提请更换时较投标时职务提升需提供公司出具的说明和任职证明文件）、离职（离开原中标单位或关联企业）、退休以及合同相关条款发包方要求更换等情形导致更换的，更换项目负责人的违约金为合同价款的4‰/人•次；如因疾病（“三甲”医院证明不能正常履职）导致更换的，违约金减半；如死亡原因导致更换，不处罚违约金；
6）勘察人擅自向第三方透露、公开本项目成果或中间数据的，每发生一次，发包人可向勘察人要求支付合同价款的5%作为违约金；
7）根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，勘察人在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定勘察人违约，则处以人民币2000元/次的违约金。
第15条 索赔
15.1 发包人索赔
索赔程序和期限的约定：        /     
15.2 勘察人索赔
索赔程序和期限的约定：       /      
第16条 争议解决
16.3 仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：
（1）向    /      仲裁委员会提请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。
第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

1.勘察人在勘察工作范围内对已有建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、地下管线、古树名木等做好保护工作，如造成损坏，责任自负。 

2.勘察人按有关环保规定组织施工，应及时解决勘察现场的工作和出现的问题，必要时发包人协助办理。施工勘察过程中由勘察人负责处理勘察中产生的青苗赔偿费、市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的社会治安、港监费、租船费及其它一切不可预见费，该费用均已包含在本合同施工准备费包干价内，由勘察人承担。 

3.发包人根据工程进度，随时对勘察人提交的勘察成果资料的真实性、工作量的准确性进行检查。 

4.勘察人应及时解决勘察现场的工作和出现的问题，并服从发包人的协调、指令和要求。
5.合同尾部的地址、电话等为有效的联系方式，如更改应以书面方式告知，否则以该地址寄发的函件均视为有效送达。
附件A  勘察任务书及技术要求
附件B  发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表
附件C  进度计划
附件D  工作量和费用明细表
	SXGD2-KC-02标段初勘

	一、基 准 勘 察 费

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	沿线地质调查及资料搜集
	项
	1
	
	
	非2002

	2
	机钻孔
	取样、标贯、动探孔
	个
	45
	
	
	

	
	
	
	
	70
	
	
	车辆段

	3
	取样
	原状土样
	组
	900
	
	
	

	
	
	扰动土样
	组
	350
	
	
	

	
	
	岩样
	组
	80
	
	
	

	
	
	地下水样
	组
	18
	
	
	含河水样

	4
	原位测试
	静探
	个
	15
	
	
	

	
	
	旁压试验
	组
	6
	
	
	

	
	
	抽水试验
	组
	6
	
	
	

	
	
	承压水观测
	次
	6
	
	
	

	
	
	标贯
	次
	800
	
	
	

	
	
	动探
	测点
	400
	
	
	

	
	
	扁铲侧胀试验
	测点
	500
	
	
	

	
	
	十字板剪切试验
	测点
	340
	
	
	

	
	
	螺旋板荷载试验
	测点
	500
	
	
	

	
	
	电阻率电测井测试
	m
	400
	
	
	

	
	
	单孔波速试验
	组
	750
	
	
	

	
	
	地温测试
	个
	6
	
	
	

	5
	室内试验
	常规土工试验
	组
	900
	
	
	

	
	
	颗粒分析
	组
	350
	
	
	

	
	
	三轴固结不排水剪
	组
	40
	
	
	

	
	
	三轴不固结不排水剪
	组
	40
	
	
	

	
	
	渗透试验
	组
	80
	
	
	

	
	
	基床系数(固结法)
	组
	80
	
	
	

	
	
	静止侧压力系数(k0)
	组
	38
	
	
	

	
	
	高压固结试验
	组
	38
	
	
	

	
	
	无侧限抗压强度试验
	组
	42
	
	
	

	
	
	回弹模量
	组
	42
	
	
	

	
	
	热物理试验
	组
	28
	
	
	

	
	
	有机质含量测试
	组
	16
	
	
	

	
	
	水质简分析
	组
	18
	
	
	

	
	
	岩石试验
	组
	80
	
	
	

	
	
	岩石鉴定
	组
	3
	
	
	

	
	
	水中含盐量试验
	组
	6
	
	
	

	6
	勘察专项
	有害气体调查
	项
	1
	
	
	

	7
	工程测量
	组日
	4
	
	
	

	①基准勘察费合计(人民币)大写：
	小写：
	
	

	二、施 工 准 备 费

	②施工准备费合计(人民币)大写：
	小写：
	
	

	三、安全文明施工费

	③安全文明施工费(人民币)大写：
	小写：
	
	

	总价(①＋②＋③) (人民币)大写：
	小写：
	
	


	SXGD2-KC-02标段详勘

	一、基 准 勘 察 费

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	沿线地质调查及资料搜集
	项
	1
	
	
	非2002

	2
	机钻孔
	取样、标贯、动探孔
	个
	178
	
	
	

	
	
	
	
	555
	
	
	车辆段

	3
	取样
	原状土样
	组
	3100
	
	
	

	
	
	扰动土样
	组
	980
	
	
	

	
	
	岩样
	组
	410
	
	
	

	
	
	地下水样
	组
	30
	
	
	含河水样

	4
	原位测试
	静探
	个
	40
	
	
	

	
	
	旁压试验
	个
	6
	
	
	

	
	
	抽水试验
	组
	6
	
	
	

	
	
	承压水观测
	组
	6
	
	
	

	
	
	标贯
	次
	4250
	
	
	

	
	
	动探
	次
	1050
	
	
	

	
	
	扁铲侧胀试验
	测点
	500
	
	
	

	
	
	十字板剪切试验
	测点
	340
	
	
	

	
	
	螺旋板荷载试验
	测点
	500
	
	
	

	
	
	电阻率电测井测试
	测点
	400
	
	
	

	
	
	单孔波速试验
	m
	1500
	
	
	

	
	
	地温测试
	组
	6
	
	
	

	5
	室内试验
	常规土工试验
	组
	3100
	
	
	

	
	
	颗粒分析
	组
	980
	
	
	

	
	
	三轴固结不排水剪
	组
	350
	
	
	

	
	
	三轴不固结不排水剪
	组
	350
	
	
	

	
	
	渗透试验
	组
	450
	
	
	

	
	
	基床系数(固结法)
	组
	450
	
	
	

	
	
	静止侧压力系数(k0)
	组
	450
	
	
	

	
	
	高压固结试验
	组
	90
	
	
	

	
	
	无侧限抗压强度试验
	组
	350
	
	
	

	
	
	回弹模量
	组
	250
	
	
	

	
	
	热物理试验
	组
	120
	
	
	

	
	
	有机质含量测试
	组
	60
	
	
	

	
	
	水质简分析
	组
	30
	
	
	

	
	
	岩石试验
	组
	410
	
	
	

	
	
	岩石鉴定
	组
	4
	
	
	

	
	
	水中含盐量试验
	组
	6
	
	
	

	6
	勘察专项
	有害气体调查
	项
	1
	
	
	

	7
	工程测量
	组日
	12
	
	
	

	8
	地下建构筑物调查
	项
	1
	
	
	

	①基准勘察费合计(人民币)大写：
	小写：
	
	

	二、施 工 准 备 费

	②施工准备费合计(人民币)大写：
	小写：
	
	

	三、安全文明施工费

	③安全文明施工费(人民币)大写：
	小写：
	
	

	总价(①＋②＋③) (人民币)大写：
	小写：
	
	


附件：履约保函（格式）

履约保函
绍兴市轨道交通集团有限公司：
鉴于         （以下简称“甲方”）接受           （以下简称“乙方”）于    年    月    日参加                 （项目名称）投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥           ）。
2.保函有效期：自本保函开具之日起，至土建工程结束。

3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》等独立保函交易示范规则。
6.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
担保人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

                    地址：                                    

                    邮编：                                   
                    电话：                                    

                    传真：                                    

     年     月     日

第四章  勘察技术要求

一、初步勘察总体技术要求
第1条 总则
1.1  本技术要求原则上适用于绍兴市城市轨道交通2号线二期工程初步勘察阶段岩土工程勘察。该初勘是为满足工程初步设计而进行的岩土工程勘察。
1.2  在具体工程勘察过程中，设计单位可根据设计需要和其他特殊要求，经总体单位审查，并报发包人批准后，提出补充勘察技术要求。
1.3  勘察应遵循现行国家标准或国家行业标准。
1.4  勘察采用地质测绘、钻探、物探、原位测试（静力触探、动力触探、标准贯入试验、旁压试验、扁铲侧胀试验、十字板剪切试验、螺旋板载荷试验、K30试验、波速测试、地温测试等）、水文地质试验、室内试验等综合勘察手段。
1.5  勘察原始数据采集、各种图件、表格均采用统一格式，勘察成果全部数字化。
1.6  勘察单位在开工前，编制“绍兴轨道交通工程初勘阶段岩土工程勘察大纲”， （勘察大纲文件组成和内容参见第13条），报总体院审查，并报发包人批准后方能实施。
1.7  勘察单位对勘察资料的完整性、真实性和准确性负责。
1.8  岩土工程勘察实施过程中，任何工作量的变更需报总体院审查，并报发包人审批。
1.10  外业勘察、室内试验完成后即进行资料的整理和报告编制，将经自审后的岩土工程勘察报告报总体院初审后，报发包人和专家组评审。勘察成果包括勘察报告送审稿和正式稿（电子光盘和纸介质）。

1.11  在岩土工程勘察中，必须采取切实可靠的措施，确保行人、车辆（或船只）以及勘察者自身、勘察机具设备等的安全。如有安全事故发生，一切责任、后果由勘察单位自负。
第2条 本技术要求的制定依据和适用范围
2.1  本技术要求是根据现行有关规范、规定、规程和绍兴市地铁实际情况而制定，适用于绍兴市城市轨道交通2号线二期工程初步勘察阶段的岩土工程勘察，勘察成果应满足初步设计的要求。
2.2  本技术要求为绍兴市城市轨道交通2号线二期工程初步勘察阶段岩土工程勘察的一般要求，在实施过程中，可根据已掌握的不同工点特点或地质单元的实际情况，制定实施补充的要求（细则、方案等），或者指定执行本技术要求适用的条款，凡涉及上述规定的岩土工程勘察，必须同时遵守。
2.3  在已完成的绍兴市城市轨道交通2号线二期工程工可阶段岩土工程勘察及现场调绘的基础上，应根据变动后的线位、站位结合线路、测量、建筑、结构、供电等相关专业工可设计的成果及各工点性质，确定勘察项目，选择适当的勘察方法，合理布置勘察工作量，以工点及地质单元为单位，进行初步勘察阶段岩土工程勘察，以满足初步设计的需要。勘察成果分析应结合绍兴市地铁工程的实际情况进行。
第3条 勘察执行标准
3.1  结合本工程的特点，本次勘察执行下列标准，并按各标准的应用范围实施：
《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）；
《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）；
《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001，2009年版）；
《岩土工程勘察安全规范》（GB50585-2010）；
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010，2016年版）；
《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）；
《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）
《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
《混凝土结构耐久性设计规范》（GB50476-2008）
《软土地区岩土工程地质勘察规程》（JGJ83-2011）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）；
《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-2014）；
《土工试验方法标准》（GB/T50123－2019）；
《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2019）；
《铁路工程不良地质勘察规程》（TB10027－2012/J1407-2012）；
《铁路工程地质钻探规程》（TB10014－2012）；
《铁路工程特殊岩土勘察规程》（TB10038－2012）；
《铁路工程物理勘探规范》（TB10013-2010）；
《铁路工程地质原位测试规程》（TB10018－2018）；
《铁路工程岩石试验规程》（TB10115－2014）；
《铁路工程水质分析规程》（TB10104－2003）；
《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010\J1167-2011）；
《铁路工程抗震设计规范》（GB50111—2006，2009年版）；
《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB10002.5-2005）；
《铁路路基支挡结构设计规范》（TB10025-2006\J127-2006，2009局部修订版）；
《铁路隧道设计规范》（TB10003-2016）；
《铁路路基设计规范》（TB10001—2016）；
《地铁设计规范》（GB50157—2013）；
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/87-2012）；
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版）；
《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99：98）；
《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-2012）；
《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；
《工程测量规范》（GB50026-2007）；
《静力触探技术标准》（CECS04-88）；
浙江省《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T 1065-2009）；
浙江省《建筑地基基础设计规范》（DB33/T1136-2017）；
浙江省《建筑基坑工程技术规程》（DB33T1096-2014）；
浙江省《岩土工程勘察文件编制标准》（DBJ 10-5-98）
现行其他相关的国家或行业规范、规程和规定；
在勘察过程中，原则上必须首先执行《城市轨道交通岩土工程勘察规范》、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》，包括在勘察手段、操作规程、参数取舍、分析评价、成果报告等方面。
当招标、设计、施工所需的岩土工程参数按《岩土工程勘察规范》难以恰当求得时，应执行《建筑地基基础设计规范》（国家标准）。
    3.2  执行有关规范时，应首先执行本技术要求的有关规定。如规范间有关规定有冲突，或使用其他本技术要求“3.1”未列明的规范、规程或规定时，需书面报勘察监理及发包人，并经同意后，再执行相应规范。上述规范、规程及标准应采用最新版本。

    初步勘察应初步查明城市轨道交通工程线路、车站、车辆基地和相关附属设施的工程地质和水文地质条件，分析评价地基基础形式和施工方法的适宜性，预测可能出现的岩土工程问题，提供初步设计所需的岩土参数，提出复杂或特殊地段岩土治理的初步建议。

第4条 勘察目的
    4.1  初步查明沿线地质构造、岩土类型及分布、岩土物理力学性质、地下水埋藏条件，进行工程地质分区。
    4.2  初步查明特殊性岩土的类型、成因、分布、规模、工程性质，分析对工程的危害程度。
    4.3  初步查明沿线不良地质作用的类型、成因、分布、规模，预测其发展趋势，分析其对工程的危害程度。
4.4  初步查明沿线的地表水水位、流量、水质、河湖淤积物的分布，以及地表水与地下水的补排关系。

4.5  初步查明地下水水位，地下水类型、补给、径流、排泄条件、历史最高水位，地下水动态和变化规律。查明并测量地下水的水文地质参数，测定并提供有关地层的地下水渗透流速、渗流方向、渗流流量及渗透系数等详细参数。
4.6  对抗震设防烈度大于或等于6度的场地，应初步评价场地和地基的地震效应。

4.7  评价场地稳定性和工程适宜性。

4.8  初步评价水和土对建筑材料的腐蚀性。

4.9  对可能采取的地基基础类型、地下工程开挖与支护方案、地下水控制方案进行初步分析评价。
4.10  对环境风险等级较高的工程周边环境，分析可能出现的工程问题，提出预防措施的建议。

4.11  初步确定划分车站、区间隧道的围岩分级和岩土施工工程分级。

4.12  根据车站和区间隧道结构形式及埋置深度，结合岩土工程条件，提供初步设计所需岩土参数，提出地基基础方案的初步建议。

4.13  每个水文地质单元选择代表性地段进行水文地质试验，提出水文地质参数，必要时设置长期观测孔。

4.14  初步查明地下有害气体、污染土层的分布、成分，评价其对工程的影响。

4.15  针对车站、区间隧道的施工工法，结合岩土工程条件，分析基坑支护、围岩支护、盾构设备选型、岩土加固与开挖、地下水控制等可能遇到的岩土工程问题，提出处理措施的初步建议。

4.16  停车场、车辆段的建筑物初步勘察应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的有关规定。
第5条 勘察准备
5.1  建设单位（发包人）首先向勘察单位明确勘察阶段和任务要求。勘察单位在开工前，应搜集带地形图的拟建线路平面图、线路纵断面图、施工方法等有关设计文件及可行性研究勘察报告、沿线地下设施分布图。
5.2  承担勘察任务的单位，必须充分做好配备技术力量、落实人员、筹办机具仪器等准备工作；熟悉工程（或专业）勘察任务书和技术要求，熟悉该工点（或专业）概况，明确所承担勘察的目的与作用。保证勘察进度能按发包人和总体总包单位的要求进行。
5.3  勘探单位应委派专人负责外业办证工作、与地方各有关部门的协调工作（如占道勘探时应做好交通疏解，安全防护和各类办证手续），以保证勘察工作的顺利开展。
5.4  在岩土工程勘察中，必须采取切实可靠的措施，确保地下管线、管道不因勘察而遭到破坏，避开架空电缆；必须确保行人、车辆（或船只）及勘察者自身、勘察机具设备的安全。因此，勘探前必须按下列要求探测地下管线和不明障碍物：       
5.4.1 勘探方在开钻之前，必须自行收集管线资料并认真阅读地下管线、管道图；
5.4.2 勘探方在开钻之前，必须事先观察地面的管线、管道标志，如果发现孔位有可能有管线、管道分布，在不违背技术要求的前提下，须以联系单方式报勘察监理和发包人审批同意后重新调整孔位；
5.4.3 勘探方在开钻之前，必须采取有效的手段对孔位的地下管线、管道和不明地下障碍物进行调查（必要时与管线部门实地查勘）、探测（仪器探测、人工挖探等），以策安全。
5.4.4 勘探方在钻探过程中，疑遇不明障碍物使机器出现异常情况，必须立即停机；在不违背技术要求的前提下，挪动孔位，重新探测（仪器探测、人工挖探等），确保安全后，方可开钻。
第6条 勘探布孔及孔深确定原则
6.1  钻孔编号为SXa/b-CK-Z***，a指地铁线别，b指建设期别，一期二期三期……举例：SX2/1-CK-Z***，SX2/2代表绍兴轨道交通2号线二期工程，CK代表初步勘察阶段（对应详勘阶段代号XC），Z代表钻孔，W代表物探孔，J代表静探孔，D代表动力触探孔，P代表旁压试验孔，S代表十字板剪切孔，L代表螺旋板载荷试验孔，***代表勘探孔序号，原则上钻孔编号顺序应从小里程至大里程、从左至右编排，在实施过程中，如有加孔，可采用附加编号。

勘探工作量的布置应满足国家和地方现行规范。

6.2  勘探点的布置

勘探应在充分利用既有钻孔的基础上进行勘探孔的合理布置。

6.2.1 地下车站宜按结构轮廓线外2～3m布置，每个车站勘探点不少于4孔，勘探点间距控制在100米内，地质条件复杂的车站，可适当增加勘探孔；

6.2.2 地下区间按100～200m一孔左右线交错布置，勘探点应布置在隧道边线外侧3～5m，在地层变化较大地段或不良地质、特殊岩土发育地段应加密勘探点。

6.2.3 高架区间勘探孔应沿区间轴线布置于拟设墩台位置，间距宜为100~150m。
6.2.4 停车场、车辆段根据上部结构情况，按控制性地质断面布置，场坪宜按100～200m方格网布置。

6.2.5 初勘孔的布置应尽可能地考虑能在详勘阶段利用。

6.2.6 取样、原位测试的勘探点数量不应少于勘探点总数的2/3。

6.3  勘探孔深度确定原则。

钻孔深度以工可岩土工程勘察资料为基础，同时应满足下列条件：

6.3.1 地下车站勘探孔（含明挖区间）：①勘探孔深度不宜小于3倍开挖深度，并满足桩基和围护结构设计要求；②孔深应进入结构底板以下不小于25米，且穿过砂层及软弱层；③在结构底板范围内遇中等风化、微风化岩石地层进入结构底板以下不少于8米；④原则上初勘孔均为控制性孔。

6.3.2 地下盾构区间勘探孔：①控制性勘探孔深度应不小于隧道底以下3.0倍隧道直径；②在结构埋深范围内遇中等风化、微风化岩石地层进入结构底板以下8米。

6.3.3 高架区间勘探孔：勘探孔深度应满足桩基变形计算要求，达到桩基压缩层计算深度下1~2m，并穿越软弱下卧层，预定深度内见基岩时，则钻入中等或微风化基岩3~5m。
6.3.4 车辆段内线路勘探，钻孔深度一般钻至基底以下4～8m，且需进入持力层一定深度，地质条件复杂或有特殊要求时应适当加深。

6.3.5 停车场、地面附属建筑等工程钻孔深度，参考《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001 2009版）4.1.5-4.1.8节执行：

当基础底面宽度不大于5m时，对条形基础，孔深应进入基础底面以下不小于3倍基础底面宽度的深度。

对桩基础的勘察孔深度按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001 2009版）4.9节的要求执行。

6.3.6 大范围软土分布区的孔深，一般应满足：

1）控制性钻孔应穿透软土钻至硬层、主要持力层或下伏基岩内一定深度。

2）为满足稳定性分析，勘探、测试孔深度应钻至硬底或主要持力层以下2～5m；当软土层较厚时，为满足沉降计算，勘探、测试孔深度不应小于地基压缩层的计算深度。

3）当采用桩基础时，勘探、测试孔深度应钻至桩尖或持力层5m以下。

不全部分参照执行《软土地区工程地质勘察规范》（JGJ83－2011）的规定，满足承载力和沉降检算的要求。

6.4  岩芯应逐孔、逐箱数码拍照，每箱（1m岩芯为一排，宜按5排为一箱）岩芯应拍摄1张，标注（勘察名称、孔号、箱号、深度等）应清晰。岩芯照片应按总体院要求进行编辑整理。

6.5  钻探布孔应以工程设计总体总包单位线路、结构专业提供的总体设计阶段线路平面图、结构图为准，钻孔深度应根据线路专业提供的总体设计阶段纵断面图确定。

6.6 勘探点定位及高程测量

6.6.1 勘探点的定位可根据场地地物等具体条件选择满足测量精度要求的测量仪器和方法实测孔位。孔位实地确定后，应有明显孔位标识。

6.6.2 坐标系统全线采用绍兴坐标系统和1985国家高程基准。

6.7 孔位测量误差要求

陆地部分：孔位平面误差±10cm，高程误差±1cm。水上部分：孔位平面误差±50cm，高程误差±10cm。

6.8  勘探布孔应充分利用既有勘察数据，进行统筹考虑。
第7条 钻探
7.1 钻探须按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/87-2012）执行。钻探须采用回转钻进（取岩心）工艺。
7.2 钻孔孔位测量，应采用全站仪、GPS等满足精度要求的测量设备放、测孔位。
7.3 钻孔直径应依据钻探目的和用途确定，一般取样孔，终孔孔径不得小于110mm，水文试验、物探测试孔等根据具体要求确定。
7.4 准确记录钻探进尺、不同岩性的分层厚度和采样位置。厚度大于0.3m的地质层应分层描述，厚度小于0.3m的地质层应作说明。岩土的描述按《城市轨道交通岩土工程勘察规范》第四章第3节要求进行。
钻进深度、岩土分层界面深度、地下水位测量允许误差为±20mm。
7.5 量测每个钻孔的初见水位和稳定水位，包括水上钻孔的水深及河底标高。对于通航河道需收集河底冲刷线相关资料。

7.6 岩芯采取率：松散碎石土层不低于50%；砂土不低于70%；粘性土、粉土不低于90%；基岩全、强风化带及破碎带不低于65%，基岩中等风化、微风化带不低于80%。
7.7 对于特殊工点的钻探岩芯经现场技术主管鉴定后，按总体院及规范要求妥善保留代表性的岩芯。
7.8  钻探工作完成后，宜用班脱土（膨润土）与水泥按1：4重量比配成水泥浆进行封孔，水泥浆应用导管输入钻孔底，由下到上进行全孔封孔。孔口1m范围，恢复原质路面。其中在农田、风景区或公园区域，水泥浆的回灌高度将停留在离地面1米深处，剩余的深度将用适当大小的干土块填充击实。封孔应密实（捣实），特别是对分布在暗挖法施工段、河流中的钻孔，以防止钻孔成为水力联系的通道。
7.10 在盾构施工段，应避免在孔中掉下钻具等钢铁制品（例如套管、钻杆、钻头、工具等），如果出现钻孔内遗留有钻具等钢铁制品，应打捞上来。对于打捞不到而残留孔内者，应在勘察成果报告中注明。

7.11  安全文明勘察施工要求

7.11.1安全文明勘察施工目标：“文明施工、安全零事故”。

7.11.2安全文明勘察施工现场管理依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《浙江省安全生产条例》等有关安全生产的法律、法规、条例。

7.11.3勘察过程现场安全管理和文明施工：

⑴勘察过程中需严格执行国家、省市及指挥部相关安全文明施工规章制度，施工单位必须建全安全管理体系及应急预案。

⑵施工围挡需采用硬质高围挡，并经发包人认可，全线统一标准。夜间挂警示灯等道路安全标志，施工人员需穿统一的工作服和反光背心、安全帽，确保人员车辆安全及施工区安全。遵守交通规则，注意人身安全，不乱穿马路。钻探机具应堆放整齐，擦拭干净。保持现场施工场地整洁，泥浆应围在钻机周围，不得外流，并清洗干净施工场地。

⑶钻探开孔程序如下：

①勘探点布置避开各种管线等地下障碍物；

②邀请燃气、电信、电力等相关管线部门进行现场指认，使勘探点避开管线；

③再进行管线物探探测，及时调整孔位位置，综合确认后再进行施工；

④钻机进场按要求进行围档，围档周边设昼夜警示灯和警示牌或设置警戒线等道路安全标志；

⑤人工开挖至老土或2m，老土挖深大于2m或有特殊情况应及时分析，并向发包人汇报再研究方案对策（采用螺纹钻、纤探、洛阳铲再往下探，深度不小于2.5m）。浅部5m宜采用压入法开钻，遇异常立即停止施工。

需移位施工时，需重走②、③、④、⑤步骤及相关开孔程序；

⑥每道工序需技术员（或安全员）验收签字，方可进入下一道工序。

⑷钻探孔施工完成后及时清除碴土，现场清洗干净，并及时做好路面恢复工作。碴土或泥浆严禁倒入下水道或管线井，若出现上述情况加倍处罚。

⑸开孔挖好的坑在终孔填埋前，需有专人进行巡视，机动车道上勘探孔路面恢复前需进行有效保护（如用铁板盖上）。

7.11.4勘察施工中应注意的事项

(1)应特别注意地下管线、地下构筑物、空中电缆等对勘探的影响，严禁出现伤亡事故。钻孔前必须在调查的基础上，采用管线探测仪对孔位进行探测，并对孔位进行挖探，确认无地下管线后才能施钻。

(2)每次进行占道施工前，必须向城管、交警等相关主管部门提出书面申请，在得到相关许可后进场施工。

(3)做好警示及安全管理，保障作业人员自身及过往交通工具、行人安全。

(4)勘探完成后，应按相关要求对勘探孔进行封填。

(5)在勘察期间，负责及时清运现场的废水、废土工作，并保持施工场地的清洁。完成勘察工作后，应及时对勘察孔进行封孔和原地面恢复处理。若由于勘察人封孔、原地面恢复不及时或密实度不足而产生的一切后果，均由勘察人负责。
第8条 取样
8.1  取样编号：土样编号为ZCK-***-T*，岩样编号为ZCK-***-Y*，钻孔水样编号为ZCK-***-S*，***代表孔号，T*代表土样编号，Y*代表岩样编号，S*代表钻孔水样编号。地表水样编号为ShCK-*****，*****代表取样里程。如ZCK-001-T2，代表SX2/2-CK-Z-001号孔中的第二组土样。ZCK-003-S1代表SX2/2-CK-Z-003号孔中的第一组钻孔水样。ShCK-08250代表在里程AK8+250处采取的地表水样。
8.2  野外钻探、取样及试验应取得满足相应设计要求（宜先征求总体院意见，按其所提之所需参数要求）的样品和数据，确保试验成果的准确性和可靠度。
8.3  除应满足技术孔取样数量要求外，砂、土、岩样采取应保证每个地质单元的各类地层（包括不同岩层的不同风化带），常规试验样品不得少于8组。应在每个车站、区间采取地下水样，并不得少于2组。对有地表水的河流，应取地表水样。每组水样为2瓶，水样采取数量不应少于750ml，其中一瓶为250～300ml进行侵蚀性CO2分析，应立即加入2～3g大理石粉（并注明）。
8.4  如以上岩、土样品因各种原因未能在技术孔中取得，可在邻近鉴别孔中补充取样，但要取得勘察监理同意后实施。
第9条 室内试验与原位测试
9.1  一般粘性土、粉土（原状土）试验应提供以下参数：天然密度、比重、天然含水量、天然孔隙比、饱和度、液限（76g锥）、塑限、塑性指数（76g锥）、液性指数（76g锥）、压缩系数、压缩模量、固结系数、各级压力下的孔隙比（25、50、100、200、400kPa）、渗透系数、直接快剪（黏聚力、内摩擦角）、固结快剪（黏聚力、内摩擦角）、静止侧压力系数（K0）、视需要增作自由膨胀率。颗粒分析（仅粉土做）：须确定粒径<0.005mm的百分含量Pc。
9.2  软土（原状土）试验应提供以下参数：天然密度、比重、天然含水量、天然孔隙比、饱和度、液限（76g锥）、塑限、塑性指数（76g锥）、液性指数（76g锥）、压缩系数、压缩模量、渗透系数、垂直固结系数、水平固结系数、各级压力下的孔隙比（25、50、100、200、400kPa）、直接快剪（黏聚力、内摩擦角）、固结快剪（黏聚力、内摩擦角）、无侧限抗压强度、灵敏度、有机质含量。
9.3  软土（视需要选代表性样品）三轴剪切试验应提供以下参数：不固结不排水（黏聚力、内摩擦角）、固结不排水（总抗剪强度参数Ccu、Φcu，有效抗剪强度参数Cˊ，Φˊ）。在软土较厚地段，做高压固结试验，成果按e—lgp曲线的形式整理，确定先期固结压力并计算压缩指数和回弹指数。
9.4  砂土（扰动土）试验应提供以下参数：比重、颗粒分析（>2,2～0.5,0.5～0.25,0.25～0.075,0.075～0.05，0.05～0.005, <0.005，d10，d30，d50，d60，d70）Cu，Cc。对粉土或粉细砂，须确定粒径<0.005mm的百分含量Pc（Pc的测定，应采用偏磷酸钠作分散剂）。需要时，增作天然孔隙比、饱和度、相对密度。需要时，提供砂土的水上、水下坡角。
9.5  岩石试验应提供以下参数：比重、密度（天然、风干、饱和）、吸水率、饱水率、孔隙率、单轴极限抗压强度（天然、风干、饱和）、软化系数、选择部分样品作弹性模量（E）、泊松比、抗剪强度（c、φ值）、岩石波速试验。每组岩石试验数量不少于3块。
9.6  水质分析项目宜包括：pH值、酸度、碱度、游离CO2、侵蚀性CO2、矿化度、硬度、氧化还原电位、电阻率、极化电流密度、质量损失、Na+、K+、Mg2＋、Ca2＋、Fe2+、Fe3+、NH4+、Cl-、SO42-、HCO3-、NO3-、CO32-、OH-及有机质。按《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001 2009版）第12.1节的规定进行试验，不得漏测铵盐和硝酸根离子，并判断其腐蚀性。
根据《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010\J1167-2011）和《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001 2009版）第12.2节的方法，判定水在化学侵蚀环境下对砼的侵蚀作用等级。

9.7  岩土的热物理指标：导温系数、导热系数、比热容一般可查表确定。
9.8  静力触探：采用静力触探试验测定黏性土、粉土、砂土的比贯入阻力、锥尖阻力、侧壁摩阻力等参数，估算土的强度、压缩性等力学参数，确定地基承载力、选择桩基持力层及判定场地地震液化势等参数，为工程设计提供充分的地质资料。
静力触探孔布置视地质条件、工程设计而定。本次可在第四系全新统地层中布设，孔深30～50m，遇岩层或碎石土层后可终孔。静力触探采用双桥探头，测定岩土层的有关参数。应按“规范、规程”要求认真做好现场测试资料的收集工作，并进行力学分层，在此基础上结合钻探资料确定岩土层名称及其工程地质特征。
9.9  标准贯入试验、动力触探试验：应严格按“规范、规程”进行操作，本次勘探技术孔中，均应做标准贯入试验和动力触探试验，其成果分析必须执行《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）的规定，提供所在工程地质层位置的实测击数和修正击数等试验资料。
9.10  波速测试：全线在不同地貌单元、不同岩性段，选择代表性钻孔做波速测试：一般每个地貌单元选择2～3孔。其要求必须符合《城市轨道交通岩土工程勘察规范》的规定，提供岩土层的横波速度、纵波速度、岩体完整系数、弹性模量、泊松比等参数。绘制Vp-H曲线，结合钻孔资料，分层统计波速平均值，计算波速比，提出分层波速与波速比值。并利用波速测试孔实测各岩土层电阻率值（测井法）。
9.11  大地电导率测试：利用专门的物探方法，测量沿线的大地导电率。一般每个地貌单元选择2～3个探测点，测试各岩土层的导电率，勘探深度要求达到50HZ和800HZ的电磁信号最大影响的范围，为供电等专业提供设计依据。
9.12  旁压试验：在不同的地质单元，选择代表性孔进行旁压试验，测定岩土的监塑压力和极限压力、压缩模量、静止侧压力系数。旁压器的量测腔应在同一土层内，试验点的垂直间距不应小于1m，每层土的测点不应少于1个，厚度大于3m的土层测点不应少于3个。旁压试验孔应穿过强风化层（最大反力一般大于7MPa）；静力触探孔应尽量达到强风化岩面。
9.13  扁铲侧胀试验：适用于软土、粘性土、粉土、黄土、松散或稍密的砂土。选择在有代表性地点进行，测试点间距0.2-0.5米。提供岩土层的侧胀模量、侧胀水平应力指数、侧胀土性指数、侧胀孔压指数、试验深度处的静水压力、土的有效上覆压力等参数。绘制ED、ID、KD和UD与深度的关系曲线。
9.14  十字板剪切试验：适用于均质饱和软粘性土，试验点竖向间距可取1-2米，或根据静力触探试验等资料布置。测定重塑土的不排水抗剪强度，计算土的灵敏度。
9.15  地温测试：采用钻孔法、贯入法、埋设温度传感器法，地温长期观测宜采用埋设温度传感器法。每个地下车站均宜进行地温测试，测试点宜布设在隧道上下各一倍洞径深度范围；发现有热源影响区域、采用冻结法施工或设计有特殊要求的部位应布设测试点；一般一个区间岩土层温度测量要求提供2组数值，井温测量应符合《铁路工程物理勘探规范》（TB10013-2010）的有关规定。
第10条 水文地质试验    

10.1  原则上在不同地质单元选择代表性钻孔进行水文地质试验。采用声纳渗流检测技术，提供岩土渗透系数、补给关系、地下水参数，计算隧道和基坑涌水量。
10.2  在车站范围内存在承压水或微承压水，应设置承压水长期管测控（不少于1水文年）
    10.3  抽水试验一般采用稳定流法，必要时也可采用非稳定流法。在含水层复杂且富水性较强的区段，应采用分层或分段抽水，分别评价不同含水层的渗透性。宜做三次降深，每次降深应大于1m。对含水性不强的地层，可做一次最大降深。降水深度原则上应超过隧道底板。
10.4  稳定流抽水试验的流量稳定标准，为在涌水量无连续增大或变小的区间内，各次流量的最大差值与平均流量值之比不得大于3%。水位稳定标准为在抽水试验稳定延续时间内，水位无持续上升或下降趋势；动水位不得大于平均水位降深的1%。
10.5 稳定流抽水的稳定时间：粘性土为24h，砂类土16h，卵石土8h。   

第11条 成果分析与报告编制
11.1  勘察报告的编制应在搜集已有资料、工程地质调查和测绘、勘探、测试和室内试验成果的基础上，结合初勘阶段、工程特点、施工方法和设计要求，进行岩土工程分析与评价，提供工程场地的工程地质和水文地质资料。
11.2  勘察报告应资料完整，数据真实、内容可靠，逻辑清晰，文字、表格、图件互相印证，文字、标点符号、术语、数字和计量单位等应符合国家有关标准的规定。

    11.3  勘察报告中的岩土工程分析评价，应论据充分、针对性强，所提建议应技术可行、经济合理、安全适用。岩土参数的分析与选用应符合《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定。应包括下列内容：

    11.3.1、工程场地的稳定性、适宜性评价。

    11.3.2、地下工程、路基及各类建筑工程的地基承载力及变形分析，对地基基础设计方案的建议。

    11.3.3、评价不良地质作用及特殊性岩土对工程影响，提出避让或防治措施方案建议；应划分场地土类型和场地类别，抗震设防烈度等于或大于6度的场地，评价地震液化和震陷的可能性。

    11.3.4、地下工程的围岩分级、围岩压力、围岩稳定性和变形分析，对施工和衬砌方案的建议。

    11.3.5、工程建设与工程周边环境相互影响的预测及防治对策的建议。

    11.3.6、地下水对工程的静水压力、浮托作用等影响，对建筑材料腐蚀性的评价及防治对策的建议。

    11.4条 初勘阶段岩土工程勘察报告原则上宜按照地质单元，结合线路敷设形式编制，结合工程实际，初勘阶段岩土工程勘察报告的编制原则上统一采用一站一区间、停车场及出入线等单元工程进行编制，同时应编制初勘总报告。全线应统一全线地质单元、工程地质、水文地质分区、岩土分层的划分标准。

    11.5条 对本项目岩土层划分建议采用下列统一划分原则。（按可研阶段统一）
11.6条 成果资料整理应符合下列基本规定：

    11.6.1、各阶段勘察成果应具有连续性、完整性。

    11.6.2、相邻区段、相邻工点的衔接部位或不同线路交叉部位勘察成果资料应互相利用、保持一致。

    11.6.3、勘探点平面位置图宜选取合适的比例尺，图上应包含地形、线位、站位、里程、结构轮廓线等。

    11.6.4、线路工程勘探点宜投影至线路纵断面上绘制工程地质纵断面图，断面图应包含里程标、地面高程、线路及车站断面等。停车场按照实际钻孔间距绘制工程地质剖面图。

    11.6.5、地质构造图、区域交通位置图等平面图应包括线路位置和必要的车站、区间名称的标识。

    11.7条 初步勘察报告应符合下列规定：

    11.7.1、提供场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质，确定不良地质作用和特殊性岩土发育区段，评价对工程的影响。

    11.7.2、评价场地的稳定性和适宜性。

    11.7.3、统一全线的岩土分层、工程地质分区，并提出岩土参数建议值，初步划定围岩分级。 

    11.7.4、分析地下水的类型、补给、径流和排泄条件，含水层和隔水层的分布，水位动态变化规律，初步评价地下水对工程的影响。

    11.7.5、结合工程周边环境调查成果，分析评价工程建设与重要环境对象的相互影响，提出处理措施建议。

    11.7.6、对线路位置、隧道埋深、车站结构底板埋深、施工方法等提出建议。

    11.7.7、对不良地质作用和特殊性岩土提出防治建议。 

    11.7.8、对详细勘察工作提出建议。

    11.8条 勘察报告应包括文字部分、表格、图件，重要的支持性资料可作为附件。

    11.9条 勘察报告文字部分宜包括下列内容：

    11.9.1、勘察任务依据、拟建工程概况、勘察要求与目的、勘察范围、勘察方法与执行的技术标准、完成工作量等。

    11.9.2、场地的地形、地貌、水文、气象、区域地质概况。

    11.9.3、勘察场地地面条件及工程周边环境，地下管线情况等。

    11.9.4、岩土工程特征描述，岩土分区、岩土分层，岩土物理力学性质、岩土施工工程分级、隧道围岩分级。

    11.9.5、地下水类型，补给、径流、排泄条件，地下水位及其变化幅度，地层的透水及隔水性质。

    11.9.6、不良地质作用、特殊性岩土的描述和对工程危害程度评价。

    11.9.7、场地土类型、场地类别、抗震设防烈度、液化判别。

    11.9.8、场地稳定性和适宜性评价。

    11.9.9、场地工程周边环境条件分析和工程相互影响的评价，环境保护的工程措施建议。

    11.9.10、对各类工程和建筑结构进行岩土工程评价，并提出工程措施建议。

    11.9.11、对施工过程中可能出现的工程地质问题进行预测，提出预防措施建议。
11.9.12、勘察应对有害气体专项勘察，查明分布范围及其对工程的影响，提交专项勘察报告。
    11.9.13、对工程建成后或运营过程中可能出现的工程地质问题进行预测，提出预防措施建议。

11.10条 在充分利用既有勘察资料的前提下，在隧道区间应布置能满足施式图设计要求的地质横断面，每个地质断面上不少于两个勘探点。
11.11条 勘察报告的表格宜包括下列内容：

    11.11.1、勘探点主要数据一览表。

    11.11.2、标准贯入试验、静力触探、旁压试验、十字板剪切试验、动力触探试验等原位测试成果表，分层原位测试统计表。

    11.11.3、物探剪切波速测试成果，地震液化判别成果表。

    11.11.4、室内土工试验、岩石试验成果汇总表，水质分析成果表。

    11.11.5、各岩土层物理力学性质指标综合统计表及参数建议值表。

    11.11.6、其他的相关分析表格。如卵石土提供颗粒分析及颗分曲线：含砾石量、含砂量、含粉砂量、含粘土量；d70、d50、d10及不均匀系数d60/d10；颗分曲线最大粒径、砾石形状、尺寸、硬度等。
    11.12条 勘察报告的图件宜包括下列内容：

    11.12.1、区域地质构造图、水文地质图。

    11.12.2、线路综合工程地质图，工程地质及水文地质单元分区图、工程地质及水文地质分区图。

    11.12.3、水文地质试验成果图。

    11.12.4、勘探点平面位置图，工程地质纵、横断（剖）面图。

    11.12.5、钻孔柱状图，岩芯照片。

    11.12.6、室内土工试验、岩石试验成果图。

    11.12.7、波速、电阻率测井试验成果图，静力触探、载荷试验等原位测试曲线图。

    11.12.8、填土、软土及基岩埋深等值线图。

    11.12.9、其他相关图件。

    11.13条 勘察报告可附有关室内试验、岩石试验、岩矿鉴定等试验原始记录等。

    11.14条 勘察报告采用A3版式编辑，勘探点平面布置图、工程地质纵断面图带状编辑。

    11.15条 勘察成果包括勘察报告送审稿和正式稿（电子光盘和纸介质）。

11.16条 勘察成果文件应包含：

      1) 勘察任务书。 

      2) 勘察大纲。 

      3) 勘探点平面布置图。 

      4) 综合工程地质图。 

      5) 岩土物理力学性质综合统计表。 

      6) 工程地质纵剖面图、工程地质横剖面图。

      7) 工程地质柱状图。

      8) 原位测试成果图表。

      9) 各种室内试验图表。

      10) 其他图表。 

第12条  责任与义务
勘察单位对其提供的工点《岩土工程初步勘察报告》资料的完整性、真实性负责，并对因资料不实而引起的一切后果负责。配合工程设计和施工单位的需求，及时提供相应的勘察成果、参加施工配合工作等。
勘察单位有义务及时书面回答设计中提出的相关岩土工程问题，其书面材料附于原勘察报告中，与原勘察成果报告具有同样的作用和责任。
第13条  岩土工程初步勘察大纲文件组成和内容（参考格式）
13.1  岩土工程勘察大纲（勘察单位可参考此目录进行编制）
一、概况
（一）任务依据
（二）线路与地质概况
（三）执行标准
（四）勘察范围
（五）工作方法
二、勘察工作量预计
（一）勘探孔平面布置与终孔原则
（二）工作量预计
三、勘察组织、人员及设备
（一）组织机构
（二）拟投入的设备
四、勘察进度计划
五、质量控制、安全保证、环境保护措施
（一）质量控制措施
（二）安全保证措施
（三）环境保护措施
六、对分包单位钻探质量的监控措施
七、技术要求
（一）一般要求
（二）地质调绘
（三）钻探要求
（四）取样要求
（五）原位测试
（六）工程物探
（七）水文地质试验
（八）室内试验
八、提交成果资料
13.2  勘察任务书
13.3  勘探孔平面位置图
二、详细勘察总体技术要求
本技术条款根据工程岩土详细勘察阶段要求制定，实施岩土工程详细勘察前，应编制《岩土工程勘察大纲》，广泛征求设计、施工等方面的意见，满足设计、施工等的要求，再报总体总包单位审查，并经发包人批准后方可实施。任何工作量的变更均需报总体总包单位审查，并经发包人批准。

1、编制依据
1.1、本次勘察必须遵照执行的标准：
首先执行：《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版），再执行现行其他相关的国家、行业、地方的规范、规程及规定等。
2、勘察工作主要内容及要求
2.1勘察内容（但不局限于）：
2.1.1详细查明沿线地貌特征、地层分布、地层层序、地质年代、岩层接触关系、构造特征等。对工程地质、水文地质复杂地段、特殊地段或有施工特殊要求的区段，应进行工程地质调查测绘并进行重点勘察，并应提出评价及处理方案。
2.1.2详细查明岩土特征、岩土分布、岩土界面，划分和描述岩土层，提出隧道围岩分级、土石可挖性分级。详细查明岩、土物理力学参数。
2.1.3详细查明勘察范围内及其附近特殊岩土（软土、填土（石）等）和不良地质 （砂土液化、天然气、明（暗）浜、断层、破碎带、岩溶等）的分布和特征，其中，对软土的固结状态，填石的密实程度、厚度，砂层的富水性、液化特征，地质断层、破碎带、岩溶应重点描述。在此基础上，分析评价不良地质、特殊岩土的工程特征及其对工程的危害性，提出处理措施建议。详细查明天然气等有害气体的分布范围、成分、评价其对工程施工的影响。对于有害气体需做专项勘察，其内容需满足设计及规范（GB50307-2012）要求。

2.1.4详细查明地下水的类型、埋藏条件、补给来源、径流方向、涌水量、渗透性、腐蚀性等，并做出评价。查明沿线地表水（包括河流、河涌、暗沟等）的流向、历年最高水位、枯水位、勘察时水位、水质等水文地质条件。查明附近水下管道、水中构筑物、附近新旧桥址情况。需要降水施工时，应分车站、区间提出降水方法及有关计算参数。
2.1.5判定场地和地基的地震效应，判定饱和砂土或饱和粉土的地震液化，并应计算液化指数、折减系数。

2.1.6分析沿线建筑物、地下构筑物及管线在施工过程中的稳定性，对影响工程施工的提出迁改、防护措施建议。
3、勘探孔布置：
勘探孔布置原则应根据各工点的工法要求、设计需要、地质单元的复杂程度以及有关要求确定，并根据现场的实际进行合理调整。在主要结构部位必须有足够的勘探孔，一般规定如下：
①、地下区间隧道

明挖法施工的勘探孔，原则上应沿结构轮廓线布置；盾构法施工的勘探孔，在陆地上应布置在暗挖结构边缘外侧3～5m的位置，水域应布置在暗挖结构边缘外侧5～7m的位置；勘探孔间距复杂场地为10～30m，中等复杂场地为30～50m，区间隧道应左、右线交错布孔，局部地质复杂地段，在实施过程中，应适当加密钻孔，按横断面布置。隧道采用单线单洞时，左右轴线距离大于3倍洞径时宜采用双排布置。

②、地下车站

原则上应沿结构轮廓线布置，勘探孔间距复杂场地为10～20m，中等复杂场地为20～40m；当地下车站宽度大于20m时，或采用盖挖法施工时，沿车站中部纵向设置一排钻孔，勘探孔间距一般为25～40m。通风口应布置1～2个勘探孔。

③、高架区间

高架区间勘探点应布置于拟设墩台位置，且宜逐跨布置钻探孔，当上行、下行线墩台轴线距离大于15m时应每墩布置勘探孔；当场地地基条件复杂或超过标准跨径时，宜增加勘探孔数量。
④、变电所、风亭、风道、出入口、联络通道、矿山法施工竖井、盾构始发井、进出洞端头和井口等附属工程，应有不少于1～2个勘探孔控制（可与车站及区间主体勘探孔结合），其中技术孔不应少于1个。

⑤、同一工点内的不同地质单元应有勘探孔控制。特殊地段（如地质条件复杂）应根据现场实际情况适当加密勘探孔。

⑥、地下结构钻孔间距可按下表确定

	类  别
	区  间（m）
	车  站（m）

	简单场地
	50～60
	40～50

	中等复杂场地
	30～50
	20～40

	复杂场地
	10～30
	10～20


⑦、地下区间隧道在一侧或两侧交叉布点，当地质条件变化较大时需将孔距加密，对于线间距较小的双连洞隧道，每段区间提供一个纵剖面，对于线间距较大的两个单线区间提供两个纵剖面，必要时需增加横剖面。应在联络通道、风道、出入口处布置地质剖面，地质剖面上勘探点不应少于2个。与河流相邻的车站、区间至少提供一个典型横剖面，反映其地层、结构及水位关系。

原位测试的项目根据工程需要的地质参数和土层特性确定（如动力触探试验、标准贯入试验、旁压试验、载荷试验、十字板剪切试验、电阻率测试和波速试验等）。

静力触探孔布涉及孔深根据工程需要确定。

勘探布孔应充分利用既有勘察数据，进行统筹考虑。

3.2勘探孔的深度确定

1）钻孔深度的确定以满足设计、施工的需要为原则，同时应考虑隧道埋置深度的优化对勘探孔深的要求。

2）勘探布孔应以设计单位线路、结构专业提供的线路平面图、结构图为准，钻孔深度应根据设计单位线路专业提供的纵断面图确定。

3.2.1地下车站工程控制性勘探孔深度：在第四系松散地层中控制性钻孔深度应根据隧道的埋深，地层、地下水等地质条件、设计要求、施工方法及降水工程的需要确定，区间工程控制性勘探孔进入结构底板以下20m，其他钻孔应钻至基底以下15m，如在上述勘探深度内，基底下连续5m中等或微风化岩石可终孔。

基岩地区钻孔：控制性孔应进入基底中风化或微风化不小于5m终孔；一般性孔进入基底以下中风化或微风化不小于3m终孔。控制性勘探孔的数量不少于总钻孔数量的1/3。

3.2.2动力触探孔应探至结构底板以下2～3ｍ，静力触探孔应探至结构底板以下5～10ｍ或结构底板以下硬层3～5ｍ。

3.2.3大范围软土分布区的孔深，执行《软土地区工程地质勘察规范》（JGJ83-2011）的规定，满足承载力和沉降检算的要求。

3.2.4 地下结构勘探孔深度应根据初勘资料，但同时应满足下列条件：

	
	工程条件
	鉴别孔
	技术孔
	控制孔

	区

间

隧

道
	首要条件
	钻孔须钻穿软土、粉细砂等软弱、松散地层，孔深一般不大于隧道底以下3.5D隧道外直径。

	
	隧道底板以下为松散地层
	钻至隧道结构底板下10～15m，并满足底板以下2.0D（D为隧道直径）
	钻至隧道结构底板下10～15m，并满足底板以下2.0D（D为隧道直径）
	钻至隧道结构底板下不宜小于20m，并满足底板以下3.0D（D为隧道直径）

	
	隧道底板以下为全、强风化
	钻至隧道结构底板下6～10m，在此深度内遇基岩提前终孔。
	钻至隧道结构底板下6～10m，在此深度内遇基岩提前终孔。
	钻至隧道结构底板下10～15m，在此深度内遇基岩提前终孔。

	
	隧道底板以下为中等或微风化
	钻至中等或微风化带内3m即可终孔。
	钻至中等或微风化带内3m即可终孔。
	钻至中等或微风化带内5m即可终孔。

	
	隧道底板以上为中等或微风化
	钻至隧道结构底板以下3m（无软弱夹层）即可终孔。
	钻至隧道结构底板以下3m（无软弱夹层）即可终孔。
	钻至隧道结构底板以下5m（无软弱夹层）即可终孔。

	地   下

车

站
	首要条件
	孔深宜为开挖深度的2～3倍，且穿过砂层及软弱层，并满足围护结构设计和桩基设计要求。

	
	基底以下为第四系松散地层
	满足首要条件
	满足首要条件
	钻至结构底板下

不小于25m

	
	基底以下为全、强风化岩带
	钻至结构底板下不少于15m，如在此深度内遇中等、微风化岩，则入岩不少于3m
	钻至结构底板下不少于15m，如在此深度内遇中等、微风化岩，则入岩不少于3m
	进入基础底板以下不少于25m，如在此深度内遇中等、微风化岩，则入岩5m

	
	基底以下为中等或微风化岩带
	进入中等或微风化岩不少于3m
	进入中等或微风化岩不少于3m
	入中等或微风化岩不少于5m

	
	基底以上为中等或微风化岩带
	进入中等或微风化岩不少于3m
	进入结构底板以下中等或微风化岩不少于3m
	在中等或微风化带应进入基底以下不少于5m

	另：变电所、风亭、风道、出入口、其通道等工程勘探孔深度参照有关要求执行。


3.2.5 高架结构控制性勘探孔

a) 墩台基础的控制性勘探孔深度应满足沉降计算和下卧层验算要求，一般性勘探孔应打到基底以下10~15m或墩台基础底面宽度的2~3倍，在基岩地段，当风化层不厚或为硬质岩时，应进入基底以下中等风化岩石土层2~3m。
b）桩基的控制性勘探孔深度应满足沉降计算和下卧层验算要求，应达到桩基压缩层计算厚度下1~2m；一般性勘探孔应达到预计桩端平面以下3~5倍桩身设计直径，且不应小于3m，对大直径桩，不应小于5m。对嵌岩桩，控制性钻探孔应达到预计桩端平面以下3~5倍桩身设计直径，并穿过溶洞、破碎带，进入稳定层；嵌岩桩一般性勘探孔应达到预计桩端平面以下1~3倍桩身设计直径。
3.3钻探

3.3.1钻探须按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/87-2012）执行。钻探须采用回转钻进（取岩心）工艺。

3.3.2钻孔孔位测量，应采用全站仪、GPS等满足精度要求的测量设备放、测孔位，坐标系统采用全线统一坐标系统和高程系统。陆地孔位平面误差±10cm，高程误差±1cm，水上孔位平面误差±50cm，高程误差±10cm。并提供各勘探孔的X坐标、Y坐标和孔口高程。

3.3.3钻孔孔径应依据钻探目的和用途确定，取样、原位测试、水文试验、物探测试孔等的孔径应满足相应的测试、试验的要求。

3.3.4勘察施工中应注意的事项

1）应特别注意地下管线、地下构筑物、空中电缆等对勘探的影响，严禁出现伤亡事故。钻孔前必须在调查的基础上，采用管线探测仪对孔位进行探测，并对孔位进行挖探，确认无地下管线后才能施钻。

2）应根据相关要求执行，并强调围板材料、规格、打围标准严格按照相关部门和地铁公司的要求执行，并必须保持整洁，车道上为1米矮围，一切施工活动在围挡内进行（如材料堆放、帐篷等）。

3）每次进行占道施工前，必须向航道运输、管理部门提出书面申请，在得到相关允许后，才能进场施工。

4）占道施工必须满足航道运输、管部门等对航运交通的要求。

5）做好警示及安全管理，保障过往船只、行人及自身的安全。

3.4取样

3.4.1土样：根据不同地层在技术孔中采取原状样品，取样间距一般2～3m。土性复杂或土层厚度不大，可适当加密；土性单一或土层厚度较大，取样间距可以加大。保证每个工点（每个车站、区间及大型构筑物均为工点，以下同）的每类地层不得少于10组。一般粘性土可采用普通取土器使用锤击法（重锤少击）取样。软土必须采用薄壁取土器取样。

3.4.2砂样：一般地段结合标贯取扰动砂样进行颗粒分析，必要时，使用取砂器取原状砂样测定天然孔隙比和相对密度。每组砂样不少于1kg。

3.4.3卵、砾石土样：不同成因、时代应分别取卵、砾石土样进行粒径分析及点荷载试验，原则上每一工点不宜少于10组。隧道洞身附近卵石土应增取1组，每组不宜少于50kg或按试验要求进行。

3.4.4水样：各工点地下水样不得少于2组（每组2瓶）。取水标准应符合《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）8.4及本技术要求。分涨落潮各取地表水3～5组，总量不应少于750ml，其中一瓶为250～300ml，进行侵蚀性CO2分析，应立即加入2～3g大理石粉（并注明）。

3.4.5岩石试验：每一岩性取岩样≥6组。

3.5室内试验

3.5.1一般粘性土（原状土、包括原状粉土）试验项目：比重、天然含水量、重力密度、最大密度和最小密度、天然孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、渗透系数、固结快剪、无侧限抗压强度、有机质含量。粉土增作颗粒分析，并提供粘粒含量百分率ρc。根据工程需要并结合地貌地质条件选择代表性样品，用三轴试验或固结试验的方法测定基床系数K并做土的动三轴试验。

3.5.2砂土（扰动土，包括扰动粉土）试验项目：比重、颗粒分析（包括砂土、粉土的级配、特征粒径d70、d60、d50、d30、d10、不均匀系数、曲率系数及土名），粘粒含量百分率ρc等。需要时，增做天然孔隙比、饱和度、相对密度、水上、水下休止角。

3.5.3卵、砾石土（扰动土）试验项目：比重、天然容重，筛分析，并提供含漂石量、含卵石量、含砾石量、含砂量、含粉砂量、含黏土量；d70、d60、d50、d30、d10及不均匀系数d60/d10、曲率系数；漂、卵、砾石的成分、形状、大小、强度；颗分曲线等。选代表性漂、卵石测定单轴极限抗压强度（可采用抗压或点荷载试验）。需要时，增做天然孔隙比、饱和度、相对密度等。

3.5.4水质分析项目宜包括：pH值、酸度、碱度、游离CO2、侵蚀性CO2、矿化度、硬度、溶解氧、导电率、Na+、K+、Mg+、Ca2+、Fe2+、Fe3+、NH4+、Cl-、SO42-、HCO3-、NO3-、CO32-、OH-及有机质。按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）12.1、12.2和《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010）执行，并判断其腐蚀性。

3.5.5根据实际情况，每一地质单元的每一土层，应取代表性的样品进行土的腐蚀试验和评价。按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）12.1、12.2和《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010）执行，并判断其腐蚀性。

3.5.6岩、土热物理指标包括：对通风口等处的岩土应取代表性样品测试其导温系数、导热系数、比热容等热物理指标。岩土热物理指标的测定，可采用面热源法、热线比较法及热平衡法。

3.6原位测试

本阶段拟采用标准贯入、动力触探、静力触探、十字板剪切试验、旁压试验、K30试验、现场直接剪切试验、载荷试验等原位测试手段。

①动力触探：遇卵、砾（碎）石类土及强风化层应做动探。每个车站、区间每层岩土试验次数≥6个。 

②标准贯入试验：在粘性土、粉土、砂土层内应做标贯。每个车站、区间每层岩土试验次数≥6个。 

③十字板剪切试验：遇软土应做十字板剪切试验。每层软土层内试验数据≥6个。

④旁压试验、扁铲侧胀试验：每个地下车站、地下区间每层岩土试验数据≥6个。 

⑤载荷板试验（含K30试验）：每个地下车站每层岩土试验数据≥3个。

3.7水文地质试验

必须执行《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）和《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）的有关规定。结合地质条件和工程需要布置。每个地下车站、地下区间等的主要含水层应有水文地质试验资料，宜不少于2个孔。

3.8 物探

（1）对全线车站做土壤电阻率测试，每个车站宜布置2~3个测孔。

（2）在不同岩性段应做岩、土波速测试（含纵、横波波速），以作为岩土划分、岩石风化分带、场地土类型、场地类别等的依据，每个车站、区间在同一地质单元内，测试孔数不宜少于3个。

（3）在盾构法施工的区间隧道，必须做岩层声波测试，以满足盾构法施工招标的需要。

（4）孔内地温测试：应布置在地下车站出入口、隧道区间联络通道附近，应有三个测点。

（5）土石界线划分。

3.9热物理力学指标

视工程需要，按地质单元、不同岩土层考虑。

4、勘察报告成果要求

4.1需要提供的参数

4.1.1岩土的黏聚力和内摩擦角、边坡坡度允许值。

4.1.2岩土的常规物理力学指标：如比重、天然含水量、天然空隙比、重力密度、最大、最小密度、液限、塑限、液性指数、塑性指数、渗透系数、有机质含量、颗粒级配、变形模量、压缩模量、压缩系数、弹性模量、泊桑比、无侧限抗压强度、单轴抗压强度、软化系数、标贯击数、灵敏度等。

4.1.3岩土的静力侧压系数。围岩分类、土石工程等级、地基土及灌注桩承载力标准值。

4.1.4卵石土提供颗粒分析及颗分曲线：含砾石量、含砂量、含粉砂量、含黏土量；d70、d50、d10及不均匀系数d60/d10；颗分曲线最大粒径、砾石形状、尺寸、硬度等。

4.1.5场地土类型及场地类别评价、场地卓越周期、剪切波速。地层与混凝土之间的摩擦系数、土体与锚固体之间的粘结强度标准值。

4.1.6提供场区水文地质资料，包括地下水类型、补给和排泄条件、流速、流向、历年最高水位、枯水位、勘探时水位、水质等；查明并测量地下水的水文地质参数，测定并提供有关地层的地下水渗透流速、渗流方向、渗流流量及渗透系数等详细参数，测定有关地层大口井降水需要的计算参数；提供场区的抗浮、抗渗设防水位。

4.1.7基床系数：各层土的水平向基床系数及桩底土层的竖向基床系数；结构底板处地层的竖向基床系数。

4.1.8基床系数比例系数m：提供各层土的水平基床系数的比例系数m。

4.1.9提供场地的地震基本烈度、地震动峰值加速度，并判断是否有液化层。

4.1.10车站应有至少2个纵剖面图，横剖面图不得少于3个，车站出入口、风井应有纵剖面图。依据工程地质和水文地质条件，结合设计和施工方法的要求，按车站、区间综合各项指标以数理统计的方法分层，提出设计所需的技术参数。

4.1.11在充分利用既有勘察资料的前提下，在隧道区间应布置能满足施式图设计要求的地质横断面，每个地质断面上不少于两个勘探点。

4.1.12、勘察应对有害气体和岩溶进行专项勘察，查明分布范围及其对工程的影响，提交专项勘察报告。

4.2勘察报告编制格式要求

岩土工程勘察报告原则上按《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）所要求的内容。

4.3工可阶段桥梁拆复建统计为西湖桥、光明桥、跨滨江河桥、海关桥、跨虞余运河桥、双湖大桥、望山路2座无名河桥，共计8座拆复建桥梁。具体数量以初步设计、施工图设计为准。本项目所涉及的桥梁及地下通道拆复建项目勘察工作具体由桥梁位置所处标段的中标人根据设计单位提出的技术要求进行实施。

根据工可地质报告揭示地层，本工程无岩溶地层分布，故本次招标不考虑岩溶专项勘察，若后期出现地层突变有岩溶等其他非常见地质问题时，另行招标。

三、线站位周边建（构）物基础、障碍物调查
1.1调查范围及技术手段

沿线建（构）筑物基础等情况调查：车站、明挖区间基坑外侧2.5倍基坑深度范围，盾构区间左右线线路中心线外30米范围内。采用收集、物探等有效手段。

1.2调查和测量内容

（1）房屋建筑

主要调查建筑物性质、结构形式、围护结构、地上地下层数、基础形式与埋深、建成年代、使用单位、产权单位与设计单位等。对于采用桩基的建筑物，需获取桩位平面布置图、桩长、桩径、外廓尺寸、荷载传递特征（摩擦桩、端承桩）、承台及拉梁尺寸等参数；对于采用箱基的建筑物，还需包括外轮尺寸、结构尺寸及承载力；独立基础与条形基础还需调查基础材料、尺寸等。

（2）地下构筑物

收集竣工图纸、结构平面、剖面、设计说明等。从用途上来说，地下构筑物主要包括地下通道、人防、遗弃地下设施等。其调查内容分别如下：

 1）地下通道：查明其围护及主体结构形式、围护结构深度、外廓尺寸、主体结构厚度、底板顶标高等，本标段没有分布。

2）人防工程：重点查明基础埋置深度、出入口的准确位置、充水情况、使用现状，评价沿线人防工程、人工洞室的突水可能性。

3）遗弃设施：了解遗弃设施的修建年代、用途、基础埋深等，重点了解其是否充水，本标段有没有分布。

（3）桥涵

收集桥涵竣工图纸（和地铁相关部分），查明桥涵类型、跨度、墩台基础形式、桩位布置、桩长、桩径、外廓尺寸、荷载大小、荷载传递特征（摩擦桩、端承桩）等。

（4）河道

收集相关竣工图纸，另需调查河宽、河深与水位标高、河底淤泥厚度、河床基础形式、河岸的结构形式、标高、通航要求、冲刷线等。

（5）湖泊

湖宽、湖长、水深、水位标高、湖底标高、冲刷线等

1.3技术要求

（1）房屋建筑：浅基础均按调查内容编号列表，深基础需收集基础竣工图纸（包括桩位平面布置、桩型图、设计说明等）。

（2）地下构筑物：收集竣工图纸、结构平面、剖面、设计说明等。

（3）桥涵：收集桥梁竣工图纸（和地铁相关部分）。

（4）河道：收集相关竣工图纸。

（5）湖泊：收集湖泊平、纵剖面图。

1.4调查和测量成果组成

（1）调查说明。

（2）总图（调查范围内1：1000带状地形，图面上按低层、多层、高层、桥梁、地下构筑物等分别标示）。

（3）各建（构）筑物竣工图纸等资料分别成册。编号和总图对应便于查找。

四、BIM技术要求

1.按照业主要求，勘察单位接受BIM总体咨询单位和总体总包单位的管理和指导，遵照业主要求的BIM总体实施方案、BIM实施标准体系、管理办法等相关规定，充分利用BIM技术开展相关应用工作。

2.接受BIM总体咨询单位的培训与考核，利用BIM协同应用与管理平台开展BIM三维协同建模及应用，确保设计信息模型的完整性、规范性、准确性和真实性，对所承担的BIM建模及应用成果全面负责。

3.按照业主颁发的相应BIM管理办法与建模标准，负责完成初勘及祥勘阶段的BIM模型，并提交BIM总体咨询单位和总体总包单位进行审核，按照审核意见修改完善模型；按照设计变更更新和完善模型。

4.利用BIM协同应用与管理平台开展工程勘察文件与BIM应用成果的数字化移交与归档。
第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.技术标封面格式（明标）

3.技术标封面格式（暗标）
4.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标为明标的项目）
投标文件内容：           技术标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标为暗标的项目）
投标文件内容：           技术标                    
投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）   

日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）

5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

6.拟投入本项目的主要工作人员一览表（附表三）

7.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）

8.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）

9.投标人获奖工程业绩表（附表五-1）

10.项目负责人获奖工程业绩表（附表五-2）

11.投标函（附件四）

12.总报价书（附表六）

13.项目分项投资估算表（附表七）

14.服务承诺及服务计划书（附表八）

15.承诺书（附表九）
附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                            

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖章）      
日期：            年   月   日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                    （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

电子邮箱：                                                                  

                    日      期：                     年     月    日

附件三

联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

                                       牵头人名称：                  （盖单位章）        

                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员一名称：                  （盖单位章）        
                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员二名称：                  （盖单位章）
                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
                                                             年      月      日

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二

拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任负责人年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程勘察项目情况

	项目名称
	建设规模
	勘察时间
	勘察质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要勘察项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三

拟投入本项目的主要工作人员一览表

	阶段
	姓   名
	专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目勘察工作
	签字

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四-1
投标人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.详见技术标评分标准。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2
拟派项目负责人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.详见技术标评分标准。
附表五
投标人（项目负责人）获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 详见技术标评分标准。

附件四

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：       %  ）的价格承包上述勘察业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目组，保证按合同协议书中规定的周期        完成工作并提供相应的勘察服务。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照勘察人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的勘察方案，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

    5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    

    法定代表人：                   (签字或盖章)                
    日期：          年      月     日
附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之                     

	工期
	  


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表六-1

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程岩土勘察及地下建（构）筑物调查

项目SXGD2B-KC-02标段控制价明细表

	SXGD2-KC-02标段初勘

	一、基 准 勘 察 费

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	沿线地质调查及资料搜集
	项
	1
	42500.00
	42500
	非2002

	2
	机钻孔
	取样、标贯、动探孔
	个
	45
	15048.00
	677160
	

	
	
	
	
	70
	12870.00
	900900
	车辆段

	3
	取样
	原状土样
	组
	900
	57.20
	51480
	

	
	
	扰动土样
	组
	350
	21.45
	7508
	

	
	
	岩样
	组
	80
	35.75
	2860
	

	
	
	地下水样
	组
	18
	57.20
	1030
	含河水样

	4
	原位测试
	静探
	个
	15
	125.84
	1888
	

	
	
	旁压试验
	组
	6
	652.08
	3912
	

	
	
	抽水试验
	组
	6
	533.40
	3200
	

	
	
	承压水观测
	次
	6
	9150.00
	54900
	

	
	
	标贯
	次
	800
	80.08
	64064
	

	
	
	动探
	测点
	400
	78.08
	31232
	

	
	
	扁铲侧胀试验
	测点
	500
	94.38
	47190
	

	
	
	十字板剪切试验
	测点
	340
	206.21
	70111
	

	
	
	螺旋板荷载试验
	测点
	500
	1081.08
	540540
	

	
	
	电阻率电测井测试
	m
	400
	95.16
	38064
	

	
	
	单孔波速试验
	组
	750
	107.06
	80295
	

	
	
	地温测试
	个
	6
	1122.68
	6736
	

	5
	室内试验
	常规土工试验
	组
	900
	44.00
	39600
	

	
	
	颗粒分析
	组
	350
	22.00
	7700
	

	
	
	三轴固结不排水剪
	组
	40
	426.25
	17050
	

	
	
	三轴不固结不排水剪
	组
	40
	227.15
	9086
	

	
	
	渗透试验
	组
	80
	46.20
	3696
	

	
	
	基床系数(固结法)
	组
	80
	188.76
	15101
	

	
	
	静止侧压力系数(k0)
	组
	38
	141.90
	5392
	

	
	
	高压固结试验
	组
	38
	145.20
	5518
	

	
	
	无侧限抗压强度试验
	组
	42
	30.80
	1294
	

	
	
	回弹模量
	组
	42
	550.00
	23100
	

	
	
	热物理试验
	组
	28
	1320.00
	36960
	

	
	
	有机质含量测试
	组
	16
	16.50
	264
	

	
	
	水质简分析
	组
	18
	121.00
	2178
	

	
	
	岩石试验
	组
	80
	165.00
	13200
	

	
	
	岩石鉴定
	组
	3
	28.60
	86
	

	
	
	水中含盐量试验
	组
	6
	121.00
	726
	

	6
	勘察专项
	有害气体调查
	项
	1
	11000.00
	11000
	

	7
	工程测量
	组日
	4
	1100.00
	4400
	

	①基准勘察费合计(人民币)大写：贰佰捌拾贰万壹仟玖佰贰拾壹元
	小写：
	2821921
	

	二、施 工 准 备 费

	②施工准备费合计(人民币)大写：壹拾贰万陆仟伍佰元
	小写：
	126500
	

	三、安全文明施工费

	③安全文明施工费(人民币)大写：伍万捌仟玖佰陆拾捌元
	小写：
	58968
	

	总价(①＋②＋③) (人民币)大写：叁佰万零柒仟叁佰捌拾玖元
	小写：
	3007389
	


	SXGD2-KC-02标段详勘

	一、基 准 勘 察 费

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	沿线地质调查及资料搜集
	项
	1
	42500.00
	42500
	非2002

	2
	机钻孔
	取样、标贯、动探孔
	个
	178
	17622.00
	3136716
	

	
	
	
	
	555
	12870.00
	7142850
	车辆段

	3
	取样
	原状土样
	组
	3100
	57.20
	177320
	

	
	
	扰动土样
	组
	980
	21.45
	21021
	

	
	
	岩样
	组
	410
	35.75
	14658
	

	
	
	地下水样
	组
	30
	57.20
	1716
	含河水样

	4
	原位测试
	静探
	个
	40
	125.84
	5034
	

	
	
	旁压试验
	个
	6
	652.08
	3912
	

	
	
	抽水试验
	组
	6
	533.40
	3200
	

	
	
	承压水观测
	组
	6
	9150.00
	54900
	

	
	
	标贯
	次
	4250
	80.08
	340340
	

	
	
	动探
	次
	1050
	78.08
	81984
	

	
	
	扁铲侧胀试验
	测点
	500
	94.38
	47190
	

	
	
	十字板剪切试验
	测点
	340
	206.21
	70111
	

	
	
	螺旋板荷载试验
	测点
	500
	1081.08
	540540
	

	
	
	电阻率电测井测试
	测点
	400
	95.16
	38064
	

	
	
	单孔波速试验
	m
	1500
	107.06
	160590
	

	
	
	地温测试
	组
	6
	1122.68
	6736
	

	5
	室内试验
	常规土工试验
	组
	3100
	44.00
	136400
	

	
	
	颗粒分析
	组
	980
	22.00
	21560
	

	
	
	三轴固结不排水剪
	组
	350
	426.25
	149188
	

	
	
	三轴不固结不排水剪
	组
	350
	227.15
	79503
	

	
	
	渗透试验
	组
	450
	46.20
	20790
	

	
	
	基床系数(固结法)
	组
	450
	188.76
	84942
	

	
	
	静止侧压力系数(k0)
	组
	450
	141.90
	63855
	

	
	
	高压固结试验
	组
	90
	145.20
	13068
	

	
	
	无侧限抗压强度试验
	组
	350
	30.80
	10780
	

	
	
	回弹模量
	组
	250
	550.00
	137500
	

	
	
	热物理试验
	组
	120
	1320.00
	158400
	

	
	
	有机质含量测试
	组
	60
	16.50
	990
	

	
	
	水质简分析
	组
	30
	121.00
	3630
	

	
	
	岩石试验
	组
	410
	165.00
	67650
	

	
	
	岩石鉴定
	组
	4
	28.60
	114
	

	
	
	水中含盐量试验
	组
	6
	121.00
	726
	

	6
	勘察专项
	有害气体调查
	项
	1
	11000.00
	11000
	

	7
	工程测量
	组日
	12
	1100.00
	13200
	

	8
	地下建构筑物调查
	项
	1
	250000.00
	250000
	

	①基准勘察费合计(人民币)大写：壹仟叁佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾捌元
	小写：
	13112678
	

	二、施 工 准 备 费

	②施工准备费合计(人民币)大写：捌拾万零陆仟叁佰元
	小写：
	806300
	

	三、安全文明施工费

	③安全文明施工费(人民币)大写：肆拾叁万玖仟捌佰元
	小写：
	439800
	

	总价(①＋②＋③) (人民币)大写：壹仟肆佰叁拾伍万捌仟柒佰柒拾捌元
	小写：
	14358778
	


附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）


                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

附表九                    

承诺书
            （招标人名称）：

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。（格式自拟）

投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日
1


