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                         制         
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使 用 说 明

1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目施工的招标投标。
2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。

3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

绍兴传媒中心EPC总承包项目招标文件

项目业主：   绍兴市传媒集团有限公司  （盖章）
项目业主法人代表： 冯立中 （签字或盖章）
项目业主地址： 绍兴市延安东路505号  
邮政编码： 312000  
招标人：绍兴市城投房地产开发有限公司（盖章）
招标人法人代表： 钟海东  （签字或盖章）
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联系电话：0575-85228806 传真：／
联系人：陆泽华
招标代理机构名称：浙江兴业建设项目管理有限公司（盖章）

法定代表人：   阮木     （签字或盖章）
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第一章  招标公告

绍兴传媒中心EPC总承包项目招标公告

1.招标条件
本招标项目 绍兴传媒中心EPC总承包项目（项目名称）已由 绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2019-330692-86-03-804558（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市传媒集团有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100% ，招标人为 绍兴市城投房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包（EPC模式）进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：项目绍兴镜湖新区湖东片区JH-05-03X-08地块，解放大道以东、建贤路（规划）以南、问贤路（规划）以西，观塘西路（规划）以北。 
2.2 建设规模：本项目总投资12.9亿元，总用地面积29222.35平方米，总建筑面积137000.00平方米，其中地上建筑面积91200.00平方米，地下建筑面积45800.00平方米，计容建筑面积91200.00平方米，容积率 3.12，建筑密度45.00%，绿地率15.00%；主要功能为一幢绍兴传媒中心，裙房塔楼一体双组，包含裙楼演播技术中心及配套报告中心、员工食堂、健身、物业等后勤用房、双塔设置行政办公、技术配套用房。

结构形式采用“钢框架—砼核心筒”体系，钢框架楼板为钢筋桁架楼承板，核心筒楼板为砼楼板，演播室屋面及中庭主门厅屋面等大跨处采用钢结构桁架。

招标估算价：约96228.97万元(其中设计费 820 万元，工程费用(含设备费) 95408.97万元(供水、供电工程等市政公用工程除外)）。以最终批复的初步设计概算为准。

备注：此处的施工图设计费820万元一次性包干，不作调整。

2.3 招标范围：
2.3.1设计范围：批准的初步设计内容范围内的施工图设计、BIM设计、评估及服务等所有工作，包含广电工艺设计，不包括10KV高压电力进线、10kv配电房电气设备、充电桩设备、信息管网工程、有线电视工程、自来水接入总表及表前管线、燃气接入总表及表前管线等设计工程。

备注：初步设计已由招标人（代建单位）另行委托第三方编制，施工图内容须经初步设计单位确认。

2.3.2施工范围：施工图设计范围内所有施工内容及配合服务等所有工作。不包括10KV高压电力进线、10kv配电房电气设备、充电桩设备、信息管网施工、有线电视施工、自来水接入总表及表前管线、燃气接入总表及表前管线等施工工程。

2.3.2采购范围：工程建设的所有材料和设备的采购及保管（必须政府采购的除外）。

2.3.3其他内容：完成施工图预算编制并与施工图预算审核单位核对，最终确定施工图预算及配合招标人（代建单位）完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作、绿化保活和养护期的保活养护工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。
2.4工程类别：   /  。

2.5 计划工期：1159日历天（含设计时间，工期自中标通知书发出之日起计算：本项目须在中标通知书发出后45天内完成桩基施工图设计、图审并先行开工建设；建结水电暖施工图图审后的设计成果在中标通知书发出之日起90日历天内完成；其余工程（包含精装修等）施工图图审后的设计成果在中标通知书发出之日起250日历天内全部完成；以上各部位图纸在图审后45天内完成施工图预算编制并提交发包人审核，承包人必须无条件接受发包人及其上级单位审核后的施工图预算，包括工程量、无价材料价格等。）
2.6 质量要求：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准并通过施工图审查（包含《浙江省绿色建筑条例》、浙江省住建厅批准《装配式建筑评价标准》、“绍兴市人民政府办公室关于推进海绵城市建设的实施意见”等现行标准），其中人防设计需符合重要经济目标防护理论与实践研究要求并通过市人防办审查，施工质量要求符合验收规范合格标准。
2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式： 资格后审。
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人满足以下三种条件之一:

①工程设计综合甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；

②建筑行业设计甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；

③建筑行业（建筑工程）设计甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证。

3.2项目负责人的资格要求：
项目负责人：须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。

设计项目负责人：须具备一级注册建筑师执业资格；

拟派项目负责人和设计项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年8月至2020年10月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若联合体投标的，项目负责人须为牵头人的在职职工，设计项目负责人须为联合体中承担设计任务的其他成员单位的在职职工。

3.3业绩要求：自2015年7月1日以来（以竣工验收时间为准）投标人（若采用联合体的，是指牵头人）或项目负责人（以项目负责人的身份）完成过单个合同总建筑面积在3万平方米及以上的公共建筑工程的施工项目。

业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明等材料，若为项目负责人业绩的，三者材料中项目负责人须为同一人，否则该业绩不予认可。

注：根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019中2.0.3定义公共建筑为供人们进行各种公共活动的建筑。公共建筑一般包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等） ，商业建筑（如商场、金融建筑等） ，旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等） ，科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等） ，通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑等）。

3.2主要设备、材料要求： /  。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内，如联合体投标的，联合体所有成员均需具备。

3.3.2省外企业须经住建厅有效备案（省内企业不作要求），如联合体投标的，联合体所有成员均需具备。
3.3.3企业在  / 年 / 月  /  日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人、设计项目负责人近 5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4 本次招标  接受   联合体投标。联合体应满足下列要求：①联合体牵头人须具备建筑工程施工总承包一级及以上资质，且具有安全生产许可证；联合体牵头人负责项目实施全过程的统筹策划、协调、建设管理和工程施工等工作；②联合体中承担设计任务的其他成员须具备工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。④联合体如由母公司与子公司共同组建联合体进行投标的，必须由母公司担任牵头人。⑤联合体牵头人须出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；⑥联合体成员不得超过两家。

3.5 各投标人均可就上述标段中的  /  （具体数量）个标段投标。
4.报名及招标文件获取

4.招标文件获取

4.1、凡有意参加投标者，请于2020 年   月   日8:30时至 2020年   月    日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价  0 元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金50万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2020年   月  日17：00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部 ；账号：6224861565791287949 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043374869373   ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：  全部入围  。

6.2评标方法：综合评估法（设技术标，商务标采用造价下浮率法，不采用计算机辅助评标）  ；

6.3中标方式： 最高分中标 。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为 2020 年   月   日 9:30 时，地点为   绍兴市公共资源交易中心（绍兴市越城区鼎盛时代大厦）四楼指定开标室  。

7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在    /  （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人： 绍兴市城投房地产开发有限公司 招标代理机构： 浙江兴业建设项目管理有限公司 
地  址：   绍兴市越城区中兴路225号   地    址： 绍兴市环城西路396#-5

联系人：            陆泽华            联 系 人：         金波浩           
电  话：        0575-85208806         电  话：         0575-85091376/18069556899      
项目业主：绍兴市传媒集团有限公司
招标人：绍兴市城投房地产开发有限公司
招标代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司

2020年   月   日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：

      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。


第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	项目业主
	名称：绍兴市传媒集团有限公司

	1.1.2
	招标人（代建单位）
	名称：绍兴市城投房地产开发有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江兴业建设项目管理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	绍兴传媒中心EPC总承包项目

	1.1.5
	建设地点
	项目位于绍兴镜湖新区湖东片区JH-05-03X-08地块，解放大道以东、建贤路（规划）以南、问贤路（规划）以西，观塘西路（规划）以北。

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	设计范围：批准的初步设计内容范围内的施工图设计、BIM设计、评估及服务等所有工作，包含广电工艺设计，不包括10KV高压电力进线、10kv配电房电气设备、充电桩设备、信息管网工程、有线电视工程、自来水接入总表及表前管线、燃气接入总表及表前管线等设计工程。

备注：初步设计已由招标人（代建单位）另行委托第三方编制，施工图内容须经初步设计单位确认。

施工范围：施工图设计范围内所有施工内容及配合服务等所有工作。不包括10KV高压电力进线、10kv配电房电气设备、充电桩设备、信息管网施工、有线电视施工、自来水接入总表及表前管线、燃气接入总表及表前管线等施工工程。

采购范围：工程建设的所有材料和设备的采购及保管（必须政府采购的除外）。

其他内容：完成施工图预算编制并与施工图预算审核单位核对，最终确定施工图预算及配合招标人（代建单位）完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作、绿化保活和养护期的保活养护工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：1159日历天
计划开工日期： / 年  / 月 / 日

计划竣工日期： / 年  / 月 / 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段

工期： 1159日历天（含设计时间，工期自中标通知书发出之日起计算：本项目须在中标通知书发出后45天内完成桩基施工图设计、图审并先行开工建设；建结水电暖施工图图审后的设计成果在中标通知书发出之日起90日历天内完成；其余工程（包含精装修等）施工图图审后的设计成果在中标通知书发出之日起250日历天内全部完成；以上各部位图纸在图审后45天内完成施工图预算编制并提交发包人审核，承包人必须无条件接受发包人及其上级单位审核后的施工图预算，包括工程量、无价材料价格等。）有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准并通过施工图审查（包含《浙江省绿色建筑条例》、浙江省住建厅批准《装配式建筑评价标准》、“绍兴市人民政府办公室关于推进海绵城市建设的实施意见”等现行标准），其中人防设计需符合重要经济目标防护理论与实践研究要求并通过市人防办审查，施工质量要求符合验收规范合格标准。

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：

要求投标人同时具备以下资质条件之一：
①工程设计综合甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；

②建筑行业设计甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；

③建筑行业（建筑工程）设计甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证。

财务要求：/

业绩要求： 自2015年7月1日以来（以竣工验收时间为准）投标人（若采用联合体的，是指牵头人）或项目负责人（以项目负责人的身份）完成过单个合同总建筑面积在3万平方米及以上的公共建筑工程的施工项目。

业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明等材料，若为项目负责人业绩的，三者材料中项目负责人须为同一人，否则该业绩不予认可。
注：根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019中2.0.3定义公共建筑为供人们进行各种公共活动的建筑。公共建筑一般包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等） ，商业建筑（如商场、金融建筑等） ，旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等） ，科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等） ，通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑等）。

信誉要求：/

项目负责人资格：

项目负责人：须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。

设计项目负责人：须具备一级注册建筑师执业资格。

拟派项目负责人和设计项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年8月至2020年10月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若联合体投标的，项目负责人须为牵头人的在职职工，设计项目负责人须为联合体中承担设计任务的其他成员单位的在职职工。

其他要求：

1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内，如联合体投标的，联合体所有成员均需具备。

2、省外企业须经住建厅有效备案（省内企业不作要求），如联合体投标的，联合体所有成员均需具备。

3、企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人、设计项目负责人近 5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

√接受，应满足下列要求：联合体应满足下列要求：①联合体牵头人须具备建筑工程施工总承包一级及以上资质，且具有安全生产许可证；联合体牵头人负责项目实施全过程的统筹策划、协调、建设管理和工程施工等工作；②联合体中承担设计任务的其他成员须具备工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。④联合体如由母公司与子公司共同组建联合体进行投标的，必须由母公司担任牵头人。⑤联合体牵头人须出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；⑥联合体成员不得超过两家。

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织（招标人不统一组织现场踏勘，但招标人要求投标人熟悉项目现场情况，投标人可自行联系招标人踏勘现场，费用及安全责任均由投标人自行承担。）
□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	 /  年 / 月  / 日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  /  年 /  月 /  日  / 时  / 分

	1.10.3
	招标人书面答疑时间
	  / 年 /  月  / 日

	1.11
	分  包
	□不允许

√允许，分包内容要求：符合国家规定及项目业主和招标人（代建单位）同意；

    分包金额要求：符合国家规定及项目业主和招标人（代建单位）同意；

 接受分包的第三人资质要求：分包给具有承接该项工作的专业资质单位。
分包经项目业主和招标人（代建单位）同意后允许分包，其管理、协调、支付、责任等均由中标人自负，与项目业主和招标人（代建单位）无涉。

	1.12
	偏  离
	√不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章

       “技术标准和要求”：

        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：          

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.2
	投标截止时间
	 2020  年     月    日    时    分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定 90 天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：详见招标公告
金额：详见招标公告
递交方式：详见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 / 年，指 /  年 / 月 /  日起至 / 年  /  月 / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	 / 年，指 / 年 /  月  / 日起至 / 年 / 月  / 日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的

年份要求
	/ 年，指 / 年 /  月  / 日起至 / 年 / 月  / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	见具体格式。按招标文件要求（联合体投标的，除联合体协议书必须联合体双方签字和（或）盖章，其余均可由联合体牵头人签字盖和（或）章即可）。

	3.7.4
	投标文件副本

份数
	资格审查资料：正本一份，副本六份；

技   术   标：正本一份，副本六份；

商   务   标：正本一份，副本六份。

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

√分册装订

    1、资格审查资料

    2、商务标

    3、技术标

投标文件的正本与副本应分别装订，装订成册，并编制目录，不得采用活页，否则招标人对于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1.封套形式：

2.写明内容：招标人地址：绍兴市中兴中路225号
招标人名称： 绍兴市城投房地产开发有限公司

绍兴传媒中心EPC总承包项目（项目名称）  /  标段投标文件在 2020 年     月   日   时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	市公共资源交易中心 四楼指定开标 室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：由公证处检查密封性

（2）开标顺序：

□按评标入围产生顺序依次开标

√按投标报名顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标专家确定方式：按规定。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	  1   名

	7.3.1
	履约担保
	采用工程保函形式，按合同价2%的金额提交履约担保。[关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知（浙建[2020]7号文件）]

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指： 详见招标公告

	10.1.2
	不良行为记录
	1、主管业务部门停接业务处分并在处罚期内；

2、企业和项目负责人近五年有行贿犯罪行为或记录。

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价

√设招标控制价：人民币96228.97 万元(其中设计费 820 万元，工程费用(含设备费)95408.97万元(供水、供电工程等市政公用工程除外)）。

备注：此处的施工图设计费820万元一次性包干，不作调整（不参与下浮）。

	10.2.2
	施工图预算的编制依据：
	1、定额套用：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建〔2018〕61号、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92 号)文件等。

2、材料单价：按施工图图审合格当月的《绍兴市建设工程造价管理信息》信息价计取，《绍兴市建设工程造价管理信息》中没有的材料按同期《浙江造价信息》信息价及市场调查价计取。

3、人工单价：按施工图图审合格当月的《绍兴市建设工程造价管理信息》信息价计取。

4、费用计取：计价方式采用2018版《浙江省建设工程计价规则》，其中企业管理费、利润费率按18计价的一般计税费率中值计取；税金费率按18计价的一般计税费率及浙建建发[2019]92号规定计取；施工组织措施费中的安全文明施工基本费按市区工程一般计税费率中值计取，二次搬运费、冬雨季施工增加费以及行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费不予考虑。其他施工组织措施项目费率、其他项目费率预算中不考虑。本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的36%计算。

5、民工工伤保险费用应计入施工图预算，由承包人按规定负责办理相关手续。

6、根据《绍兴市人民政府关于印发绍兴市扬尘污染防治管理办法的通知》扬尘污染防治费用作为文明施工措施列入工程造价，该费用已包含在安全文明施工基本费（市区工程）一般计税费率内。
7、施工过程中，承包人需配合发包人（即代建单位）办理相关备案手续，并按发包人（即代建单位）要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中考虑，不再另行计取。

8、审定后的施工图预算不得突破经批准的初步设计概算中的工程费用（含设备费）金额，若突破初步设计概算中的工程费用（含设备费）金额，招标人（代建单位）将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标

  文件格式”中“施工组织设计（技术暗

  标）编制及装订要求”编制和装订施工

  组织设计

	10.4  投标文件电子版

	
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版（实行计算机辅助评标时只要求递交投标文件电子版）
	√不要求

□要求
投标文件电子版内容： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求” 

    投标文件电子版份数： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求”

    投标文件电子版形式： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求” 

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√否

	
	
	□是，计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会（如联合体投标的，只要求牵头人）

	本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日   至   递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日   前（以送达时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用顺丰或邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	10.7  中标公示

	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人、施工项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	10.8  知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9  重新招标的其他情形

	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10  同义词语

	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区建设工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12  解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本招标项目邀请越城区建设和交通运输局参与监督，并请浙江省绍兴市国信公证处予以公证。

	10.13.2
	本项目业主支付担保手续按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）文件规定办理。

	10.13.3
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：

1、     /     ；

2、     /     ；

3、     /    。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在  /   时出示以下证件：1、身份证；2、  /    ；3、  /    。

上述证件均须原件。

注：未能符合上述要求的，其投标按自动放弃处理；投标人未带齐上述规定的证件或未能在开标会议开始前送达的，投标人法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，下同）未按时参加开标会议的，均视为自动放弃投标。

招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由招标人负责事后对中标候选人进行核验。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中以综合评估法的造价下浮率法评标，重新报价并重新抽取基准下浮率，重新定标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用   综合评估法（设技术标，商务标采用造价下浮率法，不采用计算机辅助评标 ） 方式评标。

中标方式：  得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取技术标得分高者为中标候选人，若技术标得分也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人  。

	10.14  项目负责人验证及资格审查资料纸质原件提交以及入围名额补充方法

	
	1、项目负责人必须在投标截止时间前到达开标现场，投标人资格审查资料纸质原件必须在提交投标文件时随身携带。

2、项目负责人验证：□评标入围后对入围的项目负责人进行验证，√评标入围前对所有项目负责人进行验证。

3、资格审查资料纸质原件的提交：□评标入围后，入围的投标人资格审查资料纸质原件进行提交，√开标前，所有投标人资格审查资料纸质原件进行提交。

4、采用评标入围后对入围的项目负责人进行验证的，出现项目负责人没有到场或其居民身份证未带情形的，取消其投标人入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。

5、采用评标入围后对入围的投标人资格审查资料纸质原件进行提交的，出现未能提交资格审查资料纸质原件的入围投标人，取消其入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。

6、因项目负责人未到或其居民身份证未带、投标人资格审查资料纸质原件未带，被取消其入围资格，且未在随机抽取评标入围前主动说明、影响正常开标程序的投标人，其行为将列入不良诚信行为记录，报市公管办及市建设工程招标投标监督管理部门备案。 


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段EPC总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。项目估算价在200万元以下的工程项目按绍兴市政府令第84号相关规定执行。

2.3.2 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：
3.1.1.1、资格审查资料：
（1）企业营业执照； 

（2）资质证书）； 

（3）企业安全生产许可证；

（4）浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

（5）项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证B证、养老保险证明〔须提供缴费期限包含2020年8月至2020年10月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；

（6）设计项目负责人建筑师注册证书、养老保险证明〔须提供缴费期限包含2020年8月至2020年10月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；
（7）承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖公章；
（8）联合体协议书（附件十三）；（只需联合体投标的提供）

（9）业绩证明资料：①企业业绩需提供中标通知书、施工合同关键页、竣工验收证明复印件。总建筑面积以施工合同为准；时间以竣工验收日期为准；如上述材料无法体现相关数据，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中；或②项目负责人业绩需提供中标通知书、施工合同关键页、竣工验收证明复印件。总建筑面积以施工合同为准；时间以竣工验收日期为准；中标通知书、施工合同、竣工验收证明三者中的项目负责人姓名必须一致，否则该项目负责人业绩不予认可。如上述材料无法体现相关数据，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中。

若是联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（8）、（9）点证件；联合体中承担设计任务的其他成员单位提供上述第（1）、（2）、（4）、（6）、（7）点证件；第（8）点内容由牵头人提供，但必须由联合体各方盖章。
注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
3.1.1.2、商务标：
（1）投标函（附件一）
（2）总报价书（附件二）
（3）法定代表人身份证明（附件三）

（4）法定代表人授权委托书（附件四）
3.1.1.3、技术标：

（1）设计负责人简历表（附件五）
（2）主要设计人员一览表（附件六）
（3）服务承诺及服务计划书（附件七）
（4）项目负责人简历表（附件八）
（5）主要施工管理人员表（附件九）
（6）主要施工机械设备表（附件十）
（7）临时设施情况表（附件十一）
（8）承诺书（附件十二）
（9）技术标评分要求内容（格式自拟）
（10）投标人认为需要提供的其它材料（格式自拟）。
注：技术标内容的顺序可根据各投标单位实际情况进行调整。
资格审查资料纸质原件请随身携带，按投标人须知前附表第10.14条款规定提交，资格审查时供评委核查。不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。（根据实行电子证书的相关规定，以上证件若涉及使用电子证书的，可以用电子证书加盖公章代替相应原件）

采用计算机辅助评标的工程，投标人须按附表七：电子投标文件编制及报送要求提供电子投标文件。中标候选人需将电子投标文件打印后盖相应的印章送相关部门备案。

3.2 投标报价

3.2.1报价原则：

3.2.1.1投标报价应包含本工程所有的设备及配套设施的项目前期、施工图设计、项目管理、采购、施工、调试、工程保修期内的缺陷修复及保修（绿化保活、养护）工作，工程竣工验收合格后的质保服务费用，合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用、会务费、评审费等，请投标单位在投标报价时自行考虑以上因素。

3.2.1.2施工图设计费820万元，本项目设计费用为固定总价合同,一次性包干，不作调整（不参与下浮）。

3.2.1.3施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中考虑，不再另行计取。

3.2.2施工图预算编制口径：

3.2.2.1定额套用：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、《浙江省工业化建筑工程计价定额》（2016版）、浙建建〔2018〕61号文等。缺项部分参照浙江省其他适用定额。

3.2.2.2材料单价：按施工图图审合格当月的《绍兴市建设工程造价管理信息》信息价计取，《绍兴市建设工程造价管理信息》中没有的材料按同期《浙江造价信息》信息价及市场调查价计取。

3.2.2.3人工单价：按施工图图审合格当月的《绍兴市建设工程造价管理信息》信息价计取。

3.2.2.4计价方式采用2018版《浙江省建设工程计价规则》，其中企业管理费、利润费率按18计价的一般计税费率中值计取；税金费率按18计价的一般计税费率及浙建建发[2019]92号规定计取；施工组织措施费中的安全文明施工基本费按市区工程一般计税费率中值计取，二次搬运费、冬雨季施工增加费以及行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费不予考虑。其他施工组织措施项目费率、其他项目费率预算中不考虑。本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的36%计算。

3.2.2.5民工工伤保险费用应计入施工图预算，由承包人按规定负责办理相关手续。
3.2.2.6根据《绍兴市人民政府关于印发绍兴市扬尘污染防治管理办法的通知》扬尘污染防治费用作为文明施工措施列入工程造价，该费用已包含在安全文明施工基本费（市区工程）一般计税费率内。

3.2.2.7施工过程中，承包人需配合发包人（即代建单位）办理相关备案手续，并按发包人（即代建单位）要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中考虑，不再另行计取。

3.2.2.8审定后的施工图预算不得突破经批准的初步设计概算中的工程费用（含设备费）金额，若突破初步设计概算中的工程费用（含设备费）金额，招标人（代建单位）将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付。    

3.2.3本项目造价控制流程：

3.2.3.1项目招标阶段：

投标人在招标人设定下浮率幅度范围内填报下浮率。

3.2.3.2项目实施阶段：

3.2.3.2.1合同价暂以承包人中标EPC包干限价签订。

中标EPC包干限价=设计费+（批准的初步设计概算中的工程费用(含设备费)-供水、供电工程等市政公用工程）×（1-中标下浮率）。

3.2.3.2.2在项目业主无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术标准）要求的前提下，承包人必须进行限额设计。不得超过批准的初步设计概算中的工程费用(含设备费)。批准的初步设计概算中的工程费用(含设备费)定义为A。

3.2.3.2.3相关图纸满足发包人（即代建单位）及项目业主的要求，并通过施工图审查（规范要求无需图审的则需通过发包人（即代建单位）及项目业主的审查），承包人根据图审合格后的施工图按施工图预算的编制口径自行（或委托造价咨询单位）编制施工图预算，并在图审合格之日起45天内完成预算编制并提交发包人（即代建单位）。发包人（代建单位）组织承包人与施工图预算编制单位对施工图预算进行核对，最终确定施工图预算。

3.2.3.2.4发包人（即代建单位）将承包人编制的施工图预算书送有关部门或单位审核，审定后的施工图预算（未下浮）严格控制在工程费用A金额内，超过部分将由承包人自行承担。

按审定后施工图预算（未下浮）与工程费用A比较，以两者金额低的为基数，并按中标下浮率下浮后调整合同价（定义为B）。

3.2.4项目结算阶段：

工程费用审定结算价不得超过批准后的初步设计概算中的工程费用（含设备费）-供水、供电工程等市政公用工程，如超过的，则超过部分将由承包人自行承担。

3.2.5（补） 投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（采取电子辅助评标的不作要求）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6电子投标文件编制要求（采用电子投标的项目）

3.7.6.1投标人递交的加密电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件。 

3.7.6.2投标人应通过“最新版电子投标文件制作工具（绍兴版）”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。（技术咨询：4009980000） 

3.7.6.3电子投标文件中的各组成部分，投标人应按第八章投标文件格式中的要求签字、盖章及加盖电子印章。 

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、投标函、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6电子投标文件递交要求（采用电子投标的项目）

4.2.6.1投标人应将完整的加密电子投标文件在投标截止时间前上传到电子招投标交易平台（以服务器记录的上传完成时间为准），未上传电子投标文件的视作放弃投标，逾期上传的电子投标文件视为无效投标。

4.2.6.2同时需要投标人在投标截止时间前提交非加密电子投标文件作为备份文件来应对开标期间的特殊情况，非加密电子投标文件（以U盘为载体形式），且必须保证加密与非加密电子投标文件的一致性。存有非加密电子投标文件的U盘应密封包装，封套上应写明的内容见投标人须知前附表4.1.2，并在封套的封口处加盖投标人单位公章，未按要求进行密封包装、加盖投标人公章的非加密电子投标文件，招标人不予受理，投标人承担由此引起的相关风险。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见本章投标人须知前附表10.6条。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人规定人员是否到场，并进行验证确认；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 评标入围办法： 全部入围  。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）
第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他
	符合招标文件关于格式、装订、签署等其他要求

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	其他
	符合招标文件其他要求

	2.1.3
	响 应 性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。

	
	
	投标价格
	/

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	技术标60分

商务标40分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	
	技术评审内容
	见表1

	
	投标
报价
评分
标准
	商务报价评分标准（40分）
	商务部分基本分为40分，采用造价下浮率计分法，评标办法如下：96228.97 万元（其中设计费 820 万元，工程费用(含设备费)95408.97 万元(供水、供电工程等市政公用工程除外)）,设定最小下浮率9%,投标报价限价为（P-设计费）*（1-投标下浮率）+设计费。

（2）投标人报价为下浮率Xi，Xi<9%的投标作无效标处理。

（3）设定下浮率抽取区间：9%至15%（含上、下限）。

（4）下浮率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在9%-15%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两个下浮率，其算术平均值作为基准下浮率，设为Y。

Xi=Y时,得分=40

Xi<Y时,得分=40-(Y-Xi)*4*100

Xi>Y时,得分=40-(Xi-Y)*2*100

下浮率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。


技术标评审内容：表1（满分为60分）

	评分因素
	评分标准
	分值

	资信部分(15分)

	投标人资质

（4分）
	1、投标人（若联合体投标的，则指牵头人）具有建筑工程施工总承包特级资质的，得2分；具有机电工程施工总承包一级或机电工程专业承包一级的，得1分。

2、投标人（若联合体投标的，则指承担设计任务的成员方）具有工程设计综合甲级资质或电子通信广电行业（广电工程）甲级资质的，得1分。
备注：需提供资质证书，复印件加盖公章（或电子证书加盖公章）装订于投标文件中。
	0-4分

	
	企业施工业绩

（3分）
	 投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2015年7月1日以来，以承建单位完成过公共建筑工程施工项目：6万平方米≤单个合同总建筑面积＜12万平方米的，每个得1.5分；单个合同总建筑面积≥12万平方米的，得3分。最多得3分。
备注：需提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明，中标通知书、施工合同关键页、竣工验收证明复印件加盖公章装订于投标文件中。

总建筑面积以施工合同为准；时间以竣工验收日期为准；如上述材料无法体现相关数据，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中。   
	0-3分

	
	企业施工荣誉

（1分）
	投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2015年7月1日以来（以获奖证书日期为准），以承建单位（不包括参建单位）完成过的公共建筑施工项目获得过 “鲁班奖”或“国家优质工程奖”或“中国土木工程詹天佑奖”的，得1分；获得过省级奖项（类似浙江省“钱江杯”）的，得0.5分。最多计取一个业绩，同一业绩按最高奖项计分，最多得1分。

备注：需提供施工合同、获奖证书（或获奖文件），施工合同关键页、获奖证书（或获奖文件）复印件加盖公章装订于投标文件中。 
	0-1分

	
	企业设计业绩

（2分）
	 投标人（若联合体投标的，则指承担设计任务的成员方）自2015年7月1日以来，承接过单个设计合同金额在100万元及以上的广播电视传媒类专项工艺设计项目，每个得1分，最多得2分。

备注：需提供建设单位签发的中标通知书、与建设单位签订的设计合同，中标通知书、设计合同关键页复印件加盖公章装订于投标文件中。

时间、合同金额以设计合同为准。如上述材料无法体现相关数据，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中。 
	0-2分

	
	项目负责人业绩

（4分）
	 自2015年7月1日以来，以项目负责人身份完成过单个合同总建筑面积在6万平方米及以上的公共建筑工程施工项目，得2分。

    上述项目获得过“鲁班奖”或“国家优质工程奖”或“中国土木工程詹天佑奖”的，得2分；获得过省级奖项（类似浙江省“钱江杯”）的，得1分。

    最多计取一个业绩，同一业绩按最高奖项计分，最多得4分。
备注：需提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、获奖证书（或获奖文件），中标通知书、施工合同关键页、竣工验收证明、获奖证书（或获奖文件）复印件加盖公章装订于投标文件中。

总建筑面积以施工合同为准；时间以竣工验收日期为准；中标通知书、施工合同、竣工验收证明三者中的项目负责人姓名必须一致，否则该项目负责人业绩不予认可。如上述材料无法体现相关数据，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中。
	0-4分

	
	其他（1分）
	 投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2015年7月1日以来，以承建单位完成过公共建筑工程EPC项目：6万平方米≤单个合同总建筑面积＜12万平方米的，每个得0.5分；单个合同总建筑面积≥12万平方米的，得1分。最多得1分。
备注：需提供中标通知书、承包合同、竣工验收证明，中标通知书、承包合同关键页、竣工验收证明复印件加盖公章装订于投标文件中。

总建筑面积以承包合同为准；时间以竣工验收日期为准；如上述材料无法体现相关数据，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中。   
	0-1分

	技术部分(45分)

	初步设计优化及施工图设计

（2-5分）
	对本项目设计方案的理解，对初步设计进行合理性建议和深化优化的实施方案。
	0.5-1分

	
	
	重点、难点分析到位，设计建议合理明确、对应的工程技术措施合理。
	0.5-1分

	
	
	设计精细化管理纲要全面、可行；人员配备合理，设计、施工期间配合、服务承诺符合要求。
	0.5-1分

	
	
	对传媒影视工艺设计（含广播电视工艺、节目传送、演播室灯光）说明完整、清晰，设备选型合理；工艺设计的先进性、科技创新及经济合理性；消声降噪设计的合理性；功能性设计的合理性（工艺布局、对建筑等各专业所提出要求与功能统一）；工艺设计的特性（设计符合项目的行业特点与形象，工艺设计符合项目的特点与形象 ）；工艺设计符合广播电视行业规范及标准要求。
	0.5-2分

	
	施工组织设计（3.5-20分）
	项目实施组织形式是否合理，项目班子管理制度和各岗位专项人员是否配备齐全；施工实施要点的施工技术方案及关键部位施工技术措施是否合理，详细。
	0.5-3分

	
	
	资源管理是否合理，设备、材料供应计划与施工进度计划是否符合，是否有相应的进度保障措施。
	0.5-3分

	
	
	施工进度计划表及网络图，完成各分项进度计划的具体措施和劳动力安排。
	0.5-3分

	
	
	资金使用计划表，资金安排是否科学合理、资金使用管理是否严密。
	0.5-2分

	
	
	工期保证措施是否符合本项目的实际情况，保证措施是否合理，可行；主要施工机械设备的选型是否先进、合理且全面。
	0.5-3分

	
	
	安全生产、文明管理及施工措施是否合理、详细。
	0.5-3分

	
	
	装配式技术方案是否包含部品构件生产、施工安装、运维的具体运营方案。
	0.5-3分

	
	材料设备采购安装方案（2-8分）
	投标人制定的采购方案是否符合本项目的实际情况，保证措施是否合理，可行。
	2-8分

	
	BIM技术方案

（1.5-4分）
	BIM设计的项目团队及组织架构的保障性和合理性，硬软件投入的保障性和合理性，提供相关的资料及承诺。
	0.5-1分

	
	
	项目实施全生命周期〔设计阶段（专业协同设计及深化设计）、加工阶段（物流、仓储等）、施工装配阶段、运维使用阶段〕的应用方案，并提供应用软件或BIM管理平台的应用案例介绍。
	0.5-1分

	
	
	根据招标人提供的项目设计方案资料，设计的装配式建筑产品及技术的深化，对本项目传媒中心和整体地下室建筑及结构进行BIM建模，提供REVIT软件制作的BIM模型截图打印件，并将REVIT软件制作的BIM模型刻录光盘，以动画形式进行演示。
	0.5-2分

	
	项目团队人员构成（0-4分）
	1、施工技术负责人：具有建筑工程一级注册建造师资格的，得1分；具有高级工程师及以上职称的，得1分。最多得2分。
2、设计项目负责人：具有正高级工程师职称的，得0.5分。
3、设计团队人员：具有广播影视工程技术专业高级及以上职称的，每人得0.5分，最多得1.5分。

    本项最高得4分。

拟派项目团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年  月至2020年  月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。

备注：投标文件中装订职称证书、注册证书、社保证明复印件（或电子证书），并加盖公章。
	0-4分

	
	其他（0-4）
	针对EPC专业分包及装配式建筑产品与技术应用方案、工程技术亮点与可靠性、合理性等的介绍与答辩。

工程BIM应用方案介绍，重点对协同设计、数字化制造、物联网管理等的应用介绍与答辩，并从能体现BIM应用质量、安全的价值亮点进行介绍与答辩。

注：本项目的施工技术负责人为本次答辩人员，答辩时间控制在15分钟内。

除了参与现场面试答辩人员，投标人其他人员即交即走，答辩人员按照指定位置分隔就坐。
	0-4分

	注：根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019中2.0.3定义公共建筑为供人们进行各种公共活动的建筑。公共建筑一般包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等） ，商业建筑（如商场、金融建筑等） ，旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等） ，科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等） ，通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑等）。

	注:评标委员会组建按规定，设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分保留两位小数（小数点后第三位四舍五入）。


评标办法（综合评估法）
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

按评标办法前附表规定执行。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。
A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                                                           ；

（3)                                                           ；

（4)                                                           ；

（5)                                                           ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)

B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.10采用计算机辅助评标的投标文件，除因电子辅助评标系统及其网络、设备故障外，电子投标文件无法导入系统的，其投标应作无效或者废标处理。 

B1.11采用计算机辅助评标的投标文件，不符合招标文件第二章投标人须知附表七《电子投标文件编制及报送要求》的，其投标应作无效或者废标处理。

B1.12投标报价时，安全防护和文明施工措施费的费率不得低于定额下限费率。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全防护和文明施工措施费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。

B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

B1.14其他：

附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

附件E：计算机辅助评标方法

E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在

系统上或者借助系统完成评审工作。 

E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 

（1）评标准备； 

（2）初步评审； 

（3）详细评审； 

（4）出具评标报告。 

E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进

行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审

指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 

E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 

评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向

投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 

E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 

E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定） ，形成统一审查意见。 

E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 

E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 

E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 

E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 

E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评

委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 

在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面

形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 

（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报

经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  

（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 

（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 

E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得

允许重新评审。 

E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 

（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评

审指标设置进行确认； 

（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据

各评委表决结果形成统一审查意见； 

（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报

经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 

（4）牵头组织评委出具评标报告。 

E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障

后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，

另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。

附表A-1：评标委员会签到表（略）

附表A-2：形式评审记录表（略）

附表A-3：资格评审记录表（略）

附表A-4：响应性评审记录表（略）

附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）

附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）

附表A-7：投标报价评分记录表（略）

附表A-8：其他因素评审记录表（略）

附表A-9：详细评审评分汇总表（略）

附表A-10：评标结果汇总表（略）
第四章 合同条款及格式

本合同采用《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规〔2011〕3018号文）附件二《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。通用条款略。

第一节 通用条款
（略）

第二节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

⑴含合同谈判中澄清文件；⑵承包人在评标定标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清、承诺文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（5）合同附件一～六。 
1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1 项目业主：   绍兴市传媒集团有限公司   
1.1.2.2 发包人：  绍兴市城投房地产开发有限公司  
1.1.2.3承包人：                              
1.1.2.4 施工项目负责人：
姓    名：      （合同签订时明确）            ；
身份证号：      （合同签订时明确）            ；

建造师执业资格等级：      （合同签订时明确）            ；
建造师注册证书号：      （合同签订时明确）            ；

联系电话：      （合同签订时明确）            ；
电子信箱：      （合同签订时明确）            ；
通信地址：      （合同签订时明确）            ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：    （合同签订时明确）     ；
1.1.2.5项目负责人（可兼任设计负责人）：
姓    名：      （合同签订时明确）            ；

身份证号：      （合同签订时明确）            ；

建筑师注册证书号：    （合同签订时明确）            ；
联系电话：      （合同签订时明确）            ；
电子信箱：      （合同签订时明确）            ；
通信地址：      （合同签订时明确）            ；
承包人对项目负责人（兼任设计负责人）的授权范围如下：  （合同签订时明确） 。
1.1.2.9 监理人：      （合同签订时明确）            ；
1.1.2.10 总监理工程师：      （合同签订时明确）            ；
姓    名：      （合同签订时明确）            ；
职    务：      （合同签订时明确）            ；
监理工程师执业资格证书号：    （合同签订时明确）    ；
联系电话：      （合同签订时明确）            ；
电子信箱：      （合同签订时明确）            ；
通信地址：      （合同签订时明确）            ；
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程：本项目所有工程内容均属永久工程，承包人应完成本工程红线范围内永久工程的设计、采购、施工及质保服务等。
1.1.3.3临时工程：项目现场管理用房和其他临时设施。
1.1.3.10永久占地：建设永久工程的用地及其附属设施用地。
1.1.3.11临时占地：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，用地红线外的临时占地由承包人自行解决 。
1.1.4日期
1.1.4.1缺陷责任期期限：24 个月。
1.1.4.2保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：以中标价作为签约合同价（暂定价）。
1.1.5.3合同结算价：根据合同约定的结算方式进行计算并经审定的最终合同结算价款。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 
（1）国家、浙江省、绍兴市颁布的规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图和地质勘察报告等有关技术经济文件。（3）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供：

①项目设计文件
本工程项目用地红线范围内的施工图设计和涉及本项目所有的专项设计、专项技术评估及施工期内的配合服务（包括施工期间现场技术指导、施工图变更、设计联系单等）。要求进行限额设计（按初步设计批复中相应工程建安费用进行最高限价设计），并进行设计总协调工作等。批准的初步设计内容范围内的施工图设计、BIM设计、评估及服务等所有工作，包含广电工艺设计，不包括10KV高压电力进线、10kv配电房电气设备、充电桩设备、信息管网工程、有线电视工程、自来水接入总表及表前管线、燃气接入总表及表前管线等设计工程。
按施工图审查意见修改后的正式设计文件给发包人，具体份数不低于20套且满足发包人要求。
施工图审查及前期手续办理中所需的文件数量均由承包人负责提供，费用均包含在工程设计费中。
②项目实施文件
◆项目进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆设计进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆采购进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计：单项工程和分部分项施工前7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆质量保证细则和工作执行文件：各设计和实施阶段开始实施前14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆竣工试验方案：达到竣工试验条件14日前提供要求的份数不低于6份且满足发包人要求；
③在工程正式移交前提交工程所有审批资料一套。
◆承包人的设计文件和施工方案在施工前必须由发包人（即代建单位）认可后方可实施。

1.6.2发包人文件的提供：
合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
1.13 发包人要求中的错误（B）
本合同采用通用条款1.13 发包人要求中的错误（B），通用条款1.13 发包人要求中的错误（A）不适用。

2．发包人义务
2.3 提供施工场地：
发包人提供施工场地的约定：
在开工前，发包人（即代建单位）将通过其工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。临时施工用水、用电由发包人（即代建单位）向相关部门申请办理，并接至施工场地内；施工期间因电力紧张或其他原因造成短期供电不足的，应由承包人自行配备足够容量的发电设备，确保施工正常进行，该费用由承包人自行承担，发包人（即代建单位）不再计取措施费。施工运输道路，因承包人原因造成的损失由承包人自行负责。电讯线路的接入由承包人自行解决。
2.4 办理证件和批件
法律规定和合同约定由发包人（即代建单位）负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准、施工许可或备案手续，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、工程质量监督手续等许可和批准。发包人（即代建单位）应按时办理，承包人应给予必要的协助。
法律规定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.7其他义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供。
2.8发包人权利

2.8.1发包人代表
发包人代表的姓名：     合同签订时明确； 
发包人代表的职务：     合同签订时明确；
发包人代表的职责：对工程建设进行管理和监督。
3．监理人
3.1监理人的职责和权力
监理的范围：本工程范围内的建设期和缺陷责任期的监理服务。
监理的内容：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理。
监理的职权：
（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；
（2）监理人发出的指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；
（3）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
监理的权限：监理人在行使以下权力前需要经发包人事先书面批准方可执行：
（1）涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令；
（2）付款、暂停工程施工指令的下达权；
（3）承包人管理机构人员的更换；
（4）影响工期、质量、合同价格等重大决定；
（5）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所比需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由承包人承担。
3.2 总监理工程师
工程总监理姓名：  合同签订时明确    
3.3 监理人员
3.3.1 监理人员的姓名及授权范围：由监理人另行通知。

3.3.4 总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有：无 。

4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.4 提交工程总体施工组织设计的份数和时间：详见1.6.1条款
4.1.10由承包人履行的其他义务：
承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务：

（1）开工前应按规定向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。
（2）按发包人（即代建单位）的认可，进行施工现场布置：场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，达到并通过标化工地要求，并通过验收。

（3）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，费用已含在本工程投标报价中，由承包人承担，发包人（即代建单位）不再另行支付，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人（即代建单位）、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。
（4）遵守政府有关部门对施工交通、环卫排污及施工噪音等管理规定，办理有关手续并承担费用。涉及治安、市政市容、环保、交通、计生、工程所在地周围关系，由发包人（即代建单位）和承包人共同协调处理，费用由承包人承担。承包人应对施工区域内的卫生和废水排放负责，生活、生产废水均应排入发包人（即代建单位）指定的区域、管网，垃圾在指定地点集中后及时外运处置，不得给周边造成卫生污染；因设置施工区域而造成的外环境影响，造成场外自然地表径流的改变，均应作出预防措施，并负责处理承担费用。施工区域符合相关管理部门的标化（文明）工地要求管理，并做到工完场清。
（5）承包人必须按照发包人（即代建单位）要求合理协调各个系统之间的相互配合并承担费用，包括（但不限于）：
1）承包人配合发包人（即代建单位）组织的上级部门及其他社会团体到现场参观，保证现场的安全、整洁、美观；
2) 根据政府有关要求，大型活动等如需承包方停工、整改，承包人应无条件配合，工期相应顺延，产生的相关费用不予增加（政府明确发文除外）。
（6）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人（即代建单位）确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人（即代建单位）不再另行结算支付。
（7）保证民工工资的支付（按照绍兴市住建局的要求缴纳民工工资保证金）本项目工程款支付实行工程款和工资款两条线拨付机制，承包人需在绍兴市区范围内的任一家银行建立项目农民工工资专用账户，项目业主在向承包人支付工程款时将工程款的30％打入项目农民工工资专用账户用于支付农民工工资，此账户的款项只能用于支付农民工工资，不得挪作他用。本项目实行农民工用工实名制管理和农民工工资专用账户管理制度，承包人在农民工进入施工现场3天内应当依法与农民工签订劳动合同，并给其在开设农民工工资专用账户的银行办理实名制银行卡，委托银行将农民工工资直接划入农民工的实名制卡中。农民工须进行实名制电子考勤。
1）承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，项目业主有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。
2）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
3）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，项目业主或发包人（即代建单位）保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。
4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。
5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成项目业主承担连带责任垫付工人工资，则项目业主有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。
6) 承包人直接招用民工时，应遵循以下规定：
应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其合法分包单位授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人（即代建单位）备查。

7) 承包人雇用民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人与其合法分包单位共同管理与调配。

（9）项目审计、稽查和检查等的配合

 1）不论何时（包括项目保修期结束后），与本工程项目相关的审计、稽查和检查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；承包人有责任为项目业主、发包人（即代建单位）、监理人、跟踪审计人、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

 2）有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各种工作；

 3）本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括竣工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人（即代建单位）做好编制工作并提供相应的资料；

 4）承包人应按发包人（即代建单位）、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人（即代建单位）、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

 5）承包人应按发包人（即代建单位）要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人（即代建单位）和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人（即代建单位）或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人（即代建单位）同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

4.2履约担保
4.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

承包人不提交履约保函。

√承包人提交履约保函的格式、金额和时间：（1）承包人应在本合同签订后7天内向发包人提交履约担保；履约担保形式采用工程保函形式，金额为中标价的2％，其中质量履约保证金为中标价的1％，工期履约保证金为中标价的1％。（2）履约担保有效期至工程竣工验收合格之日后10个日历天。变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。（3）履约担保的退还：至工程竣工验收合格之日后10个日历天内承包人无合同违约情况时退还。
4.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

发包人不提交支付保函。

√ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：发包人向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第14.2.1条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和规定的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的金额及有效期等同履约担保的金额及有效期。 支付担保合同是本合同的从合同。  
4.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

√承包人不提交预付款保函。

□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：                       

4.3分包和不得转包
4.3.2 承包人可以不再通过公开招标方式将自身不具备资质的施工工作分包给具备相应资质的施工企业，但分包的工程内容、分包商必须符合国家相关分包规定，且须在分包前经发包人同意。
4.3.4约定的分包事项和分包人名单：在分包人确定后提供。
4.5承包人项目经理

4.5.1项目经理姓名：    /      
4.5.5项目经理职责：
（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人公章。
（3）承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
项目经理权限：       /    
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：  / 。
4.6承包人人员的管理
4.6.1项目管理机构一览表的格式、内容、份数和提交时间：合同生效后10天内提交三份，格式、内容自定。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：开工前提交三份，格式、内容自定。
（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效）

4.11不可预见的物质条件（A）
本合同采用通用条款4.11不可预见的物质条件（A），通用条款4.11不可预见的困难和费用（B）不适用。

4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人提交进度计划的份数和时间：承包人应在中标后14日内根据发包人（即代建单位）要求编制详细的进度计划，包括设计、前期审批、施工、采购、竣工验收等详细计划报送发包人（即代建单位）。
监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。
4.12.2 合同进度计划的修订: 不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7日内向发包人（即代建单位）提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人（即代建单位）批准；发包人（即代建单位）也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划。
5. 设计

5.1承包人的设计义务
5.1.1本项目设计内容包括本工程项目用地红线范围内施工图设计、所有专项设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。若确需另择设计单位进行其它特殊专业性子项设计的，由承包人负责将上述专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过项目业主和发包人（即代建单位）及相关部门审核同意，设计费用不再增加。

5.1.2由承包人提供建设内容的所有施工图设计、涉及本项目所有的专项设计、深化设计，承包人应对所提供设计文件负责。发包人（即代建单位）有权指导、审查由承包人所进行的设计工作，并对设计文件进行审核确认后方可用于施工，但不承担因承包人原因造成的各种失误。
5.1.3初步设计已由发包人（即代建单位）另行委托第三方编制，施工图内容须经初步设计单位确认。

5.5 竣工文件
5.5.1 承包人提交竣工记录份数：向发包人（即代建单位）提交完整的竣工图纸及技术资料（含电子版）并应符合绍兴市城建档案馆的存档要求。在竣工过程中所需的文件数量均由承包人负责另行提供，竣工文件编制费用及档案归档费用均已包括在投标报价中。
承包人需要提交的竣工文件套数：纸质文件不少于捌套（必须含叁套原件）、电子版文件不少于贰套，且满足发包人（即代建单位）要求。

承包人提交的竣工文件的费用承担：由承包人承担（不另外计取）。
承包人提交的竣工文件移交时间：竣工验收合格后一个月内。
承包人提交的竣工文件形式要求：书面文件原件及电子文件。

5.6承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，承包人应在获得发包人批准的情形下，对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。该部分增加的费用由承包人承担。

6．材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.2主要设备材料一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）
本合同采用通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（B），通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（A）不适用。

7．施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。
7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）
本合同采用通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）不适用。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）
本合同采用通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）不适用。

9．测量放线

9.1 施工控制网

发包人提供用于本工程的水准点、坐标控制点，其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

10．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：合同签订后7天内。

在第10.2.9项后增加以下条款：

10.2.10承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。涉及暂住管理的，承包人负责办理相关手续，费用自负。

10.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

10.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对按国家、地方及行业相关规定的超过一定规模的危险性较大的专项施工方案，还应由承包人组织专家进行论证、审查。

10.2.13 消防安全：

承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

承包人应按规定建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

10.4环境保护
10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份。
10.5 事故处理
10.5.2 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
10.5.3 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
10.5.4 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
10.5.5 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
11. 开始工作和竣工
11.1开始工作
承包人开始现场施工的工作条件：发包人（即代建单位）移交已具备施工条件的施工场地。电讯线路的接入由承包人自行解决。 
承包人开始现场施工的工作日期：监理工程师在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在开工日期后尽快进场施工。
11.3发包人引起的工期延误
（8）发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人（即代建单位）不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人（即代建单位）核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

工程延期的审批：

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人（即代建单位）才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人（即代建单位）也不考虑延长工程总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣气候的条件指： 市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号，可延长工期。

11.5 承包人引起的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法： 每逾期1天按合同价（工程费用）的0.1‰支付违约金（违约金总价不超过合同价（工程费用）的3％）。

备注：本项目的逾期竣工违约金指对施工企业的违约处罚。
11.6提前竣工奖励：

本工程不设提前竣工奖。
13．工程质量
13.1工程质量要求
关于工程奖项的约定：/。

13.1.1按工程施工及验收规范执行。
13.1.4隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按工程施工及验收规范执行。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，可在征得发包人同意后委托给第三方独立的检验单位重新检验，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新检验不合格的，由承包人承担重新检验的费用和整改费用；重新检验合格的，其检验费用由发包人承担。

承包人应根据国家有关规范、规程规定对施工过程中所使用的原材料、中间产品及成品进行检测，检测单位的确定须经业主同意，检测费用由承包方承担。
15．变更
15.3变更程序
15.3.1 变更的提出补充

①属人力不可抗力或作为一个有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物（包括地表以下的物质条件和水文条件，不包括气候条件）造成承包人直接损失的，发包人（即代建单位）将根据实际情况协商解决；但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人（即代建单位）不负责补偿，属施工技术组织措施失误或未按经评审通过的基坑围护方案施工造成的费用、工期由承包人承担。

②承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案的品质和标准，发包人（即代建单位）提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。

③发包人（即代建单位）对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

④在工程实施过程中，发包人（即代建单位）认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

⑤在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，发包人（即代建单位）可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

⑥因使用功能、标准调整等发包人原因引起的变更，变更费用允许全额调整，不受初步设计概算批复中的工程建安费用金额影响。

15.3.2变更估价 

对每项变更价款的计算方法约定：设计变更、重大现场技术措施等经发包人（即代建单位）确认的联系单。

15.5计日工
本工程不采用通用条款15.5款规定的计日工。
15.6暂估价
本工程不采用通用条款15.6款规定的暂估价。
16. 价格调整
16.1物价波动引起的调整（B）
本工程采用固定单价合同，除法律及以下规定情形外，合同价格不因物价波动进行调整：
16.1.1由于设计变更【经项目业主、招标人（代建单位）同意的】引起的工程量增减。

16.1.2本工程采用约定范围内固定单价，施工期内人工、钢材（不含脚手架钢管）、水泥、商品砼、预拌砂浆、砌体材料、电线、电缆、铝合金门窗为开口材料，其余机械（含机上人工）、材料均不作调整。

其中人工、水泥、预拌砂浆，结算时按施工工期（开竣工报告日期）前80%月份除税信息价的平均值和施工图预算编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，差额部分计取税金，并按中标下浮率下浮后进行补差。

钢材（不含脚手架钢管、幕墙工程钢材）、商品砼、砌体材料，结算时按开工到主体结顶验收合格后前80%月份除税信息价的平均值和施工图预算编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，差额部分计取税金，并按中标下浮率下浮后进行补差。

电线、电缆、幕墙工程钢材、铝合金门窗，结算时按主体结顶验收合格后开始至工程竣工验收前80%月份除税信息价的平均值和施工图预算编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，差额部分计取税金，并按中标下浮率下浮后进行补差。 

各时间区间的起始日在1日-15日时，该月的信息价可以计入；起始日在16日-31日时，该月的信息价不可以计入；各时间区间的终止日在1日-15日时，该月的信息价不可以计入，终止日在16日-31日时，该月的信息价可以计入。

16.1.3如调整后合同价与人工、材料调差的合价小于工程最高限价的，结算时上述人工、材料允许全额调差；如调整后合同价与材料调差的合价大于工程最高限价的，超过工程最高限价的人工、材料调差部分差价不予调整。

16.1.4工程量认定：工程量按施工图纸和施工现场实际发生量按实调整(不符合合同文件要求的工程量不予计量；因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量不予计量)；变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则计算确定。

16.1.5单价确定：工程设计变更或工程量清单漏项，其相应单价的确定方法为：

①经审定后的施工图预算中已有项目单价的，按经审定后的施工图预算中确定的综合单价并按中标下浮率下浮；

②经审定后的施工图预算中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价并按中标下浮率下浮；

③经审定后的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按招标文件施工图预算编制口径调整并按中标下浮率下浮。

④没有项目单价和信息价，且无定额可套用，按照监理、跟踪审计、发包人（代建单位）签证价（不下浮）结算。

17．合同价格与支付
17.2 预付款
17.2.1 预付款：详见17.3条款。
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：详见17.3条款。
17.2.2 承包人不需向发包人提交预付款保函。
17.2.2 预付款的扣回与还清
扣回预付款的时间、比例：详见17.3条款。 
17.3 工程进度付款

17.3.1工程费用进度款支付方式、支付时间

17.3.1.1预付款的支付：合同签订、承包人提交履约担保，总监理工程师发出书面桩基开工指令后一个月内支付施工合同价10%的工程预付款。

安全文明施工费暂按初步设计概算建安费的1.5%计取，在支付工程预付款时另行支付暂定安全文明施工费的50%。剩余50%安全文明施工费在每期工程进度款支付时按比例支付，最终在结算时按实结算。

预付款的扣回：工程月付款第七个月起，每月须扣回已付预付款的10%的比例。
17.3.1.2工程款支付办法：

①在根据分阶段提交的施工图完成该阶段施工图预算编制并经跟踪审计单位审核确定后承包人每月15号前上报上月产值报表，每月工程进度款按工程监理单位、跟踪审计单位和发包人审核值的70%确定支付；工程月付款第七个月起，每月须扣回已付预付款的10%的比例，直至预付款全部扣完为止；

②工程完工，承包人提供完整的工程结算资料后，付至合同价（不含设计费）的80%；

③整体工程竣工结算经相关单位审计完成且项目竣工资料备案完成后付至工程费用审定结算价的98.5%；

④余款1.5%作为保修金，在工程缺陷责任期满后，28天内一次性付清（不计息）；如承包人采用工程保函形式提交保修金的，在竣工备案完成（发包人原因除外）并完成全部工程结算审计后，承包人提交与结算审定价的1.5%等额的工程保函并生效后，发包人在28天内一次性付清余款（不计息）。

联合体中标的，工程款由发包人直接支付给牵头人。

备注：本项目中标单位的合同价为暂定合同金额即承包人中标EPC包干限价，具体合同金额以审定的施工图预算金额并按中标下浮率调整，当审定后的施工图预算按中标下浮率同比例下浮后的价格大于暂定合同价时，按暂定合同价计；小于暂定合同价时，根据审定后施工图预算费用按中标下浮率同比例下浮后调整合同价。

17.3.1.3上述工程款支付时承包人应及时开具发票，否则发包人（即代建单位）相应顺延支付工程款；

17.3.1.4承包人应及时、足额支付民工工资，因承包人未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由承包人承担全部责任，造成损失的由承包人承担全部费用。

17.3.2设计费的支付：
工程设计费支付：完成桩基工程施工图图审合格后，付至设计费的10%；完成建结水电暖施工图图审合格后付至设计费的40%；完成所有施工图图审合格后付至设计费的70％；工程竣工验收合格后付至设计费的95％；余款在工程缺陷责任期满、乙方提交所有涉及乙方的竣工备案资料后一次性付清。（联合体中标的，设计费经发包人审核后由项目业主直接支付给负责设计工作的联合体成员。）

备注：本工程的工程费用、设计费由项目业主分别支付给施工单位和设计单位。

17.3.3 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：每月15日前提供月进度计划及当月工程量统计报表各5份，上报发包人（即代建单位）、监理、跟踪审计单位及有关部门核定后，报至项目业主项目负责人，经审核后予以支付。 
17.3.4 进度付款证书和支付时间
发包人逾期付款违约金：      /      

17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金：质量保证金为施工结算价款的1.5％，在工程竣工结算时一次性扣留或以工程保函形式提交。
工程保修责任期期限：按质量保修书及国务院的《建筑工程质量管理条例》相关规定执行。

17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
承包人提交的竣工付款申请单份数：5份
17.5.2竣工付款证书及支付时间
（1）发包人根据国家造价管理的有关规定以及有关部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续，如需国家审计的，则从其约定。其中超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用的审查费用由承包人承担。
（2）承包人应当在工程验收前向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人（即代建单位）催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人（即代建单位）有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

（3）承包人在工程竣工后无限期有配合发包人（即代建单位）接受项目审计、稽查和检查等的义务。如竣工结算后，经审计需要再核减结算款的，应无条件退还核减的款项；如承包人拖延的，项目业主或发包人（即代建单位）可从保修金中之间扣减该款项。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
承包人提交的最终结清申请单份数：10份。

18. 竣工试验和竣工验收
18.2竣工验收申请报告
竣工验收申请报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天内向发包人（即代建单位）提供一式肆份。 
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人（即代建单位）提供完整的竣工资料一式五份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
18.9竣工后试验
（1）承包人负责竣工后试验的电力、材料、燃料、人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前10天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

工程土建及安装缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期内，如承包人未按照合同约定提供质保责任，发包人（即代建单位）有权自行委托第三方提供保修维护服务，费用从留存的质保金中扣除，不足部分由承包人另行向项目业主支付。
19.7 保修责任
详见工程质量保修书。

20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：
保险范围：为合同工程的永久工程、临时工程和设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险期限：开工起直至承包人向发包人（即代建单位）移交合格工程前。
工程设计责任险、建安工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责并承担费用。
20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人负责并承担费用。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限：合同签订后14天内提交。
21. 不可抗力            
21.1 不可抗力的确认
21.1.1双方关于不可抗力的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
22. 违约
22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人发生通用条款第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人（即代建单位）有权扣除其全额质量履约保证金，并处以合同价的3%的违约金。

（2）设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。

（3）设计结果必须符合国家规范和标准及发包人（即代建单位）有关要求，未达到承诺的设计质量标准，根据责任大小承担相应的违约金。联合体牵头人代表联合体向发包人（即代建单位）负全部责任和义务，联合体成员负连带责任。

（4）由于承包人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，延误15日以内的，每延误一天按10000元/天赔偿；延误超过15日的，每延误一天按20000元/天赔偿且承包人有权解除本合同。延误设计周期赔偿限额为设计费的5％。延误赔偿后，总工期仍按合同约定，不作为工期延长的依据。

（5）若因设计深度不够、设计错误、设计遗漏、资料不足而造成工期延误、增加投资或质量问题，承包人负全部责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人（即代建单位）有权使用，费用承包人承担。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。
25. 补充条款

25.1项目的总体要求：

25.1.1本工程中标后除合同约定的指定分包项目外，本工程不得分包、转包。一经发现，发包人有权解除合同并由承包人承担由此造成的一切损失。

25.1.2承包人须按照国家、地方和行业有关规范实施项目设计及施工，并在约定的时间竣工验收及移交；中标人作为项目总承包单位须积极配合。

25.1.3因承包人原因而造成的设计变更或引起其他费用增加，增加的费用业主不再支

付。

25.1.4承包人在施工图设计阶段及施工阶段均应充分满足发包人的限额设计、限额施工要求，主动采取各种优化设计、优化施工措施，确保不超限额。

25.1.5承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在施工图设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。承包人需无偿做好BIM设计(仅包括设计阶段、施工阶段，不含运维阶段)。
25.1.6工程开工后，承包人需指派设计人员到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，当遇到设计问题时，承包人应随时到现场处理，否则发包人有权视情节轻重扣除中标人一定数量的履约保证金。在履行合同过程中，未经发包人许可，项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。

25.1.7项目业主、发包人（即代建方）在本次发包范围以外，另行通过招标或直接指定方式确定的专业公用配套设施经营单位施工的专业工程纳入总包管理范围，由承包人提供配合服务，但不再支付总包管理费。承包人在报价时应综合考虑。这些专业分包工程包括但不限于：专业公用配套设施经营单位施工的高低压变配电、电力线路、给水、排水、燃气、电信、有线电视、信息管网等安装工程。

25.2设计部分：

（1）关于限额设计：所谓限额设计，就是按照批准的初步设计中的工程费用（含设备费）控制施工图设计。各专业在保证使用功能的前提下，根据限定的额度进行方案筛选和设计，并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证初步设计概算批复中的建安费用不被突破。设计人员在整个设计过程中，充分考虑施工因素，将设计优化最大程度的体现到各个设计阶段。

（2）如果由于承包人原因造成施工图设计预算突破批准的初步设计概算中的工程费用（含设备费）（同口径比较），发包人将扣减相同比例的设计费，最大扣减数不大于设计合同价的10％。并且无条件修改施工图设计文件。由于承包人提供的设计文件及资料出现遗漏或错误，由承包人负责修改或补充并出具修改图或设计变更联系单，此类设计变更引起的工程造价增加额按工程项目累计超过发改部门批复的该项目概算工程费用（含设备费）的3%（但不超过5%）时，发包人将扣除该项目设计费的5%作为承包人的违约金；累计超过发改部门批复的该项目概算工程概算的5%时，发包人将扣除该项目设计费的10%作为承包人的违约金。

（3）所有图纸要深化到可以施工为止。承包人若无相关专业资质的，经发包人同意后，可由承包人委托具有相应资质的单位完成，费用不再增加，并由承包人承担相关法律连带责任。本项目设计费用包含涉及设计成果的所有评审费用（包括单不限于施工图设计产生的后续评审会的会务费及专家费等），承包人需充分考虑该因素，今后由承包人支付相关会务费和专家评审费用。承包人的施工图设计须发包人认可，并经第三方机构图审通过，在此过程中所需的材料及产生的相关一切费用由承包人自行承担，项目业主不再另行支付，投标时自行考虑。承包人需按工期要求按期完成施工图设计，由于承包人自身原因，延误工期的，每延迟一天，减设计费2万元，最高不超过设计费的10％。如延期情节严重的，项目业主及发包人有权解除合同，有权另行设计招标，相关损失无条件由承包人承担。
（4）本项目设计变更的设计由承包人组织，承包人应及时完成设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。严格控制设计变更联系单，设计变更联系单必须经发包人同意，严禁承包人直接向施工单位签发联系单，设计联系单调整不计取任何设计费用。

（5）承包人应根据发包人需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

（6）承包人应保持设计负责人、专业负责人的稳定，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

①开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；

②在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

③在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

④参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

⑤参加本工程的中间结构和竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若发包人在工作中发现设计负责人或专业负责人不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

本合同项目开工后，承包人应按发包人要求做好施工现场设计服务，及时处理相关设计问题，设计单位需分阶段按发包人（或项目业主）需要派驻与项目进度相匹配专业的设计负责人常驻工地，全权代表承包人负责协调和解决设计与施工中出现的问题。发包人代表对现场的设计人员到岗情况抽查，被查实脱岗5人次以内的，扣罚设计人1000元/人次；5～10人次的（含），扣罚设计人2000元/人次；超过10人次的，扣罚设计人5000元/人次，在支付设计款时发包人代表可统计缺岗情况，并按经济合同条款扣除相应设计款。现场突发的设计问题，承包人在接到发包人的电话后2个小时内响应并到达现场，设计人员无故不能到现场服务的，每次向承包人扣除10000元设计费，超过三次无故不能到现场服务的，发包人有权要求承包人更换项目设计负责人，情节严重的，可要求承包人更换分包设计单位，并由承包人承担相关法律连带责任，一切损失由承包人承担，且最迟在2个工作日内提供解决方案，以保证项目的正常进行。在工程实施阶段，承包人应及时派员参加各类图纸交底、会审、相关会议，及时参加各类验收，参加其他委托人方认为必须参加的工作。每延期一天，按2000元/天扣除设计费。

承包人有责任协助发包人进行环境影响评价、水保审批、节能评估等一切和设计有关的设计服务工作。

承包人的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足发包人指示的关键日期要求，确保在发包人规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。

设计费用由项目业主支付，在支付前需由承包人提前根据项目业主要求开具增值税（专）发票，如承包人未开具所需发票，项目业主有权延期支付。

广电工艺专业设计部分应由具备相应广电行业资质的设计单位设计，设计单位如无该设计资质，该部分应分包给电子通信广电行业（广播电视中心、广播电视传输）设计乙级及以上资质设计单位（分包单位需要提供资质及业绩，经发包人和业主同意）。工艺设计服务内容包括工艺管线路由图、工艺接地系统及建筑、结构、装修、强弱电、暖通等咨询服务和图纸会签。

设计单位如无广电专业设计资质，建筑、结构、配电、暖通、装修配电等各专业图纸须由广电工艺设计分包单位会签。

项目实施过程中如有新增加的相关设计内容，设计费不再另增。

项目涉及特殊专业时，由中标单位委托专业资质设计单位协作完成，设计费不再另增。

25.3施工部分

（1）本工程中标后，承包人不得转包或变相转包。

（2）承包人应遵守各级建设行政主管部门、项目业主和发包人（即代建单位）上级主管部门的有关工程管理、施工管理人员到岗履职管理的各项规定。施工项目负责人在中标后，未经项目业主和发包人（即代建单位）同意不得调换。承包人因特殊情况确需变更施工项目负责人的，应履行必要的变更审批手续，并同时按200万元/次向项目业主或发包人（即代建单位）缴纳变更违约金。

施工项目负责人月到位率低于80％，项目业主或发包人（即代建单位）可按照脱岗天数以每天5000元标准，向承包人收取施工项目负责人脱岗违约金（发包人及发包人上级主管部门在抽查中发现施工项目负责人未到岗并无请假手续的，也视为脱岗）。

（3）其它施工现场管理人员月到位率不到85％，项目业主或发包人（即代建单位）可按照脱岗天数以每人每天2000元标准，向承包人收取施工现场管理人员脱岗违约金（发包人及发包人上级主管部门在抽查中发现其它施工现场管理人员未到岗并无请假手续的，也视为脱岗）；施工现场管理人员必须挂牌上岗，如发现施工现场管理人员未挂牌上岗，项目业主或发包人（即代建单位）可按每人每次100元标准扣取违约金。

（4）在施工过程中，监理人及项目业主或发包人（即代建单位）将按承包人的施工组织设计的进度计划进行施工进度考核，若未按进度计划时间完成相应的施工内容（非承包人原因除外），每延迟一天，扣除工期违约保证金3000元。承包人自行考虑施工组织及措施费，若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期施工的延误工期，项目业主或发包人（即代建单位）将返还前期施工延误所扣款项；若承包人未弥补前期施工的延误工期，造成总工期发生延误，延误所扣款项将抵充总工期延误违约金（因承包人原因造成总工期延误，每延期1天按签约施工合同价的0.1‰进行扣除，逾期竣工违约金的上限不超过签约施工合同价的3％）。

（5）承包人未按监理整改通知单进行整改或整改不力导致该问题监理签发第二次整改通知的，每发生一起应向发包人（即代建单位）支付违约金5000元。以上工程质量、施工进度等问题，在项目业主或发包人（即代建单位）三次书面通知后承包人仍未按项目业主或发包人（即代建单位）要求进行整改的，承包人应按签约合同价的1％向项目业主或发包人（即代建单位）支付违约金，项目业主、发包人（即代建单位）有权单方终止合同及要求承包人按专用条款约定承担全部违约责任。

（6）在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题，被上级主管部门每发一次整改通知单，承包人在限期内未整改或整改未到位的，向项目业主或发包人（即代建单位）支付违约金1万元；被市级相关行业主管部门通报批评或被新闻媒体曝光的，向项目业主或发包人（即代建单位）支付违约金3万元；被省级及以上相关行业主管部门通报批评或被新闻媒体曝光的，向项目业主或发包人（即代建单位）支付违约金10万元。 

（7）承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约导致合同解除的，承包人应按合同暂定总价的10％向项目业主或发包人（即代建单位）支付违约金并赔偿项目业主和发包人（即代建单位）因此所受之全部损失包括但不限于另行委托第三人进行后续承包施工产生的差价损失及为此支出的律师费、诉讼费、差旅费等所有相关费用。承包人应在收到合同解除通知后15天内退场并移交全部施工资料；若延期退场或延期移交资料的，每延期一天，应向发包人（即代建单位）支付违约金5000元。

（8）承包人应遵守政府有关主管部门的管理规定，按规定办理有关手续并承担相关费用。由于承包人原因违反有关规定或承包人责任造成了损失及罚款等，承包人承担违约责任。

（9）项目业主和发包人（即代建单位）有权增加与工程相关的工作，承包人不得拒绝。项目业主和发包人（即代建单位）可以取消部分工程内容，承包人必须接受，项目业主和发包人（即代建单位）对此不进行任何补偿。

（10）承包人对自己施工范围内的工程要做好成品保护；由于承包人原因造成损坏的，由承包人自行妥善处理。

（11）以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：

①承包人应全面履行安全职责并接受有关部门的监督和管理，加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理；承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。安全作业环境及安全施工措施所需费用均已包含在合同价款中；

②因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给项目业主或发包人（即代建单位）另行造成额外的经济损失，项目业主或发包人（即代建单位）可从承包人的工程款或结算款中扣回；

③凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人（即代建单位）承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费均由承包人承担；

④承包人采购的所有材料的检测费用均由承包人承担；

⑤工程的建筑工程一切险、第三方责任险、人身意外伤害险费均包含在投标总价内不得另行计取，投标人在报价时请自行考虑；

⑥工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案，费用由承包人承担。竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包人在投标报价时自行考虑，不再另行支付。

⑦承包人须无条件完成原建筑拆除，该笔费用已包含在项目概算中，承包人在投标报价时自行考虑，发包人（项目业主）不再另行支付。

（12）承包人必须按国家工程建设的有关规定，进行安全文明施工，在施工过程中（包括质保期内）发生的因承包人原因引起的安全事故由承包人负责，由承包人对造成的损坏将按原价赔偿，与项目业主和发包人（即代建单位）无涉。如有垃圾运输途中沿路抛弃的行为、施工车辆进出保护措施不到位导致污染环境的行为，一经发现，除负责清理外，还应向项目业主或发包人（即代建单位）递交1000元／次的违约金。

（13）竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在项目业主和发包人（即代建单位）指定时间内做到工完场清，项目业主和发包人（即代建单位）有权指定其他单位清理，由此产生的费用在承包人应付工程款中扣除。

（14）配合发包人（即代建单位）做好“数字城管”处理工作。承包人应在开工后根据城投集团要求自行购买符合相关要求的视频监控设备及考勤机并在施工工期内支付相应的月租费。

（15）承包人民工工资支付必须符合《绍兴市工程建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（绍市建设〔2016〕224号）和《关于调整用工实名制管理若干规定的通知》（绍市建设〔2018〕24号）规定。

（16）在工程实施过程中，承包人应充分做好安全防护工作。如发生人身、财产安全事故，相关责任由承包人承担，并负责赔偿由此产生的所有经济损失。

（17）绿化部分质量要求特别强调如下：

①该绿化工程所需花草苗木，必须生长健壮，无病虫害，无机械或人为损伤，树形端正形状好，根系完整、发达带泥球，草坪种植必须平整、满铺，面层根据要求铺设黄土。绿化工程须经发包人（即代建单位）及有关质监部门验收合格为准（部分乔木及大类品种，发包人（即代建单位）将派员先期到前原种植所在现场踏看认可后，再运至施工现场种植）。所有苗木必须有植物检疫证书。

②土方造型完成后必须经验收后才可进入下道工序施工。

③该工程所用全部苗木皆需全冠熟苗，种植前的修剪必须仍旧保持冠形完整，如成活后树冠有较大缺损的(树冠缺损1/3及以上,一级主枝枯死1/3及以上)，承包人必须无条件调换该苗木。

④招标文件未经说明的质量和技术要求按浙江省园林绿化技术规程执行。

(18)绿化养护、保活内容:

①养护保活期内施肥、修剪、灭虫等主要程序，必须报项目业主和发包人（即代建单位）认可，未按程序执行的项目业主和发包人（即代建单位）将不予验收并有权指定他人维修养护，费用在承包人保活期质量保修金中扣除。

②养护保活期满后，承包人将所种绿化移交发包人（即代建单位），成活率必须是100％（成活率是指竣工验收至合同养护期两年的苗木成活百分比，下同），如达不到要求将按比例扣减该部分的工程款。

③养护保活期内必须做好抗台、抗雪、抗旱等灾害性天气的预防及抗击工作，台风、降雪前做好树木的支撑、修剪工作，台风、降雪后做好树木的扶正、修剪、树枝清理外运等工作。

（18）中标单位需根据《绍兴市城市建设投资集团有限公司工程项目资金监督管理办法（试行）》与业主、代建、银行四方共同签订《代建工程项目资金监管协议》。

（19）在工程实施过程中，承包人需根据城投集团工程变更管理相关规定办理工程变更审批。

25.3.1未尽事宜由承包人与发包人另行协商在合同中签订。
25.4其他部分

（1）本项目合同签订时为业主、发包人（即代建方）与中标人签订三方合同。合同费用由报发包人（即代建方）同意并经项目业主同意后，由项目业主直接支付给中标人。

（2）中标单位须第一时间按招标人要求举行开工仪式，开工仪式产生的一切费用由中标人承担并支付，请投标人在投标报价中充分考虑，业主及招标人不再另行支付。

（3）发包人已经招标完成临时围墙砌筑施工，具体费用按发包人的结算审计报告确定的数额，在预付款支付后由承包人全额支付给相关实施单位，承包人不得收取其他任何费用。

（4）如中标人对招标人或招标人委托的造价咨询单位确定的材料价格有异议的，或者中标人无法在约定时间提交施工图设计及预算，招标人有权采用公开招标的形式确定材料单价或施工图设计及施工单位，中标人应予以无条件接受。

（5）在项目施工过程中，业主方在幕墙LED大屏、中厅LED大屏施工安装过程中，承包方须无偿做好设备施工图设计、安装基础施工和装修施工对接，在业主方其他演播室设备（灯光、音响、LED大屏、舞台机械及舞美装置、座椅）、UPS、精密空调、各工艺用房机柜机架，包括其他由业主方自行采购的专业设备安装需求，承包方需无偿提供设备运输（电梯）、接电、线缆布放及设备存放和保管用房的安全设施的配合工作。

（6）未尽事宜由承包人与项目业主、发包人（即代建单位）另行协商在合同中签订。

25.5、主要设备材料推荐品牌：

（1）主要设备、材料品牌：本项目主要设备、材料推荐品牌按品牌及厂家表自行选择；承包人所采购的主要设备、材料任何品牌都须事先得到监理人及发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。品牌库内没有的品牌，先由承包人根据设计标准及结合发包人实际需求，推荐3个及以上品牌供发包人比选，由发包人牵头，会同使用单位、全过程造价咨询单位、监理单位等单位审查后确定。

（2）承包人在施工前，该设备及材料的实际使用品牌需由发包人确认后进行施工；经发包人同意，承包人也可选择其他能满足本项目技术需求且性能与推荐的材料品牌相当或者更优的产品；如未经发包人确认自行施工的，应当立即更换成经发包人确认产品，且承担由此造成的工程费用损失、工期延误等责任，并将此违约行为上报给建设行政主管部门纳入企业不良诚信记录。

（3）承包人提供的所有设备、材料必须是合格、合法的产品，否则引起的相关责任由承包人承担。
	序号
	材料、设备名称
	品牌及厂家

	1
	照明开关、插座面板
	共5只：①TCL、②罗格朗、③施耐德、④公牛、⑤鸿雁

	2
	消防风机、人防风机
	共9只：①浙江风神、②浙江明新、③上虞贝斯特、④浙江聚英、⑤上虞科博、⑥浙江上风、⑦上虞专用、⑧浙江金盾、⑨上虞上星

	3
	建筑管线抗震
支撑系统
	共11只：①恒抗（绍兴）、②珠海仕龙、③雅仕格（北京）、④西安太固、⑤侯风、⑥杰孚、⑦圣大中远（江苏）、⑧安固士、⑨雅昌（深圳）、⑩优尚、⑪优力克（深圳）

	4
	配电箱内元器件（断路器、双电源切换装置、接触器等）
	共10只：①西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、②施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、③ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）、④罗格朗（RX3、TLM、TLW等中低端系列）、⑤常熟开关、⑥“上联”牌（上海人民电器厂）、⑦“黑猫”牌（上海精益电器厂）、⑧“华五”牌（上海华通）、⑨上海诺雅克、⑩良信电器

	5
	成套配电箱
	共12只：①浙江双成电气（原绍兴电力设备成套公司）、②新峰电控（新昌）、③绍兴华安电器（“芦峰”牌）、④鑫安电气（绍兴）、⑤绍兴大正电气、⑥鸿雁、⑦柘中（上海）、⑧浙江鸿博、⑨绍兴华益、⑩江苏东源、⑪绍兴宏阳电器、⑫绍兴之江

	6
	室内照明灯具
	共12只：①三雄极光、②佛山照明、③华艺（中山）、④浙江阳光、⑤雷士、⑥耐普、⑦TCL、⑧欧普、⑨鸿联灯饰、⑩上海亚明、⑪悦时、⑫登莱特

	7
	户外照明灯具

(LED光源）
	共19只：①悦时、②广东亮美集、③AD照明、④银雨、⑤雷士、⑥上海亚明、⑦佛山照明、⑧浙江阳光、⑨三雄极光、⑩上海三思、⑪杰亮光电、⑫霍尼韦尔朗能、⑬南京洛普、⑭宁波升谱光电、⑮雅光达、⑯超频三、⑰申士光电、⑱浙江炯达、⑲金羽桥

	8
	户外照明灯具

(非LED光源）
	共8只：①欧普、②常州嘉顿、③上海亚明、④佛山照明、⑤三雄极光、⑥TCL、⑦宁波燎原、⑧鸿联灯饰

	9
	集中消防应急照明和疏散指示系
	共9只：①拿斯特、②西雅格（上海上雍）、③浙江台谊（杭州）、④深圳博朗耐、⑤上海金盾、⑥沈阳宏宇、⑦宝星（上海）、⑧西默（珠海）、⑨深圳泛海三江

	10
	各类阀门
	共7只：①青岛三利、②良工、③上海冠龙、④江苏苏高、⑤精工、⑥上阀、⑦正丰

	11
	消防泵及稳压罐、喷淋泵、排污泵
	共9只：①浙江丰球、②熊猫、③连成（上海）、④山东双轮、⑤凯泉、⑥上海奥利、⑦上海东方、⑧川源泵业、⑨新界泵业

	12
	卫生洁具
	共8只：①东鹏（广东）、②金牌、③鹰牌（广东）、④安华（广东）、⑤美加华、⑥法恩莎、⑦箭牌卫浴、⑧九牧

	13
	数字智能巡检、试水控制系统
	①建庆（江苏）、②博硕（河北）、③北京泰文、④北京科进、⑤湖北慧中、⑥中电奥科、⑦紫光新锐、⑧北京开源达兴

	14
	电气火灾报警系统
	共7只：①中消CFF、②中电（深圳）、③海湾（秦皇岛）、④松江云安（上海）、⑤施耐德万高、⑥首安、⑦深圳泛海三江

	15
	火灾报警及联动
控制系统
	共8只：①深圳赋安、②松江云安（上海）、③浙江台谊、④海湾（秦皇岛）、⑤深圳泛海三江、⑥利达（北京）、⑦北大青鸟、⑧依爱消防（安徽）

	16
	卫生间通风器
	共6只：①欧普、②中汇（江苏）、③华能（武汉）、④亚都（北京）、⑤美的、⑥TCL

	17
	生活变频增压
给水设备
	共8只：①熊猫、②上海连成、③凯泉、④长沙远科、⑤广义（成都）⑥荏原、⑦格兰富、⑧威乐

	18
	气体灭火系统
	共8只：①武汉安达、②上海金盾、③上海鸣宇、④南消“金枪鱼”、⑤天广消防、⑥川消、⑦新纪元、⑧天津盛达

	19
	恒温恒湿空调器
	共7只：①大金、②艾尔斯派（广东）、③海尔、④中研日立科技（深圳）、⑤高力、⑥格力、⑦三菱电机

	20
	电开水器
	共6只：①美的、②吉尔美（青岛）、③海尔、④风都（上海）、⑤骏诺（南京）、⑥锦江百浪

	21
	陶瓷砖
	共21只：①马可波罗、②亚细亚、③东鹏、④蒙娜丽莎、⑤粤强、⑥新中源、⑦樵东、⑧美陶、⑨兴辉、⑩嘉俊、⑪能强、⑫大将军、⑬汇亚、⑭强辉、⑮新润成、⑯冠珠、⑰罗马利奥、⑱欧神诺、⑲卡帝朗、⑳萨米特、㉑惠万家 

	22
	涂料
	共15只：①三棵树、②沙漠绿州、③华润、④嘉宝莉、⑤雅士利、⑥森乐士、⑦大宝、⑧亚士漆、⑨德尔福、⑩传化漆、⑪凯诺尔、⑫宝佳丽、⑬天天晴、⑭厦光漆、⑮澜诺

	23
	石膏板、轻钢龙骨
	共5只：①杰森、②雪丰、③泰山TS（山东）、④太威、⑤宝欣

	24
	硅钙板
	共7只：①埃特、②松本、③东上、④汉德邦、⑤固的（杭州）、⑥鼎康（广西）、⑦盖金牌

	25
	防水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    材料
	共14只：①中建友、②上防防水、③华高科、④金斯盾、⑤鲁鑫、⑥浙江宏成、⑦宏源、⑧金雨伞、⑨星月旺、⑩禹王、⑪赛力克、⑫大禹（辽宁）、⑬青龙（广西）、⑭天天晴

	26
	管道保温材料
	共5只：①莱森（廊坊）、②旺卓（上海）、③中浩（天津）、④科安（西安）、⑤杰热（上海）

	27
	铝合金型材
	共12只：①乐祥、②南亚铝材、③西南铝材、④伟业(广东)、⑤实德（大连）、⑥闽铝、⑦广东中亚铝业、⑧南山铝业、⑨美亚宝、⑩高登、⑪鼎丰、⑫浙江博奥

	28
	幕墙、门窗五金
	共10只：①广东坚郎、②远大（沈阳）、③顶固、④青岛立兴杨氏、⑤中航三鑫、⑥浙江兴三星、⑦九牧、⑧广东合和、⑨春光（温州）、⑩斯泰

	29
	装饰五金
	共8只：①名门、②日丰、③汇泰龙（广东）、④华艺、⑤雅洁（广东）、⑥坚朗（广东）、⑦顶固（广东）⑧合和

	30
	耐候胶、结构胶
	共8只：①白云（广州）、②硅宝（成都）、③好固（佛山）、④杭州三鹰、⑤杭州之江、⑥安泰（广州）、⑦山东永安、⑧斯泰

	31
	木质防火门
	共7只：①宁波青龙、②杜鹃、③宝业、④灯塔、⑤新多门业、⑥王力、⑦钱江

	32
	成品装饰木门
	共5只：①TATA门业、②罗兰、③盼盼、④春天、⑤华汇

	33
	防盗安全门
	共6只：①索福、②铸成、③王力、④新多、⑤步阳、⑥百佳乐

	34
	钢质防火门
	共6只：①索福、②铸成、③王力、④新多、⑤步阳、⑥百佳乐

	35
	木工板、胶合板、装饰板（环保等级为E1级及以上）
	共7只：①千年舟、②金鲁丽、③大王椰、④鹏鸿（辽宁）、⑤福湘（湖南）、⑥福庆（江苏）、⑦美溯木饰面板

	36
	无石棉水泥装饰板（防火等级A级）
	①浙江森旺、②上海新垄、③浙江瑞丽德、④保特耐（威盛亚）、⑤富美家

	37
	实木地板
	共7只：①永吉（北京）、②高牌、③莫干山、④世友、⑤林森、⑥菲林格尔（上海）⑦浙江富得利

	38
	防静电地板
	共5只：①友联（河北）、②汇丽（常州）、③华一（常州）、④佳辰（常州）、⑤江苏向利

	39
	铝合金扣板
	共6只：①宝兰（浙江）、②欧陆（广东）、③众鑫（江苏）、④奥普（上海）、⑤新景（佛山）、⑥上海吉祥

	40
	地弹簧
	共7只：①摩登、②雅洁（广东）、③信朗（香港）、④盖泽、⑤坚朗、⑥皇冠、⑦GMT

	41
	综合布线系统
	共10只：①耐克森、②德特威勒、③百盛（BAS）、④普天天纪、⑤英特曼、⑥3M、⑦尤尼尔、⑧MMC、⑨江苏帝诚 、⑩TP-LINK

	42
	视屏监控系统
	共5只：①大华、②三星安防、③海康威视、④苏州科达、⑤英飞拓（深圳）

	43
	楼宇对讲安防系统
	共7只：①浙江大华、②广东安居宝、③福建冠林、④慧锐通、⑤三星安防、⑥立林、⑦i-PANEL

	44
	应急电源（EPS）
	共8只：①晨翌、②北京动力源、③广东柏克、④易事特、⑤合肥阳光、⑥大连国彪、⑦青岛创统、⑧冠军

	45
	不间断电源（UPS）
	共8只：①台达、②科士达、③易事特、④冠军、⑤华为、⑥索克曼、⑦山顿、⑧大连国彪

	46
	中央空调末端设备
	共8只：①新晃、②格力、③天加、④美的、⑤国祥、⑥格林、⑦风神、⑧海尔

	47
	多联式中央空调
系统
	共9只：①大金（VRVD系列）、②日立（Flexmulti D系列）、③东芝（SMMS C系列）、④三菱电机（除CITY MULTI系列外）、⑤三星（SUPER DVM S系列）、⑥三菱重工（KXZ系列）、⑦麦克维尔（MDS ECO Plus系列）、⑧松下（FSV 7N）、⑨格力（GMV6S系列）

	48
	离心式冷水机组
	共6只：①特灵（国家二级能效）、约克（国家二级能效）、③开利（国家二级能效）、④麦克维尔、⑤顿汉布什、⑥博世

	49
	螺杆式冷水机组
	共6只：①顿汉布什、②博世、③LG、④荏原、⑤日立、⑥大金

	50
	风冷式螺杆机组
	共4只：①麦克维尔、②顿汉布什、③博世、④大金

	51
	风冷式涡旋机组
	共4只：①顿汉布什、②博世、③LG、④荏原

	52
	有机房无齿轮乘客
电梯
	v≤1.75m/s
	共7只：①三菱（MAXIEZ-CZ）、②日立(HGM)、③奥的斯（中国）（Gen2-Premier）、④奥的斯机电（Gen2- MR）、⑤通力(中国)（S Minispace）、⑥巨人通力（GPS73K）、⑦蒂森克虏伯（中国）（TE- HP61）

	
	
	1.75 m/s＜v≤2.5 m/s
	

	
	
	v＞2.5 m/s
	共5只：①三菱（NexWay-S）、②日立(HGH)、③奥的斯（Skyrise）、④通力（Minispace）、⑤蒂森克虏伯（TE- HP61）

	53
	无机房无齿轮
乘客电梯
	共5只：①三菱（MAXIEZ-LZ）、②通力(中国)（3000S Monospace）、③奥的斯机电（Gen2）、④奥的斯（中国）（Gen2-Premier-MRL）、⑤蒂森克虏伯（中国）（TE-EVOLUTION）

	54
	商用型自动扶梯
	共5只：①上海三菱（J型）、
②通力(中国)（TravelMaster110）、③日立(中国)（SX）、④奥的斯机电（STAR）、⑤奥的斯（中国）（LINK或NCE）

	55
	公交型自动扶梯
	共5只：①上海三菱（A型）、②通力(中国)（TravelMaster120或TravelMaster140）、③日立(中国)（公交型）、④奥的斯机电（XO508或21NP）、⑤奥的斯（中国）（515NP1或520NP1）、⑥广日（GRF）

	56
	自动人行道
	共5只：①奥的斯机电（XOP）、②上海三菱（C型）、③通力(中国) （TravelMaster115）、④日立(中国)（EXSN）、⑤奥的斯（中国）（606NEP）、⑥广日（GRR）

	57
	电线电缆
	共9只：①神牛、②中策、③浙江万马、④永通、⑤上上（江苏）、⑥胜华电缆（上海）、⑦浦高（上海）、⑧德力西、⑨启超电缆

	58
	PVC、PPR等管材
	共8只：①中财、②同正、③伟星、④龙胜、⑤宝士特（吴江）、⑥皮尔萨（江苏）、⑦索邦（上海）、⑧宏岳

	59
	座椅
	共6只：①大丰（浙江）、②奇耐特（北京）、③时尚（北京）、④丽江（广州）、⑤恒林（浙江）、⑥百利（广州）

	60
	玻璃
	共6只：①台玻（江苏）、②洛玻（洛阳）、③南玻（广东）、④耀玻（上海）、⑤沙玻（河北）、⑥旗滨

	61
	膨胀型聚苯乙烯
保温板（EPS）
	共10只：①欧文斯科宁、②无锡泰晨、③临安百盛、④杭州明敏、⑤杭州乔特、⑥宁波荣山、⑦上海恒福、⑧常熟欣欣、⑨上海薄天、⑩科佳（深圳）

	62
	挤塑型聚苯乙烯
保温板（XPS）
	共15只：①浙江奥裕、②欧文斯科宁、③南京法宁格、④南京欧格、⑤上海台春、⑥上海上福、⑦上海绿羽、⑧台州莱恩斯、⑨杭州泰科、⑩诸暨万鹏、⑪无锡泰晨、⑫杭州乔特、⑬常熟欣欣、⑭上虞兴龙、⑮科佳（深圳）

	63
	保温装饰一体板
	共11只：①浙江科达、②山东巴夫利、③河南宝润达、④浙江泰升、⑤江苏久诺、⑥上海亚士创能、⑦威尔达节能科技、⑧宜兴雅鑫图、⑨长新（西安）、⑩七星（济南）、⑪卓宝


附件一：合同协议书
合同协议书
         （项目业主名称，以下简称“项目业主”）、         （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施           （项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。项目业主、发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；
（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；
（4）发包人要求；
（2）投标函及投标函附录；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）        （¥        ）。

4. EPC总承包项目负责人：        ； 总承包项目负责人负责工程设计、采购、施工等全过程管理。设计负责人：         。
5. 工程质量符合的标准和要求：          。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 项目业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：        ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期：           。

9. 本协议书一式       份，合同双方各执      份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

项目业主(公章)：         发包人(公章)：          承包人(公章)：            
法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
电  话：                电  话：                 电  话：                
 2020   年        月        日

附件二：履约担保格式
承包人履约保函

                       (发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人”)于       年    月    日签订了                  (工程名称)EPC承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后10个日历天内。即截止时间为    年   月   日。如实际开工时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期作相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第10条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                        。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
年     月     日

附件三：支付担保格式
发包人支付保函
                       (承包人)：
鉴于你方作为承包人已经与            (发包人名称)(以下称“发包人”)于    年   月   日签订了       (工程名称)EPC总承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的          ％，数额最高不超过人民币    元(大写：               )。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后六个月内。即截止时间为     年    月    日。如实际工开时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。
你方与发包人协议变更工程款决算审计支付日期的，保证有效截止时间按照变更后的支付日期作相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                     。
担保人：                                  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                    (签字)
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
                             年     月       日

附件四：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                 （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括多媒体、布展及其他相关的一切设备、装修、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　本协议书承包范围内的全部工作内容（承包人整改不到位，项目业主有权暂缓支付总承包人保修押金）。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

4. 绿化工程养护、保活为2年；

5. 设备为2  年

6. 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定：2年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用在保修金中全额扣除，不足部分由承包人补足。同时每发生一次上述情况承包人需支付给项目业主违约金20000元。设备故障必须在2个小时内响应、4个小时内到达现场，如因维修时间延误造成损失的，除扣留相应质量保证金外，承包人还应承担由此延伸的经济责任。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金条款见17.4。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

项目业主(公章)：         发包人(公章)：          承包人(公章)：            
地  址：                 地  址：                 地  址：                  
法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：                 电  话：                
传  真：                传  真：                传  真：                 
开户银行：              开户银行：              开户银行：                
账  号：                账  号：                 账  号：                
邮政编码            邮政编码            邮政编码               

第五章  工程量清单

无。

第六章  图  纸

第七章  技术标准和要求
（根据需要填写）
第一节  一般要求
1．工程说明（略）
2．承包范围（略）
3．工期要求（略）
4．质量要求（略）
5．适用规范和标准（略）
6．安全文明施工（略）
7．治安保卫（略）
8．地上、地下设施和周边建筑物的保护（略）
9．样品和材料代换（略）
10．进口材料和工程设备（略）
11．进度报告和进度例会（略）
12．试验和检验（略）
13．计日工（略）
14．计量与支付（略）
15．竣工验收和工程移交（略）
16．其他要求（略）
第二节  特殊技术标准和要求
1．材料和工程设备技术要求（略）
2．特殊技术要求（略）
3．新技术、新工艺和新材料（略）
4．其他特殊技术标准和要求（略）
第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
附件A：施工现场现状平面图（略）
第八章  投标文件格式

                     （项目名称）招标
投  标  文  件
（商务标）
投标人（牵头人）：                       （盖单位章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：          （签字或盖章）
         年    月    日
目    录
一、投标函（附件一）
二、总报价书（附件二）
三、法定代表人身份证明（附件三）

四、法定代表人授权委托书（附件四）

附件一
投 标 函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）《EPC总承包招标文件》的全部内容，愿意以招标文件规定的招标控制价为基数下浮（大写）百分之         （小写       %）的条件承包上述工程设计、施工任务，以上费用包含了本次招标要求完成所有工作内容的所有费用。工期：     日历天（含设计工期）。按合同约定进行EPC总承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如果我方中标，我方将按办理合同价款2%的履约担保手续。
4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺具体工期符合招标人及工程整体建设进度要求。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且完全符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的情形。
6．除招标文件规定没收投标保证金的条款我方予以遵守外，我方如有违背上述承诺条款也同意我方缴纳的投标保证金被没收。
投 标 人（牵头人）：           （盖公章）

法定代表人（牵头人）或委托代理人：           （签字或盖章）
日 期：   年   月   日

附件二
总报价书
	投标单位：

	项目名称
	

	下浮率
	（大写）：百分之                     

	工期
	工期：     日历天（含设计工期）

	质量
	设计质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到要求的设计深度。

	
	施工质量要求：工程施工质量符合验收规范合格标准。


投 标 人（牵头人）：           （盖公章）

法定代表人（牵头人）或委托代理人：           （签字或盖章）
日 期：   年   月   日

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   

成立时间：         年       月       日

经营期限：                               

姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
                                      投标人（牵头人）：                 （盖章）

                                                  年      月       日 

附件四
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人（牵头人）：                               （盖单位章）

法定代表人（牵头人）：                          （签字或盖章）

身份证号码：                                     

委托代理人：                           （签字或盖章） 

身份证号码：                           

            年       月       日

                      （项目名称）招标
投  标  文  件
（技术标）
投标人（牵头人）：                         （盖单位章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：        （签字或盖章）
      年    月    日
目   录
（1）设计负责人简历表（附件五）
（2）主要设计人员一览表（附件六）
（3）服务承诺及服务计划书（附件七）
（4）项目负责人简历表（附件八）
（5）主要施工管理人员表（附件九）
（6）主要施工机械设备表（附件十）
（7）临时设施情况表（附件十一）
（8）承诺书（附件十二）
（9）技术标评分要求内容（格式自拟）
（10）投标人认为需要提供的其它材料（格式自拟）
注：目录内容的顺序可根据各投标单位实际情况进行调整。

附件五
设计负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。
投标人（牵头人）：                            （盖章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
附件六
主要设计人员一览表
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（牵头人）：                            （盖章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
附件七
服务承诺及服务计划书
	（此项格式由投标人自行设计）


投标人（牵头人）：                            （盖章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
附件八
项目负责人简历表
	姓  名
	
	性  别
	

	资  格
	
	职  称
	

	学  历
	
	年  龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备    注
	


投标人（牵头人）：                            （盖章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
附件九
主要施工管理人员表
	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	 
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	资料员
	
	
	
	

	
	资料员
	
	
	
	

	
	资料员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	


备注：本项目主要施工管理人员须配备项目负责人1名、技术负责人1名、施工员不少于3名、质检员不少3名、安全员不少于3名、材料员不少于3名、资料员不少于3名。

投标人（牵头人）：                            （盖章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
附件十
主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	定额功率（KW）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（牵头人）：                            （盖章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
附件十一
临时设施情况表
	用          途
	单位
	数量
	小计
	备    注

	临时用电：
施工
生活
合计
	
	
	
	

	临时用水：
施工
生活
合计
	
	
	
	

	临时用地：
办公管理
材料放置
生活
加工
	
	
	
	


投标人（牵头人）：                            （盖章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
附件十二
承 诺 书
                     （招标人名称）： 
我方在此声明，我方拟派往                        （项目名称）  /  标段（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人；企业和项目负责人近  五  年内无行贿犯罪行为或记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺。
投标人（牵头人）：                             （盖单位章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：         （签字或盖章）
          年        月        日
资格审查资料
投标人（牵头人）：                       （盖单位章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：             （签字或盖章）
         年         月         日
资格后审投标人必须提交的资料：
（1）企业营业执照； 

（2）资质证书）； 

（3）企业安全生产许可证；

（4）浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

（5）项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证B证、养老保险证明〔须提供缴费期限包含2020年8月至2020年10月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；

（6）设计项目负责人建筑师注册证书、养老保险证明〔须提供缴费期限包含2020年8月至2020年10月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；
（7）承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖公章；
（8）联合体协议书（附件十三）；（只需联合体投标的提供）

（9）业绩证明资料：①企业业绩需提供中标通知书、施工合同关键页、竣工验收证明复印件。总建筑面积以施工合同为准；时间以竣工验收日期为准；如上述材料无法体现相关数据，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中；或②项目负责人业绩需提供中标通知书、施工合同关键页、竣工验收证明复印件。总建筑面积以施工合同为准；时间以竣工验收日期为准；中标通知书、施工合同、竣工验收证明三者中的项目负责人姓名必须一致，否则该项目负责人业绩不予认可。如上述材料无法体现相关数据，则另需提供建设单位开具的证明材料，复印件加盖公章装订于投标文件中。

若是联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（8）、（9）点证件；联合体中承担设计任务的其他成员单位提供上述第（1）、（2）、（4）、（6）、（7）点证件；第（8）点内容由牵头人提供，但必须由联合体各方盖章。
注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
附件十三
联合体协议书
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成   （联合体名称）联合体，共同参加   （招标人名称）（以下简称招标人）   （项目名称） / 标段（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程项目总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作；联合体牵头人负责项目实施全过程的统筹策划、协调、建设管理和工程施工等工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，相关义务和责任均由牵头人先行承担，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
……
                                         年        月        日 
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
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