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使 用 说 明

1、 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招 标投标。
2、 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。
3、 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。















杭州湾南翼平原排涝及配套工程设计项目
招标文件

招标人：         绍兴市镜湖综合保护投资建设有限公司      （盖章）
招标人法定代表人：     楼铁锋           （签字或盖章）
招标人地址：  绍兴市越城区凤林西路 155 号          
邮政编码：       312000                           
联系电话：   0575-88249110  传真：          /                                         
联系人：      郭工      手机：  /           
招标人统一社会信用代码：   9133060230732312XU        

     招标代理机构名称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司  （盖章）
     法定代表人：     阮木   （签字或盖章）
     地址：  绍兴市环城西路396#-5     
     邮政编码：  312000
     联系电话：18069556899   传真：    /     
     联系人： 金波浩、金伟城           
     签发日期：     年    月     日

     备案单位意见：                    （备案章） 
     经 办 人：                        （签字或盖章） 
     日    期：       年   月    日
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第一章  招标公告

杭州湾南翼平原排涝及配套工程设计项目
招标公告

1.招标条件
本招标项目杭州湾南翼平原排涝及配套工程设计项目（项目名称），已由 省发改委（项目审批、核准或备案机关名称）以 2019-330602-48-01-057426-000（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 绍兴市镜湖综合保护投资建设有限公司，建设资金来自  财政资金（资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为 绍兴市镜湖综合保护投资建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：镜湖新区。
2.2建设规模：绍兴市杭州湾南翼平原排涝及配套工程可行性研究报告阶段主要涉及“一湖六江”，即镜湖、潞庄横江、梅山江、横湖河、泮河江、立岱江和盐长江，主要建设内容包括镜湖整治工程、河道整治工程和闸站工程。合计整治镜湖1个（350公顷）,其中恢复水域面积1475亩（约98公顷），拓浚河道6条总长7.33km、开挖土方370万m³（含土方疏浚）、新建护岸21.41km、新建水闸13座、新建闸站3座、新建泵站1座，工程等别Ⅲ等。工程总投资441923.85万元，建安投资84119.84万元（含土方专项），其中闸站工程建安投资32399.90万元，镜湖和河道整治工程投资51719.94万元，最终以批复的初步设计为准。
2.3招标控制价：1938万元（其中工程地质勘察及施工期地质服务费408万元、工程设计费1530万元）。勘察费用参照《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）收费;设计费参照《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021年)计入。
2.4招标范围：本次项目招标范围包括工程勘察、初步设计（包括扩初、工程概算编制与概算调整等）、整个项目施工图设计、工程测量、专题报告（水保专题以及其他与初步设计批复有关的水利相关专题）、工程报批配合、修改完善、施工期配合服务及后续服务工作等内容。
2.5工程类别：工程等别Ⅲ等。
2.6计划工期：工程勘察进度满足设计进度要求，自中标人收到中标通知书后，次日起算30天内完成初步设计，初步设计咨询报告意见出具后10天内完成修改并提交送审稿，初步设计审查后10天内完成报批稿；初步设计批复后40天内提供全部施工图。工地现场服务与施工期相同，若发生工期延长的情况，设计费不予调整。具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对初步设计交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求，符合施工图的设计深度。
2.8标段划分：  /   。
2.9资格审查方式： 资格后审  。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人同时具备以下条件:
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或水利行业工程设计乙级及以上资质或水利工程设计（排涝灌溉或河道整治）专业乙级及以上资质。
②工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业乙级及以上资质、水文地质勘察专业乙级及以上资质及工程测量专业乙级及以上资质。
项目负责人须具备水利专业高级工程师及以上职称。拟派项目负责人应为投标企业在职职工的（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。(联合体牵头人提供）
3.2主要设备、材料要求：   /   。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
3.3.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)或在浙江省水利建设市场信息平台已公示。
3.3.3企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.2.4本次招标接受联合体投标。联合体应满足下列要求：①联合体牵头人须具备工程设计综合甲级资质或水利行业工程设计乙级及以上资质或水利工程设计（排涝灌溉或河道整治）专业乙级及以上资质。②联合体中其他成员须具备工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业乙级及以上资质、水文地质勘察专业乙级及以上资质及工程测量专业乙级及以上资质。③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体成员不得超过两家。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。
3.3.6业绩要求：投标人（若联合体投标的则指联合体牵头人）需自2013年1月1日（时间以初步设计批复时间为准）以来完成过工程等别Ⅲ等及以上且建安投资6.5亿元及以上的湖泊、河道等水利治理勘察设计项目。（需包含地质勘察、初步设计和施工图设计）。
业绩证明材料指：需提供合同、中标通知书、初步设计批复文件（工程建设规模、建安投资、工程建设任务以初设批复文件为准）复印件加盖单位公章，若以上材料未体现业绩特征或项目完成情况的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的第三方证明材料，投标文件中装订复印件并加盖公章，否则不得分。
4.招标文件获取
4.1、凡有意参加投标者，请于2023年  月    日8：30时至2023年   月    日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2、招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金/ 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
    本项目需缴纳投标保证金 10 万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年  月  日17：00 时前缴纳。缴纳方式为：
    1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799074109；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000393 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
     2、招标人接受“绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。
     3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（评定分离）。
6.3中标方式：详见招标文件约定评标办法、定标办法。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间 2023年    月     日9：30 时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在   /   （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
[bookmark: _Toc368909869]招标人：绍兴市镜湖综合保护投资建设有限公司招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 
地  址：绍兴市越城区凤林西路 155 号      地 址：绍兴市环城西路396#-5 
联系人：       郭工                    联系人：  金波浩、金伟城             
电  话：    0575-88249110                 电  话：18069556899          
                           
                               招 标 人（盖章）： 绍兴市镜湖综合保护投资建设有限公司
                               招标代理机构（盖章）：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司  
                                   2023年    月    日


招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
年  月  日                                                 年  月  日


备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	杭州湾南翼平原排涝及配套工程设计项目

	2
	建 设 地 点
	镜湖新区

	3
	建 设 规 模
	绍兴市杭州湾南翼平原排涝及配套工程可行性研究报告阶段主要涉及“一湖六江”，即镜湖、潞庄横江、梅山江、横湖河、泮河江、立岱江和盐长江，主要建设内容包括镜湖整治工程、河道整治工程和闸站工程。合计整治镜湖1个（350公顷）,其中恢复水域面积1475亩（约98公顷），拓浚河道6条总长7.33km、开挖土方370万m³（含土方疏浚）、新建护岸21.41km、新建水闸13座、新建闸站3座、新建泵站1座，工程等别Ⅲ等。工程总投资441923.85万元，建安投资84119.84万元（含土方专项），其中闸站工程建安投资32399.90万元，镜湖和河道整治工程投资51719.94万元，最终以批复的初步设计为准。

	4
	建设资金来源
	  财政资金

	5
	项目估算总投资
	约84119.84万元。

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	本次项目招标范围包括工程勘察、初步设计（包括扩初、工程概算编制与概算调整等）、整个项目施工图设计、工程测量、专题报告（水保专题以及其他与初步设计批复有关的水利相关专题）、工程报批配合、修改完善、施工期配合服务及后续服务工作等内容。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度。

	9
	设计周期要求
	工程勘察进度满足设计进度要求，自中标人收到中标通知书后，次日起算30天内完成初步设计，初步设计咨询报告意见出具后10天内完成修改并提交送审稿，初步设计审查后10天内完成报批稿；初步设计批复后40天内提供全部施工图。工地现场服务与施工期相同，若发生工期延长的情况，设计费不予调整。具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对初步设计交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	本次招标要求投标人同时具备以下条件:
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或水利行业工程设计乙级及以上资质或水利工程设计（排涝灌溉或河道整治）专业乙级及以上资质。
②工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业乙级及以上资质、水文地质勘察专业乙级及以上资质及工程测量专业乙级及以上资质。
项目负责人：项目负责人须具备水利专业高级工程师及以上职称。拟派项目负责人应为投标企业在职职工的（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。(联合体牵头人提供）
其他要求：
企业具有企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内
2.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)或在浙江省水利建设市场信息平台已公示。
3.企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
4.业绩要求：投标人（若联合体投标的则指联合体牵头人）需自2013年1月1日（时间以初步设计批复时间为准）以来完成过工程等别Ⅲ等及以上且建安投资6.5亿元及以上的湖泊、河道等水利治理勘察设计项目。（需包含地质勘察、初步设计和施工图设计）。
注：投标人须提供如下业绩证明材料：需提供合同、中标通知书、初步设计批复文件（工程建设规模、建安投资、工程建设任务以初设批复文件为准）复印件加盖单位公章，若以上材料未体现业绩特征或项目完成情况的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的第三方证明材料，投标文件中装订复印件并加盖公章，否则不得分。

	12
	是否接受联合体投标
	□不接受；
☑接受，联合体投标的，联合体应满足下列要求：①联合体牵头人须具备工程设计综合甲级资质或水利行业工程设计乙级及以上资质或水利工程设计（排涝灌溉或河道整治）专业乙级及以上资质。②联合体中其他成员须具备工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业乙级及以上资质、水文地质勘察专业乙级及以上资质及工程测量专业乙级及以上资质。③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体成员不得超过两家。

	13
	招标控制价
	1938万元（其中工程地质勘察及施工期地质服务费408万元、工程设计费1530万元）。
勘察费用参照《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）收费;设计费参照《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》(2021年)计入。

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定120 天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、递交地点
	   2023年  月  日  时  分

	
	
	递交地点：绍兴市环城西路396#-5（三楼招标代理部）
邮箱：728425584@qq.com

	18
	招标人书面澄清的时间
	  2023年  月   日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1   份，副本  6   份；
技术标①正本  1   份，副本  6   份，及光盘（含文本）一张、展板；
技术标②正本  1   份，副本  6   份，
商务标正本  1   份，副本  6   份。
资格审查资料、技术标①、技术标②、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间   2023  年  月  日  时  分

	
	
	本项目投标文件投标人采用现场递交。
投标人将密封的投标文件在开标日当天的工作时间（2023 年  月  日上午9时30分前）递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件即交即走。投标文件递交地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

	22
	履约保证金金额
	合同价款的 2 ％,（其中质量履约保证金为  1 ％，工期履约保证金为 1 ％），在合同生效前提交招标人。担保形式采用以下形式：√保险公司保险（保险机构的保证、保险、保单、保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、□专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：☑营业执照、☑资质证书、□项目负责人注册建筑师注册证书、☑项目负责人职称证书、☑资格后审要求的其他资料。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在时出示以下证件：□身份证、□注册建筑师注册证书 、。
上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则视为放弃投标。因单位名称等内容变更引起的无法提供营业执照原件的，允许以营业执照复印件和工商部门出具的企业登记申请文件凭据（受理凭据）加盖工商部门印章的原件代替。
取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	[bookmark: _Toc368909870]24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	评标办法
	本项目招标采用评定分离方式。
评标办法：采用综合评估法（设技术标，不采用计算机辅助评标）方式评标，通过综合评估法评审，当有效投标人数量3家（含）以上且不足6家时，由评标委员会推荐总得分前三名为中标候选人；当有效投标人数量为6家（含）以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为中标候选人；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为中标候选人。

	26
	定标办法
	由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，抽签抽取中标候选人纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。投票确定最终优胜方案，择优选定中标人。
定标质询：本项目不再对中标候选人开展定标质询工作。
定标要素：参考评标委员会评审意见，由定标委员会成员根据中标候选方案的设计理念、周边环境协调性、方案可行性等因素综合考虑。
定标方式：招标人应当在评标结果公示结束后，组建定标委员会进入指定交易场所进行定标。定标委员会成员按浙发改基综〔2016〕791号规定产生。

	27
	技术标设置
	1、 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。
2、 技术标评审形式：技术标①（包括文本、光盘（含文本）、展板三部分）为暗标，技术标②为明标。
3、 技术标②采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。
4、技术标①（包括文本、光盘（含文本）、展板三部分）采用暗标评审的，其投标文件中的技术标①（包括文本、光盘（含文本）、展板三部分），此三部分的所有内容除最外层密封包装以外，均不得出现以下4种信息标记：（1）投标单位相关签章（2）投标单位名称及相关信息（3）投标单位相关人员信息（4）其他任何暗示信息或标记。不按要求制作技术标①或不按要求提交光盘（含文本）或不按要求提交展板的，按技术标①得零分处理。
4、 本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	28
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按
照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为不少于3个日历日（如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后第1个工作日）。

	29
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱728425584@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
   3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
   4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 
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第一节  总则
一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围  见投标人须知前附表 
三、招标方式
本工程采用公开招标的方式招标。
在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可参加。
四、投标人资格要求
投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表
3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格，并在有效期内
4. 省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)或在浙江省水利建设市场信息平台已公示打印件并加盖单位公章，
5. 企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：
6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。
6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。
6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。
6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。
五、资金来源
建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。
六、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
[bookmark: _Toc368909872]    七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：详见前附表。
八、知识产权
1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。
2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。
4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。
第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、招标范围与要求、投标文件（封面格式及附表件）等组成。
2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc152045544]3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

[bookmark: _Toc368909873]第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。技术标由技术标①（暗标）、光盘（含文本）、展板；技术标②（明标）组成。
（一）资格审查资料：	
实行资格后审的项目，须提供以下资料：
1.封面（格式见后）；
2.联合体协议书（如有，详见第五部分投标文件格式）；
3.企业营业执照复印件并加盖投标人公章；（若为联合体单位，联合体双方均须提供）；
4.资质证书复印件并加盖投标人公章；（若为联合体单位，联合体双方均须提供）；
5.项目负责人职称证书复印件并加盖投标人公章；（若为联合体单位，仅联合体牵头人提供）；
6.项目负责人应提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。（复印件并加盖投标人公章）；（若为联合体单位，仅联合体牵头人提供）；
7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)或在浙江省水利建设市场信息平台已公示。（若为联合体单位，联合体双方均须提供）；
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书），格式自拟；加盖投标人公章。
9.其他资料：  业绩要求：投标人（若联合体投标的则指联合体牵头人）需自2013年1月1日（时间以初步设计批复时间为准）以来完成过工程等别Ⅲ等及以上且建安投资6.5亿元及以上的湖泊、河道等水利治理勘察设计项目。（需包含地质勘察、初步设计和施工图设计）。
业绩证明材料指：需提供合同、中标通知书、初步设计批复文件（工程建设规模、建安投资、工程建设任务以初设批复文件为准）复印件加盖单位公章，若以上材料未体现业绩特征或项目完成情况的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的第三方证明材料，投标文件中装订复印件并加盖公章，否则不得分。 
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
资格审查资料要求的相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。
（2） 技术标内容（包括但不限于）：
   根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制。提供：☑光盘（含文本）、☑展板。
光盘制作要求及内容：（1）多媒体演示（控制在4-5分钟）；（2）投标文本。
展板制作要求及内容：展板为暗标，根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封。展板规格要求为A0（1189mm×841mm，允许偏差±5 mm），展板1套，数量不少于10张，用阿拉伯数字在展板的右下角排序编号。图纸必须裱贴在轻质板上，建议为竖向排版，比例自定。内容不做强制性要求，但必须包含总平面布置图、闸泵的典型设计图、重要节点效果图等。
技术标①为暗标（包括文本、光盘（含文本）、展板三部分），此三部分的所有内容除最外层密封包装以外，均不得出现以下4种信息标记：（1）投标单位相关签章；（2）投标单位名称及相关信息；（3）投标单位相关人员信息；（4）其他任何暗示信息或标记。不按要求制作技术标①或不按要求提交光盘（含文本）或不按要求提交展板的，按技术标①得零分处理。
本项目，☑考虑  □不考虑光盘（含文本）及展板的演示环节。
文本要求：统一装订成 A3彩色文本（297mm×420mm）。具体装帧形式：胶装，封面：统一由招标代理机构提供的格式，封面纸张统一采用A3（297mm×420mm）幅面，白色250克铜板纸，100%原稿打印，不得更改。设计图纸可加长到1000mm。
（3） 技术标①内容包括：
1.封面（格式见后）；
2.具体内容根据技术标①评分标准进行编制。
（4） ．技术标②内容包括：
1.封面（格式见后）；
2.具体内容根据技术标②评分标准进行编制。
3.投标人基本情况表（格式见后）；
4.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；
5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；
6.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）；
7.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（格式见后）；
8.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；
9.拟派项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）；
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第4、5、6、7、8、9、10条。
（五）．商务标内容包括：
1. 封面（格式见后）；
2.法定代表人身份证明（格式见后）
3.授权委托书（格式见后）
4.联合体协议书（如有，格式见后）
5.投标函（格式见后）；
6.总报价书（格式见后）；
7.承诺书（格式见后）
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第1、2、11、12、15条。 
联合体投标的，除联合体协议书必须联合体双方签字盖章、以及附表件格式中注明需相应单位盖章的以外，其余均可由联合体牵头人单独加盖公章即可。
 （四）投标报价书写规范说明
    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；
    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
三、投标文件数量、签署
1．文本数量：见投标人须知前附表。其中电子光盘只需提供1张，与技术标密封在一起。
2．文本签署：
2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明
1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。
2. 技术标①文本统一采用A3规格，制作成册；技术标②文本统一采用A4规格，制作成册。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。
4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5. 本项目技术标①采用暗标，文本、光盘（含文本）、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。  
五、投标有效期
1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
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一、投标文件的密封与标记
1.投标文件的资格审查资料、技术标①（包括文本、光盘（含文本）、展板）、技术标②、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。
2.技术标①为暗标（包括文本、光盘（含文本）、展板三部分，三部分可分别密封包装），此三部分的最外层密封包装均应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中注明“技术标①”字样。除最外层密封包装以外，技术标①（包括文本、光盘（含文本）、展板）均不得出现以下4种信息标记：（1）投标单位相关签章；（2）投标单位名称及相关信息；（3）投标单位相关人员信息；（4）其他任何暗示信息或标记。不按要求制作技术标①或不按要求提交光盘（含文本）或不按要求提交展板的，按技术标①得零分处理。
3.“资格审查资料”、“技术标②”和“商务标”的最外层密封包装应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”或“技术标②”或“商务标”并按招标文件要求盖章。
4. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
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一、开标
1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市政务服务办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、☑不要求]法定代表人到场。）
4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则作无效标处理。
5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
2、 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1.宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3.按投标人须知前附表规定办法进行评标入围(如有)；
4.评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
5.启封技术标前由招标人随机抽取各投标人数字代码，由代理机构做好记录，公证处现场公证；
6.启封技术标，由代理机构将各投标人的数字代码标注于技术标封面，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
技术标评标过程
6.1.启封技术标①、光盘（含文本）及展板，评标委员会对投标人进行综合评议并打分；
6.2.宣布技术标①得分情况；
6.3.启封技术标②，评标委员会对投标人进行综合评议并打分；
6.4.宣布各投标人技术标总得分；
    7.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8.宣布各投标人总得分；
9.宣布中标候选人；
10.根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。
四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
[bookmark: _Toc368909876]第六节  评标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：☑省级专家库中抽取，☑市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.5 其他应回避的情形。
二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
4、 评标办法
   1.采用综合评估法（设技术标，不采用计算机辅助评标）方式评标，通过综合评估法评审，当有效投标人数量3家（含）以上且不足6家时，由评标委员会推荐总得分前三名为中标候选人；当有效投标人数量为6家（含）以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为中标候选人；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为中标候选人。
2. 综合评估，（1）技术标①44分；（2）技术标②20分；（3）商务标36分。（技术标①（含展板）为暗标，文本、电子光盘、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。技术标②为明标。）
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	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术标①44分
技术标②20分
商务标 36 分

	2.2.2
	基准价计算方法
	见绍市建设[2019]148号文件规定

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	技术标①评分办法（满分44分），按如下方法评估：

	条款号
	评分因素及评分标准
	分值

	1
	设计方案（34分
	总平面布局（10分）
	对工程所在区域情况熟悉程度，含工程范围水域历史演变，水利工程现状及规划运行情况、流域防洪现状及防洪薄弱点分析等方面内容。（优得2.7-3分，良得1.8-2.6分，一般得1.2-1.7分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	
	总平面布置与规划相对应；方案经济合理，方便施工，降低施工难度；有利于防洪、排涝工作。（优得3.6-4分，良得2.4-3.5分，一般得1.6-2.3分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	
	对本项目情况了解、熟悉项目地区的河道、水系等基础规划。对本项目实施必要性和需求有到位的分析。（优得2.7-3分，良得1.8-2.6分，一般得1.2-1.7分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	工程布置及主要建筑物造型（10分）

	岩土勘测方案的合规性、科学性，针对性；勘探孔布置合理性；室内土水试验内容全面性。（优得2.7-3分，良得1.8-2.6分，一般得1.2-1.7分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	
	对本项目新建护岸造型等进行典型设计，设计成果应包含必要的相关图纸（如平面布置图、典型设计图等）。（优得2.7-3分，良得1.8-2.6分，一般得1.2-1.7分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	
	对本项目新建闸站工程、湖泊造型等进行典型设计，设计成果应包含必要的相关图纸（如平面布置图、典型设计图等）。（优得3.6-4分，良得2.4-3.5分，一般得1.6-2.3分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	功能区分（10分）
	对本项目闸站设计提出专门指标，包括位置、大小、高度、造型等，是否有利于整体建筑和景观效果。（优得3.6-4分，良得2.4-3.5分，一般得1.6-2.3分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	
	对本项目水文分析进行专门分析研究，设计径流、设计洪水分区的合理措施。（优得2.7-3分，良得1.8-2.6分，一般得1.2-1.7分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	
	对本项目拓浚河道、新建护岸的布局、功能、造价、结构、安全等是否合理。（优得2.7-3分，良得1.8-2.6分，一般得1.2-1.7分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	其他（4分）
	   多媒体演示文件（对工程范围内现状及规划工况下的区域水文及规模数值模型论证展示）展示清晰、符合实际。（优得3.6-4分，良得2.4-3.5分，一般得1.6-2.3分，未提供得0分）
	0-4

	2
	工程投资控制及降低成本措施(5分)
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分。（优得4.5-5分，良得3-4.4分，一般得2-2.9分，未提供得0分）
	0-5

	3
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（5分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审。（优得4.5-5分，良得3-4.4分，一般得2-2.9分，未提供得0分）
	0-5

	技术标②评分办法：（满分20分），按如下方法评估：

	1
	设计组人员配备情况（10分）
	1、项目负责人同时具备正高级职称，且具有注册一级结构工程师证书的，得4分；
2、除设计项目负责人外，其余设计项目组成员配备如下：
（1）具有水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称的每个得1分，最高得2分；
（2）具有水工专业注册土木工程师（水工结构）的每个得1分，最高得2分；
（3）具有规划专业注册土木工程师（水利水电工程规划）的每个得1分，最高得2分；
注：以上每项人员不重复计分，投标文件中提供相关证书和社保证明。
1、所有证书需在有效期内，否则不予认可。
2、提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。若设计人员中为事业编制的，须提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
	0-10

	2
	企业业绩（4分）

	1.投标人（若联合体投标的则指联合体牵头人）需自2013年1月1日（时间以初步设计批复时间为准）以来完成过工程等别Ⅲ等及以上且建安投资8亿元及以上的湖泊、河道等水利治理勘察设计项目。（需包含地质勘察、初步设计和施工图设计），每个得2分，最高得4分。
注：需提供合同、中标通知书、初步设计批复文件（工程建设规模、建安投资、工程建设任务以初设批复文件为准）复印件加盖单位公章；若以上材料未体现业绩特征或项目完成情况的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的第三方证明材料，投标文件中装订复印件并加盖公章，否则不得分。
	0-4

	3
	项目负责人业绩（4分）
	1.自 2013年 1 月 1 日（时间以初步设计批复时间为准）以来，以项目负责人的身份完成过工程等别Ⅲ等及以上且建安投资8亿元及以上的湖泊、河道等水利治理勘察设计项目。（需包含地质勘察、初步设计和施工图设计），每个得2分，最高得4分。
注：需提供合同、中标通知书、初步设计批复文件（工程建设规模、建安投资、工程建设任务以初设批复文件为准）复印件加盖单位公章，中标通知书和初设批复文件的项目负责人姓名需要一致；若以上材料未体现业绩特征、项目负责人姓名及项目完成情况的，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的第三方证明材料，投标文件中装订复印件并加盖公章，否则不得分。
	0-4

	4
	企业资质保障（2分）
	1.投标人（若联合体投标的则指联合体牵头人）具有设计综合甲级资质或水利行业工程设计甲级资质或水利工程设计（排涝灌溉或河道整治）专业甲级资质的，得1分。
2.投标人（若联合体投标的则指联合体牵头人）具有工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业甲级、水文地质勘察专业甲级及工程测量专业甲级资质的，得1分。
注：需提供资质证书复印件并加盖公章装订在投标文件中，否则不得分。
	0-2


4.商务标评分办法（满分36分）
4.1本项目招标人确定的招标控制价为  1938万元，投标人据此进行下浮率报价，设为Xi（Xi最多保留小数点后两位），招标人设定最小下浮率为5%，Xi小于5%的作无效标处理。
4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。
4.3 由招标人代表在5%（含）-15%（含）范围内（各档之间的步长为0.5%），随机抽取二次下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=36－（Xi－Y）×100×1；
当Xi＜Y时，得分=36－（Y－Xi）×100×2。
4.4、计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
4.5、投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
4.6、商务标评估在资信技术标评估完成后进行。资信技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
4.7、如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
第七节 定标
[bookmark: _Toc368909878]1. 采用评定分离制度
[bookmark: _GoBack]将评标和定标分为两个环节。评标委员会根据招标文件规定的程序和方法开展独立评审；招标人拥有定标决策权，根据评标委员会的评审意见及招标文件规定的程序和方法，组建定标委员会确定中标人。评标委员会推荐中标候选人不超过5名。评标委员会推荐中标候选人公示不少于3个日历日（如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后第1个工作日）。
2.定标办法
2.1由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，抽签抽取中标候选人纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。投票确定最终优胜方案，择优选定中标人。
2.2定标质询：本项目不再对中标候选人开展定标质询工作。
2.3定标要素：参考评标委员会评审意见，由定标委员会成员根据中标候选方案的设计理念、周边环境协调性、方案可行性等因素综合考虑。
2.4定标方式：招标人应当在评标结果公示结束后，组建定标委员会进入指定交易场所进行定标。定标委员会成员按浙发改基综〔2016〕791号规定产生。
3.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
4.中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。
7、招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。
2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

[bookmark: _Toc368909880]第三章  合同主要协议条款
[bookmark: _Toc368909881][bookmark: _Toc56312589]合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
本项目中标下浮率为      ，对应的签约合同价款为      万元。其中：
	序号
	项目名称
	孔数
	工作量
	类别
	单位
	收费基价
	附加调整系数
	合价

	一
	工程地质测绘
	
	32
	1:1000(简单)
	km2
	5355
	1
	171360 

	二
	钻探费
	
	6660 
	
	
	
	
	1469463 

	1
	岸上钻孔
	孔深D≤10
	131
	917 
	Ⅰ
	m
	46
	1.8
	75928 

	
	
	
	
	393 
	Ⅱ
	m
	71
	1.8
	50225 

	2
	
	10＜D≤20
	
	1310 
	Ⅱ
	m
	89
	1.8
	209862 

	3
	
	20＜D≤30
	
	880 
	Ⅱ
	m
	107
	1.8
	169488 

	4
	
	30＜D≤40
	
	880 
	Ⅱ
	m
	127
	1.8
	201168 

	5
	
	40＜D≤50
	
	880 
	Ⅱ
	m
	151
	1.8
	239184 

	6
	
	50＜D≤60
	
	308 
	Ⅱ
	m
	168
	1.8
	93139 

	
	
	
	
	132 
	基岩
	m
	489
	1.8
	116186 

	7
	水上钻孔
	孔深D≤10
	20
	100 
	Ⅰ
	m
	46
	2.8
	12880 

	
	
	
	
	100 
	Ⅱ
	m
	71
	2.8
	19880 

	8
	
	10＜D≤20
	
	200 
	Ⅱ
	m
	89
	2.8
	49840 

	9
	
	20＜D≤30
	
	160 
	Ⅱ
	m
	107
	2.8
	47936 

	10
	
	30＜D≤40
	
	160 
	Ⅱ
	m
	127
	2.8
	56896 

	11
	
	40＜D≤50
	
	160 
	Ⅱ
	m
	151
	2.8
	67648 

	12
	
	50＜D≤60
	
	56 
	Ⅱ
	m
	168
	2.8
	26342 

	
	
	
	
	24 
	基岩
	m
	489
	2.8
	32861 

	三
	取样及试验孔
	
	
	
	
	
	
	404782 

	1
	取样
	取样深度D≤30
	
	217 
	件
	65
	1.3
	18337 

	2
	
	取样深度D＞30
	
	30 
	件
	95
	1.3
	3705 

	3
	标准贯入试验
	D≤20
	
	48 
	 Ⅱ
	次
	108
	1.3
	6739 

	4
	
	20＜D≤50
	
	24 
	 Ⅱ
	次
	162
	1.3
	5054 

	5
	十字板剪切试验
	D≤10
	
	136 
	
	点
	206
	1.3
	36421 

	6
	
	10＜D≤20
	
	136 
	
	点
	227
	1.3
	40134 

	7
	注水试验
	
	
	88 
	
	段
	409
	1.3
	46790 

	8
	压水试验
	D≤20
	
	10 
	
	段
	1753
	1.3
	22789 

	9
	土工试验
	含水率
	
	740 
	
	项
	8
	1
	5920 

	10
	
	比重
	
	740 
	
	
	19
	1
	14060 

	11
	
	密度
	
	740 
	
	
	8
	1
	5920 

	12
	
	液限
	
	740 
	
	
	15
	1
	11100 

	13
	
	塑限
	
	740 
	
	
	30
	1
	22200 

	14
	
	渗透
	
	185 
	
	
	55
	1
	10175 

	15
	
	击实
	
	25 
	
	
	319
	1
	7975 

	16
	
	压缩
	
	740 
	
	
	40
	1
	29600 

	17
	
	固结
	
	200 
	
	
	264
	1
	52800 

	18
	
	颗分
	
	140 
	
	
	49
	1
	6860 

	19
	
	分散度
	
	35 
	
	
	250
	1
	8750 

	20
	
	快剪
	
	370 
	
	组
	49
	1
	18130 

	21
	
	固结快剪
	
	370 
	
	
	71
	1
	26270 

	22
	
	固结慢剪
	
	50 
	
	
	99
	1
	4950 

	23
	岩石试验
	抗压强度
	
	10
	
	组
	117
	1
	1170 

	24
	
	取岩样
	
	10
	
	件
	25
	1
	250 

	25
	水质试验
	试验
	
	3
	
	组
	500
	1
	1500 

	26
	
	取水样
	
	6
	
	件
	40
	1
	240 

	四
	定点测量（勘探点放样）
	
	15
	组日
	1000
	1
	15000 

	五
	岩土工程技术工作费
	
	二+三+四
	
	80%
	
	1513846 

	六
	水利水电工程勘察
作业准备费
	
	二+三+四+五
	
	15%
	
	510922 

	七
	合计（一～六项）
	
	
	
	
	
	4088430 


(1)工程勘察费参照《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）收费计取;。本次招标暂408万元计入，最终结算时单价按“勘察费用估算表”计算，工程量按照地勘报告上的工程量及外业见证单位提供的成果报告按实计算。钻孔入基岩米数按照实际入岩长度按实结算。
2.1设计费收费基价表（万元）：按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）计入，工程测量和其它水利专题费用在本项费用中综合考虑。（各阶段工作量设计方案20%，初步设计30%，施工图设计50%）
	序号
	计费额
	收费基价
	序号
	计费额
	收费基价

	1
	200
	8.1 
	10
	60000
	1363.7

	2
	500
	18.8
	11
	80000
	1764.1 

	3
	1000
	34.9
	12
	100000
	2154.1 

	4
	3000
	93.4 
	13
	200000
	4005.7 

	5
	5000
	147.5
	14
	400000
	7449.0 

	6
	8000
	224.6
	15
	600000
	10707.8 

	7
	10000
	274.3
	16
	800000
	13852.3 

	8
	20000
	510.1
	17
	1000000
	16914.4 

	9
	40000
	94
	18
	2000000
	31454.0


(2)工程设计费按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）计入，工程测量和其它水利专题费用在本项费用中综合考虑。本次招标暂按建安造价84119.84万元为计价基数，暂定工程设计费为1530＝1844.4369万元（（工程设计收费基价）×0.83（专业调整系数）×1.0（综合调整系数）＋其他设计收费（不计取））。设计专业调整系数按照闸站工程、河道整治工程最终的初步设计批复的概算（工程部分及专项部分投资总额）建安费为计费额加权平均，暂取为(51719.94*0.7+32399.9*1.05)/84119.84=0.83，其余调整系数均为1。结算时，以最终的初步设计批复的概算（工程部分及专项部分投资总额）建安费为计费额，工程设计费＝（工程设计收费基价×X（经调整的专业调整系数）×1.0（综合调整系数）＋其他设计收费（不计取）。取小数点后两位计取。
二、设计费支付约定等
1、勘察费付款方式：提交地勘报告后支付地质勘察费的60％，施工图完成并图审后付至地质勘察费结算合同价的85％，地质勘察费余款在所有工程通过完工验收后一次性付清。
2、设计费付款方式：本工程不支付预付款；方案通过开发办评审同意后15日内支付设计费合同价的20 %；初步设计评审通过后15日内支付设计费合同价的20 %；施工图图审合格后15天内支付已实施部分工程设计费的20%，工程完工验收合格后一月内支付到已实施部分设计费用的95%，待工程结算审计后付清5%余额，同时退还履约担保。
基本设计收费按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）计入，结算时按初步设计批复的概算（工程部分及专项部分投资总额）建安费为基数计算设计费用；若项目实施过程中，由于甲方实施计划或重大政策调整等因素引起该项目招标两年后尚未实施的，该项目设计服务内容相应调整并按下述口径进行结算调整：①施工图设计尚未实施的，该部分对应的施工图设计费用按实扣减；②施工图设计工作已完成并经图审，该部分对应的设计费用按80%进行结算。
乙方申请款项前除提交设计成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税发票，否则甲方有权迟延付款且无需承担违约责任。
3、各阶段设计成果提交时间：工程勘察进度满足设计进度要求，自中标人收到中标通知书后，次日起算30天内完成初步设计，初步设计咨询报告意见出具后10天内完成修改并提交送审稿，初步设计审查后10天内完成报批稿；初步设计批复后40天内提供全部施工图。工地现场服务与施工期相同，若发生工期延长的情况，设计费不予调整。具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对初步设计交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。
4、设计单位应向项目业主和招标人交付的设计资料及文件包括：地勘成果报告、中标人完成施工图设计后，需向招标人提供该项目初步设计文本、设计成果的电子光盘（不限于CAD）各一份（不加密）。在工程实施过程中的所有设计文本、设计图纸均由中标人提供，施工图纸份数应满足招标人需要，一般最高不超过20套。前述份数费用已包含在本次设计费中，若中标人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的份数时，费用亦不再增加。
  三、违约责任
[bookmark: _Toc368909888]1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。
2．由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费50000元，延迟30天以上的，发包人可以解除合同，已付设计费应全额返还，并承担全部违约责任。
3.乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，甲方有权要求乙方整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权解除本合同，乙方承担全部违约责任。
4.合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权终止或解除本合同，乙方承担全部违约责任。
5.若因乙方原因导致提交的设计成果文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下指令，乙方必须遵照执行。
（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；
（2）在乙方重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，甲方可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除乙方合同总价中此部分的设计费用，且乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。
无论甲方采用（1）或（2）的解决方案，甲方有权视质量情况给予乙方书面警告、通报批评的处罚，违约金可从设计费或履约保证金中予以扣除。
6.合同期间（含设计、施工、验收等全过程），设计单位应组织设计人员驻场服务（工程每阶段必须由相应专业设计负责人进行驻场）。设计人员的服务到位率为100%，未达到本款规定的到位率的，乙方应承担违约责任。设计人员在接到甲方指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为乙方违约，违约金标准为合同总价的3‰/次。
7.乙方人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，乙方可以更换：
1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。
2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。
3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。
以上更换乙方均须提供相关部门或单位的证明材料，除上述情形外，如更换需甲方审批同意且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时支付违约金。设计项目负责人更换违约金为50万元/人次，专业负责人更换违约金为30万元/人次。
8.合同生效后，乙方如无故要求中止或解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此发生的全部损失（赔偿金不超过合同总价）。
9.因乙方违约致本合同终止或解除的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，若因此造成的损失包括甲方重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，乙方应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。
8．若由于甲方原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。
四、其它
1．本工程一经中标，由中标单位设计，不得转包或变相转包。中标单位拟将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包，或中标单位无相应勘察的资质，经招标人同意后，可委托具有相应资质单位实施。


 设计任务书
一、工程概况
工程概况：绍兴市杭州湾南翼平原排涝及配套工程主要涉及“一湖六江”，即镜湖、潞庄横江、梅山江、横湖河、泮河江、立岱江和盐长江。镜湖新增调蓄容积650万m³，恢复水域面积1475亩，新建护岸长9.22km。整治河道总长9.63km，其中新开河道1.29km，拓浚河道8.34km，工程另需新建护岸13.10km、拆除桥梁17座。镜湖周边各连接支流处新建水闸13座，总净宽270m；新建闸站3座，总净宽110m，总排涝流量45m³/s，总引水流量30m³/s；新建泵站1座，排涝流量15m³/s。
工程静态总投资54.7亿元，其中工程部分投资7.8亿元，专项部分投资25.3亿元，征地移民补偿部分投资21.6亿元，最终以批复的初步设计为准。工程等别为Ⅲ等，闸泵建筑物级别为3级，护岸建筑物级别为4级。
招标范围及内容：
本次项目招标范围包括工程勘察、初步设计（包括扩初、工程概算编制与概算调整等）、整个项目施工图设计、工程测量、专题报告（水保专题以及其他与初步设计批复有关的水利相关专题）、工程报批配合、修改完善、施工期配合服务及后续服务工作等内容。若相关专题无相关专业设计资质的，经招标人同意后可委托其他专业设计单位设计，且设计单位的确定需经业主确认，设计费用不再增加。所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、勘察费、水利专题报告、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等）。
2、 工程主要建设内容
杭州湾南翼平原排涝及配套工程主要涉及“一湖六江”，建设内容包括镜湖整治工程、河道整治工程和闸站工程。
[bookmark: _Toc508262822]1、镜湖整治工程
本工程通过恢复水面、疏浚、新建护岸等工程措施，对镜湖进行整治。镜湖需新增调蓄容积650万m³，对应湖区恢复水域面积约1.0km2，镜湖另需新建护岸9.22km。
2、河道整治工程
本工程通过新开河道、河道拓浚、新建护岸等工程措施，对潞庄横江、梅山江、横湖河、泮河江、立岱江、盐长江共6条河道进行整治。共整治河道9.63km（其中新开河道1.29km，拓浚河道8.34km），新建护岸13.10km，拆除桥梁17座。
①潞庄横江
潞庄横江东起外官塘，西至梅山江，属新开河道，河长0.92km，设计河宽30m，设计河底高程0.0m。潞庄横江整治完成后，将成为镜湖东侧连通外官塘和梅山江重要的排涝河道。
②梅山江及其支流
本工程范围内梅山江南起群贤路，北至镜湖，是连通镜湖与绍虞平原骨干河道马山闸西江重要的排涝河道。梅山江全长2.59km，桩号M0+000～M2+070段最小控制河宽75m，M2+070～M2+587段最小控制河宽20m；梅山江支一河长0.65km，设计河宽45～105m；梅山江支二河长0.39km，设计河宽20～110m；梅山江支三河长0.20km，设计河宽20～25m，梅山江及其支流设计河底高程均为0.0m。
梅山江及其支流拓浚需拆除桥梁10座。拆除桥梁分别为红一桥、红二桥、后王村桥、小七里江桥、蔡家溇桥、潞阳桥、长塘村一号桥、长塘村二号桥、横江桥、镇湖桥。
③横湖河
横湖河全线设计河宽45m，设计河底高程0.0m。横湖河拓浚需拆除湖口村桥，该桥现状桥跨6.3m，桥面宽6.0m。
④泮河江
工程范围内泮河江南起横湖河，北至裕民路，现状河宽大部分不满足设计要求，考虑泮河江东岸为绿云路，不具备拓宽条件，故本工程拟往西拓浚泮河江至河宽20m，设计河底高程0.0m。
⑤立岱江
立岱江东起镜湖，穿越于越中路，西至三江大河，现状河宽25～57m，现状河长1.46km。
立岱江绍大线以东段拟往西南侧拓浚，控制河宽50m，设计河底高程0.0m；立岱江绍大线以西段，考虑北岸较南岸民房少，故本工程拟往北拓浚至河宽不小于50m，设计河底高程0.0m。
该段河道拓浚需拆除老立岱大桥，该桥现状桥跨8.3m，桥宽3.2m。
⑥盐长江
盐长江南起镜湖（环湖路盐丈江桥），穿越钱陶公路，西至央茶湖直江，现状河宽7～65m。为减少河道拓浚对杭甬铁路的影响，同时减少河道行洪区域铁路桥墩数量，提高河道行洪能力，环湖路至大蛟江段拟往东拓浚。大蛟江至钱陶公路段保持现状河宽不变。钱陶公路至央茶湖直江段拟往东岸进行拓浚，最小控制河宽50m，河道东岸新建护岸。央茶湖直江至杭甬运河段长367m，属新开河道，其河道轴线与上游段盐长江基本保持一致，最小控制河宽50m，河道两侧新建护岸。
盐长江拓浚需拆除重建桥梁5座，分别为盐丈江桥（隶属环湖路）、朱储桥（隶属钱陶公路）、北湖大桥（隶属齐央公路）、回龙桥、古马郎桥。
3、水闸工程（含闸站工程水闸部分）
为一步发挥镜湖的预排预泄及调蓄作用，工程拟在镜湖周边各连接支流新建13座水闸、3座闸站和1座泵站。
根据规模计算，13座水闸和3座闸站闸门总宽380m，其中13座水闸总净宽270m；3座闸站总净宽110m，闸底高程、规模等详见下表。
表1   水闸规模表
	序号
	名称
	底高程(m)
	规模
	备注

	1
	1号水闸
	0m
	1孔×50m
	节制、排涝

	2
	2号水闸
	0m
	1孔×10m
	节制、排涝

	3
	3号水闸
	0m
	1孔×10m
	节制、排涝

	4
	4号水闸
	0m
	1孔×40m
	节制、排涝

	5
	5号水闸
	0m
	1孔×10m
	节制、排涝

	6
	6号水闸
	0m
	1孔×10m
	节制、排涝

	7
	7号水闸
	0m
	1孔×20m
	节制、排涝

	8
	8号水闸
	0m
	1孔×10m
	节制、排涝

	9
	9号水闸
	0m
	1孔×45m
	节制、排涝

	10
	10号水闸
	0m
	1孔×10m
	节制、排涝

	11
	11号水闸
	0m
	1孔×15m
	节制、排涝

	12
	12号水闸
	0m
	1孔×20m
	节制、排涝

	13
	13号水闸
	0m
	1孔×20m
	节制、排涝

	14
	藕池头闸站
	水闸0m/泵站-2.0m
	水闸部分1孔×20m
	节制、排涝

	15
	平风湾闸站
	水闸0m/泵站-2.0m
	水闸部分1孔×45m
	节制、排涝

	16
	梅山闸站
	水闸0m/泵站-2.0m
	水闸部分1孔×45m
	节制、排涝


4、泵站工程（含闸站工程泵站部分）
为一步发挥镜湖的预排预泄及调蓄作用，工程拟在镜湖周边各连接支流新建13座水闸、3座闸站和1座泵站。
根据规模计算，藕池头闸站排涝流量为15m3/s；平风湾闸站和梅山闸站兼顾排涝、引水功能，排涝、引水流量均为15m3/s；西山头泵站排涝流量为15m3/s。
[image: 招标附图1]
工程总体布置图
三、设计依据和规范标准
本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利部关于工程勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于水利工程咨询设计方面的文件、规定。
设计单位在工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。
在实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行勘察设计。
编制依据主要为国家和行业主管部门颁布的现行技术规程、规范、标准和技术条例，包括（但不限于）：
1)《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
2)《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL 619-2021）
3)《防洪标准》（GB50201-2014）
4)《水利技术标准编写规定》（SL1-2002）
5)《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）
6)《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）
7)《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）
8)《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）
9)《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL 74-2013）
10)《水工金属机构防腐蚀规范》（SL 105-2007）
11)《水闸设计规范》(SL 265-2016)
12)《河道整治设计规范》(GB50707—2011)
13)《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)
14)《城市防洪设计规范》（GB/T50805-2012）
15)《灌溉与排水设计规范》（GB50288-2018））；
16)《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL 328-2005）
17)《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；
18）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）及（2023）修订条款
19）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
20)《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；
21)《水工建筑物抗震设计规范》（GB51247-2018）；
22）《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；
23）《工程测量标准》（GB50026-2020）；
24）《河道生态建设技术规范》（DB33/1038-2007）；
25）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）；
26）《水土保持工程设计规范》（GB/T51018－2014）；
27）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）
28)《浙江省河道建设标准》（DB33/T614-2006）；
29)《浙江省河道管理条例》（2011年9月30号）；  
30)《风景园林工程设计文件编制深度规定》；
31)《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）。
未尽事宜按有关规定执行。
四、工程设计及主要内容
1、工程勘察测量主要内容和要求
1）勘察测量必须符合国家有关规范要求。
2）需根据工程实际需要提出勘察测量的范围和技术要求。
3）制定详细可行的勘测纲要、方案和实施计划，交给发包人审查。方案要在充分分析本工程特点基础上提出，有针对性和适用性。方案要给出测绘、勘探、取样、试验、测试、检验、监测等勘察作业和勘察布孔情况等。勘察方案应在满足功能要求的情况下尽量减小工作量。工程勘察进度需满足设计进度要求，发包人的审查及意见并不能解除承包人的任何责任。
4）勘察工作必须确保不能与当地各有关方面发生各种摩擦，并确保按期完成。
5）承包人投入勘察的所有设备情况，都必须在方案书中说明，如设备种类、规格、数 量、新旧程度、是否自有设备等。
6）承包人需根据委托方的需要，提交满足要求的测量和勘察报告，报告的深度和质量需达到国家规定的基本深度规定，以及咨询要求。报告至少要求包括坝址区、工程沿线等工程地质条件，了解岩土层的类型、分布及其物理力学性质，特别是软土层的强度、变形性质和固结性质；地下水环境影响评价专题所需的必要勘察手段均需满足编制要求。
7）承包人对其提交成果的准确性负责，如因成果不准确导致工程质量问题或损失，需承担相应的赔偿责任。
2、设计报告的主要内容和深度应符合下列要求
1)复核并确定水文成果。
2)查明建筑物的工程地质条件，评价存在的工程地质问题。必要时对区域构造稳定性、天然建筑材料等进行复核。
3)说明工程任务及具体要求，复核工程规模，确定运行原则，明确运行方式。
4)复核工程等级和设计标准，选定堤防结构型式，确定工程总体布置、主要建筑物的轴线、线路、结构型式和布置、控制尺寸、高程和数量。
5)选定水力机械、电气、金属结构、采暖通风与空气调节等设备的型式和布置。
6)确定消防设计方案和主要设施。
7)复核施工导流方式，确定导流建筑物结构设计、主要建筑物施工方法、施工总布置及总工期。提出建筑材料、劳动力、施工用电用水的需要数量及来源。
8)复核工程建设征地的范围、淹没实物指标，提出移民安置等规划设计。
9)确定各项环境保护专项措施设计方案。
10)复核水土流失防治责任范围，确定水土保持工程设计方案。
11)确定劳动安全与工业卫生的设计方案，确定主要措施。
12)提出工程节能设计。
13)提出工程管理设计。
14)编制工程设计概算。
15)复核经济评价指标。
3、施工图技术要求
（1）在初步设计批复确定的工程规模和方案基础上，对工程各组成部分进行深入详细的工程设计，达到国家规定的施工图设计深度，以及满足编制单项预算的要求。
（2）对工程整个系统再进行全面深入分析，从功能、技术、经济、实施、运行管理、应急调度、工程抢修维护等角度，进行优化设计。
（3）本工程需要与现有或正在建设的多项工程有衔接需求，承包人需对此进行充分调研和分析论证，确保衔接方案的合理，以及对原有设施的影响尽量小。本阶段要求给出衔接点的具体详细工程方案，以及相应的临时措施安排和相应的工期安排。
（4）工程各专业的设计均应满足工程量计算的要求，如果招标人有需求，施工图设计必须能满足土建、设备等施工招标采购的要求。
（5）工程设计预算达到规定的深度，无漏项，工程量计算准确，单价合理。设计预算投资符合工程实际需要，且不能突破本工程概算的工程总投资。

第4章 
第5章 
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第五章  投标文件（封面格式及附表件）







































第五章  投标文件（封面格式及附表件）
一、投标文件封面格式
1.资格审查资料封面格式
2.技术标封面格式
3.商务标封面格式
项目名称：                                                        


投
标
文
件



投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        


投
标
文
件
（适用于技术标②为明标的项目）

投标文件内容：           技术标②                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日 



 

1

2


项目名称：

投
标
文
件
（适用于技术标①为暗标的项目，此封面格式为技术标①的内封）

投标文件内容：技术标①
日期：     年    月    日
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项目名称：                                                        


投
标
文
件




投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  
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    二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）
2.授权委托书（附件二）
3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）
5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）
6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）
7.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）
8.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）
9. 投标人获奖工程业绩表（附表五-1）
10.项目负责人获奖工程业绩表（附表五-2）
11.投标函（附件四）
12.总报价书（附表六）
13.项目分项投资估算表（附表七）
14.服务承诺及服务计划书（附表八）
15.承诺书（附表九）




附件一


法定代表人身份证明


投 标 人：                                                             
单位性质：                                                             
地    址：                                                             
成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            
姓    名：            性别：           年龄：           职务：        
系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：                   （盖章） 

日期：            年   月   日







附件二
授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权委托人无转委权。特此委托。




               投  标  人：                                   （盖章）
               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           
               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            
                      日      期：                     年     月    日







附件三
联合体协议书

  
             （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。
5、联合体各成员单位均承诺本公司在近5年无行贿犯罪记录，否则愿承担由此带来的相应法律责任。
6、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。




                                       牵头人名称：                  （盖单位章） 
                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
                                       成员名称：                  （盖单位章）
法定代表人：                （签字或盖章） 
                                  
 
                                                             年      月      日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表一
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系
方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子
   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配
合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人建筑师注册证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三
拟投入本项目的主要设计人员一览表
	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	初步设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图（含招标阶段）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。设计组人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），若专业负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日




附表四-1
投标人已完成的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2
拟派项目负责人已完成的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。


附表五
投标人(项目负责人)获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附投标文件中须装订获奖证书复印件【如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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附件四
投标函

致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：        %）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：
    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。
5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章) 
法定代表人：                   (签字或盖章)
日期：          年      月     日


附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之                     

	设计周期
	





投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日








附表七

项目分项投资估算表
	（此项格式由投标人自行设计）












附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）




                               






附表九                    


承诺书

            （招标人名称）：

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。（格式自拟）



投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日
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