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使 用 说 明

1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目施工的招标投标。
2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。

3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目EPC工程总承包项目
招标文件

招标人：    绍兴市棒城建设发展有限公司        （盖章）

招标人法定代表人：            朱成峰          （签字或盖章）

招标人地址：      绍兴市越城区凤林西路135号  
邮政编码：           312000                    
联系电话：       0575-85745826       传真：        /        

联系人：           赵工            手机： 13567502132  

招标人统一社会信用代码：91330600MA7N9GH36R
招标代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司（盖章）

法定代表人：            何关明            （签字或盖章）

地址： 绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼 
邮政编码：      310000        

联系电话：0575-85209901、13957571013    传真：0575-85127372
联系人：         张雅美、贺贝贝       

签发日期：        年      月       日

备案单位意见：                                        （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期：         年          月          日 
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第一章  招标公告

棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目EPC工程总承包项目  

招标公告

1.招标条件
本招标项目棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目已由越城区发展和改革局以2210-330602-04-01-778355号批准建设，项目业主为绍兴市棒城建设发展有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为绍兴市棒城建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC工程总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：位于绍兴市越城区内，东至大越路，南至兴越路，西至规划滨水绿带。
2.2 建设规模：项目总投资约48948.01万元，工程费用约34791.25万元。项目总用地面积25560.48㎡，总建筑面积79604.06㎡，其中地上建筑面积37129.4㎡，地下建筑面积42474.66㎡，总建筑高度20.15米，装配式混凝土结构,装配率为60%及以上。
招标估算价：约33441.6875万元；其中工程费用（建安造价）约33051.6875万元；施工图设计费350万元；建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费40万元。
2.3 招标范围：
包括但不限于以下内容，具体详见合同协议书：

（1）设计范围：需完成用地红线范围内的所有施工图设计（包括但不限于所有专项设计、配套设施的施工图设计及施工期内的配合服务）。具体包括但不限于：总图、工艺、建筑、结构、水电、暖通（含空调设计）、消防、节能、安全、环保等；专项设计内容包括但不限于：人防、基坑围护、弱电智能化、电梯、建筑幕墙、泛光照明、景观设计、海绵城市、绿色建筑（二星级）、装配式建筑、设计BIM、太阳能光伏电、抗震支架、充电桩、标识标牌及导示设计、代征绿化、各出入口设计、项目红线至道路边界设计（包括但不限于项目污水井至市政污水收纳井之间的连接段排污管设计等）等。还包括交通影响评价、环境影响评价、日照分析、节能评估等咨询报告、涉及本地块所有工程的施工图设计、专项设计审核协调等工作，及其他当地行业主管部门有特殊要求的设计内容（如电力、水务、天然气、电信等）除外，但设计协调工作包含电力、水务、天然气、电信等全部内容。所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、坐标放样，建筑物角点放样、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、图审费、交通影响评价费、环境影响评价费、日照分析费、节能评估费、专家费、所需的会务费等）。设计界面以附件12山姆甲乙双方工程界面划分表、租赁协议为准，界面划分表与租赁协议有冲突的，以租赁协议为准。
（2）施工范围：施工图范围内所有内容施工总承包（包括各类专项工程和附属工程）。具体包括但不限于：基坑围护、各单体楼建筑、结构、安装【含强电、智能化、综合管线、抗震支架、给排水、暖通、空调及新风系统、消防、太阳能光伏电、充电桩、标识标牌及导示等专业）】、室内装修、场外工程（含围墙、道路、铺装、绿化、景观、小品、室外给排水、照明、入口建筑等专业）、幕墙、人防、交通设施、代征绿化、各出入口、项目红线至道路边界施工（包括但不限于项目污水井至市政污水收纳井之间的连接段排污管等）、程所有材料设备的采购、保管、施工以及相关的配合服务等工作，为完成本工程所需要的所有红线内外的临时设施和场地恢复及竣工验收等；并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责本项目为装配式建筑，装配率和预制率须符合当地行业主管部门现行相关文件要求。施工界面以附件12山姆甲乙双方工程界面划分表、租赁协议为准，界面划分表与租赁协议有冲突的，以租赁协议为准。
（3）采购范围：工程建设的所有材料和设备的采购及保管、安装及调试。

（4）其他内容：完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；协调与相邻工程的关系，协调与周边环境及建筑物的关系，道路出入口协调审批，垃圾清理、施工用水、施工用电办理等；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复保修期内的保修工作、绿化保活和养护期的保活养护工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。

2.4计划工期：约430日历天（从中标通知书发出之日起算包括施工图设计），需于2024年4月10日前完成竣工验收，具体工期数根据项目实际进度作相应调整。施工图设计在中标通知书发出之日起30日历天内完成（不包括施工图审查、评审时间）。
2.5 质量要求：施工质量要求：工程施工质量符合验收规范合格标准；设计质量要求：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准并通过施工图审查。

2.6标段划分：  /  。
2.7资格审查方式： 资格后审 。  

3.投标人资格要求 
3.1本次招标要求投标人同时具备以下资质条件：

（1）具备独立法人资格和有效的营业执照（联合体投标的各成员单位均应具备）；
（2）设计资质：具有工程设计综合资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；
（3）施工资质：具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；且具有有效的企业安全生产许可证。
3.2业绩要求：投标人（联合体投标的，指联合体牵头方）自2017年7月1日至今（以竣工验收时间为准），独立或以联合体牵头人或以联合体成员身份完成过单个项目合同总建筑面积3万平方米以上的公共建筑EPC工程总承包项目（至少包含施工图设计）。

注：1、业绩证明资料：（1）中标通知书；（2）合同；（3）竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表）。上述业绩证明资料缺一不可，均需提供复印件并加盖投标单位公章。
2、公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流。

3.3拟派本项目EPC工程总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人必须具有以下资格：

（1）EPC工程总承包项目负责人：具备建筑工程专业国家注册一级建造师执业资格或一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格。如为建筑工程专业国家注册一级建造师，需自行承诺无在建工程；
（2）施工负责人：具备建筑工程专业国家注册一级建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；
（3）设计负责人：须具备注册一级建筑师资格。
拟派项目负责人（包括EPC工程总承包项目负责人、施工负责人和设计负责人）须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年09月至2022年11月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】，若项目负责人（包括EPC工程总承包项目负责人、施工负责人和设计负责人）为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年09月至2022年11月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。

若联合体投标的，EPC工程总承包项目负责人、设计负责人为牵头人在职职工，EPC工程总承包项目负责人与设计负责人可以兼任，但不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目负责人、施工项目负责人；施工负责人为联合体其它成员单位在职职工。

注：①投标人提供的一级建造师电子注册证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过；②投标人提供的一级注册建筑师电子注册证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）文，应在个人签名处手写签名，否则资格审查不予通过。
3.4主要设备、材料要求：  /  。

3.5其他要求：

3.5.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。（如联合体投标的要求为联合体牵头人必须具备）。
3.5.2企业需要浙江省住建厅备案(有效期内)或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过(浙江省内企业不作要求），（若联合体投标的，联合体双方均需满足） ，项目负责人  /    。
3.5.3企业在  /  年  /  月  / 日前与  / 签订劳动者工资保障金管理协议。

3.5.4企业和项目负责人（包括EPC工程总承包项目负责人、施工负责人和设计负责人）近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.5.5提供过前期设计、编制技术规范和其他文件的服务单位不得参与本项目的投标。

3.6 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： ①联合体投标人只能由一个满足上述施工资质的企业和一个满足上述设计资质的企业组成；②牵头人须满足上述设计资质和业绩要求；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；⑤联合体组成单位不得超过两家。
3.7 各投标人均可就上述标段中的  /  （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2023年   月   日8：30时至2023年   月   日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。（联合体投标的只要求联合体牵头人完成获取）。
4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本项目需缴纳投标保证金 50 万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年   月

   日17:00时前缴纳。若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳。缴纳方式为：

5.1投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799038120；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000301；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

5.2招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

5.3招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评估法（设技术标，不采用电子投标及电子辅助评标）；

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2023年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在   /  （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市棒城建设发展有限公司       招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司   
地  址：绍兴市越城区凤林西路135号       地 址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
联系人：       赵工                    联 系 人：           张雅美、贺贝贝      
电  话：      0575-85745826              电    话：    0575-85209901、13957571013 

招标人：绍兴市棒城建设发展有限公司
招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
2023年    月    日

招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：

      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市棒城建设发展有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江明业项目管理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目EPC工程总承包项目

	1.1.5
	建设地点
	位于绍兴市越城区内，东至大越路，南至兴越路，西至规划滨水绿带。

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括但不限于以下内容，具体详见合同协议书：

（1）设计范围：需完成用地红线范围内的所有施工图设计（包括但不限于所有专项设计、配套设施的施工图设计及施工期内的配合服务）。具体包括但不限于：总图、工艺、建筑、结构、水电、暖通（含空调设计）、消防、节能、安全、环保等；专项设计内容包括但不限于：人防、基坑围护、弱电智能化、电梯、建筑幕墙、泛光照明、景观设计、海绵城市、绿色建筑（二星级）、装配式建筑、设计BIM、太阳能光伏电、抗震支架、充电桩、标识标牌及导示设计、代征绿化、各出入口设计、项目红线至道路边界设计（包括但不限于项目污水井至市政污水收纳井之间的连接段排污管设计等）等。还包括交通影响评价、环境影响评价、日照分析、节能评估等咨询报告、涉及本地块所有工程的施工图设计、专项设计审核协调等工作，及其他当地行业主管部门有特殊要求的设计内容（如电力、水务、天然气、电信等）除外，但设计协调工作包含电力、水务、天然气、电信等全部内容。所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、坐标放样，建筑物角点放样、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、图审费、交通影响评价费、环境影响评价费、日照分析费、节能评估费、专家费、所需的会务费等）。设计界面以附件12山姆甲乙双方工程界面划分表、租赁协议为准，界面划分表与租赁协议有冲突的，以租赁协议为准。
（2）施工范围：施工图范围内所有内容施工总承包（包括各类专项工程和附属工程）。具体包括但不限于：基坑围护、各单体楼建筑、结构、安装【含强电、智能化、综合管线、抗震支架、给排水、暖通、空调及新风系统、消防、太阳能光伏电、充电桩、标识标牌及导示等专业）】、室内装修、场外工程（含围墙、道路、铺装、绿化、景观、小品、室外给排水、照明、入口建筑等专业）、幕墙、人防、交通设施、代征绿化、各出入口、项目红线至道路边界施工（包括但不限于项目污水井至市政污水收纳井之间的连接段排污管等）、工程所有材料设备的采购、保管、施工以及相关的配合服务等工作，为完成本工程所需要的所有红线内外的临时设施和场地恢复及竣工验收等；并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责本项目为装配式建筑，装配率和预制率须符合当地行业主管部门现行相关文件要求。施工界面以附件12山姆甲乙双方工程界面划分表、租赁协议为准，界面划分表与租赁协议有冲突的，以租赁协议为准。
（3）采购范围：工程建设的所有材料和设备的采购及保管、安装及调试。

（4）其他内容：完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；协调与相邻工程的关系，协调与周边环境及建筑物的关系，道路出入口协调审批，垃圾清理、施工用水、施工用电办理等；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复保修期内的保修工作、绿化保活和养护期的保活养护工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。

共 1 个单体；79604.06 m2，最高 2 层，地下室 2 层42474.66 m2，工程造价约33441.6875万元；其中工程费用（建安造价）约33051.6875万元；施工图设计费350万元；筑工程一切险（含第三方责任险）保险费40万元。
关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：约430日历天

计划开工日期： /  年 / 月 / 日

计划竣工日期： / 年 / 月 / 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

总工期：约430日历天（从中标通知书发出之日起算包括施工图设计），需于2024年4月10日前完成竣工验收，具体工期数根据项目实际进度作相应调整。施工图设计在中标通知书发出之日起30日历天内完成（不包括施工图审查、评审时间）。
有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：施工质量要求：工程施工质量符合验收规范合格标准；设计质量要求：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准并通过施工图审查。
关于质量要求的详细说明见招标公告。


	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：投标人同时具备以下资质条件：

（1）具备独立法人资格和有效的营业执照（联合体投标的各成员单位均应具备）；
（2）设计资质：具有工程设计综合资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；
（3）施工资质：具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；且具有有效的企业安全生产许可证。
财务要求：  / 。 
业绩要求：投标人（联合体投标的，指联合体牵头方）自2017年7月1日至今（以竣工验收时间为准），独立或以联合体牵头人或以联合体成员身份完成过单个项目合同总建筑面积3万平方米以上的公共建筑EPC工程总承包项目（至少包含施工图设计）。
相关业绩要求具体如下：

①业绩必须是投标人独立承接，或以工程总承包（或施工总承包）联合体牵头人（或联合体成员）承接的项目业绩。（如以联合体成员承接的项目，需在合同中体现联合体成员具体施工内容，未明确的需另行提供业主证明材料原件复印件）。
②业绩证明资料：（1）中标通知书；（2）合同；（3）竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表）。上述业绩证明资料缺一不可，均需提供复印件并加盖投标单位公章。

③规模以中标通知书或合同或竣工验收资料为准；若以上三者均不能体现其项目规模，则以初步设计批复文件为准；
④“公共建筑”定义以《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的定义为准，公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流。
信誉要求：  / 。 
拟派本项目EPC工程总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人必须具有以下资格：
（1）EPC工程总承包项目负责人：具备建筑工程专业国家注册一级建造师执业资格或一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格。如为建筑工程专业国家注册一级建造师，需自行承诺无在建工程；
（2）施工负责人：具备建筑工程专业国家注册一级建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；
（3）设计负责人：须具备注册一级建筑师资格。
拟派项目负责人（包括EPC工程总承包项目负责人、施工负责人和设计负责人）须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年09月至2022年11月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）的社保证明件为准；若项目负责人（包括EPC工程总承包项目负责人、施工负责人和设计负责人）为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年09月至2022年11月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。

若联合体投标的，EPC工程总承包项目项目负责人、设计负责人为牵头人在职职工，EPC工程总承包项目负责人与设计负责人可以兼任，但不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目负责人、施工项目负责人；施工负责人为联合体其它成员单位在职职工。

注：①投标人提供的一级建造师电子注册证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过；②投标人提供的一级注册建筑师电子注册证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）文，应在个人签名处手写签名，否则资格审查不予通过。

其他要求：

1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。（如联合体投标的要求为联合体牵头人必须具备）。
2、企业需要浙江省住建厅备案(有效期内)或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过(浙江省内企业不作要求），（若联合体投标的，联合体双方均需满足）。

3、企业和项目负责人（包括EPC工程总承包项目负责人、施工负责人和设计负责人）近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受；

√接受，应满足下列要求：

 ①联合体投标人只能由一个满足上述施工资质的企业和一个满足上述设计资质的企业组成；②牵头人须满足上述设计资质和业绩要求；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；⑤联合体组成单位不得超过两家。
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织（招标人不统一组织现场踏勘，投标人可自行联系招标人踏勘现场，费用及安全责任均由投标人自行承担。）
□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	2023年   月   日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2023年   月   日   时   分

	1.10.3
	招标人书面答疑时间
	2023年   月   日

	1.11
	分  包
	□不允许

√允许，分包内容要求：符合相关法律法规规定且需征得发包人、监理人、造价人同意，承包人可将本项目主体、关键性部位之外的施工工作进行分包；
        分包金额要求：   /   ；
    接受分包的第三人资质要求： 分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 

若按《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令124号）规定发生专业分包时，总包单位可按分包的专业工程造价的  /  %向发包方计取专业发包工程管理费。

	1.12
	偏  离
	√不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章

       “技术标准和要求”：

        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：          

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	 

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年     月    日    时    分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 48小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 48 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定  90  天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：详见招标公告
金额：详见招标公告
递交方式：详见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	  / 年，指 /  年 / 月 /  日起至 / 年  /  月 / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	  / 年，指 /  年 / 月 /  日起至 / 年  /  月 / 日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	  / 年，指 /  年 / 月 /  日起至 / 年  /  月 / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	按招标文件要求（联合体投标的，除联合体协议书必须联合体双方签字盖章、以及附表件格式中注明需相应单位盖章的以外，其余均可由联合体牵头人单独签字盖章即可）

	3.7.4
	投标文件副本份数
	资格审查资料：正本一份，副本陆份；

技   术   标：正本一份，副本陆份；

商   务   标：正本一份，副本陆份。

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

√分册装订

    1、资格审查资料

    2、商务标

    3、技术标
分册装订的资格审查资料、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1.封套形式：

2.写明内容：招标人地址：绍兴市越城区凤林西路135号
招标人名称：绍兴市棒城建设发展有限公司，棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目EPC工程总承包项目 （项目名称） / 标段投标文件在2023 年  月  日  时  分前不得开启。

在包封上注明“商务标”或“技术标”或“资格审查资料”字样。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	市公共资源交易中心四楼指定开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点： 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦）

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：由浙江省绍兴市国信公证处进行检查
（2）开标顺序：

□按评标入围产生顺序依次开标

√按投标报名顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  7人及以上 人，其中招标人代表  /  人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家   /   人；

评标专家确定方式：   按规定    。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	   1  名

	7.3.1
	履约担保
	担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、□专业担保公司担保。

本项目的履约担保金额为中标价的2%。

联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：      /      

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：建设主管部门或招投标监管部门暂停承接业务的处罚并在处罚期内。

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价

√设招标控制价，

本项目招标控制价合计33441.6875万元，其中分项招标控制价为：

（1）工程费用（建安造价）33051.6875万元，参与竞争，采用下浮率报价；

（2）施工图设计费350万元，不参与竞争；

（3）建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费40万元，不参与竞争；

	10.2.2
	施工图预算的编制依据：
	（一）工程量：工程量按施工图纸和施工现场实际发生量按实调整；变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则计算确定。
（二）定额套用：《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》、《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》、《园林绿化工程工程量计算规范GB50858-2013》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建〔2018〕61号文等。缺项部分参照浙江省其他适用定额。
（三）费用计取：
1、本工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）及浙建建发[2019]92 号文件的规定。
2、企业管理费、利润：按18计价的一般计税费率中值计取；
3、施工组织措施费中：

（1）安全文明施工基本费：按市区工程一般计费中值计取；

（2）二次搬运费、冬雨季施工增加费以及行车、行人干扰增加费不予考虑；

（3）标化工地增加费施工图预算编制时暂按市区工程标化工地计取（即费率中值计取）。结算时若实际未创建的，结算时不计算标化工地增加费。

（4）市级优质工程增加费费率不考虑。
若因中标人原因，未获得“市级优质工程奖”，中标人应缴纳60万元的违约金。若获得“省级优质工程奖”，奖励60万元。

依据绍市建设办[2022]31号文规定计算安全生产责任保险费。

安全文明施工基本费依据浙建建发[2022]37号文规定省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知执行。

（7）其他施工组织措施项目费率、其他项目费率预算中不予考虑。

4、土方预算编制时，挖运处置等按120元/立米综合价（不含税）计入。处置费已综合考虑在运距中，不再另行支付。
泥浆运输费用按综合价65元/m3计入（不含税）。
泥浆处置费由中标人单独支付，计入建安费用。

5、塘渣（压实方）按80元/立米综合价（不含税）计入。
6、交通协管员聘用费用不再另行计取。
7、本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的50%计算。
8、税金：浙建建[2018]61 号及《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92 号)文件（税金遇政策性文件可以调整）。
9、农民工工伤保险费已包含在规费中，中标人需按规定缴纳，未缴纳的，结算时按实际应当产生的金额扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。
10、本项目须提供BIM技术服务、预算编制费、竣工图及结算编制费，要求按照招标范围及相关规定执行，费用包含在投标总价中，不另行计取与支付。

11、中标单位需负责将项目道闸、扬尘、噪音、监控等前端感知设备、系统及项目智慧工地系统与棒球未来社区城市中脑项目对接和数据上报，相关费用包含在工程总价款内，不另行记取，请投标单位在报价时综合考虑。
（四）所选用材料及人工的计价依据：
1、材料价格：按开工当月（以监理签发的实际开工令为准）《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊、近期《浙江造价管理信息》正刊及市场调查价计入。
2、人工单价：按开工当月（以监理签发的实际开工令为准）《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊计入。
（五）结算时的措施费依据审定后的施工图预算书中的措施费按中标下浮率同比例下浮，因施工过程中技术方案调整引起的措施费变更的，增加部分，不予增加（发包人同意增加的除外）；减少部分，按实结算。
（六）无价材料定价结合市场询价，招标人有推荐品牌的按招标人推荐品牌，没有的则承包人需提供三个及以上同档次品牌、型号的材料，经监理人、造价人、发包人选定后定价。
（七）施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中考虑，不再单独计取。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计

	10.4  电子投标

	10.4.1
	是否实施电子投标
	√否

□是

	10.4.2
	电子投标文件（加密及非加密）编制、递交要求（实施电子投标项目）
	投标文件电子版内容：按本须知3.7.6“电子投标文件编制要求”

    投标文件电子版份数：按本须知3.7.6 “电子投标文件编制要求”

投标文件电子版形式：按本须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件报送要求”

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√否

	
	
	(是

计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会

	
	1、投标人法定代表人或其授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议。

2、参加投标会议的投标人代表均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
3、非电子投标项目，授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

4、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日前半小时内递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日投标文件递交截止前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；

（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	10.7  中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	10.8  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区建设工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本招标项目由  绍兴市越城区公管办 参与监督，并请  绍兴市国信 公证处予以公证。

	10.13.2
	本项目提供业主支付担保，担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、(专业担保公司担保。
本项目业主支付担保金额为中标价的2%。

	10.13.3
	本项目招标开标时，要求投标人代表提供以下证件：1、     /      

2、       /       3、      /         4、     /        。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。
本次招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由招标人负责事后对中标候选人进行核验。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中以综合评估法的造价下浮率法评标，重新报价并重新抽取基准下浮率，重新定标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用综合评估法（设技术标，不采用电子投标及电子辅助评标）方式评标。

中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高得分相同的情况，取技术标得分高者为中标候选人，若技术标得分也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	10.14  项目负责人验证及入围员额补充方法

	
	招标人要求项目负责人参加开标的，项目负责人必须在投标截止时间前到达开标现场，投标人资格审查资料纸质原件必须在提交投标文件时随身携带。

项目负责人验证：□评标入围后对入围的项目负责人进行验证，□评标入围前对所有项目负责人进行验证。

采用评标入围后对入围的项目负责人进行验证的，出现项目负责人没有到场或其居民身份证未带情形的，取消其投标人入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。

因项目负责人未到或其居民身份证未带被取消其入围资格·，且未在随机抽取评标入围前主动说明、影响正常开标程序的投标人，其行为将列入不良诚信行为记录，报市政务服务办及市建设工程招标投标监督管理部门备案。 

	10.15其他需说明的内容：

	
	中标人须向代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费, 投标人在投标报价中自行考虑：
代理服务费:  招标代理收费项目及收费费率

序号

EPC项目招标估算价（亿元）

招标代理服务费（万元）

1

<1 

3 

2

1（含）-5

3-6 

3

5（含）-10

6-8 

4

≧10

8 

招标代理服务收费按插入法计算。

（2）中标服务费的交纳方式：用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。
公司名称：浙江明业项目管理有限公司
账号： 389658340837   开户行：中国银行柯桥支行
（3）中标服务费在领取中标通知书前交纳。




1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段EPC工程总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。（注：采用电子投标的项目，潜在投标人应密切关注电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件并导入投标文件制作工具，否则将无法上传至交易平台。）
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：

1、资格审查资料：封面、法定代表人身份证明、授权委托书（如有）、资格审查资料必须包含的资料。   
2、投标函：                                                      

3、商务标：封面、投标函、总报价书。 
4、技术标：封面、EPC项目负责人简历表、施工负责人简历表、设计项目负责人简历表、主要施工机械设备表、临时设施情况表、投标人或EPC项目负责人完成过的工程业绩表（如有）、投标人已获奖（杯）的工程业绩表（如有）、其余内容根据技术标评估内容（格式自拟）。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

采用计算机辅助评标的工程，中标候选人需将电子投标文件打印后盖相应的印章送相关部门备案。

3.2 投标报价
3.2.1投标报价包含本项目施工图设计（包括且不限于：设计费、坐标放样，建筑物角点放样、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、图审费、交通影响评价费、环境影响评价费、日照分析费、节能评估费、专家费、所需的会务费等）。

3.2.2本次招标采用的是设计采购施工（EPC）工程总承包，投标报价分4部分（含税），分别为：

（1）工程费用（建安造价）：33051.6875万元，参与竞争，采用下浮率报价。

（2）施工图设计费：350万。不参与竞争；结算时不作调整。

（3建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费40万元。不参与竞争；结算时不作调整。
3.2.3投标人应按招标文件（澄清问题答复和补充文件等）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：民法典、招投标法、道路交通法、施工安全检查标准、设计施工规范、清单定额及配套文件，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）等文件，根据自己的设计和市场情况进行投标报价。投标人可先到现场勘踏，以充分了解工地位置、现场条件和周边情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准。

3.2.4 投标总价须包括招标文件要求的所有工作内容。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的投标人，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

3.2.5本项目投标报价第（2）部分工程费采用造价下浮率的方式进行报价。投标基价按经批复后的初步设计概算中的工程费用下浮5%，投标人可根据招标人所提供的资料、现场踏勘情况、招标文件要求自行确定下浮率。

本项目工程费用包括工程量清单分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等，以及初步设计、合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。

3.2.6图审完成后招标控制价编制规则：详见招标文件前附表施工图预算的编制依据。

3.2.7在测算投标报价时，投标人应全面考虑项目融资及建设内容，并充分考虑竞争因素。

3.2.8初步设计一旦批准，初步设计一旦批准，施工图设计预算不得突破批准的初步设计概算下浮5%（同口径比较）。以上若有超过的，超过部分将由承包人自行承担。
3.2.9工程费用审定结算价不得超过批准后的初步设计概算中的工程费用。以上若有超过的，超过部分将由承包人自行承担。
3.2..10（补） 投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（采取电子辅助评标的不作要求）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（不采用电子投标的项目，第八章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人（牵头人）电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.6电子投标文件编制要求（采用电子投标的项目）

3.7.6.1投标人递交的加密电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件。 

3.7.6.2投标人应通过“最新版电子投标文件制作工具（绍兴版）”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。（技术咨询：4009980000） 

3.7.6.3电子投标文件中的各组成部分，投标人应按第八章投标文件格式中的要求签字、盖章及加盖电子印章。 

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、投标函、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。资格审查资料纸质原件应单独存放在档案袋中，并在档案袋封面写明投标人名称、纸质原件等字样。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6电子投标文件递交要求（采用电子投标的项目）

4.2.6.1投标人应将完整的加密电子投标文件在投标截止时间前上传到电子招投标交易平台（以服务器记录的上传完成时间为准），未上传电子投标文件的视作放弃投标，逾期上传的电子投标文件视为无效投标。

4.2.6.2同时需要投标人在投标截止时间前提交非加密电子投标文件作为备份文件来应对开标期间的特殊情况，非加密电子投标文件（以U盘为载体形式），且必须保证加密与非加密电子投标文件的一致性。存有非加密电子投标文件的U盘应密封包装，封套上应写明的内容见投标人须知前附表4.1.2，并在封套的封口处加盖投标人单位公章，未按要求进行密封包装、加盖投标人公章的非加密电子投标文件，招标人不予受理，投标人承担由此引起的相关风险。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见本章投标人须知前附表10.6条。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人规定人员是否到场，并进行验证确认；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 评标入围办法：   全部入围      。
5.4开标特别说明（采用电子投标的项目）
5.4.1开标时请投标人务必携带加密投标文件时使用的CA锁至现场解密。投标人上传的投标文件由投标人在规定时间内自行完成解密。（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件。）
加密电子投标文件在电子辅助开评标系统解密后即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性开启的办法，不再采用商务标和技术标分阶段开启的办法。

5.4.2投标文件解密在30分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准。 
因投标人原因造成其电子投标文件未在规定时间内解密的，视作撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，采用非加密电子投标文件导入方式继续开标，但因投标人未按规定递交非加密电子投标文件或因投标人原因造成非加密电子投标文件无法导入的视作撤销其投标文件。 

部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 
5.4.3电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。 

5.4.4电子投标文件应在招标文件规定的开标场地，通过该场地配备的设备进行解密（导入）。

因电子招投标交易平台及其网络、设备故障造成无法正常开标的，应排除相应故障后继续开标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，另行确定继续开标的时间。 

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3根据市住建局绍市建设[2020]134号文件精神，凡投资额在400万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标   准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	低于第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	技术标 49 分

商务标 51 分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	技术标

评分细

化标准
	资信部分

（16分）
	企业施工、设计资质（3分）
	投标人（若联合体投标的，指联合体牵头方）具有工程设计综合甲级的，得1分。

投标人（若联合体投标的，指承担施工任务的成员方）具有建筑工程施工总承包特级的，得2分；一级的，得1分。

注：需提供资质证书复印件加盖投标人公章（或电子证书加盖投标人公章）装订于投标文件中。

	
	
	
	企业设计业绩及荣誉（2分）
	投标人（若联合体投标的，指联合体牵头方）自2017年7月1日以来（以签订合同时间为准），完成过单个项目合同总建筑面积6万平方米以上（建筑面积以初步设计批复或业主证明文件为准）的公共建筑设计项目（设计内容至少包含施工图设计内容）的，得1分，最高得1分。

注：提供设计合同、初步设计批复或业主证明文件、中标通知书等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。【如以上资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】。

	
	
	
	
	投标人（若联合体投标的，指联合体牵头方）自2017年7月1日（以获奖证书时间为准）以来，完成过公共建筑设计项目，获得过由省级建设主管部门或勘察设计行业协会颁布的奖项，得0.5分；获得过国家级建设主管部门或勘察设计行业协会颁发的奖项，得1分。
本项最多提供 1 个奖项，只计最高奖项得分。本项满分1分。

注：投标文件中提供获奖证书或获奖文件，以及能证明获奖项目属性的证明材料（包括：合同或初步设计批复或业主证明材料等）。时间以获奖证书或文件落款时间为准。

	
	
	
	企业施工业绩及荣誉（3分）
	投标人（若联合体投标的，指承担施工任务的成员方）自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准），完成过单个项目合同总建筑面积6万平方米以上PC装配式公共建筑施工（包括施工总承包或EPC工程总承包）项目业绩的，得2分，最高得2分。

注：①同时提供中标通知书、合同、竣工验收资料（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书）缺一不可。

②业绩中的规模以中标通知书或合同或竣工验收资料中的内容为准（解释顺序为：（1）竣工验收资料；（2）合同；（3）中标通知书）。若以上三者均不能体现其项目规模，则以初步设计批复文件为准。

	
	
	
	
	投标人（若联合体投标的，指承担施工任务的成员方）自2017年7月1日（以获奖证书时间为准）以来，完成过公共建筑的项目（除参建单位外），获得省部级奖项(如“钱江杯”等)的，每个得0.5分;获得过国家级奖项(如“鲁班奖”或“国家优质工程奖”或“中国土木工程詹天佑奖等)，每个得 1 分。

本项最多提供 1 个奖项，只计最高奖项得分。本项满分1分。

注：投标文件中提供获奖证书或获奖文件，以及能证明获奖项目属性的证明材料（包括：合同或初步设计批复或业主证明材料等）。时间以获奖证书或文件落款时间为准。

	
	
	
	项目经理（负责人）业绩（4分）
	1、项目总负责人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准），以项目负责人身份完成过单个项目合同总建筑面积6万平方米以上的公共建筑EPC工程总承包项目的，得2分。
2、项目施工负责人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准），以项目经理或施工负责人身份完成过单个项目合同总建筑面积6万平方米以上的PC装配式公共建筑项目施工总承包或EPC工程总承包的，得2分。

注：①同时提供中标通知书、合同、竣工验收资料（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书）缺一不可。

②业绩中的规模以中标通知书或合同或竣工验收资料中的内容为准（解释顺序为：（1）竣工验收资料；（2）合同；（3）中标通知书）。若以上三者均不能体现其项目规模，则以初步设计批复文件为准。

	
	
	
	装配式建筑材料生产基地（2分）
	供货保障能力：

1)投标人（若联合体投标的，指承担施工任务的成员方）或其控股子公司或其控股母公司或其控股母公司控股的各级子公司，具有PC预制构件生产基地，根据投标人提供的供货方案，从供货响应时间，供货优势等方面综合比较后酌情打分，本项最高得分2分，好1.5-2分，良好0.8-1.4分,一般0-0.7分；

2)投标人无生产基地但与PC预制构件生产基地有合作供货协议的，根据投标人提供的供货方案，从供货响应时间，供货优势等方面综合比较后酌情打分，本项最高得分1.0分，好0.7-1.0分；较好0.4-0.6分；一般0-0.3分；

3)最多只计取一个生产基地。

供货响应时间，供货优势等方面需提供证明材料，不提供不得分，证明材料（包含但不限于）如下：

a、投标人自有PC预制构件生产基地的，投标文件中须提供①购买PC预制构件加工流水线成套设备的购置合同及设备购置发票、②生产基地企业营业执照复印件。以上材料均须加公章。

b、投标人与PC预制构件生产基地针对本项目签订了供货合作意向书的，投标文件中须提供①与供货合作商签订的合同意向书复印件、②供货合作商购买PC预制构件加工流水线成套设备的购置合同及设备购置发票、③生产基地企业营业执照复印件。以上材料均须加盖公章。

	
	
	
	其他

（2分）
	投标人（若联合体投标的，指联合体牵头方）自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准），以独立或联合体牵头人身份完成过单个项目合同总建筑面积6万平方米以上的公共建筑EPC工程总承包项目的，得2分，最高得2分。（可与资格审查资料中提交的业绩重复）

注：①同时提供中标通知书、合同、竣工验收资料（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书）缺一不可。

②业绩中的规模以中标通知书或合同或竣工验收资料中的内容为准（解释顺序为：（1）竣工验收资料；（2）合同；（3）中标通知书）。若以上三者均不能体现其项目规模，则以初步设计批复文件为准。

	
	
	技术部分（33分）
	初步设计优化及施工图设计（5分）
	投标人针对山姆超市LOGO，结合本项目与未来社区理念，对外立面设计提出合理化意见或建议，由评标委员会酌情打分。

优秀2.1-3分，良好1.1-2分,一般0-1分

	
	
	
	
	对初步设计优化及施工图设计的工作计划、关键性技术问题的认识及其对策措施、工程质量易发生问题的设计技术措施进行分析、评价。

优秀0.7-1分，良好0.4-0.6分,一般0-0.3分

	
	
	
	
	设计配合服务承诺、限额设计的保障措施。

优秀0.7-1分，良好0.4-0.6分,一般0-0.3分

	
	
	
	施工（18分）
	项目实施组织形式是否合理，项目班子管理制度和各岗位专项人员是否配备齐全；施工实施要点的施工技术方案及关键部位施工技术措施是否合理，详细。

优秀3-4分，良好2-2.9分,一般0-1.9分

	
	
	
	
	资源管理是否合理，设备、材料供应等计划与施工进度计划是否符合，是否有相应的进度保障措施。各分项进度计划的具体措施和劳动安排。

优秀2.1-3分，良好1.1-2分,一般0-1分

	
	
	
	
	资金使用计划表，资金安排是否科学合理、资金使用管理是否严密。

优秀1.5-2分，良好0.8-1.4分,一般0-0.7分

	
	
	
	
	主要施工机械设备的选型是否先进、合理且全面。工期保证措施是否符合本项目的实际情况，保证措施是否合理，可行；

优秀4-5分，良好2-3.9分,一般0-1.9分

	
	
	
	
	安全生产、现场交通管理、文明管理及施工措施是否合理、详细。应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划内容达到相关标准要求。

优秀3-4分，良好2-2.9分,一般0-1.9分

	
	
	
	材料设备采购安装（4分）
	根据各投标人编写的“EPC材料设备采购工作的总体安排与资源配置、设备采购进度计划控制措施、材料设备采购过程的质量监督与控制”内容横向对比酌情评分，综合比较评分。

优秀3-4分，良好2-2.9分,一般0-1.9分

	
	
	
	BIM技术方案（2分）
	BIM 全过程实施方案，包含但不限于: BIM 组织架构及软硬件配置；BIM 协同工作流程;质量、进度保证措施，BIM 建模标准;BIM重点应用分析。

智慧化工地部分:对在工程施工阶段的质量、安全、成本等信息化技术手段有针对性的解决方案和阐述等情况。

优秀1.5-2分，良好0.8-1.4分，一般0-0.7分

	
	
	
	项目团队人员构成（4分）
	1、EPC工程总承包项目负责人具有高级工程师及以上职称，得0.5分；

设计负责人：具有高级工程师及以上职称，得0.5分；

施工负责人：具有高级工程师及以上职称，得0.5分。
本项最多得1.5分。

2、其他团队人员：

①造价投资管理人员：具备注册造价工程师资格（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）得0.5分；

②结构专业设计负责人：具备注册一级结构工程师，得0.5分；

③施工技术负责人：具备高级工程师及以上职称，得0.5分。

④安全员：至少有一个具有高级工程师及以上职称，得0.5分。
⑤BIM工程师：具有高级工程师及以上职称，得0.5分。
（以上5个人员不得兼任，设计负责人不得兼任结构专业设计负责人）

注：拟派人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年09月至2022年11月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年09月至2022年11月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）
（联合体投标的，EPC工程总承包项目负责人、设计负责人、造价投资管理人员必须为牵头人单位正式职工；施工负责人、施工技术负责人必须为联合体成员中承担施工任务的单位正式职工。EPC工程总承包项目负责人和设计负责人可以兼任）。

	
	注：

（1）“公共建筑”定义以《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的定义为准，公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流。

（2）“工程总承包（EPC）”定义以《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》（2018版）的定义为准，工程总承包是指承包人按照与发包人签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。

（3）“装配式建筑”定义以《装配式建筑评价标准》（DB33/T1165-2019）的定义为准，由预制部品部件在工地装配而成的建筑称为装配式建筑。

	
	投标报价

评分标准
	商务部分基本分为51分
	商务报价基本分为51分，采用造价下浮率计分法，评标办法如下：

工程总承包招标控制价为P [P 为33441.6875万元【其中工程费33051.6875万元、参与下浮；施工图设计费350万元、建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费40万元，不参与下浮。】
设定最小下浮率7%,投标报价限价为（P-施工图设计费-建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费）*（1-7%）+施工图设计费+建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费。
（2）投标人报价为下浮率Xi，Xi<7%的投标作无效标处理。

（3）设定下浮率抽取区间：7%至13%（含上、下限，下同）。

（4）下浮率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在7%-13%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两个下浮率，其算术平均值作为基准下浮率，设为Y。

Xi=Y时,得分=51
Xi<Y时,得分=51-(Y-Xi)×4×100

Xi>Y时,得分=51-(Xi-Y)×2×100

下浮率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	
	①评标委员会组建按规定，设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分保留两位小数（小数点后第三位四舍五入）。
②投标文件中所提供的所有业绩证明材料（如获奖证书、中标通知书、合同等）单位名称须与本次投标的投标人名称一致（单位名称发生合法变更除外，但还需提供合法变更的有效文件）。
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	3.2.2
	判断投标报价是否
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	补1
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评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
在编写项目招标文件时明确。（见评标办法前附表）
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。
A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                                                           ；

（3)                                                           ；

（4)                                                           ；

（5)                                                           ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)

B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.10采用电子投标的项目，因投标人原因导致电子投标文件无法导入（解密）系统的，其投标应作无效或者废标处理。 

B1.11采用电子投标的项目，不符合招标文件第二章投标人须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件递交要求”中4.2.6.1要求的，其投标应作无效或者废标处理。

B1.12投标报价时，安全文明施工基本费的费率不得低于现行施工取费费率的下限。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全文明施工基本费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。

B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

B1.14 其他：投标人在获取招标文件时招投标交易平台选定的EPC工程总承包项目负责人和投标文件中的EPC工程总承包项目负责人必须一致，否则作废标处理。
附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

附件E：计算机辅助评标方法

E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在

系统上或者借助系统完成评审工作。 

E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 

（1）评标准备； 

（2）初步评审； 

（3）详细评审； 

（4）出具评标报告。 

E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进

行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审

指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 

E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 

评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向

投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 

E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 

E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定），形成统一审查意见。 

E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 

E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 

E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 

E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 

E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评

委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 

在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面

形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 

（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报

经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  

（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 

（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 

E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得

允许重新评审。 

E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 

（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评

审指标设置进行确认； 

（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据

各评委表决结果形成统一审查意见； 

（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报

经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 

（4）牵头组织评委出具评标报告。 

E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障

后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，

另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。

附表A-1：评标委员会签到表（略）
附表A-2：形式评审记录表（略）
附表A-3：资格评审记录表（略）

附表A-4：响应性评审记录表（略）

附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）

附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）
附表A-7：投标报价评分记录表（略）
附表A-8：其他因素评审记录表（略）
附表A-9：详细评审评分汇总表（略）
附表A-10：评标结果汇总表（略）
第四章 合同条款及格式

本合同条款及格式采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）合同条款及格式。
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：绍兴市棒城建设发展有限公司
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目EPC工程总承包项目。
2. 工程地点：位于绍兴市越城区内，东至大越路，南至兴越路，西至规划滨水绿带。
3. 工程审批、核准或备案文号：                  。
4. 资金来源： 自筹 。
5. 工程内容及规模：项目总投资约48948.01万元，工程费用约34791.25万元。项目总用地面积25560.48㎡，总建筑面积79604.06㎡，其中地上建筑面积37129.4㎡，地下建筑面积42474.66㎡，总建筑高度20.15米，装配式混凝土结构,装配率为60%及以上。
6. 工程承包范围：（包括但不限于）
（1）设计范围：需完成用地红线范围内的所有施工图设计（包括但不限于所有专项设计、配套设施的施工图设计及施工期内的配合服务）。具体包括但不限于：总图、工艺、建筑、结构、水电、暖通（含空调设计）、消防、节能、安全、环保等；专项设计内容包括但不限于：人防、基坑围护、弱电智能化、电梯、建筑幕墙、泛光照明、景观设计、海绵城市、绿色建筑（二星级）、装配式建筑、设计BIM、太阳能光伏电、抗震支架、充电桩、标识标牌及导示设计、代征绿化、各出入口设计、项目红线至道路边界设计（包括但不限于项目污水井至市政污水收纳井之间的连接段排污管设计等）等。还包括交通影响评价、环境影响评价、日照分析、节能评估等咨询报告、涉及本地块所有工程的施工图设计、专项设计审核协调等工作，及其他当地行业主管部门有特殊要求的设计内容（如电力、水务、天然气、电信等）除外，但设计协调工作包含电力、水务、天然气、电信等全部内容。所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、坐标放样，建筑物角点放样、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、图审费、交通影响评价费、环境影响评价费、日照分析费、节能评估费、专家费、所需的会务费等）。设计界面以附件12山姆甲乙双方工程界面划分表、租赁协议为准，界面划分表与租赁协议有冲突的，以租赁协议为准。
（2）施工范围：施工图范围内所有内容施工总承包（包括各类专项工程和附属工程）。具体包括但不限于：基坑围护、各单体楼建筑、结构、安装【含强电、智能化、综合管线、抗震支架、给排水、暖通、空调及新风系统、消防、太阳能光伏电、充电桩、标识标牌及导示等专业）】、室内装修、场外工程（含围墙、道路、铺装、绿化、景观、小品、室外给排水、照明、入口建筑等专业）、幕墙、人防、交通设施、代征绿化、各出入口、项目红线至道路边界施工（包括但不限于项目污水井至市政污水收纳井之间的连接段排污管等）、工程所有材料设备的采购、保管、施工以及相关的配合服务等工作，为完成本工程所需要的所有红线内外的临时设施和场地恢复及竣工验收等；并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，本项目为装配式建筑，装配率和预制率须符合当地行业主管部门现行相关文件要求。施工界面以附件12山姆甲乙双方工程界面划分表、租赁协议为准，界面划分表与租赁协议有冲突的，以租赁协议为准。
（3）采购范围：工程建设的所有材料和设备的采购及保管、安装及调试。

（4）其他内容：完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；协调与相邻工程的关系，协调与周边环境及建筑物的关系，道路出入口协调审批，垃圾清理、施工用水、施工用电办理等；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复保修期内的保修工作、绿化保活和养护期的保活养护工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。
二、合同工期
计划开始工作日期：  /  年  /  月  /  日。
计划开始现场施工日期：  /  年  /  月  /  日。
计划竣工日期：  /  年  /  月  /  日。
工期总日历天数：约430日历天（从中标通知书发出之日起算包括施工图设计），需于2024年4月10日前完成竣工验收，具体工期数根据项目实际进度作相应调整。施工图设计在中标通知书发出之日起30日历天内完成（不包括施工图审查、评审时间）。
三、质量标准
工程质量标准：施工质量要求：工程施工质量符合验收规范合格标准；设计质量要求：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准并通过施工图审查。（同时要求本项目必须创建市级标化工地，并确保兰花杯，争创省级标化工地，钱江杯）。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥            元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 施工图设计费（含税）：
人民币（大写)                     （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写)             （¥       元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)                     （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写)             （¥       元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)                    （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写)             （¥       元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)                    （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写)             （¥       元）。
2. 合同价格形式：
中标价即为合同价。
五、项目经理（EPC工程总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人）
EPC工程总承包项目负责人：  合同签订时明确    。

施工负责人：  合同签订时明确    。
设计负责人：  合同签订时明确    。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于     年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在            订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。
十一、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真： 
电子信箱：
开户银行：
账号：
	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：


通用合同条款
按照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分通用合同条款内容执行。
第二节 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.1 其他合同文件： ⑴含合同谈判中澄清文件；⑵承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 单位/区段工程的范围：详见初步设计图纸。
1.1.3.2作为施工场所组成部分的其他场所包括：合同签订时明确 。
1.1.3.3 永久占地包括：    /          。
1.1.3.4 临时占地包括：   /       。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用  /   语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：（1）国家、浙江省、绍兴市颁布的规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：（1）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图和地质勘察报告等有关技术经济文件；（2）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  /    ；发包人提供的国外标准、规范的时间：    /    。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：   /     。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：合同签订后7天内，发包人提供一式2份前期工作相关文件。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）补充合同、补充协议；（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）投标函及投标函附录；（5）本专用合同条款；（6）本通用合同条款；（7）招标文件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）招标人委托第三方审定的价格清单；（10）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后7日内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

①项目设计文件
设计阶段所有规章要求的报批文件、工程报建手续所需的设计图纸及报批文件。
按施工图审查意见修改后的正式设计文件给发包人，具体份数不低于8套且满足发包人要求。
施工图审查及前期手续办理中所需的文件数量均由承包人负责提供，费用均包含在工程设计费中。
②项目实施文件
◆项目进度计划：承包人合同签订后后7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆设计进度计划：承包人合同签订后后7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆采购进度计划（若有）：承包人合同签订后后7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：承包人合同签订后后7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计：单项工程和分部分项施工前7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆质量保证细则和工作执行文件：各设计和实施阶段开始实施前14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；
◆竣工试验方案：达到竣工试验条件14日前提供要求的份数不低于6份且满足发包人要求；
③在工程正式移交前提交工程所有审批资料一套。
◆承包人的设计文件和施工方案在施工前必须由发包人认可后方可实施。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：  合同签订时明确  。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：合同签订时明确。
发包人的送达地址：合同签订时明确。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 合同签订时明确。
承包人的送达地址：合同签订时明确。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：属于发包人。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：属于承包人和发包人共有。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式由承包人承担。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：合同签订时明确，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：合同签订时明确，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为合同签订时明确。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：合同签订时明确。

第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：三通一平由发包人负责和实施，包括给排水的接口和申报等所有的内容。
施工期间因电力紧张或其他原因造成短期供电不足的，应由承包人自行配备足够容量的发电设备，确保施工正常进行，该费用由承包人自行承担，发包人不再计取措施费。施工运输道路及桥梁，因承包人原因造成的损失由承包人自行负责。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：工程地质勘察报告由发包人在施工图设计前提供，地下管线资料由承包人自行向相关部门获取，工程地质和地下管线资料不确定性导致的工程施工风险均由承包人承担，承包人不得据此向发包人计取措施费等费用。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：按需要提供。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/   。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。

本项目发包人支付担保金额为中标价的2%。需在中标通知书发出30日内且于合同签订前缴纳完毕。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：法律规定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：合同签订时明确；

发包人代表的身份证号：合同签订时明确；

发包人代表的职务： 合同签订时明确；

发包人代表的联系电话：合同签订时明确；

发包人代表的电子邮箱：合同签订时明确；

发包人代表的通信地址：合同签订时明确；

发包人对发包人代表的授权范围如下：合同签订时明确；
发包人代表的职责：代表发包方处理本工程建设中的相关事务，负责对整个工程进行全面监控和协调工作，管理合同，协调EPC工程总承包单位、监理单位、造价单位及其它参建单位的关系；
3.2发包人人员
发包人人员姓名：合同签订时明确；

发包人人员职务：合同签订时明确；

发包人人员职责：合同签订时明确。
3.3工程师
3.3.1 工程师名称合同签订时明确；工程师监督管理范围、内容：合同签订时明确；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：合同签订时明确。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：合同签订时明确；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：合同签订时明确。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：合同签订时明确。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：合同签订时明确。

第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：遵守相关法律法规，接受发包人、监理人、造价人的监督，按照合同、施工图纸、工程联系单、图纸会审纪要、会议纪要、施工及验收规范等精心施工，按期完成。
1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人应按建设管理相关部门的要求，自费承担此类工作（如安保）和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便，夜间照明线必须单独敷设；
2）须向监理单位、造价单位人员提供办公用房5间、生活用房4间；向发包人提供办公用房1间，房间数量可根据使用需要合理调整，费用包含在签约合同价中。
3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、扬尘、夜间施工和施工噪音管理等手续：遵守政府有关部门对施工交通、环卫排污及施工噪音管理规定，按规定办理有关手续，费用由承包人承担。涉及治安、市政市容、环保、交通、计生、工程所在地周围关系，由发包人和承包人共同协调处理，如发生费用，由承包人承担。如在施工过程中由于承包人原因引发的相关责任和费用，由承包人承担。
4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人必须做好成品和半成品保护工作，费用已包含在投标报价中，不予另行计取。
5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在投标前及进场后进行充分现场踏勘，已充分了解可能存在影响后续施工的地下管线、地下障碍物、邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、古树名木等，承包人在施工过程中须负责对上述地下管线、地下障碍物、邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、古树名木等进行保护或移除，保护、移除及措施等相关费用均已全部包含在投标报价中，承包人不得向发包人另行计取。
6）施工现场清洁卫生的要求：符合相关管理部门的文明工地要求管理，并做到工完场清。承包人承担本工程生活区、施工区、发包人办公区内生活污水的外抽、垃圾清除外运、道路专人清扫及相关的一切费用，污水外抽、垃圾外运、道路清扫等应符合市政管理、综合行政执法、交管等相关部门的规定；如因承包人原因受到投诉的，承包人有义务完成整改并承担相关费，未按要求及时完成整改的发包人有权对承包人按5000元/次计取违约金。生活区、办公区生活垃圾及施工场内建筑垃圾须及时清运出场，承包人每日至少清扫三次，保证施工范围内及周边道路清洁、卫生，不允许将建筑垃圾堆放到本工程施工范围内或附近地带。厕所、食堂、生活设施要整洁；承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并做到工完场清。承包人有义务做好创文期间的卫生及相关车辆、设备停放工作，若被查到未按规定清洁及停放等问题，发包人有权对承包人按5000元/次计取违约金。若未达到相关要求发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担。承包人按绍兴市人民政府相关规定执行并达到创国家级文明城市和卫生城市的要求，若有关部门检查不合格的，承包人应按发包人或监理工程师的通知整改，视为承包人违约，拒绝或故意拖延整改的发包人有权按现行预算定额价三倍委托第三方完成，费用由承包人承担。

7）承包人必须按照发包人要求合理协调各个系统之间的相互配合，包括（但不限于）：

①承包人配合发包人组织的政府部门及其他社会团体到现场参观、考察，保证现场的安全、整洁、美观，相关费用已包含在合同工程价款范围内，费用不予另行计取。

②承包人做好各项手续审批工作。

承包人必须对整个工程项目负责，对工期、质量、现场管理、安全生产、农民工工资、资金使用和管理全面负责，统一协调。

无论何种原因，承包人不得擅自停工；承包人无正当理由停工15天以上的，发包人有权解除本合同。

承包人应将专业分包工程的安全、进度、质量、资料、农民工工资纳入承包人统一管理。承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排，并及时为分包单位提供工作面。

双方约定承包人应做的其他工作：承包人应自备发电机，费用已包含在在投标报价中，费用不予另行计取，因电力不足或停电所产生的一切额外费用及损失由承包人承担。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
履约担保的方式、金额及期限:（1）承包人应在中标通知书发出后30日内合同签订前向发包人提交履约担保；履约担保形式和金额根据《浙江省住房和城乡建设厅等11部门关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》﹝浙建﹞2020]7号）文件规定执行，本项目履约担保为银行保函、保险公司保险（共保体）、电汇、网银，金额为中标价的2％。（2）履约担保有效期至工程竣工验收合格之日后10个日历天。变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
履约担保的退还：浙建【2020】7号，至工程竣工验收合格之日后10日内承包人无合同违约情况时无息退还。

4.3项目经理（EPC工程总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人）
4.3.1承包人工程EPC工程总承包项目负责人：             
姓名：            
身份证号：              
建造师执业资格等级：              
建造师注册证书号：              
建造师执业印章号：                
安全生产考核合格证书号：              
联系电话：             
电子信箱：            
通信地址：             
承包人对工程EPC工程总承包项目负责人的授权范围如下：按发包人认可的设计方案、施工方案，按工程师发出的指令组织工程设计和施工，以及保修工作。

施工负责人：                 
姓名：                 
身份证号：                 
建造师执业资格等级：                 
建造师注册证书号：                
建造师执业印章号：                 
安全生产考核合格证书号：                
联系电话：                
电子信箱：                
通信地址：                
承包人对施工负责人的授权范围如下：按发包人认可的施工方案，按工程师发出的指令组织工程施工，以及保修工作。

设计负责人：
姓名：              
身份证号：               
建筑师或结构师执业资格等级：                
建筑师或结构师注册证书号：                
建筑师或结构师执业印章号：                 
联系电话：                
电子信箱：                
通信地址：                
承包人对设计负责人的授权范围如下：按发包人认可的设计方案，按工程师发出的指令进行工程设计工作。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止合同。
4.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：EPC工程总承包项目负责人、施工负责人每月在施工现场的时间要求：月到岗天数达到24日以上。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：EPC工程总承包项目负责人、施工负责人月到岗天数不足合同约定的天数，每天计取5000元的违约金，每月结算，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取。不能到岗或累计三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，EPC工程总承包项目负责人、施工负责人未经发包人同意不得离开施工现场。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:

（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人公章。
（3）承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知监理人。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：

①EPC工程总承包项目负责人或施工负责人到位后因生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）无法继续担任EPC工程总承包项目负责人或施工负责人，承包人向发包人提出申请，经发包人同意，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的EPC工程总承包项目负责人或施工负责人资格、业绩等不低于原EPC工程总承包项目负责人或施工负责人，每更换一人次计取承包人30万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取；

②EPC工程总承包项目负责人或施工负责人到位后因发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任EPC工程总承包项目负责人或施工负责人，承包人向发包人提出申请，经发包人同意，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的EPC工程总承包项目负责人或施工负责人资格、业绩等不低于原EPC工程总承包项目负责人或施工负责人，每更换一人次计取承包人50万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取；

③除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次计取承包人100万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，擅自更换三次及以上的，发包人除有权要求承包人按前述约定支付违约金外，还有权单方解除本合同，并有权没收全部履约保证金，如因此给发包人造成损失的，承包人还应据实向发包人承担赔偿责任。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 发包人要求承包人更换EPC工程总承包项目负责人、施工负责人，承包人无正当理由拒绝更换的，计取承包人50万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。

4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同生效后10日内提交三份，格式、内容自定。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同生效后10日内提交三份，格式、内容自定。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人除EPC工程总承包项目负责人、施工负责人以外的主要管理人员及其他驻场人员：①人员到位后因发生重大安全事故不适合再任、因生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，经发包人同意，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的管理人员的资格、业绩等应不低于原来人员的等级，设计负责人、施工技术负责人每更换一人次计取承包人违约金10万元，如承包人擅自更换，每更换一人次计取承包人违约金15万元；②除以上主要人员以外的其他岗位人员因上述情形及人员调配、个人因素等需进行人员变更的，承包人向发包人提出申请，经发包人同意，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的管理人员的资格、业绩等应不低于原来人员的等级，其他岗位人员每更换一人次计取承包人违约金2万元，如承包人擅自更换，每更换一人次计取承包人违约金5万元；③人员更换比例不允许超过投标人员总人数的40%；违约金应在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：设计负责人、施工技术负责人每更换一人次计取承包人的违约金25万元，其他岗位人员每更换一人次计取承包人的违约金10万元，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：未经批准擅自离开，由承包人承担相关责任。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人除EPC工程总承包项目负责人、施工负责人以外的主要管理人员及其他驻场人员到位：关于施工现场管理人员（包括驻地设计代表）每月在施工现场的时间要求：月到岗天数达到24日以上。月到岗天数不足合同约定的天数，按驻地设计代表、施工技术负责人每天每人次计取违约金3000元，其他岗位人员每天每人次计取违约金1000元，每月统计，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取。不能到岗或累计三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。。
4.5 分包
4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键性部位。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：承包人可以将自身不具备资质的施工、设计工作分包给具备相应资质的施工、设计企业，但分包的工程须在分包前经发包人、监理单位同意 。

其他关于分包的约定：                             。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                             。

4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：  合同签订时明确     。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：  /   。

4.9 进度计划

4.9.1 合同进度计划

承包人提交进度计划的份数和时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交不少于6份其格式和内容符合发包人代表或监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。

4.9.2 合同进度计划的修订: 

承包人在开工前按合同工期要求编排项目进度计划（要求绘制网络图和横道图，明确关键线路和里程碑节点），项目进度计划应当包括设计、施工、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、调试、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等；过程中编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，按月上报进度完成情况，进度计划的上报、考核按照发包人及上级主管部门的有关规定执行，由监理单位进行考核并作出处罚，监理认为进度存在偏差，监理或发包人有权作出处罚，视情况严重程度，每次支付发包人2万元至10万元违约金，承包人必须接受；且针对进度滞后的情况，承包人应向监理人、发包人提交重新修订的项目进度计划，并附有关措施和相关资料，已批准承包人修订后的项目进度计划。监理人、发包人对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。

4.9.3工程延期的审批

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。
设计
5.1设计范围：
5.1.1工程设计范围
（1）完成本项目涉及内容的所有施工图设计、所有专项设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。项目若涉及特殊专业性子项的，可由承包人委托专业资质设计单位协作完成，设计费用不再增加。若有新增加的任何项目设计，设计费用也不再增加。
（2）发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的所有施工图设计、所有专项设计及施工期间现场配合等服务，并给出审核意见，在不违反国家法律法规的条件下，承包人需无条件及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。
5.1.2承包人的设计义务
（1）由承包人提供建设内容的所涉所有施工图设计、所有专项设计及施工期间现场配合等服务。承包人应对所提供设计文件负责。发包人有权指导、审查由承包人所进行的设计工作，并对设计文件进行审核确认后方可用于施工，但不承担因承包人原因造成的各种失误。
（2）初步设计已由发包人另行委托第三方编制，施工图内容须经初步设计单位确认。
（3）在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询、监理、造价人对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有的部分和没有描述的部分，双方应另行协商；
（4）设计过程中，设计人应根据发包人、承租单位（山姆上海投资有限公司）（若需要）或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误而出现的反复修改的工作；

（5）设计应满足招标人与承租单位（山姆上海投资有限公司）签订的租赁协议中对本项目的设计要求。
（6）其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。
5.1.3设计服务承包人的设计主要工作如下：
（1） 参与设计的技术协调会，做好设计技术交底工作。
（2） 施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。
（3） 现场服务：指派设计人员常驻工地，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直到工程竣工验收合格止。当施工过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可以5天内书面提出解决意见，对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
（4） 提供设备、材料订货清单。
（5） 对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验货工作。
（6） 协助制订设备系统的调试计划和参与设备试运行调试（如有）。
（7） 参与工程竣工验收，参与编写工程总结。
（8）设计负责人应参加发包人召开的与工程建设相关的会议。
（9） 配合发包人做好与设计内容相关的协助工作。
5.1.4发包人向承包人提交的有关资料：
5.1.4.1初步设计及相应概算。
5.1.4.2其他相关资料。
5.1.5发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成施工图设计，并给出审核意见，在不违反国家法律法规的条件下，承包人需无条件及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：   合同签订时明确   。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：合同签订时明确，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：  合同签订时明确   。
5.3 培训
培训的时长为  /  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为   /    。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按市城建档案馆的工程竣工验收备案表确定要求以及发包人要求提供的全部资料；纸质文件不少于8套（必须含3套原件）、电子版文件不少于2套，且满足发包人要求。承包人支付含需向城建档案馆缴纳的施工、监理、设计、勘察、建设单位三方竣工资料归档及装订费用。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式7份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：  电气、智能化等设施设备及系统等用户手册、维修保养手册和培训资料需在竣工验收前1个月提供，并组织对发包人工作人员、物业管理人员或租赁方管理人员的培训，确保在工程投入使用后能独立进行必要的设备和系统操作、维护和故障排除   。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、固定设备的采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备质量负责，进场前承包人应提供质量证明文件（合格证、检测报告等）配合监理人验收。相关设备、无价材料等物资采购前，所用品牌需经发包及各方同意方可采购、使用。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由合同签订时明确负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：合同签订时明确。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：合同签订时明确。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由合同签订时明确承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：合同签订时明确。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：合同签订时明确。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人要求执行，为了保证操作工艺的质量，实施实物质量样板引路的办法：
(a)质量样板引路方案的制定：开工前，承包人要根据工程的特点、施工难点、工序的重点、防治工程质量通病措施等方面的要求，组织参与编制和实施工程施工组织设计和专项施工方案的相关技术管理人员，研究制订工程质量样板引路的工作方案。工作方案内容应包括：工程概况与特点、需制作实物质量样板的工序和部位、制作实物质量样板的技术要点与具体要求、将质量样板用于指导施工和质量验收的具体安排、相关人员的工作职责以及根据工程项目特点所制订的其他内容。工作方案经有关部门批准和送项目总监理工程师批准后实施，并报送发包人。实行专业分包的，分包企业应在承包人的指导下，制定相关的工程质量样板引路工作方案，经承包人同意后送项目总监理工程师审批后实施，并报送发包人。

(b)制作的实物质量样板应符合有关技术规范和施工图设计图纸的要求，质量样板需经发包人和监理工程师、承租单位（山姆上海投资有限公司）（若需要）同意后方可用于技术交底、岗前培训和质量验收。

6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：无 。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：合同签订时明确。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人、造价人，通知中应明确隐蔽工程检查的内容和时间、地点，并附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：合同签订时明确。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：合同签订时明确。
试验和检验费用的计价原则：合同签订时明确。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：合同签订时明确。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：合同签订时明确。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：合同签订时明确。
关于场内交通与场外交通边界的约定：合同签订时明确。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：发包人不免费提供工程施工需要的场内外道路和交通设施,由承包人自行考虑并承担。由承包人负责场内外道路的修建、维修、养护、管理施工所需的临时道路和交通设施，以及后期恢复原状，以上费用包含在总价中，结算时不予调整。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：三通一平由发包人负责和实施，包括给排水的接口和申报等所有的内容。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：   /       。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：发包人提供用于本工程的水准点、坐标控制点，其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

施工控制网资料的告知期限：合同签订时明确。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按照通用条款执行。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求： 
（1）承包人应做到文明施工，工完场清，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；承包人应按照绍兴市有关建筑工程施工现场标准化管理规定组织施工，确保现场文明施工，为周边创造良好环境。由于承包人原因造成了损失，承包人除承担违约责任外，同时将对发包人及其他参建单位由此造成的直接损失进行赔偿。

（2）承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。涉及暂住管理的，承包人负责办理相关手续，费用自负。
（3）承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
（4）承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对按国家、地方及行业相关规定的超过一定规模的危险性较大的专项施工方案，还应由承包人组织专家进行论证、审查。
(5)消防安全：承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。承包人应按规定建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

（6）交通安全：施工期间交通组织方案编制及保护交通设施等相关费用包含在投标总价中。

（7）在发包人或相关行业管理部门考核检查过程中如发现问题书面整改通知书下达后按通知书要求的时限（无要求的按3天）整改完毕，到期整改不到位或未完成整改的，视整改情况，每次支付0.5万元至2万元违约金，在文明施工费用支付中直接扣除。

7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包方要严格执行国家和浙江省及绍兴市等有关部门的安全文明施工规定，服从建设行业管理部门、发包方的监督管理，自觉做好现场文明施工、安全生产的各项管理工作。若发生安全事故，由承包方承担责任和费用 。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：   /   。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：按通用条款执行。

第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1开始准备工作：发包人移交已具备施工条件的施工场地。三通一平由发包人负责和实施，包括给排水的接口和申报等所有的内容
8.1.2发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：              。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：    合同签订时明确    。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：    合同签订时明确       。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：  合同签订时明确    。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 合同签订时明确   。
8.4.2 进度计划的具体要求：   合同签订时明确   。
关键路径及关键路径变化的确定原则：   合同签订时明确 。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：   合同签订时明确  。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：   合同签订时明确  。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：  合同签订时明确  。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：   合同签订时明确  。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：合同签订时明确    。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
每延误1日的误期赔偿金额为3万元，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格（工程费用）的3%；因承包人原因使里程碑节点日期（经监理、发包人审批的进度计划或发包人组织的会议纪要中明确的）延误，每延误1日需支付0.3万元违约金。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：  合同签订时明确     。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  /   。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：（1）承包人负责竣工后试验的电力、材料、燃料、人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前10日将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任 。

竣工试验的操作要求：     /       。

第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：在竣工验收前十五日向发包人提供完整的竣工资料一式五份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：    /  。
10.3工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：合同签订时明确。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：合同签订时明确。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：合同签订时明确 。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：合同签订时明确。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：合同签订时明确。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：施工时临时占用已建成房屋内区域的库房、管理房、办公点等在竣工前退场并做好保洁。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：合同签订时明确。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：按质量保修书及国务院的《建筑工程质量管理条例》相关规定执行。

第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： 否 。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：  /  。
第13条 变更与调整

13.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 
（1）属人力不可抗力或作为一个有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物（包括地表以下的物质条件和水文条件，不包括气候条件）造成承包人直接损失的，发包人将根据实际情况协商解决；但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期由承包人承担。

（2）总承包方原则上不对承包工程提出工程变更，如因设计错误、漏项，不同专业设计配合不好导致影响使用功能等情况以及施工单位调整施工方法、措施，工作失误等原因引起的各种变更，相应费用由总承包方承担。

（3）承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案的品质和标准，发包人提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。

（4）发包人对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（5）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（6）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，发包人可以要求更换或返工，承包人应无条件执行，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（7）因发包人要求对工程提出变更，改变了原施工图设计意图、使用结构和工程量增加，发生的相关费用则由发包人承担。

13.2变更估价 
对每项变更价款的计算方法约定：设计变更、重大现场技术措施等经发包人确认的联系单。因工程设计变更或工程量清单漏项，其相应单价的确定方法为：
①经审定后的施工图预算中已有项目单价的，按经审定后的施工图预算中确定的综合单价并按中标下浮率下浮；
②经审定后的施工图预算中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价并按中标下浮率下浮；
③经审定后的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按招标文件施工图预算编制口径调整并按中标下浮率下浮；
④没有项目单价和信息价，且无定额可套用，由造价人进行市场询价，按照发包人签证价结算。
变更费用不列入进度款支付，经结算审计后与工程审定造价同比例支付。

变更程序需严格按照市财政局、市发改委、绍兴市交通投资集团有限公司、绍兴市未来社区开发建设有限公司等部门的相关制度规范。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：
中标价即为暂定合同价，暂定合同价=工程费33051.6875万元×（1-中标下浮率）+施工图设计费350万元+建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费40万元。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：本工程采用固定单价及固定下浮率合同，除下规定情形外，合同价格不因物价波动进行调整：
14.1.2.1承包人按中标通知书要求的时限内与发包人签订合同，合同价按中标价签订。
14.1.2.2市场价格波动是否调整合同价格的约定：①人工（含机上人工）、钢材（不含预埋件、周转性材料）、黄砂、碎石、商品砼、预拌砂浆、水泥、电缆及母线、铝合金门窗、砌体材料：当波动率≤±5%时,在工程结算时价格不予调整；当波动率超过±5%以上时，在工程结算时允许对超过±5%以上部分予以调整；②差价按中标下浮率下浮后计取税金调整；③其他建筑材料、施工机械使用费和实行政府定价管理的水、电、燃气、燃油等其他所有费用，承包人已在投标报价时综合考虑了市场价格上涨或下跌及定额水平等因素，在工程结算时，一律按审定招标控制价中相对应价格下浮后计算，不作调整。

14.1.2.3因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

（1）允许调整补（扣）价差的（主材种类详见专用条款第14.1.2.2条款），在工程结算时计算方法约定如下：

 当波动率≤±5%时工程结算时价格不予调整；当波动率超过±5%以上时，按专用条款第11.1条款的有关约定按实调整，在工程结算时计算方法约定调整公式如下：

 注：波动率=（A-C1）/C1×100%，差价=A-C1。

C1：基准价——允许调价差主材在按开工当月月刊《绍兴市造价信息（正刊）》【绍兴市信息价没有的材料套用《浙江造价信息》及市场调查价】中除税信息价。 

A：比较价——施工期允许调价差主材计算方法：按工程实际进度对应月份的《绍兴市造价信息（正刊）》【绍兴市信息价没有的材料套用《浙江造价信息》及市场调查价】中所对应允许调价差主材综合除税信息价的算术平均值。

（2）因发包人造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

14.1.2.4风险范围：除双方明确约定的可调内容外，在工程结算时，工程量无论增减幅度多少，综合单价一律按审定招标控制价中综合单价*（1-中标下浮率）结算。风险范围包括但不限于以下内容：

①包括施工期水、电、气、燃油（汽油及柴油）、施工机械使用、材料等价格波动的风险：专用条款第14.1.2.2条款中约定的允许调价差主材波动率超过±5%以上部分的除外；

②包括工地位置、现场实际情况含土方开挖与支护中所遇地下障碍物清除、施工场地狭窄所增加二次搬运、临时道路、储存空间、装卸限制及其他影响综合单价的因素风险；

③包括实际施工期间，可能发生的街道管理费、环保费、占道押金等其它管理费，以及因第三方阻挠施工所发生的费用；

④包括因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回；

⑤包括承包人原因造成工期、费用增加的风险；

⑥包括本合同、招标文件或补充协议约定不作价格调整的其他情形；

⑦包括专项施工方案的施工及论证费用、邻近建筑防护措施费等费用；

⑧法律、法规条例中规定的其他风险。

14.1.2.5.风险费用的计算方法：视为承包人在投标报价时已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目和单价中，在结算时一律不予计算此风险费用。

14.1.2.6风险范围以外合同价格的调整方法：市场价格波动引起的调整按本合同14.1.2.2及14.1.2.3约定计算。 
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：    /       。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：暂定工程费（不包含安全文明施工费）的10%，分二期支付。
预付款支付期限：按规定缴纳履约保证金并签订合同后，支付预付款总额的50%；主要施工人员、机械设备进场，办公、生活设施布置完成，总监理工程师发出开工指令，再支付预付款总额的50%。
预付款扣回的方式：在期中支付进度款累计金额未达到合同价款的 20%之前不予扣回，在达到合同价款20%之后，开始按工程进度，每期按当月完成进度款的20%从各月的应付进度款中扣回，全部金额在期中支付进度款累计金额达到合同价款的70%时扣完。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：    /      。
预付款担保形式：本项目不需要提供预付款保函。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：合同签订时明确。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：每月15日前提供上月工程量统计报表各5份，上报监理人、造价人核定后，报至建设单位，经审核后予以支付。
进度付款申请单应包括的内容：合同签订时明确。
14.3.2进度付款审核和支付
（1）设计付款时间
工程设计费支付：签订合同后，支付10%预付款，完成全部施工图设计并通过图审后（规范要求无需图审的则需通过发包人审查）一个月内，支付至设计费的50%；完成主体施工后一个月内支付至设计费的70%；工程竣工验收合格后一个月内支付至设计费的95%；结算审计完成后结清剩余设计费。

设计费由发包人支付给承包人中的设计方。

（2）建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费付款时间

发包人在工程开工后 28 天内预先支付建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费总额的50%；后按进度款同比例支付。

（3）施工付款时间            
关于付款周期的约定：按 月 支付工程进度款。
补充：承包人在中标通知书下发后60日历天内完成施工图预算编制并提交发包人委托的全过程工程造价单位审核，在施工图预算提交后40日历天内与发包人委托的全过程工程造价单位核对并确定审核后的预算。若招标人需对施工图预算进行二次审核，需无条件配合。

工程进度款中人工费按月支付，施工图预算未报发包人前，除按规定支付农民工工资外，发包人不予支付工程进度款。
实际支付进度款具体为：

（1）预付款及每月支付审核后产值的20%为农民工工资进入专用资金账户；承包人施工图预算未提交发包人前，发包人每月只支付约定比例的农民工工资。

（2）承包人施工图预算提交发包人后，每月支付审核后产值的85%（其中工程进度支付款项的20%为农民工工资进入专用资金账户），预付款在该部分款项中抵扣；
（3）工程完工，竣工验收合格、配合完成施工图预算审核并提交完整的工程结算资料后付至经审核后施工图预算并按中标下浮率下浮后价格的90%；

（4）工程竣工结算按相关规定经有关单位审计完成并项目竣工资料备案完成后付至工程费用审定结算价的98.5%；

（5）余额1.5%作为工程质量保修金在缺陷责任期结束后付清，本项目缺陷责任期为24个月。

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本项目的安全文明施工费暂按500万元计，发包人在工程开工后28天内预先支付安全文明施工费总额的50%；施工单位根据安全文明施工规范编制文明施工方案，由发包人、监理人、造价人等负责对方案进行审核；审核通过后按进度款同比例支付。
备注： 
①上述工程款支付时承包人应及时开具发票，否则发包人相应顺延支付工程款；
②承包人应及时、足额支付民工工资，因承包人未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由承包人承担全部责任，造成损失的由承包人承担全部费用。
③竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包人承担。

④若承包人未按时送审完整施工图预算审核报告或不配合监理、造价单位、相关部门等对施工图预算的审核工作，导致监理、造价单位、相关部门无法按时出具施工图预算审核报告，造成工程进度款无计量依据，发包人可不支付进度款，由此造成的损失由承包人自行承担。

⑤如承包人为联合体投标的，由设计方（联合体牵头单位）牵头施工方（联合体成员单位）提出付款申请，经发包人审核后，工程费用由发包人支付给承包人中的施工方。

⑥施工图预算为结算审核的依据。

⑦安全文明施工费根据《绍兴市房屋建筑与市政基础设施工程招标文件备案知道意见》规定，应单独开列账户专款专用，不得挪作他用。
⑧关于过程结算由双方协商后在签订合同时明确。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：   /    。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：    /        。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：竣工验收合格后30天内。
竣工结算申请的资料清单和份数：5份。
竣工结算申请单的内容应包括：工程名称、竣工结算资料，已付工程款，应扣留的质量保证金，应付竣工工程款等相关材料。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  /   。
发包人完成竣工付款的期限：

（1）发包人根据国家造价管理的有关规定以及有关部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续,如需国家审计的，则从其约定。
（2）承包人应当在工程验收合格后的30天内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
（3）承包人在工程竣工后无限期有配合发包人接受项目审计、稽查和检查等的义务。如竣工结算后，经审计需要再核减结算款的，应无条件退还核减的款项；如承包人拖延的，发包人可从保修金中之间扣减该款项。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    合同签订时明确     。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：  /  ；
(2)  审定结算价的1.5%的工程款；
(2) 其他方式：   /    。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  （2）  种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：   /   ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(2)其他预留方式:    /    。
关于质量保证金的补充约定：   /    。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：  10份   。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：（1）承包人应在工程竣工验收合格之日起30天内报送结算，承包人报送结算资料应真实、合规及合法，如承包人所报结算造价经审核核减(增)额超过5%以上时，追加费用由承包人承担。基本费遵循“委托人支付”的原则。（2）投标人应充分考虑招标范围中的保证工期增加费和保险等费用，结算时以上费用不予另行计取。（3）项目衔接产生的各种费用包括在总价中，结算时不另行考虑。

第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形      /    。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的机械设备、项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
（5）承包人采购、使用了不合格的材料设备或不符合招标文件和施工图要求的材料设备。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  合同签订时明确     。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）在工程实施过程中，承包人发生各类违约时，承包人应支付的违约金或应扣除的履约担保金在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同。
（2）承包人违约造成合同终止的，还可以向承包人追偿全部经济损失。同时结合行业监管、综合监管、诚信管理，可以进行不良行为公告、限定一定期限的投标资格、纳入诚信管理等处罚。

除合同约定的违约赔偿或其他赔偿事项外，承包人还应承担发包人为实现债权承担的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、交通费、鉴定费等。

（3）在本合同履行过程中，承包人存有工程质量、工程进度等各违约行为的，承包人应立即整改到位；否则，施工方应按不低于0.5万元/天向发包人支付违约赔偿金直至承包人违约行为被停止或纠正。

（4）发包人基于承包人违约等原因行使单方解除合同权的，承包人均应无条件在解除合同通知后15日内退出施工现场，承包人未及时退出施工现场的，应按0.5万元/天向发包人承担逾期退场或清场的赔偿责任；且就承包人已实际完成工程量，发包人尚未支付的工程价款，不再向承包人支付，用于折抵承包人应向发包人承担的违约赔偿金。

（5）由于承包人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，延误15日以内的，每延误一日按0.3万元/日赔偿；延误超过15日的，每延误一日按0.5万元/日赔偿且发包人有权解除本合同。延误设计周期赔偿限额为设计费的10％，从履约担保金额中扣除。延误赔偿后，总工期仍按合同约定，不作为工期延长的依据。

本项目设计工期要求：在中标通知书发出之日起30日历天内完成施工图设计（不包括施工图审查、评审时间）。

（6）若因设计深度不够、设计错误、设计遗漏、资料不足等原因而造成工期延误、增加投资或质量问题，视情节严重，承包人应承担违约金1万元-5万元/次，并赔偿全部因此产生的损失。

（7）承包人需在合同签订35日内获取本项目承租单位（山姆上海投资有限公司）技术认可书（若需要）。若超过规定时间未获取，呈报单应承担违约金50000元/天，最高100万元，并赔偿全部因此产生的损失。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：承包人有下列行为的，发包人有权要求承包人整改其工作内容，承包人在约定期限内拒不整改的，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金，同时要求承包人承担违约责任及要求承包人承担发包人为实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、交通费、鉴定费等。发包人因此遭受的损失，由承包人负责赔偿，同时不得再参加本工程的投标：

（1）承包人的项目管理人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的；
（2）建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的；
（3）因承包人无故停工超过20日历天（含20天）的；
（4）因承包人的原因致使工程质量、工程验收不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝或无法修复的；
（5）承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的；或承包人施工进度比预定计划严重滞后，显然不能按照合同约定的工期如期完成；

（6）承包人以自己的行为表示不再继续施工的；
（7）在施工过程中发生重大质量事故或者重大安全事故的；
（8）承包人因违规施工造成严重损害发包人信誉的；
（9）有其它违约行为造成无法履约的。

如出现上述情况，承包人在收到发包人发出解除合同的通知后，应立即停工，妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。承包人应在发包人发出解除合同通知后15日内撤出施工场地，若承包人未在该期限内撤出施工场地的，视为承包人放弃其遗留在场地内的材料、机械设备等物品的所有权，发包人可以处置。承包人撤出施工场时，应清空建筑垃圾，同时由承包人承担其撤出场地发生的所有费用，若发包人为此承担的，有权向承包人追偿。已经定货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，承包人承担由此所发生的费用。承包人须配合做好已完工程结算工作。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   /  。

第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；
（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；
（4）里氏地震烈度5度及以上地震、海啸等自然灾害；
（5）传染病爆发，瘟疫；
（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果； 

（7）国家法律法规变化及政策性文件。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  /   天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：

（1）承包人必须为施工现场的全部人员办理危险作业意外伤害保险，费用包含在合同总价内，由承包人承担。

（2）承包人必须为施工现场的全部人员办理建筑施工安全生产责任保险，费用包含在合同总价内，由承包人承担。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  第三者责任险的保险费由承包人支付。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人负责并承担费用。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人负责并承担费用。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：保险期限开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：合同签订后14日内提交。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

第20条 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：合同签订时明确。

争议评审小组成员的确定合同签订时明确。

选定争议避免/评审组的期限：合同签订时明确 。

评审机构：合同签订时明确。

其他事项的约定：合同签订时明确。

争议评审员报酬的承担人：合同签订时明确。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：合同签订时明确。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：合同签订时明确。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向当地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向当地人民法院起诉。

21. 补充条款
（一）设计部分：

1、如联合体中标的，本合同承包人（乙方）均指联合体，条款内的责任和义务均由牵头人先行承担，牵头人再根据联合体各方约定向相关责任方实行追偿。

2、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定或变相指定生产厂、供应商（原则上生产厂、供应商不应少于三家）

3、关于限额设计：所谓限额设计（包含变更设计部分），就是按照批准的初步设计概算控制施工图设计。

各专业在保证使用功能的前提下，根据限定的额度进行方案筛选和设计，并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证初步设计概算批复中的工程费用不被突破。设计人员在整个设计过程中，充分考虑施工因素，将设计优化最大程度的体现到各个设计阶段。

4、初步设计一旦批准，施工图设计预算不得突破批准的初步设计概算的95%（同口径比较）。

如果由于承包人原因造成施工图设计预算突破批准的初步设计概算的95%（同口径比较），发包人将扣减相同比例的设计费，最大扣减数不大于设计合同价的10％。由于承包人提供的设计文件及资料出现遗漏或错误，由承包人负责修改或补充并出具修改图或设计变更联系单，此类设计变更引起的工程造价增加额按工程项目累计超过该项目概算工程费用的3%（但不超过5%）时，发包人将扣除该项目设计费的5%作为中标人的违约金；累计超过该项目概算工程费用的5%时，发包人将扣除该项目设计费的10%作为中标人的违约金。
5、所有图纸要深化到可以施工为止。承包人若无相关专业资质的，经发包人同意后，可由承包人委托具有相应资质的单位完成，费用不再增加，并由承包人承担相关法律连带责任。

6、本项目设计变更的设计由承包人组织，承包人应及时完成设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。严格控制设计变更联系单，设计变更联系单必须经发包人同意，严禁承包人直接向施工单位签发联系单，设计联系单调整不计取任何设计费用。

7、承包人应根据发包人需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

8、承包人应保持设计负责人、专业负责人的稳定，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的相关验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若发包人在工作中发现设计负责人或专业负责人不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

9、本合同项目开工后，承包人应按发包人要求做好施工现场设计服务，及时处理相关设计问题。

10、承包人有责任协助发包人进行环境影响评价等审批工作。

11、承包人的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足发包人指示的关键日期要求，确保在发包人规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。

12、工程开工后，设计单位需指派至少1名及以上驻地设计代表（具有有效的执业证书并参加该工程设计）到工程现场进行设计指导（月到岗率符合4.4.3要求）。当遇到设计问题时，设计单位应根据业主要求派设计主要负责人随时到现场处理，否则发包人有权视情节轻重要求设计单位缴纳1万元-5万元的违约金。在履行合同过程中，未经发包人许可，项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。

（二）施工部分

1、施工图预算审定价不得超过批准后的初步设计概算中的工程费用的95%（同口径比较）；

2、工程费用审定结算价不得超过批准后的初步设计概算中的工程费用。

以上若有超过的，超过部分将由承包人自行承担。

3、本工程中标后，承包人不得转包或变相转包。

4、承包人应遵守各级建设行政主管部门、发包人上级主管部门和发包人有关工程管理、施工管理人员到岗履职管理的各项规定。

5、承包人自行考虑施工组织及措施费，若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期施工的延误工期，发包人将返还前期施工延误所收取的款项；若承包人未弥补前期施工的延误工期，造成总工期发生延误，延误所收取的款项将抵充总工期延误违约金。

6、在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题，被上级主管部门每发一次整改通知单，承包人在限期内未整改或整改未到位的，向发包人支付违约金0.5万元；被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，向发包人支付违约金1万元；被市政府通报批评的，向发包人支付违约金3万元。 

7、承包人应遵守政府有关主管部门的管理规定，按规定办理有关手续并承担相关费用。由于承包人原因违反有关规定或承包人责任造成了损失及罚款等，承包人承担违约责任。

8、发包人有权增加与工程相关的工作，承包人不得拒绝。发包人可以取消部分工程内容，承包人必须接受，发包人对此不进行任何补偿。

9、承包人对自己施工范围内的工程要做好成品保护；由于承包人原因造成损坏的，由承包人自行妥善处理。

10、以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：

（1）承包人应全面履行安全职责并接受有关部门的监督和管理，加强施工作业安全管理，特别应加强交通管理、易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理；承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。安全作业环境及安全施工措施所需费用均已包含在合同价款中；

（2）因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款或结算款中扣回；

（3）凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费均由承包人承担；

（4）承包人采购的所有材料的检测费用均由承包人承担；

（5）工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案，费用由承包人承担。竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包方在投标报价时自行考虑，不再另行支付。

11、绿化部分质量要求特别强调如下：

①该项目绿化工程所需花草苗木，必须生长健壮，无病虫害，无机械或人为损伤，树形端正形状好，根系完整、发达带泥球，草坪种植必须平整、满铺，面层根据要求铺设黄土。绿化工程须经发包人及有关质监部门验收合格为准（部分乔木及大类品种，发包人将派员先期到前原种植所在现场踏看认可后，再运至施工现场种植）。所有苗木必须有植物检疫证书。

②土方造型完成后必须经验收后才可进入下道工序施工。

③该工程所用全部苗木皆需全冠熟苗，种植前的修剪必须仍旧保持冠形完整，如成活后树冠有较大缺损的(树冠缺损1/3及以上,一级主枝枯死1/3及以上)，承包人必须无条件调换该苗木。

④招标文件未经说明的质量和技术要求按浙江省园林绿化技术规程执行。

12、绿化养护、保活内容:

①养护保活期内施肥、修剪、灭虫等主要程序，必须报发包人认可，未按程序执行的发包人将不予验收并有权指定他人维修养护，费用在承包人保活期质量保修金中扣除。

②养护保活期满后，承包人将所种绿化移交发包人，成活率必须是100％（成活率是指竣工验收至合同养护期两年的苗木成活百分比，下同），如达不到要求将按比例扣减该部分的工程款。

③养护保活期内必须做好抗台、抗雪、抗旱等灾害性天气的预防及抗击工作，台风、降雪前做好树木的支撑、修剪工作，台风、降雪后做好树木的扶正、修剪、树枝清理外运等工作。

13、承包人必须按国家工程建设的有关规定，进行安全文明施工，在施工过程中（包括质保期内）发生的安全事故均由承包人自行负责，由承包人对造成的损坏将按原价赔偿，与发包人无涉。如有垃圾运输途中沿路抛弃的行为、施工车辆进出保护措施不到位导致污染外环境的行为，一经发现，除负责清理外，还应向发包人递交1000元／次的违约金。

14、在工程实施过程中，承包人需根据发包人的要求进行联系单审批，不得以施工方便为由随意单方面同设计人联系出具变更文件，所有设计变更须通过发包人、监理人认可方能出具。因设计、业主等因素引起工程量增（减）的，以经批准的工程变更联系单为依据进行工程量增（减）调整，工程变更联系单严格按照先审批后施工的原则办理。

15、竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，由此产生的费用在承包人应付工程款中扣除。

16、保障农民工工资支付
（1）承包人民工工资支付必须符合《绍兴市工程建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（绍市建设〔2020〕134号）和《关于调整用工实名制管理若干规定的通知》（绍市建设〔2018〕24号）等现行相关法律法规的规定。
（2）明确工程款和工资款两条线拨付，发包人按月进度工程款的20%作为工资款打入农民工工资专用账户，特殊月份不足支付工资的，承包人提出书面申请（加盖公章），经发包确认后按实际工资比例打入农民工工资专用账户）。
（3）承包人按规定缴纳农民工工资保证金，并开设农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资。本项目的所有农民工工资（分包企业、包含劳务的设备及材料厂家须委托总承包企业直接代发农民工工资）均由该项目农民工工资专用账户拨付，委托专户开设银行将农民工工资直接划入农民工办理的实名制工资卡中。
（4）承包人应按规定严格落实农民工工资保障的各项制度，确保该项目所有农民工工资按月足额支付。正式开工之前在项目部、住宿区、施工现场完成设置人员考勤设备（人脸识别或者虹膜识别），此设备的安装供电维护由承包人负责，确保正常运行使用，费用已包含在工程总价内。

(5)如果承包人或其分包人未按月足额支付农民工工资导致发包人承担连带责任垫付人工工资，则发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定的金额，直接支付给农民工个人，并保留向承包人索偿的权利。如发包人因承包人原因受到欠薪投诉的，承包人有义务按投诉要求时限积极完成整改并承担相关费，未及时完成整改的发包人有权对承包人按0.5万元至2万元每次计取违约金，承包人处理不当导致同一事件再次投诉或者事态扩大的，视问题严重程度，发包人有权对承包人按1至5万元/次计取违约金。
17、承包人必须遵守业主相关工程建设管理制度，施工现场需建立实名制考核系统，在监理、业主、质监中心等见证下完成管理人员实名制输入，并作为上报第一次工程款的先决条件。

18、若本项目承租单位（山姆上海投资有限公司）在施工期间需提前进场实施部分工作，承包人做好工程的衔接及配合工作，该费用已包含在EPC总承包费用中，发包人不再另行支付。

19、 本项目实施过程中，施工方需根据招标人与承租单位（山姆上海投资有限公司）签订的租赁协议要求实施，包括但不限于施工界面、技术标准、材料设备使用规格要求等。

20、承包人须积极按市政府有关扬尘整治文件做好现场防止扬尘工作，如被上级监督部门通报的，承包人必须无条件在规定期限内整改完毕并处以违约金 3万元/次，如被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，承包人必须无条件在规定期限内整改完毕并处以违约金 5 万元/次,发生三次（含）以上，发包人有权单方终止合同，并保留索赔的权利。
21、承包人施工应做好环境保护、文明施工，防止噪声、严禁污染环境，妥善处理好与周边群众的关系，并负责处理好因弃土、施工等引起的各类纠纷投诉并承担相关费用。如有不文明施工行为发生，除负责消除影响外，应向发包人支付违约金 0.5万元至2万元每次，情节严重的扣除文明施工保证金，并报相关上级管理部门。
22、由于承包人原因，引起第三方与发包人或承包人的纠纷或第三方向发包人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与发包人无关，造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费等的支出）。

23、建设智慧化工地，加强施工现场安全管理、降低事故发生频率、杜绝各种违规操作和不文明施工、提高建筑工程质量实现绿色建造、引领信息技术应用、提升社会综合竞争力。若交投集团有关于智慧工地化管理相关要求，承包人需无条件配合。

承包人需在开工后30日内将深化后的智慧工地实施方案提交建设单位、监理单位审批，承包人必须按审批确定后的智慧工地实施方案实施，如未按要求实施，支付发包人违约金2万元-8万元。
24、承包人须配合发包人、发包人相关单位、行业主管部门的调研、检查、视察，媒体采访等，配备安全防护物资、场地准备、现场布置，相关费用由承包人承担。

25、承包人在项目实施过程中发生工程质量事故的，除费用及后果均由承包人承担外，发包人有权进行扣款，一般事故扣50万合同款，较大事故扣100万合同款，重大事故、特别重大事故扣500万元合同款。

26、承包人在进场时或年初与发包人签订年度“安全生产与综合治理目标管理责任书”，并按责任书要求落实责任、建立相关台账。

（三）其他部分

1、如联合体中标的，本合同承包人（乙方）均指联合体，条款内的责任和义务均由牵头人先行承担，牵头人再根据联合体各方约定向相关责任方实行追偿。

2、承包人使用的主要设备、材料品牌表，应在使用前30天内向监理人、发包人书面报批,经监理人审批、于发包人处备案后方可实施。 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，如若承包人擅自使用未经监理人审批、未于发包人处备案的主要设备、材料品牌表外的品牌，承包人须按主要设备、材料品牌表中的品牌无条件更换（不配合更换或故意延期拖延的，视为承包人违约，该款项不予办理结算），由此造成的工程、费用损失，发包人不予补偿任何费用，不予延期工期。

3、设计及施工的质量、安全、进度、资料、实名制管理、文明施工、防疫等方面存在问题以及本合同约定的承包人义务履行不到位，承包人整改不到位、整改浮于形式或类似问题多次出现的，若由发包人提出的（包扩专题、工地例会等会议，函件、通知等书面，约谈等形式），视问题严重程度每项扣0.5至3万元；若由行业主管部门及发包人上级主管部门提出的，视问题严重程度每项扣1至5万元；以上违约金均在当月工程款中扣除。承包人未在规定期限内整改完毕且无正当理由的，每延期一日违约金0.5万元，在当月工程款支付中直接扣除。以上问题被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，向发包人支付违约金3万元；被市政府通报批评的，向发包人支付违约金5万元。 承包人除支付违约金外，仍须承担未整改、未履责到位引起的相应责任；情节严重的，除承包人承担相应责任外，发包人有权解除合同。

4、标化工地增加费施工图预算编制时暂按市区工程标化工地计取（即费率中值计取）。结算时若实际未创建的，结算时不计算标化工地增加费。

5、市级优质工程增加费费率不考虑。

若因中标人原因，未获得“市级优质工程奖”，中标人应缴纳60万元的违约金。若获得“省级优质工程奖”，奖励60万元。

6、中标单位需负责将项目道闸、扬尘、噪音、监控等前端感知设备、系统及项目智慧工地系统与棒球未来社区城市中脑项目对接和数据上报，相关费用包含在工程总价款内，不另行记取，请投标单位在报价时综合考虑。

7、从工程开工到竣工的时间段内，承包人需提供网络摄像头监控设备，以便发包人可查看现场施工进度。此设备的安装供电维护由承包人负责，位置数量由双方商议决定，具体参数：每秒 30 帧/全高清 1080p 视频，费用已包含在工程总价内。

专用合同条件附件
附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人主要管理人员表（合同签订时明确）
附件6：价格指数权重表（略）

附件7：柴油动力移动源的补充协议

附件8：主要材料推荐表

附件9：资金监管协议

附件10：建设工程农民工工资专用账户资金托管协议书

附件11：安全生产与综合治理目标管理责任书

附件12：山姆甲乙双方工程界面划分表
附件1 《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
附件2 发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书
发包人（全称）：                              
承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目EPC工程总承包项目（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本协议书承包范围内的全部工作内容（承包人整改不到位，发包人有权暂缓支付总承包人保修金）。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．场内外的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的扣留及退还详见合同；保修责任期自实际竣工日期起算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   

附件7《关于……项目柴油动力移动源的协议》
发包人（甲方）：绍兴市棒城建设发展有限公司 

承包人（乙方）：……

为贯彻落实《绍兴市市容和环境卫生管理规定》、《绍兴市柴油动力移动源环保分类认定办法》和《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》等相关文件，防治柴油动力移动源排气污染，保护和改善大气环境，经协商一致，签订本补充协议，具体内容如下：

根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，按照合同违约条款承担相应违约责任。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定丙方违约，按照本协议违约条款承担相应违约责任。

二、施工单位须无条件配合监理单位对进场的柴油动力移动源的监督审查工作。

三、违约条款：

若项目开工后经甲方单位检查发现有不符合要求的柴油动力移动源进场作业，处罚5000元/台，未做好动态台账记录，处罚1000元/次；经行业主管部门及上级主管部门检查发现有不符合要求的柴油动力移动源进场作业，处罚10000元/台，未做好动态台账记录，处罚2000元/次。

发包人（甲方）： 绍兴市棒城建设发展有限公司 

承包人（乙方）： ……

附件8

棒球未来社区实施单元D1地块仓储式配套项目主要材料推荐表

	序号
	材料、设备名称
	建议品牌

	一
	土建部分
	

	1
	墙砖、瓷砖
	冠珠、亚细亚、冠军、罗马瓷砖（苏州）、蒙娜丽莎、斯米克

	2
	地砖
	冠珠、亚细亚、冠军、罗马瓷砖（苏州）、蒙娜丽莎、斯米克

	3
	涂料
	多乐士（五合一二代）华润、立邦、宣威（以上品牌中与多乐士五合一二代
同质量经乙方认可的系列）

	4
	石膏板、轻钢龙骨
	杰森、雪丰、泰山TS（山东）、太威、宝欣

	5
	建筑防水材料
	东方雨虹、科顺、德高、汉高、卓宝

	6
	防火门
	浙江星月、步阳、新多、杜鹃、宝业、

	7
	幕墙、门窗五金
	广东坚郎、顶固、九牧、春光（温州）、国祥

	8
	装饰五金
	名门、日丰、汇泰龙（广东）、坚朗（广东）、顶固（广东）

	9
	防盗安全门
	浙江星月、步阳、新多、百佳乐

	10
	钢质防火门
	浙江星月、步阳、新多、百佳乐

	11
	地弹簧
	坚朗、皇冠、GMT、盖泽、雅洁（广东）

	12
	玻璃
	洛玻（洛阳）、浙玻、南玻（广东）、耀玻（上海）、台玻（江苏）

	13
	铝合金扣板
	新景（佛山）、奥普（上海）、众鑫（江苏）、宝兰（浙江）、欧陆（广东）

	二
	安装、智能化等部分
	

	1
	变压器
	GE(AEG)、西门子、施耐德变压器

	2
	中、高压开关
	施耐德、西门子、ABB

	3
	低压开关
	施耐德（MW、NSD 系列除外）、西门子（限 3WL、3VL 系列）、ABB（限
E、T 系列）

	4
	照明开关、插座面板
	公牛、鸿雁、施耐德、佛山照明、罗格朗

	5
	风机
	上虞科博、上虞育才、浙江上风、浙江聚英、浙江金盾

	6
	建筑管线抗震
	浙江恒晨（恒抗）、旗鱼、浙江航鑫、 西安太固、联动工科、浙江垚昇

	7
	配电箱元器件
	西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）、罗格朗（RX3、TLM、TLW等中低端系列）

	8
	成套配电箱、配电柜
	浙江双成电气（原绍兴电力设备成套公司）、鸿雁、浙宝集团、绍兴之江、绍兴大正、正泰

	9
	室内灯具
	三雄极光、阳光照明、欧普、雷士、佛山照明

	10
	阀门
	正丰、良工、冠龙、精工、江苏苏高

	11
	冷冻水泵、冷却水泵
	进口/合资格兰富、ITT、广一、凯泉

	12
	潜水泵
	ITT、格兰富、ABS

	13
	给水泵
	进口或合资格兰富、ITT、ABS、广一、凯泉

	14
	数字智能、试水
	成都英派瑞、浙江尼古拉斯、北京科进、上海富喆

	15
	电气火灾报警系统
	美礼实、中电（深圳）、海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、中消CFF

	16
	火灾报警及联动
	利达（北京）、松江云安（上海）、海湾（秦皇岛）、北大青鸟（中山）

	17
	通风器
	欧普、美的、中汇（江苏）、华能

	18
	生活变频增加给水
	熊猫、上海连成、上海凯泉、长沙远科、广义（成都）

	19
	气体灭火装置
	瑞港（广州）、上海金盾、天广消防

	20
	塑料管、钢管
	中财、浙江同正、公元、伟星

	21
	抗震支架
	浙江恒晨（恒抗）、旗鱼、浙江航鑫、绍兴锋业建材、联动工科（浙江）、中再侯风（浙江）

	22
	保温材料
	卓宝（深圳）、长新（西安）、旺卓（上海）、七星（济南）、浙江科达、浙江泰升

	23
	挤塑型聚苯乙烯保温板（XPS）
	欧文斯科宁、浙江奥裕、杭州泰科、上虞兴龙、诸暨万鹏、杭州乔特

	24
	膨胀型聚苯乙烯
保温板（EPS）
	临安百盛、杭州明敏、杭州乔特、宁波荣山、上海恒福

	25
	EPS应急电源装置
	晨翌（长沙）、北京动力源、易事特、冠军、浙江国邦电气

	26
	UPS不间断电源装置
	台达、科士达、易事特、冠军、华为、索克曼

	27
	电线电缆
	中策、浙江万马、永通、正泰

	28
	消防应急照明及疏散指示系统
	浙江台谊（杭州）、浙江中川、上海金盾、宝星（上海）、青鸟消防

	29
	视频监控系统设施
	海康威视、大华、三星安防、宇视、英飞拓（深圳）

	30
	无线对讲系统设施
	浙江大华、广东安居宝、福建冠林、慧锐通、立林、i-PANEL

	31
	紧急电话及有线广播设施
	提欧彼、佐都、迪士普、惠威、威谱、航广科技

	32
	综合布线系统
	浙江一舟、爱谱华顿、江苏帝诚、普天天纪、3M、德特威勒

	33
	计算机网络系统
	华三、华为、锐捷

	34
	入侵报警系统
	海康威视、大华、博世

	35
	电子巡更系统
	兰德华、格瑞特、蓝卡

	36
	能耗检测系统
	艾科、能拓、艾优

	37
	停车场管理系统
	捷顺、立方、科松、克里斯帝、百胜智能

	38
	桥架
	世发长胜、中建、中雁、雪龙

	39
	充电桩
	特斯拉、易事特、比亚迪、浙江杭能电气、上海ABB联桩

	备注：1、本项目主要设备、材料品牌均要求为市场上中、高档品牌；

承包人可在上述品牌表中自行选定所用品牌或选择同档次或优于本品牌表外的品牌但须事先得到发包人确认后方可使用；
品牌表内没有的项目，先由承包人根据设计标准及结合发包人实际需求，推荐 3 个及以上品牌供发包人比选，由发包人牵头，会同使用单位、全过程造价人、监理单位等审查后确定。


附件9：

工程资金监管协议

发包人（全称）：                

承包人（全称）：                    
经办银行（全称）：                   
为了促进                (项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据              (项目名称)合同条款有关规定，经协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容
(1)承包人为完成              (项目名称)工程成立的项目经理部在银行开设结算户；
(2)发包人应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入承包人在银行开设的账户；
(3)承包人应将流动资金及发包人所拨付资金专项用于              (项目名称)；
(4)银行应为承包人提供便捷有效的银行业务服务，并接受发包人委托对承包人在银行开设的结算户资金使用情况进行监督。
2.发包人的权责
(1)按照               (项目名称)合同有关条款规定的时间和方式，向承包人支付工程款；
(2)在发现承包人将本项目资金挪用、转移时，发包人有权中止工程支付，直至承包人改正为止；
(3)不定期审查银行对承包人的资金使用监督情况，如银行不能履行其责任，发包人有权随时终止本协议；
(4)在承包人、银行双方发生争议时，发包人应负责协调、解决。
3.承包人的权责
(1)项目经理部成立以后，承包人应尽快在银行开设结算户；
(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用结算户的资金；
(3)办理材料、设备等采购业务金额在50万元以上的，应出示购货合同、协议、相应单据和发票等；在办理总额超过100万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送银行备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交银行，由银行负责办理支票转付手续；
(5)向分包单位支付工程进度款时，应附发包人批准分包的文件；
(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4.银行的权责
(1)成立               （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
(2)根据承包人提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于  (项目名称)工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告发包人；
(3)根据承包人与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告发包人；
(4)根据承包人提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告发包人；
(5)定期将承包人前一个周期的支付情况，整理后书面报送发包人；承包人复印备案的材料一并送发包人。
5.各方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给其他单位或个人。
6.本协议有效期自承包人在银行开户起，至工程交(竣)工验收发包人向承包人颁发交（竣）工验收证书后结束。
7.本协议未尽事宜，由发包人牵头，各方协商解决。
发包人：                                 (盖单位章)   
法定代表人或其委托代理人：               (签字)  
      年      月      日             
承包人：                                 (盖单位章)               
法定代表人或其委托代理人：               (签字)    
      年      月      日    

经办银行：                                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                     (签字)

                                  年      月      日
附件10：
建设工程农民工工资专用账户

资金托管协议书
                协议编号：

甲方（建设单位）：                            。（全称）

乙方（工程总/分包单位）：                      。（全称）
丙方（银  行）：                                  。（全称）
为保证建设工程农民工工资专用账户（以下简称“专户”）资金专款专用及农民工工资按月支付，现根据《绍兴市工程建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等规定，乙方委托丙方为本项目专户资金的受托管理人，按照本协议约定提供相应的服务。现经甲乙丙三方协商一致，达成协议如下。

第一条  专户的设立和管理

1.1乙方凭《建设工程施工承包合同》同意在丙方处设立专户（户名： ************农民工工资专用账户 ；账号： ********** ），用于 ********** 建设工程项目农民工工资发放。未经乙方许可，丙方不得擅自动用专户资金。
1.2工程建设期间，丙方负责对专户进行实际管理，须根据本协议约定的条件办理资金收付。专户的支出只能通过丙方（专户开户行）柜台支付方式即乙方不能开通通兑、不能开通网银等电子渠道支付功能，必须在丙方柜面进行支付操作。如确有特殊情况，经建设行政主管部门同意后方可另行协商确定其他支付方式。

第二条  托管资金的收付

2.1乙方提交开工报告的次月起，应每月有工资款存入专户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

2.2乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，乙方对其真实性负责。每月10号前，乙方负责将审核确认后的农民工工资清单（附电子版）加盖公章后报给丙方，丙方在5个工作日内从专户中直接拨付工资款到农民工个人银行卡上，并确保专款专用。工资清单的真实性及准确性由乙方负责，丙方仅负责审核电子版与纸质版的一致性。

第三条  甲方的义务

3.1 督促总包单位在工程开工前设立该工程的农民工工资专用账户。

3.2甲方应当督促监理单位每月核算工程款，并按核算工程款的10%支付至专户内。

第四条  乙方的义务

4.1乙方应当在施工许可申领前在丙方处开设建设工程农民工工资专用账户。

4.2乙方在每月10号前向丙方提供《月工资发放表》。《月工资发放表》由工程项目部劳资员汇总制作，项目负责人签字，施工分包、总包企业分别盖章后方可提交银行。丙方审核后，当月工资总额不超过账户余额的，应在5个工作日内发放工资；若超过账户总余额的，乙方须在10个工作日内予以补足后发放。当出现账户资金不足以支付时，丙方应当书面通知乙方，并向工程所在地建设行政主管部门报备。

第五条   丙方的义务

丙方作为受托银行，应当履行以下义务：

5.1根据乙方提供的《建设工程施工合同》（工程项目总分包合同），为乙方开立专用账户，保管托管资金，并确保资金的安全；

5.2根据乙方提供的农民工人员情况，丙方应定期派人到工地现场上门办理银行卡及相关服务，办理频次以不影响施工和工资发放为宜，已有该行银行卡，则作相应的登记处理。乙方也可自行组织零星人员至丙方相关网点办理。

5.3当“专户”余额不足以支付当月工资或甲方未按约定时间和金额向“专户”存款时，丙方需及时提醒乙方，并向工程所在地建设行政主管部门报备。
第六条  托管费用的约定

                                                  。

第七条  托管期限

丙方对专户内资金履行托管职责的期限自账户建立之日起至收到乙方提供的建设行政主管部门“关于撤销工程农民工工资专用账户的函”并销户之日止。

第八条  违约责任条款

8.1 在工程建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，或乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，按《绍兴市工程建设领域农民工工资支付管理暂行办法》中规定追究相应法律责任。

8.2 丙方未按照本协议约定的支付条件办理资金支付而造成的直接损失，由丙方承担赔偿责任。但专户出现被国家有权机关冻结、扣划的，丙方不承担责任。

第九条  不可抗力条款

任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其对方，并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第十条  协议的生效与终止

本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章（合同专用章）后生效。本协议一式八份，甲、乙、丙双方各执两份，两份送属地建设行政主管部门备案，具有同等法律效力。当丙方全额解付该托管资金后，该协议自行终止。

甲方（签章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

乙方（签章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

丙方（签章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

签署日期：    年   月  日

附件11

安全生产与综合治理目标管理责任书

为加强                   项目安全生产与综合治理工作，明确安全生产与综合治理目标责任，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，确保安全生产形势持续稳定和工程建设安定有序，绍兴市棒城建设发展有限公司与                   有限公司签订2023年度安全生产与综合治理目标管理责任书，明确以下安全生产与综合治理责任：

一、认真贯彻执行国家、省、市和各级监管部门安全生产与综合治理方针、政策、法律法规、规范性文件与绍兴市棒垒球场建设运营有限公司制定的各项规章制度；
二、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全、管业务必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，持续深化“平安”和“法治”建设。
三、管辖范围内不发生等级以上安全生产责任事故；
四、管辖范围内不发生重大群体性上访事件和刑事案件；

五、管辖范围内不发生人员死亡事故。

六、不出现拖欠民工工资问题。

七、不发生重大环境污染、地质灾害、消防安全等事件。

八、不发生造成重大影响的综治事件。
九、不发生与工程建设相关的其它重大安全生产责任事故和维稳安保事件。

十、支持并协助政府相关部门开展工程建设领域的扫黑除恶工作，以及全社会的反恐工作，为社会和谐稳定做出应有的贡献。

十一、开展单位经营班子各成员安全生产（消防安全）述职工作。

十二、研究制定加强本单位安全生产（消防安全）、应急管理工作的具体实施措施或办法。

十三、制定健全吊装、登高、有限空间、易燃易爆场所用电、动火等危险作业操作规程，落实作业审批、现场监控等工作。

十四、有分包和业务协作的单位，制订对分包和协作单位安全管理制度，并组织实施。

十五、制订与当地政府有效衔接的应急预案。

十六、组织开展“防灾减灾日”、“防汛防台日”、“安康杯”竞赛活动。

十七、工程施工作业现场安全设施设备达到标准要求。

十八、治安内保、调解、信访、消防、反（防）恐组织机构健全，分工明确，责任到人。

十九、治安、安全、消防、反（防）恐、信访、维稳等各项工作措施落实到位。

责任书签订人如工作变动，接任人为自然签字人。

绍兴市棒城建设发展有限公司                              
（盖章）                            （盖章）
签字人：                           签字人： 
                                  签订日期： 

附件12：

	山姆甲乙双方工程界面划分表
甲方：业主； 乙方：山姆
（此表中为工程界面概述，所有细则以《业主职责清单》为准）

	工程范围

	
	序号
	工作内容
	甲方设计采购施工
	乙方设计采购施工
	备注

	停车场
	1
	停车场智能管理系统（包含车辆出入管理、道闸、计收费、剩余车位统计及指示、智能找车等功能）
	√
	
	

	
	2
	停车场指引
	√
	
	

	
	3
	停车分区分色涂刷
	√
	
	

	
	4
	停车场监控
	√
	
	

	
	5
	停车位划线及停车场配套设施（如:减速带、车挡、限高牌、出入口路障、警卫岗亭、防撞栏杆、导流带、反光镜等）
	√
	
	

	
	6
	购物车收集栏及购物车截停桩
	√
	
	

	
	7
	新能源汽车充电桩
	√
	
	

	
	8
	充电桩收费管理
	√
	
	

	
	9
	停车场土建、装修、机电、消防
	√
	
	

	
	10
	SAM专用停车场管理
	
	√
	

	场地
	1
	场地道路、广场及市政配套等
	√
	
	

	
	2
	室外景观绿化、环境景观照明、外墙照明的设计及施工
	√
	
	

	
	3
	环境景观照明与外墙照明的电费
	√
	
	

	
	4
	临时会籍办场地
	
	√
	

	
	序号
	工作内容
	甲方设计采购施工
	乙方设计采购施工
	备注

	建筑结构
	1
	场地及外墙广告的结构预埋件/搭接件/预留配电等
	√
	
	

	
	2
	外墙、外门、外窗、门斗
	√
	
	

	
	3
	场地及建筑物的雨篷（包括但不限于顾客及员工出入口雨篷、卸货区雨篷等）
	√
	
	

	
	4
	卸货区围栏与电动伸缩门
	√
	
	

	
	5
	卸货区隔音降噪措施（隔音墙、隔音顶盖等）及环保取证
	√
	
	

	
	6
	卸货平台的土建、结构、门窗、防撞设施等
	√
	
	

	
	7
	山姆区域及电梯厅的防盗卷帘、自动感应门
	√
	
	

	
	8
	垂直交通设备（自动扶梯、自动坡道、客梯、货梯、卡板运输机）的采购及安装、土建与结构相关工程
	√
	√
	垂直交通设备由乙方负责采购及安装，甲方配合预留基础

	
	9
	自动扶梯、自动坡道洞口临空处的安全防护栏杆
	√
	
	

	
	10
	柱网、荷载、层高按山姆标准要求
	√
	
	

	
	11
	全场管线综合设计（含山姆设计施工的管线）
	√
	
	

	
	12
	卫生间土建及装修
	√
	√
	卫生间土建由业主完成
卫生间装修及隔墙由乙方完成

	
	13
	楼梯间、设备机房的土建及装修
	√
	
	

	
	14
	结构降板、防水、回填/垫层、找平及终饰地坪
	√
	√
	15cm耐磨混凝土乙方完成，其余甲方完成

	
	15
	内墙（设备房隔墙、楼梯间隔墙、卫生间隔墙、防火墙、山姆与其它区域分隔墙、卖场与后仓分隔墙、卖场与办公区分隔墙）的砌筑、墙柱面抹灰、终饰面（腻子+面漆）
	√
	
	

	
	16
	梁、板终饰面油漆
	√
	
	

	
	17
	业主施工的管线油漆
	√
	
	

	
	18
	整体防水工程（含建筑物主体防水以及加工区、冷库、卫生间、设备房等地面柔性防水）
	√
	
	

	
	19
	楼地面变形缝处理至终饰面盖板
	√
	
	

	电梯厅与公共区域
	1
	电梯厅的围合墙及天、地、墙面装修、照明、暖通空调
	√
	√
	除暖通空调是山姆负责，其余由甲方完成

	
	2
	公共区域的围合墙及天、地、墙面装修、照明、暖通空调
	
	
	此项目没有公共区

	电气
	序号
	工作内容
	甲方设计采购施工
	乙方设计采购施工
	备注

	
	1
	高压配电系统
	√
	
	

	
	2
	高供高计，单独立户
	√
	
	

	
	3
	低压变配电系统
	√
	
	

	
	4
	低压配电柜出线回路电缆（仅指山姆负责安装的机电设备用电）敷设到山姆指定位置
	√
	
	

	
	5
	发电机及切换系统（机房土建、消防、通风、排烟、燃油供给及环保等的设计/施工及验收）
	√
	
	

	
	6
	防雷接地系统
	√
	
	

	
	7
	中国电信和中国联通两家运营商的物理通讯外线到山姆指定位置
	√
	
	

	
	8
	三大运营商移动信号覆盖山姆区域
	√
	
	

	
	9
	空调自控系统
	
	√
	 

	
	10
	建筑设备监控系统及安防系统
	√
	√
	山姆负责完成1F/2F卖场区域的监控和安防，
其他区域（如外广场、停车场等区）由业主负责

	
	11
	太阳能发电系统安装条件预留及规划审批手续
	无
	
	

	给排水
	序号
	工作内容
	甲方设计采购施工
	乙方设计采购施工
	备注

	
	1
	单独立户
	√
	
	

	
	2
	预留给水点到山姆指定位置
	√
	
	

	
	3
	所有排水管线（主、支管至各排水点）及地沟、地漏
	√
	
	所有排水点位均为后开孔，非预留套管

	
	4
	室外排水管道、排水用隔油池、污水井、化粪池及其它污水处理设施
	√
	
	

	
	5
	中水系统
	无
	
	

	空调、通风、排油烟、冷冻
	序号
	工作内容
	甲方设计采购施工
	乙方设计采购施工
	备注

	
	1
	中央空调系统
	√
	√
	空调设计甲方完成，采购设备和安装由乙方完成

	
	2
	供暖、燃气单独立户
	
	√
	

	
	3
	供暖系统
	
	√
	

	
	4
	风幕
	
	√
	

	
	5
	分体空调室外机位及管线路由预留
	√
	
	

	
	6
	通风系统
	√
	√
	风口应结合山姆房间、吊顶的施工定位实施
租赁区域内的设备间通风由山姆负责，其它区域内的设备间通风由业主负责

	
	7
	全面通风
	
	√
	

	
	8
	局部通风
	
	√
	

	
	9
	设备房通风
	√
	
	

	
	10
	外墙风口防盗网
	√
	
	

	
	11
	排油烟、冷冻系统的机房、井道、设备基础、降噪以及环保验收
	√
	
	

	
	12
	空调、供暖、通风系统的机房、管井、设备基础、降噪以及环保验收
	√
	
	

	消防
	序号
	工作内容
	甲方设计采购施工
	乙方设计采购施工
	备注

	
	1
	一次消防设计、报建、施工及验收
	√
	
	

	
	2
	二次消防设计、报建（含二次装修施工许可证）、施工及验收
	√
	
	喷淋、温感、烟感、消火栓、疏散指示标志等末端消防设施
应结合山姆房间、吊顶、地坪的施工定位实施

	
	3
	一次、二次消防是否合并报建
	√
	
	是


第五章  工程量清单

/。

第六章  图  纸

（初步设计图纸另附）。
第七章  技术标准和要求

（根据需要填写）

第一节  一般要求
1．工程说明（略）
2．承包范围（略）
3．工期要求（略）
4．质量要求（略）
5．适用规范和标准（略）
6．安全文明施工（略）
7．治安保卫（略）
8．地上、地下设施和周边建筑物的保护（略）
9．样品和材料代换（略）
10．进口材料和工程设备（略）
11．进度报告和进度例会（略）
12．试验和检验（略）
13．计日工（略）
14．计量与支付（略）
15．竣工验收和工程移交（略）
16．其他要求（略）
第二节  特殊技术标准和要求
1．材料和工程设备技术要求（略）
2．特殊技术要求（略）
3．新技术、新工艺和新材料（略）
4．其他特殊技术标准和要求（略）
第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
附件A：施工现场现状平面图
第八章  投标文件格式

             （项目名称）招标
投  标  文  件

（商务标）
投标人（牵头人）：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人（牵头人）：           （签字或盖章）
         年         月         日
目    录
商务标内容：
1、投标函（附件三）
2、总报价书（附件四）
附件三
                   工程  投 标 函
                        （招标人名称）：

1、根据已收到                        项目的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以以下价格承包上述项目：

（1）施工图设计费：350元；建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费40万元。
（2）工程费用（建安造价）：审定后施工图预算价为基价下浮            %（小写）。 

2、一旦我方中标，我方保证在  /  年  / 月  /  日开工， / 年  /   / 日竣工，即  总工期：                （日历日）内竣工并移交整个工程（含设计工期）。按合同约定进行EPC工程总承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标。

3、如果我方中标，我方将按规定办理合同价款  2   %的履约担保手续。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投 标 人（牵头人）：                （盖单位公章）
单位地址：
法定代表人（牵头人）：                （签字或盖章）
邮政编码：
电    话：
传    真：
开户银行名称：
银行账号：
电    话：                              日期：    年    月    日
附件四
                      工程  总报价书
	投标人：

	工程类别
	/
	面    积
	  

	投标工期
	总工期：      日历天
	质量等级
	

	报价组成

	项目名称
	投标报价
	招标控制价

	下浮率报价部分

	工程费（建安造价）
	下浮率：大写 百分之           
	         万元

	不参与竞争部分

	施工图设计费
	大写：           整
	        万元

（不参与竞争）

	建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费
	大写：           整
	        万元

（不参与竞争）

	小计
注：小计=暂定金额33051.6875万元*（1-下浮率）+ 施工图设计费+建筑工程一切险（含第三方责任险）保险费
	大写                 
	


投标人（牵头人）：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（牵头人）：                     （签字或盖章）

日期：    年   月   日

             （项目名称）招标
投  标  文  件
（技术标）
投标人（牵头人）：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人（牵头人）：            （签字或盖章）
         年         月         日
目    录
技术标内容：
1、EPC项目负责人简历表（附件五）

2、施工负责人简历表（附件六）

3、设计项目负责人简历表（附件七）

4、主要施工机械设备表（附件八）

5、临时设施情况表（附件九）
6、投标人完成过的工程业绩表（如有）（附件十）
7、EPC项目负责人完成过的工程业绩表（如有）（附件十一）
8、投标人已获奖（杯）的工程业绩表（如有）（附件十二）

9、其余内容根据技术标评估内容（格式自拟）
附件五
EPC项目负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	EPC项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	  级
	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件六
施工负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	施工负责人

	注册建造师执业资格等级
	  级
	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件七
设计项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	设计负责人

	注册执业资格及等级
	     
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件八
主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	定额功率（KW）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件九
临时设施情况表
	用          途
	单位
	数量
	小计
	备    注

	临时用电：
施工
生活
合计
	
	
	
	

	临时用水：
施工
生活
合计
	
	
	
	

	临时用地：
办公管理
材料放置
生活
加工
	
	
	
	


附件十
投标人完成过的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	   项目负责人
   及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.业绩要求：详见技术标中相应评审内容。
2. 本表后须附中标通知书、承包合同、竣工验收证书3项【若不能体现项目规模、项目特征等内容，允许使用业主证明材料并加盖业主单位公章】缺一不可，否则作为无效业绩。
3.投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.上述附注中要求提供的相关证明材料投标单位在开标时必须提供原件，未提供原件或原件与扫描件不一致的，该项不得分。
附件十一
EPC项目负责人完成过的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	   项目负责人
   及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.业绩要求：详见技术标中相应评审内容。
2. 本表后须附中标通知书、承包合同、竣工验收证书3项【若不能体现项目规模、项目特征等内容，允许使用业主证明材料并加盖业主单位公章】缺一不可，否则作为无效业绩。
3.投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.若项目负责人提供的业绩中显示的承包人名称非本次投标人名称的，还应提供相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
5.上述附注中要求提供的相关证明材料投标单位在开标时必须提供原件，未提供原件或原件与扫描件不一致的，该项不得分。
附件十二
投标人已获奖（杯）的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	   项目负责人
   及电话
	

	项目描述
	

	所获奖（杯）
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.业绩要求：详见技术标中相应评审内容。
2.本表后须附承包合同、竣工验收证书、获奖（杯）证书3项缺一不可，否则作为无效业绩。
3.投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.上述附注中要求提供的相关证明材料投标单位在开标时必须提供原件，未提供原件或原件与扫描件不一致的，该项不得分。
             （项目名称）招标
资格审查资料
投标人（牵头人）：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人（牵头人）：            （签字或盖章）
         年         月         日
资格后审投标人必须提交的资料：
（1）企业营业执照复印件（联合体投标的，联合体双方均需提供）；

（2）企业资质证书复印件（联合体投标的，联合体双方均需提供）；

（3）企业安全生产许可证复印件（仅施工企业要求提供）；

（4）法定代表人身份证明（附件一）

（5）授权委托书（如有）（附件二）

（6）浙江省住建厅备案(有效期内)或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，(浙江省内企业不作要求）联合体投标的，联合体双方均需提供）；

（7）EPC工程总承包项目负责人建造师注册证书或建筑师注册证书或结构工程师注册证书、安全生产考核合格证B证、养老保险证明复印件；

（8）施工负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、养老保险证明复印件；设计负责人注册证书、养老保险证明复印件；

（9）项目部管理人员配备表（附件十三）
（10）投标人业绩证明资料：（1）中标通知书；（2）合同；（3）竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表）。上述业绩证明资料缺一不可，均需提供复印件。

（11）承诺书（附件十四）
（12）资格后审资料真实性承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，盖投标人公章和法定代表印章。

（13）联合体协议书（附件十五）。（只需联合体投标的提供）

注：以上复印件需原件复印（不含公证件及其他替代证明），盖投标人公章。不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

注：①投标人提供的一级建造师电子注册证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过；②投标人提供的一级注册建筑师电子注册证书应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2 号）文，应在个人签名处手写签名，否则资格审查不予通过。

附件一
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                      （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人（牵头人）：                 （盖单位公章）

         年        月        日
附件二
授权委托书
本人         （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）  / 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                        
                                                        。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人（牵头人）：               （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）：            （签字或盖章）
身份证号码：                             
委托代理人：                  （签字或盖章）
身份证号码：                          
        年        月        日
附件十三
项目部管理人员配备表

项目部人员配备需满足下表最低标准，否则投标资格符合性审查不予通过。

我方拟派驻项目部管理人员配备如下：
	设计组成员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	EPC工程总承包项目负责人
	
	
	

	
	设计负责人
	
	
	

	
	造价投资管理负责人
	
	
	

	施工项目部成员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	施工负责人
	
	
	

	
	施工技术负责人
	
	
	

	
	采购负责人
	/
	
	

	
	施工员
	
	
	

	
	施工员
	
	
	

	
	质检员
	
	
	

	
	质检员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	资料员
	
	
	

	
	资料员
	
	
	


注：1、本表由招标人根据工程规模与相关文件要求设置最低专业岗位人员配备要求，投标人不得减配，但可按实际增设。
2、EPC工程总承包项目负责人、造价投资管理人员必须由牵头人提供。

附件十四
承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                        （项目名称）（以下简称“本工程”）的EPC工程总承包项目负责人             （姓名）和施工负责人            （姓名）均系现阶段没有担任任何在施建设工程项目的负责人；企业和项目负责人（包括EPC工程总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人）近 5  年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人（牵头人）：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

          年        月        日

附件十五
联合体协议书
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程设计施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
成员二名称：                                    （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
……
        年        月        日           
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人的授权委托书。
十、其他材料

/。
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