
绍兴市建设工程项目设计

招

标

文

件

（示范文本）

   绍兴市住房和城乡建设局

                                制         

绍兴市政务服务办公室
（2020年 5 月）

使 用 说 明

本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。

本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

灵芝路（站前大道—绿云路）改扩建工程勘察设计项目

招标文件
     招标人：      绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司   （盖章）

     招标人法定代表人：                  （签字或盖章）

     招标人地址：    绍兴市越城区凤林西路155号    
     邮政编码：      312000      
 联系电话：  0575-88026498             传真：      /      

 联系人：    寿工     手机：   0575-88026498  

招标人统一社会信用代码： 91330600MA28842G6G  

     招标代理机构名称：  浙江翔实建设项目管理有限公司  （盖章）

     法定代表人：    何景祥     （签字或盖章）

     地址：   绍兴市越城区阳明北路692号         
     邮政编码：    312000    
     联系电话： 0575-88682895/18969515361     传真：     /      
     联系人：  金琴子   
     签发日期：      年      月      日

     备案单位意见：                                                （备案章）

     经 办 人：                                      （签字或盖章）

     日    期：   2023   年          月          日
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第一章  招标公告

灵芝路（站前大道—绿云路）改扩建工程勘察设计项目

招标公告

1.招标条件
本招标项目灵芝路（站前大道—绿云路）改扩建工程勘察设计项目（项目名称），已由 镜湖新区规划建设部   （项目审批、核准或备案机关名称）以  2304-330654-99-01-383167  （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），招标人为绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：位于凤林以南区块，西起站前大道，东至绿云路。

2.2 建设规模：灵芝路（站前大道-绿云路）,城市次干路，道路全长1095米，道路断面宽25米。上跨大树江，设置桥梁长度90米，桥梁断面宽25米。

2.3招标控制价：总建安费约为6876万元，勘察设计费约人民币185万元。

2.4招标范围：本次招标范围包括以下内容：

（1）方案设计（平面图、鸟瞰图、环境布置图、交通分析图和交通评价、投资估算等）；

（2）初步设计（在方案设计基础上，进一步深化细化，包括扩初、工程概算等）；

（3）测量、测绘、物探及地质勘察等;
（4）施工图设计【包括道路工程、桥梁工程、给排水管道工程、照明工程（含景观照明、路灯照明、泛光照明等）、绿化工程、电力、燃气等管线综合及其他市政类专业配套设施、交通和通讯设施（含交通设施工程、标志标线、信号灯、5G通讯、智慧工程）、智能化（含弱电智能化）、集中供暖、海绵城市、河坎、河道疏浚、各配套市政管线、公交停靠站、公共停车位、多杆合一、城市家具等】、以及相关安全设施等方案设计（交叉口、出入口需出具交通组织专项方案、施工期间的交通组织设计、交通影响评价）、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期间配合服务等内容。

2.5工程类别：工程设计。
2.6计划工期：设计总周期约为60日历天，从中标通知书发出之日起15天内完成方案设计；设计方案确定后20天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后25天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。

2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。
2.8标段划分：  /  。

2.9资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备以下三种条件之一:
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；

②具有市政行业设计乙级及以上资质；

③具有市政行业（道路工程、桥梁工程）专业设计乙级及以上资质。

项目负责人须具备：道路或桥梁类高级工程师及以上职称。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章,非独立法人的分公司社保证明有效）。若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.2投标人业绩要求：自2018年1月1日起至今（以图审合格书时间为准），投标人完成过单个设计合同内项目建安估算价5500万元及以上市政道路工程设计业绩。【上述业绩设计范围需包含施工图设计】

投标人须提供如下业绩证明材料：中标通知书、图审合格书、设计合同复印件并加盖投标人公章（允许非完整合同复印件，但须包含封面、签署页、项目性质规模,如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料）。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有 绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内  。
3.3.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件(省内企业不作要求)。

3.3.3企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.3.4本次招标不接受联合体投标,联合体投标的，应满足下列要求：  /  。

3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年  月  日8:30时至2023年  月   日17:00时（法定公休日、法定节假日除外），在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
    本工程需缴纳投标保证金  叁  万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年  月  日17:00时前缴纳，缴纳方式为：

①投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799073754 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000387；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
②招标人接受“绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。
③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标）。

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间     年   月    日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司  招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司

地  址：  绍兴市越城区凤林西路155号    地    址：    绍兴市越城区阳明北路692号   

联系人：              寿工               联 系 人：           金琴子              
电  话：         0575-88026498           电    话：   0575-88682895/18969515361    
  招 标 人（盖章）：绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司

代理机构（盖章）：浙江翔实建设项目管理有限公司
       年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

       年    月    日                                               年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务完成情况表。

      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	灵芝路（站前大道—绿云路）改扩建工程勘察设计项目

	2
	建 设 地 点
	位于凤林以南区块，西起站前大道，东至绿云路。

	3
	建 设 规 模
	灵芝路（站前大道-绿云路）,城市次干路，道路全长1095米，道路断面宽25米。上跨大树江，设置桥梁长度90米，桥梁断面宽25米。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	总建安费约6876万元

	6
	招 标 方 式
	公开 招标

	7
	招 标 范 围
	本次招标范围包括以下内容：

（1）方案设计（平面图、鸟瞰图、环境布置图、交通分析图和交通评价、投资估算等）；

（2）初步设计（在方案设计基础上，进一步深化细化，包括扩初、工程概算等）；

（3）测量、测绘、物探及地质勘察等;
（4）施工图设计【包括道路工程、桥梁工程、给排水管道工程、照明工程（含景观照明、路灯照明、泛光照明等）、绿化工程、电力、燃气等管线综合及其他市政类专业配套设施、交通和通讯设施（含交通设施工程、标志标线、信号灯、5G通讯、智慧工程）、智能化（含弱电智能化）、集中供暖、海绵城市、河坎、河道疏浚、各配套市政管线、公交停靠站、公共停车位、多杆合一、城市家具等】、以及相关安全设施等方案设计（交叉口、出入口需出具交通组织专项方案、施工期间的交通组织设计、交通影响评价）、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期间配合服务等内容。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	9
	设计周期要求
	设计总周期约为60日历天，从中标通知书发出之日起15天内完成方案设计；设计方案确定后20天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后25天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	（1）投标人资质要求具备以下三种条件之一:
①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；

②具有市政行业设计乙级及以上资质；

③具有市政行业（道路工程、桥梁工程）专业设计乙级及以上资质。

（2）项目负责人资格要求：道路或桥梁类高级工程师及以上职称。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章,非独立法人的分公司社保证明有效）。若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
（3）投标人业绩要求：自2018年1月1日起至今（以图审合格书时间为准），投标人完成过单个设计合同内项目建安估算价5500万元及以上市政道路工程设计业绩。【上述业绩设计范围需包含施工图设计】

投标人须提供如下业绩证明材料：中标通知书、图审合格书、设计合同复印件并加盖投标人公章（允许非完整合同复印件，但须包含封面、签署页、项目性质规模,如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料）。

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受；

□接受，联合体牵头人应具备  /  资质。

	13
	招标控制价
	185 万元

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定90天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	2023年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区阳明北路692号
传    真：/

	18
	招标人书面澄清的

时 间
	2023年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本1份，副本6份；

技术标①正本1份，副本6份，光盘（含文本）一张、展板一套。

技术标②正本1份，副本6份；

商务标正本1份，副本6份。

注：资格审查资料、技术标①、技术标②、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间2023年   月    日    时    分

	
	
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的 2 ％，在合同生效前提交招标人。担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：   /    。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	最高分者为第一中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者（报价低者）为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的（投标保证金不予退还），招标人将重新确定中标人。

	26
	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。

技术标评审形式：采用 ☑明标，☑暗标。

技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。(指技术标②）
技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。(指技术标①）
本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3日（如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日）。

	28
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱25164046@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；

4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


第一节  总则

一、工程说明

本工程说明见投标人须知前附表。

二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式

本工程采用 公开 招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可参加。

四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表。

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
4.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件(省内企业不作要求)。

5.企业和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 

对达到招标文件要求但未中标的方案，不给予补偿。
八、知识产权

1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.中标人的投标方案其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。

3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。

4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。
第二节  招标文件

一、招标文件的组成

1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、勘察设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改

1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。技术标由：技术标①（暗标）、光盘（含文本）、展板；技术标②（明标）组成。除技术标①、光盘（含文本）、展板以外的投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。

（一）.资格审查资料：


1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

封面（格式见后）；

企业营业执照复印件并加盖投标人公章；

资质证书复印件并加盖投标人公章；

联合体协议书（如有，格式见后）；

5.项目负责人职称证书复印件并加盖投标人公章；

6.项目负责人应提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保有效）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年1月至2023年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）；（复印件并加盖投标人公章）
7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件(省内企业不作要求)；

8.承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还）；2、承诺企业和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录）格式自拟；加盖投标人公章。

9.其他资料：业绩证明资料。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资格审查资料相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。
．技术标内容：

2.1技术标①内容（暗标，包括但不限于）：

1.封面（格式见后采用A3）；

2.设计方案（根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标①的评分标准进行编制）；

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第  /  条。
文本要求：统一装订成 A3彩色文本（297mm×420mm）。具体装帧形式：胶装；封面样式：统一由招标代理机构提供的格式，纸张采用白色250克铜板纸，100%原稿打印，不得更改。设计图纸可加长到1000mm。

提供：☑电子光盘（含文本）、☑展板。

电子光盘制作要求及内容（1）方案多媒体演示（控制在3-5分钟）；（2）投标文本。
展板制作要求及内容：展板为暗标，根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封。展板规格要求为A0（1189mm×841mm，允许偏差±5 mm），展板1套，数量不少于10张，用阿拉伯数字在展板的右下角排序编号。图纸必须裱贴在轻质板上，建议为竖向排版，比例自定。内容不做强制性要求，但必须包含景观总平面图、方案创意分析图、整体日景夜景鸟瞰图、重要节点效果图。

技术标①为暗标（包括文本、光盘（含文本）、展板三部分），此三部分的所有内容除最外层密封包装以外，均不得出现以下4种信息标记：（1）投标单位相关签章；（2）投标单位名称及相关信息；（3）投标单位相关人员信息；（4）其他任何暗示信息或标记。

不按要求制作技术标①或不按要求提交光盘（含文本）或不按要求提交展板的，按技术标①得零分处理。
本项目， ☑考虑  □不考虑 电子光盘及展板的演示环节。
2.2技术标②内容（明标）：

1.封面（格式见后）；

2.具体内容根据技术标②评分标准进行编制。

3.投标人基本情况表（格式见后）；

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；

5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；

6.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）、拟派项目负责人已完成的工程业绩表（格式见后）；

7.投标人获奖工程业绩表（格式见后）、项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）；

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第4、5、6、7、8条。

（三）．商务标内容包括：

封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）

3.授权委托书（格式见后）

4.联合体协议书（如有，格式见后）

5.投标函（格式见后）；

6.总报价书（格式见后）；

7.承诺书（格式见后））


投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第1、2、9、10、13条。

4.投标报价书写规范说明

    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。其中技术标①光盘（含文本）只需提供1张、展板只需提供1套，与技术标①密封在一起。
2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标①文本统一采用A3规格，制作成册；技术标②文本统一采用A4规格，制作成册。

3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

5.           /           
五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金

1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交

一、投标文件的密封与标记

1. 投标文件的资格审查资料、技术标①（包括文本、光盘（含文本）、展板）、技术标②、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

注：技术标①为暗标（包括文本、光盘（含文本）、展板三部分，三部分可分别密封包装），此三部分的最外层密封包装均应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中注明“技术标①”字样。除最外层密封包装以外，技术标①（包括文本、光盘（含文本）、展板）均不得出现以下4种信息标记：（1）投标单位相关签章；（2）投标单位名称及相关信息；（3）投标单位相关人员信息；（4）其他任何暗示信息或标记。不按要求制作技术标①或不按要求提交光盘（含文本）或不按要求提交展板的，按技术标①得零分处理。

2. “资格审查资料”、 “技术标②”和“商务标”包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标②”和“商务标”并按招标文件要求盖章。
3.未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限

1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

三、投标文件的修改与撤回

1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标


一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在 绍兴市越城区住房和城乡建设局 监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市国信公证处等参加。

3. 投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、☑不要求]法定代表人到场。）

4. 投标人开标前确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1.宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3.按投标人须知前附表规定办法进行评标入围(如有)；

4.评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5.启封技术标前由招标人随机抽取各投标人数字代码，由代理机构做好记录，公证处现场公证；

6.启封技术标，由代理机构将各投标人的数字代码标注于技术标封面，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

技术标评标过程

6.1 启封技术标①，评标委员会对投标人进行综合评议并打分；

6.2 宣布技术标①得分情况；

6.3启封技术标②，评标委员会对投标人进行综合评议并打分；

6.4宣布各投标人技术标总得分；

7.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

8.宣布各投标人总得分；

9.投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

10.宣布中标候选人；

11.根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 

1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。

2. 投标文件未按规定标志密封。

3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。

    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

6. 投标人电子招投标交易平台选定的项目负责人与投标文件中的项目负责人不一致时，作无效投标处理。
四、唱标

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。

五、开标记录

开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标

一、评标委员会

1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：☑省级专家库中抽取，☑市级专家库中抽取。

2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

二、评标原则

1．竞争优选。

2．公正、公平、科学合理。

3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。

4．反不正当竞争。

三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。

    2．下列情况属于重大偏差：

    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；

    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；

    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；

    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；

2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。

    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。

    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。

    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。

评标办法
1. 本次评标采用综合评估法（设技术标）,由评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标依次进行全面评审计分。

2. 分值分配：（1）技术标①44分；（2）技术标②20分；（3）商务标36分。
	技术标①评分办法：（满分44分），按如下方法评估：

	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项

得分

	1
	设计方案

（34分）
	总平面布局

（10分）
	方案符合相关城市规划、有关技术规范及标准规定要求。（符合得2-1.8分，较符合得1.7-1.2分，不符合得1.1-0.8分，未提供得0分）
	0-2

	
	
	
	现状分析及设计定位合理。（合理得4-3.6分，较合理得3.5-2.4分，不合理得2.3-1.6分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	
	方案对道路所在区域内周边地块规划分析、交通组织分析合理，对道路规划宽度提出合理化的建议。（合理得4-3.6分，较合理得3.5-2.4分，不合理得2.3-1.6分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	市政造型

（10分）
	桥梁结构形式合理、造型美观，并与周边环境相协调。（优得3-2.7分，良得2.6-1.8分，一般得1.7-1.2，未提供得0分）
	0-3

	
	
	
	绿化、照明、杆线等配置与沿线商业、居住等用地及周边环境协调。（优得3-2.7分，良得2.6-1.8分，一般得1.7-1.2，未提供得0分）
	0-3

	
	
	
	方案多媒体演示中对道路现状及建成后展示合理，能清晰表达道路建成后与周边环境关系，能准确模拟道路正常运行场景。（优得4-3.6分，良得3.5-2.4分，一般得2.3-1.6分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	功能分区

（10分）
	道路功能定位准确，道路断面、线形、节点等设计合理，道路通行顺畅高效。（合理得6-5.4分，较合理得5.3-3.6分，不合理得3.5-2.4分，未提供得0分）
	0-6

	
	
	
	道路沿线重点难点分析和对应工程的保证措施合理。（合理得4-3.6分，较合理得3.5-2.4分，不合理得2.3-1.6分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	其他

（4分）
	投资估算与设计方案匹配合理。（合理得2-1.8分，较合理得1.7-1.2分，不合理得1.6-0.8分，未提供得0分）
	0-2

	
	
	
	设计工作进度与质量保证措施合理。（合理得2-1.8分，较合理得1.7-1.2分，不合理得1.6-0.8分，未提供得0分）
	0-2

	2
	工程投资控制及降低成本措施（5分）
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分。（合理得5-4.5分，较合理得4.4-3.0分，不合理2.9-2.0分，未提供得0分）
	0-5

	3
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书

（5分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审。（合理得5-4.5分，较合理得4.4-3.0分，不合理2.9-2.0分，未提供得0分）
	0-5

	技术标②评分办法：（满分20分），按如下方法评估：

	1
	设计组人员配备情况

（10分）
	根据投标人设计组人员配备的专业、结构、年龄、职称、经历等进行评分。（合理得10-9分，较合理得8.9-6分，不合理得5.9-4分，未提供得0分）

【注：投标文件中提供相关职称证书、执业资格证书、社保等证明材料的复印件并加盖投标人公章。】
	0-10

	2
	企业业绩及荣誉

（6分）
	投标人自2018年1月1日（以图审合格书时间为准）至今完成过总建安费6000万元及以上市政道路工程设计项目的，每个得1分。本项分值合计不超过3分。

【注：需提供中标通知书、图审合格书、设计合同复印件并加盖投标人公章（允许非完整合同复印件，但须包含封面、签署页、项目性质规模,如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料），否则作为无效业绩。】
	0-3

	
	
	投标人自2018年1月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准），完成的市政道路设计项目，获得过省级（含直辖市）及以上勘察设计协会或省级（含直辖市）及以上住建部门颁发的设计奖项的，每个得1分；获得过地市级勘察设计协会或地市级住建部门颁发的设计奖项的，每个得0.5分。
本项可计取业绩不超过4个，同一业绩以最高荣誉计取一次分，本项分值合计不超过3分。

【注：投标文件中装订获奖证书（或文件）复印件并加盖投标人公章，否则该项不得分。】
	0-3

	
	项目负责人业绩及荣誉

（4分）
	项目负责人自2018年1月1日至今（以图审合格书时间为准）完成过总建安费6000万元及以上市政道路工程设计项目的，每个得1分。本项分值合计不超过2分。
【注：需提供中标通知书、图审合格书、设计合同（需注明项目负责人相关信息）复印件并加盖投标人公章（允许非完整合同复印件，但须包含封面、签署页、项目性质规模,如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料），否则作为无效业绩。】
	0-2

	
	
	项目负责人自2018年1月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准），以项目负责人身份完成的市政道路设计项目，获得过省级（含直辖市）及以上勘察设计协会或省级（含直辖市）及以上住建部门颁发的设计奖项的，每个得1分；获得过地市级勘察设计协会或地市级住建部门颁发的设计奖项的，每个得0.5分。

本项可计取业绩不超过2个，同一业绩以最高荣誉计取一次分，本项分值合计不超过2分。

【注：投标文件中装订获奖证书（或文件）复印件并加盖投标人公章，否则该项不得分。】
	0-2


注：对各评标委员会成员的技术标①和技术标②评分分别进行汇总，评标委员会组建按规定，

设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分保留两位小数（小数点后第三位四舍五入）。
3．商务标标评分办法：（满分36分）

3.1 根据浙江省住建厅浙建[2014]9号文件规定精神，招标人应当合理设定取费标准。本项目招标人确定的招标控制价为185万元，投标人据此进行下浮率报价,下浮率抽取范围为5％～15％(含上、下限），下浮率小于5%的作无效标处理。

3.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

3.3 由招标人1名代表在规定的下浮率有效范围内(各档之间的步长为0.5％)随机抽取两次下浮率，其算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分=36－（Xi－Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分=36－（Y－Xi）×100×4。

3.4 计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

3.5 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

3.6 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

3.7 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人1名。

 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3. 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人将重新确定中标人。若招标人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。
4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
第八节  授予合同

一、中标通知书

招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订

1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定

本工程合同价款采用 固定下浮率 的方式。

（1）中标价为暂定合同价：即 185 万元×（1－投标下浮率）。

工程设计收费=(工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数)×(1－中标下浮率)。

本项目基本设计收费参考《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》，暂定以总建安估算价6876万元为基准价计算工程设计收费基价，复杂程度调整系数1.0（下同），专业调整系数1.0（下同），附加调整系数1.0（下同）。合同价支付过程中，设计费将按批复概算的建安费为基数进行调整。

所有费用均包含在本次报价中（包括：设计费、勘察费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等全部勘察设计费）。
（2）结算设计费=基本设计费+修正设计费，具体按以下原则计算：
1.基本设计费：以累计审定标底价（不含预备费）为计费基数计算，即：
基本设计费=(工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数)×(1－中标下浮率)
2.修正设计费：联系单累计增加部分造价为计费基数计算，联系单累计增加部分造价为实际施工时因设计方案调整引起的增加部分累计造价（减少部分造价和材料调差部分造价不计入，累计造价以结算价为准）。
2.1当联系单累计增加部分造价占累计审定标底价（不含预备费）的10%及以内的，则不计取修正设计费。
2.2 当联系单累计增加部分造价占累计审定标底价（不含预备费）的10%以上但不超过20%（含）的，则超过10%部分造价作为计费基数计取修正设计费，但超过20%部分不作为计费基数计取修正设计费。
3.最终结算价不得超过以批复概算的建安费（不包含工程建设其他费用和预备费）为基数计算的设计费用。

二、勘察设计费支付约定等

1. 勘察设计费支付约定：

灵芝路（站前大道-绿云路）改扩建工程勘察设计费支付约定：合同签订后15日内支付合同价的10%；方案通过开发办评审同意后15日内支付合同价的20%；初步设计评审通过后15日内支付以批复概算的建安费为基数计算的设计费用的20%；工程施工图图审合格后15天内支付以审定标底价（不含预备费）为基数计算的设计费用的20%；工程竣工验收合格后一月内支付到以审定标底价（不含预备费）为基数计算的设计费用的95%，待工程结算审计后付清5%余额，同时退还履约担保。

备注：调整设计费按基本设计费×（1-中标下浮率）计取。基本设计收费参考《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》，结算时已实施部分施工项目，按审定的施工标底价（不含预备费）为工程设计收费计费额。
乙方申请款项前除提交设计成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税发票，否则甲方有权迟延付款且无需承担违约责任。

2. 设计总周期为60日历天，从中标通知书发出之日起15天内完成方案设计；设计方案确定后20天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后25天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。

3. 设计单位应向招标人交付的设计资料及文件包括：修建性设计方案（不少于一式八份）、修改完善后的修建性设计方案（不少于一式八份）、提交市规管委审议的修建性设计方案（份数按规管委要求）；如招标人要求，还应免费提供对比方案文本（份数按规管委要求）、初步设计文件（含概算，不少于一式八份）、修改完善后的初步设计文件报批本（份数按发改委要求），施工图设计文件（不少于一式八份）、修改完善后的施工图设计文件报批本（不少于一式八份）。设计单位在完成所有设计后，需向招标人提供设计成果的电子光盘（CAD）一份（不加密，包含所有设计内容及结构模型）、同时提供给施工图设计单位一套完整的前期资料，并配合施工图设计单位完成图审。

三、违约责任

1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。

2．由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费5000元，延迟30天以上的，发包人可以解除合同，已付设计费应全额返还，并承担全部违约责任。

3.乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，甲方有权要求乙方整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金3万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权解除本合同，乙方承担全部违约责任。

4.合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金3万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权终止或解除本合同，乙方承担全部违约责任。

5.若因乙方原因导致提交的设计成果文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下指令，乙方必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；

（2）在乙方重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，甲方可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除乙方合同总价中此部分的设计费用，且乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

无论甲方采用（1）或（2）的解决方案，甲方有权视质量情况给予乙方书面警告、通报批评的处罚，违约金可从设计费或履约保证金中予以扣除。

6.合同期间（含设计、施工、验收等全过程）设计组人员须与投标时提供的设计组人员配备情况保持一致，合同期间（含设计、施工、验收等全过程），设计单位应组织设计人员驻场服务（工程每阶段必须由相应专业设计负责人进行驻场）。设计人员的服务到位率为100%，未达到本款规定的到位率的，乙方应承担违约责任。设计人员在接到甲方指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为乙方违约，违约金标准为合同总价的3‰/次。

7.乙方人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，乙方可以更换：

1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。

2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。

3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

以上更换乙方均须提供相关部门或单位的证明材料，除上述情形外，如更换需甲方审批同意，且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时支付违约金。设计项目负责人更换违约金为10万元/人次，专业负责人更换违约金为5万元/人次。

8.合同生效后，乙方如无故要求中止或解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此发生的全部损失（赔偿金不超过合同总价）。

9.因乙方违约致本合同终止或解除的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，若因此造成的损失包括甲方重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，乙方应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。

四、其它

 1．本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

2．本工程一经中标，由中标单位设计，不得转包或变相转包。中标单位拟将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包，或中标单位无相应勘察的资质，经招标人同意后，可委托具有相应资质单位实施。
3．合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，协商不成时，双方当事人可提请向项目所在地人民法院起诉。

4．招标单位因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。
5．若由于甲方原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。
第四章  设计任务书
一、项目概况

灵芝路（站前大道-绿云路）,城市次干路，道路全长1095米，道路断面宽25米。上跨大树江，设置桥梁长度90米，桥梁断面宽25米。

灵芝路（站前大道-绿云路）两侧控规基本以仓储商服混合用地为主。已建段（越西路-绿云路）道路断面宽25米，双向四车道；与规划断面一致，因此新建段断面沿用已建段断面。灵芝路规划线路两侧目前均是已建设状态。实施规划线位需要开展两侧建筑拆迁、征地等相关工作。灵芝路规划线位涉及到拆迁灵芝街道敬老院部分建筑、越州工贸园1区部分建筑、成功纺织制衣厂等。

二、设计依据及参考文件

1.甲方提供的规划文本、设计任务书；

2.相关地形资料；
3.与本项目相关的国家和地方现行设计规范、标准；
4.初步设计阶段：该项目的有关行政主管部门的批复文件；
5.施工图设计阶段：该项目的初步设计和技术设计及其有关行政主管部门审查意见；
6.业主的有关要求；
7.招标文件。
三、设计要求

1.设计文件要完整，内容、深度要符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审；

2.设计方案符合城市规划、有关技术规范及标准规定要求；

3.总体设计思路清晰、定位准确、设计构思新颖，对设计有独到见解；

4.结合地域特征及项目总体范围，要求总体方案设计全面、合理，具有良好的可实施性；

5.对场地周边的交通条件、地块情况、水系特征等进行充分解读，处理好项目与现状道路、地块、水系的衔接关系；

6.桥梁结构形式设计合理、造型美观，道路绿化、照明、杆线设计与周边环境协调；
7.对本项目的相关重难点阐述全面、合理，符合本项目的实际情况；

8.在设计方案编制前，应进行必要的调查研究，弄清场地条件，收集相关的资料，进行认真分析；

9.设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求；

10.工程投资估算经济合理，符合招标文件要求。

四、设计成果
1.方案设计（平面图、鸟瞰图、环境布置图、交通分析图和交通评价、投资估算等）；

2.初步设计（在方案设计基础上，进一步深化细化，包括扩初、工程概算等）；

3.测量、测绘、物探及地质勘察等；
4.施工图设计【包括道路工程、桥梁工程、给排水管道工程、照明工程（含景观照明、路灯照明、泛光照明等）、绿化工程、电力、燃气等管线综合及其他市政类专业配套设施、交通和通讯设施（含交通设施工程、标志标线、信号灯、5G通讯、智慧工程）、智能化（含弱电智能化）、集中供暖、海绵城市、河坎、河道疏浚、各配套市政管线、公交停靠站、公共停车位、多杆合一、城市家具等】、以及相关安全设施等方案设计（交叉口、出入口需出具交通组织专项方案、施工期间的交通组织设计、交通影响评价）、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期间配合服务等内容。

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.技术标封面格式（明标）

3.技术标封面格式（暗标）

4.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标为明标的项目）
投标文件内容：           技术标②                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                                                   
投

标

文

件
（适用于技术标为暗标的项目，此封面格式为技术标①的外封）
投标文件内容：       技术标①               
招标人名称:                                

投标人名称：                               （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日期：     年    月    日

项目名称：                                                                                   
投

标

文

件
（用于技术标为暗标的项目，此封面格式为技术标①的内封）
投标文件内容：       技术标①               
日期：     年    月    日

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.联合体协议书（附件三）

4.投标人基本情况表（附表一）

5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）

7.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）、拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）

8.投标人获奖工程业绩表（附表五-1）、项目负责人获奖工程业绩表（附表五-2）

9.投标函（附件四）

10.总报价书（附表六）

11.项目分项投资估算表（附表七）

12.服务承诺及服务计划书（附表八）

13.承诺书（附表九）

附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                            

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖章）      
日期：       年       月       日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                    （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

附件三

联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

                                       牵头人名称：                  （盖单位章）        

                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员一名称：                  （盖单位章）        
                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员二名称：                  （盖单位章）
                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
                                                             年      月      日

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计

质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	勘    察
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含扩大初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

附表四-1

投标人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附设计合同【（建安造价以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）】、总平面图、图审合格书、中标通知书等清晰可辨的复印件并加盖投标人公章，否则作为无效业绩。完成时间以图审合格书上的时间为依据。【如以上资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2

拟派项目负责人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附设计合同【（建安造价以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）】、图审合格书、中标通知书等清晰可辨的复印件并加盖投标人公章，否则作为无效业绩。完成时间以图审合格书上的时间为依据。【如以上资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表五-1
投标人获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附投标文件中须装订获奖证书或文件复印件并加盖投标人公章，否则作为无效业绩。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表五-2
项目负责人获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附投标文件中须装订获奖证书或文件复印件并加盖投标人公章，否则作为无效业绩。

附件四

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：        %）的价格承包上述设计业务。

据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。

    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章) 

法定代表人：                   (签字或盖章)

日期：          年      月     日

附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之                     

	设计周期
	设计总周期约为60日历天，从中标通知书发出之日起15天内完成方案设计；设计方案确定后20天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后25天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）


附表九                    

承诺书

            （招标人名称）：

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。

投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

1

