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第一章  招标公告

绍兴银行大厦建设工程全过程工程咨询服务项目招标公告

1.招标条件

本招标项目绍兴银行大厦建设工程全过程工程咨询服务项目（项目名称）已由 绍兴市镜湖新区开发建设办公室规划建设部 （项目审批、核准或备案机关名称）以  2204-330654-99-01-304820  （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴银行股份有限公司，建设资金来自  自筹资金   （资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴银行股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程工程咨询进行招标。
2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：镜湖湖东片区JH-05-03X-03地块，东至问贤路，南至建贤路，西侧为城市主干道解放大道，北侧为城投商务楼。
2.2 建设规模：项目建设用地面积：12716.6㎡，总建筑面积：87000㎡，（其中地上建筑面积：57000㎡），项目建安造价87000万元。
招标控制价：约3484.6万元；其中：项目建设管理费约250.8万元，工程监理费约1081.7万元，工程设计费约1578.6万元（其中，方案设计费占20%，计315.7万元，初步设计费占30%，计473.6万元，施工图设计费占50%，计789.3万元；），工程招标代理费约44.5万元，工程造价咨询费约296.1万元，地质勘察费约116.6万元， 前期综合咨询服务约116.3万元。以上费用包括各服务项产生的第三方认证、专业系统会议和评审会专家费用，发生时不再另行计取。 

2.3 招标范围：全过程咨询服务包括项目建设管理咨询和项目专项咨询两部分内容。主要内容如下：
（一）项目建设管理（包括但不限于）
项目建设管理服务周期贯穿项目的全过程，主要包括项目策划、报批报建报验、合同管理、勘察管理、设计管理、技术管理、进度管理、质量管理、投资管理、安全生产管理、环境管理、信息管理、协调管理、风险管理和移交管理等。包括项目前期的所有手续；配合建设单位进行方案比选、设备选型；设计规划与计划管理、 设计优化管理、限额设计管理、设计功能调研、方案与初步设计及施工设计审核、组织专项设计审查、设计变更管理，负责项目绿色标识认证（绿色建筑三星级）的申报工作、协调和跟踪工作；对本项目相关专业的工程咨询管理，包括调研整理项目建设需求、工艺流程设计管理、提交专项复核意见、审核汇总环境要求成果文件、组织召开专业系统会议和评审会，负责各专业系统与建筑的及时衔接；做好报批报建、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、BIM 管理、档案信息管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理、质量保修期内的跟踪服务以及与项目建设管理相关的其他工作。（如联合体投标的，项目建设管理服务可由联合体任一一方承接）。

（二）项目专项咨询服务
（1）招标代理（包括但不限于）：从项目立项至竣工全过程的工程招标代理及设备采购，招标策划、招标文件编制、招标过程管理、合同条款策划及本工程尚未完成的其他第三方咨询、施工、设备等内容的所有招标代理工作，包括拟订招标方案，协助招标人审查投标人资格，编制招标文件（包括资格预审文件），组织投标人踏勘现场和答疑，整理发布答疑纪要，组织开标、评标和定标，提交招投标书面情况报告等与招标有关的事项。
（2）造价咨询（包括但不限于）：①包含施工图预算编制或审核（如本工程建设项目采用施工总承包模式，则为施工图预算编制服务；如采用EPC工程总承包模式，则为施工图预算审核服务。本释义余同）；②配合业主审核、财政审查（如有）；③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；④参与造价控制有关的工程会议；⑤负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；⑦协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制；⑪咨询人负责前期工作所有专业工程的设计概预算审核：根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概预算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行确定或核对，完成概预算文件的编制或审核；对审核有问题的概预算进行补充、调整和完善；出具编制或审核报告；⑫参与建设项目前期财务审计、建设期财务跟踪审计和竣工财务决算，并配合工程竣工结算财政审核（如有）；⑬ 本项目工程结算审计；⑭其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容，具体服务内容以合同签订为准。

 （3）地质勘察（包括但不限于）：项目地质勘察工作、勘察报告编制及协助项目业主办理地质勘察审查、建设期的服务等工作。根据方案要求、勘察大纲、技术要求等资料，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议及实施过程中的补充勘察及技术服务等。
（4）设计一体化（包括但不限于）：红线范围内的方案及初步设计和施工图设计（包括设计主导构思、总平面设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、室内装修设计、电气设计、暖通设计、智能化设计、弱电设计、消防设计、人防设计、钢结构及深化设计、PC构件装配式设计、地下室基坑围护设计、幕墙及深化设计、场内市政配套设计、运动场设计、景观绿化设计等）及后续设计服务工作等（含各单项功能优化设计）；项目红线周边涉及退让部分的景观绿化设计。本项目建筑设计要求按绿色建筑三星级标准设计，绿色建材应用率70%以上，装配率60%以上，具体服务内容以招标人指定为准。
（5）监理（包括但不限于）：本项目所有建设内容（包括建筑安装、市政、机电、人防、内装修等）的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段及缺陷责任期内工程质量、进度、 投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管、环境保护监管等）以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程监理服务。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。
（6）前期综合咨询服务及其他服务（包括但不限于）：编制项目建议书、可行性研究报告、社会稳定性评估报告、环评报告、水土保持报告、交通评估报告、节能评估报告、日照报告等根据当地政府相关部门要求办理的咨询报告服务。 

（7）配合完成第三方检测（含桩基检测、消防检测、防雷检测、规划面积竣工测绘、人防面积竣工测绘、电梯等特种设备检测、室内环境检测、城建档案保管费等），根据当地政府相关部门要求协助业主代办并完成上述各项检测服务。

2.4工程类别：工程全过程咨询。
2.5服务期限：自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。
2.6质量要求：合格。
2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求 
3.1本次招标要求投标人（如联合体投标的，则指联合体）具备以下3.1.1、3.1.2条件：

3.1.1投标人（如联合体投标的，则指联合体各成员单位）具有独立法人资格；
3.1.2本次招标要求投标人（如联合体投标的，则指联合体）同时具备以下①、②、③项要求：

①投标人须具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或者建筑行业（建筑工程）设计甲级资质;
②投标人须具有工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（设计））甲级资质；
③投标人须具有工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；
3.2业绩要求：

投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过3万平方米及以上公共建筑项目全过程工程咨询业绩。业绩服务内容中必须包含设计一体化（包括方案设计、初步设计、施工图设计）、工程监理、项目建设管理、造价咨询（应包含标底编制及施工阶段全过程工程造价控制咨询服务内容）、招标代理，以上五项服务内容其中四项的公共建筑项目全过程工程咨询业绩。提供经行政主管部门备案的中标通知书、合同原件的复印件加盖投标单位公章。如上述材料中未能体现业绩规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门证明材料复印件（须加盖主管部门单位公章）或业主单位出具的证明材料复印件（须加盖业主单位公章）。

“公共建筑”定义以<公共建筑节能设计标准>（GB50189-2015）中的定义为准，公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流。
3.3拟派项目总负责人、分项负责人资格要求：
①项目总负责人：具备国家注册一级建筑师资格或国家注册一级结构工程师资格。

②项目建设管理负责人：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格或具备注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）或建筑工程国家一级注册建造师资格。
③设计负责人：具备国家一级注册建筑师资格。
④监理负责人：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，并无在监工程。
⑤造价咨询负责人：具备注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）。
全过程咨询项目总负责人可兼任设计负责人，但不能兼任项目建设管理负责人、项目监理负责人、项目造价咨询负责人。

拟派上述人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2023年3月至2023年5月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。 

3.4主要设备、材料要求：   /   。

3.5其他要求：

3.5.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期间（联合体投标的则联合体各方均需满足）。
3.5.2投标人、项目总负责人、分项负责人近3年（2020年6月至2023年6月）无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。

3.6本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体牵头人必须具有工程设计综合甲级资质（或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质）；②联合体成员任一方具有工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（设计））甲级资质；③联合体成员任一方具有工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；④联合体成员需具有独立法人资格，联合体成员单位需根据其在联合体协议书约定的分工承接业务，按规定具备相应资质；⑤联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；⑥联合体成员不得超过三家；⑦项目总负责人、项目建设管理负责人、设计负责人需由联合体牵头人拟派，其他分项负责人由承担相关工作的联合体成员单位拟派。
3.7各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1请于2023年   月   日 8:30 时至2023年   月   日 17:00时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。联合体投标的上述内容只要求牵头人。

4.2 招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金    万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年   月   日17：30时前缴纳(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。缴纳方式为：

（1）投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：  6224861565799064977  ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000338  ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受“绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。
（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，本工程不采用电子投标和辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2023年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。

6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

6.6项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式
招标人：绍兴银行股份有限公司           招标代理机构: 浙江华元工程咨询有限公司   
地  址： 绍兴市越城区中兴南路1号      地址:浙江省绍兴市越城区梅龙湖路56号1402室                                     
联系人：      陶亮                     联 系 人： 夏佩礼/陈国萍                          
电  话：     18805850292               电    话： 0575-85133886/15988275574     
                                       招 标 人（盖章）：绍兴银行股份有限公司
招标代理机构（盖章）：浙江华元工程咨询有限公司
                                   2023年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
2023年  月  日                                             2023年  月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	绍兴银行大厦建设工程全过程工程咨询服务项目

	2
	建设地点
	镜湖湖东片区JH-05-03X-03地块，东至问贤路，南至建贤路，西侧为城市主干道解放大道，北侧为城投商务楼。

	3
	建设规模
	项目建设用地面积：12716.6㎡，总建筑面积：87000㎡，（其中地上建筑面积：57000㎡），项目建安造价87000万元。

	4
	建设资金来源
	自筹100%

	5
	招标估算价
	招标控制价：约3484.6万元；其中：项目建设管理费约250.8万元，工程监理费约1081.7万元，工程设计费约1578.6万元（其中，方案设计费占20%，计315.7万元，初步设计费占30%，计473.6万元，施工图设计费占50%，计789.3万元；），工程招标代理费约44.5万元，工程造价咨询费约296.1万元，地质勘察费约116.6万元， 前期综合咨询服务约116.3万元。以上费用包括各服务项产生的第三方认证、专业系统会议和评审会专家费用，发生时不再另行计取。

	6
	质量标准
	合格

	7
	招标范围
	全过程咨询服务包括项目建设管理咨询和项目专项咨询两部分内容。主要内容如下：
（一）项目建设管理（包括但不限于）
项目建设管理服务周期贯穿项目的全过程，主要包括项目策划、报批报建报验、合同管理、勘察管理、设计管理、技术管理、进度管理、质量管理、投资管理、安全生产管理、环境管理、信息管理、协调管理、风险管理和移交管理等。包括项目前期的所有手续；配合建设单位进行方案比选、设备选型；设计规划与计划管理、 设计优化管理、限额设计管理、设计功能调研、方案与初步设计及施工设计审核、组织专项设计审查、设计变更管理，负责项目绿色标识认证（绿色建筑三星级）的申报工作、协调和跟踪工作；对本项目相关专业的工程咨询管理，包括调研整理项目建设需求、工艺流程设计管理、提交专项复核意见、审核汇总环境要求成果文件、组织召开专业系统会议和评审会，负责各专业系统与建筑的及时衔接；做好报批报建、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、BIM 管理、档案信息管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理、质量保修期内的跟踪服务以及与项目建设管理相关的其他工作。
（二）项目专项咨询服务
（1）招标代理（包括但不限于）：从项目立项至竣工全过程的工程招标代理及设备采购，招标策划、招标文件编制、招标过程管理、合同条款策划及本工程尚未完成的其他第三方咨询、施工、设备等内容的所有招标代理工作，包括拟订招标方案，协助招标人审查投标人资格，编制招标文件（包括资格预审文件），组织投标人踏勘现场和答疑，整理发布答疑纪要，组织开标、评标和定标，提交招投标书面情况报告等与招标有关的事项。
（2）造价咨询（包括但不限于）：①包含施工图预算编制或审核（如本工程建设项目采用施工总承包模式，则为施工图预算编制服务；如采用EPC工程总承包模式，则为施工图预算审核服务。本释义余同）；②配合业主审核、财政审查（如有）；③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；④参与造价控制有关的工程会议；⑤负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；⑦协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制；⑪咨询人负责前期工作所有专业工程的设计概预算审核：根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概预算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行确定或核对，完成概预算文件的审核；对审核有问题的概预算进行补充、调整和完善；出具编制或审核报告；⑫参与建设项目前期财务审计、建设期财务跟踪审计和竣工财务决算，并配合工程竣工结算财政审核（如有）；⑬ 本项目工程结算审计；⑭其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容，具体服务内容以合同签订为准。 

（3）地质勘察（包括但不限于）：项目地质勘察工作、勘察报告编制及协助项目业主办理地质勘察审查、建设期的服务等工作。根据方案要求、勘察大纲、技术要求等资料，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议及实施过程中的补充勘察及技术服务等。
（4）设计一体化（包括但不限于）：红线范围内的方案及初步设计和施工图设计（包括设计主导构思、总平面设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、室内装修设计、电气设计、暖通设计、智能化设计、弱电设计、消防设计、人防设计、钢结构及深化设计、PC构件装配式设计、地下室基坑围护设计、幕墙及深化设计、场内市政配套设计、运动场设计、景观绿化设计等）及后续设计服务工作等（含各单项功能优化设计）；项目红线周边涉及退让部分的景观绿化设计。本项目建筑设计要求按绿色建筑三星级标准设计，绿色建材应用率70%以上，装配率60%以上，具体服务内容以招标人指定为准。

（5）监理（包括但不限于）：本项目所有建设内容（包括建筑安装、市政、机电、人防、内装修等）的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段及缺陷责任期内工程质量、进度、 投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管、环境保护监管等）以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程监理服务。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。
（6）前期综合咨询服务及其他服务（包括但不限于）：编制项目建议书、可行性研究报告、社会稳定性评估报告、环评报告、水土保持报告、交通评估报告、节能评估报告、日照报告等根据当地政府相关部门要求办理的咨询报告服务。

（7）配合完成第三方检测（含桩基检测、消防检测、防雷检测、规划面积竣工测绘、人防面积竣工测绘、电梯等特种设备检测、室内环境检测、城建档案保管费等），根据当地政府相关部门要求协助业主代办并完成上述各项检测服务。



	8
	服务期限
	自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。

	9
	投标人资格要求
	本次招标要求投标人（如联合体投标的，则指联合体）具备以下（1）、（2）、的条件：

（1）投标人（如联合体投标的，则指联合体各成员单位）具有独立法人资格；

（2）本次招标要求投标人（如联合体投标的，则指联合体）同时具备以下①、②、③项：

①投标人须具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或者建筑行业（建筑工程）设计甲级资质;
②投标人须具有工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（设计））甲级资质；
③投标人须具有工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；
投标业绩要求：

投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过3万平方米及以上公共建筑项目全过程工程咨询业绩。业绩服务内容中必须包含设计一体化（包括方案设计、初步设计、施工图设计）、工程监理、项目建设管理、造价咨询（应包含标底编制及施工阶段全过程工程造价控制咨询服务内容）、招标代理，以上五项服务内容其中四项的公共建筑项目全过程工程咨询业绩。提供经行政主管部门备案的中标通知书、合同原件的复印件加盖投标单位公章。如上述材料中未能体现业绩规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门证明材料复印件（须加盖主管部门单位公章）或业主单位出具的证明材料复印件（须加盖业主单位公章）。
“公共建筑”定义以<公共建筑节能设计标准>（GB50189-2015）中的定义为准，公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流。

 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体牵头人必须具有工程设计综合甲级资质（或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质）；②联合体成员任一方具有工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（设计））甲级资质；③联合体成员任一方具有工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；④联合体成员需具有独立法人资格，联合体成员单位需根据其在联合体协议书约定的分工承接业务，按规定具备相应资质；⑤联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；⑥联合体成员不得超过三家；⑦项目总负责人、项目建设管理负责人、设计负责人需由联合体牵头人拟派，其他分项负责人由承担相关工作的联合体成员单位拟派。
其他要求：

①企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期间（联合体投标的则联合体各方均需满足）。

②投标人、项目总负责人、分项负责人近3年（2020年6月至2023年6月）无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。

	10
	拟派项目总负责人、项目建设管理负责人、设计负责人、监理负责人、造价咨询负责人资格要求
	①项目总负责人：具备国家注册一级建筑师资格或国家注册一级结构工程师资格。
②项目建设管理负责人：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格或具备注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）或建筑工程国家一级注册建造师资格。

③设计负责人：具备国家一级注册建筑师资格。

④监理负责人：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，并无在监工程。

⑤造价咨询负责人：具备注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）。

全过程咨询项目总负责人可兼任设计负责人，但不能兼任项目建设管理负责人、项目监理负责人、项目造价咨询负责人。

拟派上述人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2023年3月至2023年5月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。

	11
	服务费计算
	1、服务费计费基数标准：参照《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号、《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号、《国家发改委、建设部发改价格[2007]670号》、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改价格〔2011〕534号、浙价服〔2013〕251号、浙价服〔2013〕252号、浙价服[2013]84号、浙价服[2013]85号、浙价服〔2013〕256号收费标准。

（1）项目建设管理费：参照建设单位管理费（建设单位管理费取费标准以财政部《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号为准）取费标准的30%计算，即项目建设管理费收费为：经批准的初步设计工程概算投资额×文件规定基数×30%。

（2）工程设计费：参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）按基本设计收费乘以方案设计、初步设计与施工图设计费用占比后的65%计算，按经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试转运费之和为工程设计收费计费额计算工程设计收费基价，基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.15）×附加调整系数（1），即工程设计费为：基本设计收费×0.65 。
注：设计费分方案设计、初步设计、施工图设计三部分费用，方案设计费占20%，初步设计费占30%，施工图设计费占50%。

（3）监理费计费：参照工程报价取费参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号计取标准70%计算，以累计施工中标价为计费额计算监理收费基价，监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.15）×高程调整系数（1）。即监理费收费为：监理收费基准价×70%。

（4）造价咨询费（包括招标控制价审核、全过程造价控制、施工决算结算审核（初审））以各部分工程审定后累计标底价为基准计算，并参照浙价服【2009】84号文件施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65%计算。即造价咨询费费为：标准收费×65%。竣工结算审计（初审）审核基本费不再单独计取。

（5）招标代理费以招标项目累计中标价为基准计算，并参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的70%计算。即招标代理费收费为：标准收费×70%。（注：若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费；政府采购代理相关费用已包含在内，不再单独计取）。

（6）前期综合咨询费：本项费用以116.26万元作为一次性包干基准价。收费标准如下：前期综合咨询包括编制项目建议书按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%，、可行性研究报告按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%、社会稳定性评估报告参考绍兴市城投相关文件×90%，行业调整系数按1.0、社会稳定风险敏感程度调整系数按1.0、环评报告按浙价服[2013]85号文件收费标准×40%、水土保持报告按浙价服〔2013〕251号文件收费标准×40%、交通评估报告按《交通规划收费标准》文件收费标准×40%、节能评估报告按浙价服[2013]84号文件收费标准×40%、日照报告按浙价服〔2013〕256号文件收费标准×75%计取。
（7）地质勘察费按《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号收费标准，一次性包干基准价116.6万元。

（8）第三方检测及其他服务（包括桩基检测、消防检测、防雷检测、规划面积竣工测绘、人防面积竣工测绘、电梯等特种设备检测、室内环境检测、城建档案保管费等，收费标准由当地政府相关部门确定，费用由业主单位按实直接支付；该费用不计入全过程咨询服务费，计入项目总投资额。）2、本项目总服务费（合同价）=（项目建设管理费+工程设计费+监理费+造价咨询费+招标代理费+前期综合咨询服务费+地质勘察费）*（1+中标浮动率）。

3、本项目实际结算总费用根据上述分项收费标准结合中标浮动率结算，总价结算不得超过合同价的110%（不含地质勘察费及前期综合咨询费等一次性费用包干分项）。

4、因施工工期延误或其他原因造成建设期延长不再追加相关费用。

	12
	投标报价方式
	设基准价。招标人设定最高浮动率为-5%，高于-5%的作无效标处理。

	13
	有效期
	为：60日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	计人民币      万元整

	15
	招标人书面澄清时间
	时间：2023年   月   日

	16
	投标人书面提问截止时间
	时间：2023年   月   日 16时00 分

地点：浙江省绍兴市越城区梅龙湖路56号1402室

	17
	招标人书面答疑时间
	时间：2023年   月   日

	18
	投标文件份数
	1、资格审查资料：1份正本，6份副本；

2、技术标：1份正本，6份副本；

3、商务标：1份正本，6份副本。

	19
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

时间：2023年    月    日 09 时30 分

	20
	开标时间及地点
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

开始时间：2023年    月    日 09时 30 分

	21
	开标会议要求
	本项目投标人可采用现场递交或邮寄方式递交投标文件。

采用现场递交的，将按照招标文件要求装订、密封和标记好的投标文件在投标截止时间前递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后可即交即走。

采用邮寄投标文件递交的，须在投标截止时间前（以邮寄签收时间为准）送达绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市越城区胜利东路375号鼎盛时代大厦四楼，绍兴市公共资源交易中心，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

采用邮寄投标文件递交的，投标人在按照招标文件要求装订、密封和标记好投标文件后，应使用牢固防水的邮寄袋（或箱）包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上明确注明所投项目全称、投标人全称、项目联系人、联系电话等信息。如邮寄的投标文件包裹未按上述要求进行标识，造成无法将投标文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。快递接收方仅负责邮寄投标文件的代收，因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起的投标失败，其责任由投标人自行承担。

投标人的法定代表人或授权委托人均可不参加开标会议,项目总负责人需到场参加答辩。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	22
	中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期为3日。公示期间招标人可对中标候选人的人员证书及业绩原件进行核查。

	23
	招标人补充的其他内容

	
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	24
	评标委员会推荐中标侯选人数量1名
	

	25
	评标委员会推荐的中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中重新评标：商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率；技术标保留原分值，重新定标。

	26
	本项目招标评标采用 综合评估法 方式评标。

中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现总得分相同的情况，由报价低者中标；若报价也相同，由招标人当场抽签确定中标候选人。

	27
	评标专家确定方式：按规定。

	28
	关于盖章：除特别说明之外，联合体投标的，投标人盖章处及法定代表人或其委托代理人签字盖章处可只由联合体牵头人签章。

	29
	履约担保：

1.全过程工程咨询人在收到中标通知书30日内，签订合同后须向项目业主提交履约保证金，逾期未提交履约保证金作违约处理，按合同违约条例执行。投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，全过程工程咨询人还应当对超过部分予以赔偿。
2.全过程工程咨询人以银行转账或银行保函或保险公司保险等的形式，向项目业主提供合同价2%的履约担保。履约担保分质量、工期两部分，所占比例：质量1%、工期1%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。待履行合同完毕且工程竣工验收合格后，项目业主无息退还咨询人的履约保证金。如联合体投标的则为联合体牵头人提交。

	30
	1、投标人的法定代表人或授权委托人均可不参加开标会议,项目总负责人需到场参加答辩。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱 952804478      @qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在绍兴市越城区住房和城乡建设局监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像；
5、如本工程建设项目采用EPC工程总承包模式，设计服务至初步设计为止，全过程咨询服务内容最终根据业主实际需要以签订合同为准，费用按实际服务内容核减；

6、参加本次投标即代表投标人自愿将设计方案等知识产权无偿转让给招标人，业主不补偿任何形式的费用。

  7、本次招标代理费由中标单位在发放中标通知书前支付完毕。

8、中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订合同前办理进浙备案相关手续。如联合体中标的，联合体所有成员均需具备。


一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。

（二）投标单位资格要求

1.1投标人应具备资格：详见前附表要求。

1.2项目总负责人、项目建设管理负责人、设计负责人、造价咨询负责人、项目总监资质等级要求：详见前附表要求。

1.3投标人不得存在下列情形之一，否则其投标作无效处理。
1.3.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3.2与本标段的其他投标人相互存在控股、管理关系的；
1.3.3与本标段的其他投标人具有同一单位负责人的；
1.3.4被责令停业的；
1.3.5被暂停或取消投标资格的；
1.3.6财产被接管或冻结的。

 （三）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及 / 文件，采用公开的方式，择优选定中标人。

（四）招标范围及工作任务

本工程招标范围详见投标须知前附表 
（五）投标费用

投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

本招标文件收取工本费 / 元/份。

（六）投标保证金
1.1投标人应按招标公告中规定的金额、形式、时间提交投标保证金，作为其是否响应招标文件的实质性内容。
1.2 投标保证金形式：见招标公告。

1.3 投标保证金的提交

1.3.1联合体投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。
1.4投标保证金的退还时间
1.4.1中标人的投标保证金将在合同签订后5日内退还。

1.4.2未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内予以退还。

1.5若投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：

1.5.1投标人未经招标人的同意而放弃投标的；

1.5.2投标人在规定投标有效期内撤销或修改其已生效的投标文件；

1.5.3 中标人未能在规定期限内向招标人提交合同履约担保或与招标人签署本项目合同；

1.5.4投标人在投标过程中有串标、弄虚作假等以不正当手段谋取中标的（鉴于投标人的行为已影响中标结果，因此，若发生时除没收投标保证金的同时，原中标无效，投标人并应依法承担相应的法律责任）；
1.5.5其他不正当的投标行为；
1.5.6企业或项目总负责人或分项负责人有行贿犯罪记录。

（七）踏勘现场

1.1投标人如有需要应自行组织踏勘现场，招标人不另行组织。

1.2投标人踏勘现场所产生的费用自理。

1.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的任何判断和决策负责。

1.4经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场， 但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险。
二、招标文件

（一）招标文件的组成

招标文件由投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

（二）招标文件的修改

1.1在投标截止日期15日前，招标（代理）单位可能会以补充招标文件的方式修改招标文件，作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
1.2当发出招标补充文件的时间距离投标截止时间过短时，招标人将适当延迟投标截止时间，以确保投标人在编制投标文件时有充足的时间对招标补充文件的内容进行理解。具体时间在招标补充文件中予以明确。
（三）招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价

（一）投标报价

1、本工程报价以投标须知前附表载明的方式进行编制。

2、本工程报价取费参照《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号、《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号、《国家发改委、建设部发改价格[2007]670号》、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改价格〔2011〕534号、浙价服〔2013〕251号、浙价服〔2013〕252号、浙价服[2013]84号、浙价服[2013]85号、浙价服〔2013〕256号收费标准。
3、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现除阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

（二）投标货币

投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
投标单位的投标文件应包括资格审查资料、技术标和商务标。（联合体投标的，第五章附表件格式中，除有特殊说明外，其余表格只需联合体牵头人签字盖章即可）

1、资格审查文件包括下列内容：

（1）封面（详见第五章投标文件格式）；

（2）承诺书、无在监工程项目承诺书（详见第五章投标文件格式）；
（3）联合体投标协议书（如有，详见第五章投标文件格式）；
（4）投标人基本情况表（详见第五章投标文件格式）；

（5）企业营业执照复印件加盖投标人公章；
（6）资质证书复印件加盖投标人公章；

（7）项目总负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；

（8）项目建设管理负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（9）造价咨询负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（10）监理负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；

（11）设计负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；

（12）项目总负责人、造价咨询负责人、总监理工程师、设计负责人执业资格证书复印件加盖投标人公章；
（13）拟派项目总负责人、分项负责人须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年3月至2023年5月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致），若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年3月至2023年5月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）；

（14）企业、项目总负责人及分项负责人近3年（2020年6月至2023年6月）无行贿犯罪记录，格式自拟；（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）
（15）其他资料：招标公告中资质要求业绩证明材料：提供经行政主管部门备案的中标通知书、合同原件的复印件加盖投标单位公章。如上述材料中未能体现业绩规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门证明材料复印件（须加盖主管部门单位公章）或业主单位出具的证明材料复印件（须加盖业主单位公章）。 
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
2、技术标包括但不限于下列内容：

（1）封面（详见第五章投标文件格式）；

（2）总体方案；
（3）拟投入本项目人员情况一览表（详见第五章投标文件格式）；
（4）投标人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（5）项目总负责人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（6）全过程工程咨询服务总纲（方案）；

（7）工程招标代理代理方案；

（8）工程设计工作方案；
（9）监理服务方案；

（10）造价咨询服务方案；

（11）项目建设管理工作方案（包括设计管理)；
（12）由投标人根据评标办法中技术标评审的有关要求编制，所涉及资料的复印件均需编入技术标文件中。
3、商务标包括下列内容：
（1）封面（详见第五章投标文件格式）；
（2）法定代表人身份证明书（详见第五章投标文件格式）；

（3）投标文件签署授权委托书（如有，详见第五章投标文件格式）；

（4）投标函（详见第五章投标文件格式）；
（5）投标人认为必要的其它说明。

（二）投标文件格式要求

投标单位应使用招标文件提供的附有格式，表格可以按同样格式扩展。投标文件若有格式上改变，但不得改变其实质性内容。
（三）投标文件的份数、签署和包装

1、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本合并密封包装，书面投标文件的资格审查文件、技术标和商务标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标单位的名称等内容。
2、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位或招标代理单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标单位的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
4、投标文件（包括商务标、技术标或资格审查文件）的封面及有投标人的落款处应加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。若招标文件规定为暗标形式的技术标则不得出现公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

（四）投标报价和收费依据

本项目设基准价，采用浮动率形式报价，以%为单位，设基准价，招标人设定最高浮动率为-5%，Xi高于-5%的作无效标处理。

1、具体收费标准如下：参照《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号、《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号、《国家发改委、建设部发改价格[2007]670号》、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改价格〔2011〕534号、浙价服〔2013〕251号、浙价服〔2013〕252号、浙价服[2013]84号、浙价服[2013]85号、浙价服〔2013〕256号收费标准。

（1）项目建设管理费：参照建设单位管理费（建设单位管理费取费标准以财政部《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号为准）取费标准的30%计算，即项目建设管理费收费为：经批准的初步设计工程概算投资额×文件规定基数×30%。

（2）工程设计费：参照《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号，按基本设计收费乘以方案设计、初步设计与施工图设计费用占比后的65%计算，按经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试转运费之和为工程设计收费计费额计算工程设计收费基价，基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.15）×附加调整系数（1）。即工程设计收费为：基本设计费×0.65 。
注：设计费分方案设计、初步设计、施工图设计三部分费用，方案设计费占20%，初步设计费占30%，施工图设计费占50%。

（3）监理费计费：参照工程报价取费参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号计取标准70%计算，以累计施工中标价为计费额计算监理收费基价，监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.15）×高程调整系数（1）。即监理费收费为：监理收费基准价×70%。

（4）造价咨询费（包括招标控制价审核、全过程造价控制、施工决算结算审核（初审））以各部分工程审定后累计标底价为基准计算，并参照浙价服【2009】84号文件施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65%计算。即造价咨询费费为：标准收费×65%。竣工结算审计（初审）审核基本费不再单独计取。

（5）招标代理费以招标项目累计中标价为基准计算，并参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的70%计算。即招标代理费收费为：标准收费×70%。（注：若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费；政府采购代理相关费用已包含在内，不再单独计取）。

（6）前期综合咨询费：本项费用以116.26万元作为一次性包干基准价。收费标准如下：前期综合咨询包括编制项目建议书按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%，、可行性研究报告按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%、社会稳定性评估报告参考市城投相关文件×90%，行业调整系数按1.0、社会稳定风险敏感程度调整系数按1.0、环评报告按浙价服[2013]85号文件收费标准×40%、水土保持报告按浙价服〔2013〕251号文件收费标准×40%、交通评估报告按《交通规划收费标准》文件收费标准×40%、节能评估报告按浙价服[2013]84号文件收费标准×40%、日照报告按浙价服〔2013〕256号文件收费标准×75%计取。
（7）地质勘察费按《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号收费标准，一次性包干基准价116.6万元。
（8）第三方检测及其他服务（包括桩基检测、消防检测、防雷检测、规划面积竣工测绘、人防面积竣工测绘、电梯等特种设备检测、室内环境检测、城建档案保管费等，收费标准由当地政府相关部门确定，费用由业主单位按实直接支付；该费用不计入全过程咨询服务费，计入项目总投资额。）
2、本项目总服务费（合同价）=（项目建设管理费+工程设计费+监理费+造价咨询费+招标代理费+前期综合咨询服务费+地质勘察费）*（1+中标浮动率）。
因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。

2、资格审查资料、技术标和商务标应采取分装密封。

3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明 “正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
5、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的法人章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

6、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人或招标代理单位的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标人的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
7、由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

8、以联合体方式投标的投标人，其委托代理人由联合体牵头人签署授权委托书进行授权，否则，该授权委托书无效。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表。

2、本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交。

3、开标会议在招投标监管机构的监督下，由招标人或招标代理机构组织并主持，并邀请相关人员参加。

（二）开标顺序依次为：先开资格审查文件，再开启资格审查合格单位的技术标，技术标评审结束后最后开商务标，然后进行商务标评审并汇总。

（三）投标文件有下列情形之一的，作无效标处理，不予评审：
1、投标文件文本未按规定标志、密封的；

2、投标文件的资格审查文件、技术标和商务标未按本招标文件第二章投标须知的规定分别密封在不同的包封中的；

3、未按招标文件规定加盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；

4、未按本招标文件规定格式填写、内容不全或模糊不清的；

5、投标文件擅自改变招标文件提供的内容或格式，致使招标文件的原意发生改变而影响评审的。

6、投标截止时间后送达的投标文件；

7、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效；

8、投标文件中有两个或两个以上不同的报价，未声明哪一个有效；

9、投标单位未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

10、投标文件中有涂改、行间插字或删除的内容未盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；

11、投标单位未按招标文件要求提交投标文件的；
12、投标报价超过浮动率上限的；

13、投标人获取招标文件时确定的各个负责人和投标书中所确定的各个负责人不一致。

14、不符合招标文件规定的其它实质性要求。

（四）唱标和记录

唱标内容须做好记录。

（五）评标入围办法：全部入围。
七、评    标

（一）评标组织

招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，服务方案先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书资格审查文件、技术标和商务标进行全面评审计分。技术标由各评标委员成员独立打分，各评委在进行评分汇总时，去掉最高分和最低分各一个后，算数平均值作为各投标人的最终技术标得分，得分保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

2、分值分配：（1）技术标64分；（2）商务标30分；

3、评分细则如下：

（1）技术分（64分） 
	评审项目
	评分因素
	评分标准

	技术
部分

（58分）
	全过程工程咨询服务团队（16分）
	项目总负责人（4分）
	拟派项目总负责人具有房建类专业高级工程师职称的，得2分；具有房建类专业教授级高级工程师职称的，得4分；本项最高得4分。
注：投标文件中提供职称证书原件（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分。

	
	
	人员（除项目总负责人以外）的配置（12分）
	拟派项目建设管理负责人符合下列条件之一的，本项最高得2.5分：
①具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师或注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）或建筑工程国家一级注册建造师三项资格中其中一个资格的，并且具有高级工程师职称的，得0.5分；具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师或注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）或建筑工程国家一级注册建造师三项资格中其中两个资格的，并且具有高级工程师职称的，得1分；同时具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师、注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）、建筑工程国家一级注册建造师三项资格的，并且具有高级工程师职称的，得1.5分；

②具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师或注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）或建筑工程国家一级注册建造师三项资格中其中一个资格的，并且具有教授级高级工程师职称的，得1.5分；具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师或注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）或建筑工程国家一级注册建造师三项资格中其中两个资格的，并且具有教授级高级工程师职称的，得2.0分；同时具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师、注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）、建筑工程国家一级注册建造师三项资格的，并且具有教授级高级工程师职称的，得2.5分。
拟派设计负责人具有高级工程师及以上职称的，得0.5分。

拟派监理负责人具有高级工程师及以上职称的，得0.5分。
（4）拟派造价咨询负责人具有高级工程师及以上职称的，得0.5分。
注：本项人员不得兼任不得重复加分，一人多证的只计一次。投标文件中提供注册证书、职称证书原件（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分。

	
	
	
	拟派项目管理团队人员（项目总负责人、项目建设管理负责人、设计负责人、监理负责人、造价咨询负责人除外），得分如下：

设计组人员：具备①一级注册建筑师（提供两名及以上）；②一级注册结构师（提供两名及以上）；③注册公用设备师(给水排水)（提供一名及以上）；④注册电气工程师(供配电)（提供一名及以上）；⑤注册公用设备师(暖通空调)（提供一名及以上）。每项得1分，本项最多得5分。
监理组人员：具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业或机电安装工程专业），每个专业得0.5分，本项最多得1分。
造价咨询组人员：注册造价工程师资格（一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）（土建（或建筑）专业或安装专业），每个专业得0.5分，本项最多得1分。
其它项目管理团队人员：

一级注册建造师（提供两名及以上）得1分，本项最多得1分。
注：本项人员不得兼任不得重复加分，一人多证的只计一次。若联合体投标的，一级注册建筑师、一级注册结构师、注册公用设备师(给水排水)、注册电气工程师(供配电)、注册公用设备师(暖通空调)必须由牵头人提供。投标文件中提供注册证书原件（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分。

	
	全过程工程咨询服务实施方案评分标准（42分）
	全过程工程咨询服务总纲（方案）（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务总纲（方案）内容（包括项目咨询服务目标，服务依据，管理组织机构，质量、安全、投资、进度等总体控制方案）齐全、结构完整、重点突出、符合规范，总分8分。优：6-8分，良：4.1-5.9分，差：2.0-3.9分，无：0分。

	
	
	项目总负责人答辩（4分）
	对项目总负责人针对本项目全过程工程咨询服务内容进行面试答辩，由专家综合评审打分，优：3-4分，良：2-2.9分，差：1.0-1.9分，无：0分。
面试答辩：由专家评标小组结合本项目技术特点和要求，拟定答辩题目，对投标人的项目总负责人进行5分钟面试答辩，根据回答情况进行打分。

注意事项：

①拟派项目总负责人应携带本人二代身份证，提前到达陈述和答辩室，并服从现场管理人员安排，招标人(或代理机构)工作人员将通过二代身份证刷卡核对拟派项目负责人身份。

②拟派项目总负责人需本人按照招标文件要求参加答辩，现场或事后发现冒名顶替的，将按照弄虚作假行为严肃查处，该项按0分处理。

③未在陈述和答辩报到截止时间前到达陈述和答辩室的视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。 (时间以陈述和答辩室时钟为准）

④陈述和答辩人应在规定时间内进行陈述和答辩。

⑤参加陈述和答辩人员在进入陈述和答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。

	
	
	工程招标代理工程方案（4分）
	根据投标单位针对本项目招标代理整体方案、招标代理主要工作内容、招标代理团队的组成、招标代理工作流程、招标代理文件管理与编制要求等情况，由专家综合评审打分；总分4分。优：3-4分，良：2-2.9分，差：1.0-1.9分，无：0分。

	
	
	工程设计工作方案（8分）
	方案设计的优化、深化：对招标人提供的相关图纸和设计任务书进行系统性、规范性的梳理及优化、深化。总体布局细化，周边交通、环境、风貌等对建筑的影响分析考虑是否到位、合理(备注:原则上不能调整现有相关部门已基本确定的建筑外立面风格与造型和材料，基本的总体平面布置与单体平面):只能对因方案不完善、设计规范冲突或布置是否合理性引起的内容进行优化、深化。)。由专家综合评审打分；总分2分。优：1.6-2分，良：1.1-1.5分，差：0.5-1分，无：0分 

初步设计完整度：各专业整体设计图纸的深度、详细程度达到初步设计要求，并对设计内容、节点构造、概算、标准和依据的规范性、完整性等进行评分。（含专项设计：室内装修方案设计思路清晰，设计方案合理美观，符合现代化金融建筑要求。提供公共部位、房间等效果图合计不少于5张；场外园林景观绿化、园林小品、铺装等相关配套专业设计内容全面完整、设计合理(包括但不限场外景观效果图不少于3张)；场外道路、综合管线等配套专业设计内容全面完整、设计合理；装配式装配率60%以上设计结构合理可行、内容详细，图纸内容达到初步设计要求；绿色建筑三星级标准设计，节能设计,海绵城市设计合理可行、内容详细:金融建筑智能化方案设计合理可行。含专业设计：地下室设计、地基(含桩基)方案及与上部结构设计合理性、经济性、可行性；根据BIM设计方案(包含:提供地下室BIM设计的模型方案、冲突检测及三维管线综合方案、竖向净空优化方案)的详细、全面、准确程度打分。

由专家综合评审打分；总分6分。优：4-6分，良：2-3.9分，差0.1-1.9分，无：0分。

	
	
	工程监理
工作方案
（6分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目监理大纲内容是否齐全、结构完整、重点突出、符合规范等情况；以及质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、安全控制方案、合同与信息管理方案、工程建设相关方的关系协调方案针对性强、要点明确、措施得当等情况，由专家综合评审打分；总分6分。优：4.6-6分，良：3.1-4.5分，差：1.5-3分，无：0分。

	
	
	造价咨询
工作方案
（4分）
	根据投方案、造价咨询主要工作内容、造价咨询团队的组成、造价咨询工标单位针对本项目造价咨询整体作流程、造价咨询文件管理与编制要求等情况，由专家综合评审打分；总分4分。优：3-4分，良：2-2.9分，差：1.0-1.9分，无：0分。

	
	
	项目建设管理工作方案（包括设计管理）（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目策划管理、报批、合同管理、投资管理、招标采购管理、参建单位管理、验收管理以及质量、投资、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调等情况，由专家综合评审打分；总分4分。优：3-4分，良：2-2.9分，差：1.0-1.9分，无：0分。
根据投标单位针对本项目设计管理服务整体方案，配合设计单位提供初步设计及施工图设计、地质勘察、智能化设计、内装修等专项设计、组织方案设计评审等管理工作，由专家综合评审打分；总分2分。优：1.6-2分，良：1.1-1.5分，差：0.5-1分，无：0分。

根据投标单位结合设计方案的节能、生态、绿色建筑技术以及限额设计、BIM应用等情况，对相关后续初步-施工图以及实施阶段的重点、难点进行分析），由专家综合评审打分；总分2分。优：1.6-2分，良：1.1-1.5分，差：0.5-1分，无：0分。

	资信

部分

（6分）
	企业业绩（2分）
	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过6万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程咨询业绩，且签订的合同具有以下服务内容的，得分如下（本项最高得2分）：

①全过程工程咨询合同服务内容中必须包含设计一体化（包括方案设计、初步设计、施工图设计）、工程监理、项目建设管理、造价咨询（应包含标底编制及施工阶段全过程工程造价控制咨询服务内容）、招标代理,以上五项服务内容其中四项的，得1分；

②全过程工程咨询合同服务内容中必须包含设计一体化（包括方案设计、初步设计、施工图设计）、工程监理、项目建设管理、造价咨询（应包含标底编制及施工阶段全过程工程造价控制咨询服务内容）、招标代理,以上全部五项服务内容的，得2分；
注：投标文件中提供经行政主管部门备案的中标通知书、合同原件的复印件加盖投标单位公章。如上述材料中未能体现业绩规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门证明材料复印件（须加盖主管部门单位公章）或业主单位出具的证明材料复印件（须加盖业主单位公章），否则不得分。

	
	投标项目总负责人业绩 （2分）
	拟派项目总负责人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过6万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程咨询业绩，且签订的合同具有以下服务内容的，得分如下（本项最高得2分）：

①全过程工程咨询合同服务内容中必须包含设计一体化（包括方案设计、初步设计、施工图设计）、工程监理、项目建设管理、造价咨询（应包含标底编制及施工阶段全过程工程造价控制咨询服务内容）、招标代理,以上五项服务内容其中四项的，得1分；

②全过程工程咨询合同服务内容中必须包含设计一体化（包括方案设计、初步设计、施工图设计）、工程监理、项目建设管理、造价咨询（应包含标底编制及施工阶段全过程工程造价控制咨询服务内容）、招标代理,以上全部五项服务内容的，得2分；
注：投标文件中提供经行政主管部门备案的中标通知书、合同原件的复印件加盖投标单位公章。如上述材料中未能体现业绩规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门证明材料复印件（须加盖主管部门单位公章）或业主单位出具的证明材料复印件（须加盖业主单位公章），否则不得分。

	
	其他（2分）
	投标人对招标人提供的本项目概念性方案的合理化建议，由专家综合评审打分；总分2分。优：1.6-2分，良：1.1-1.5分，一般：0.5-1分，不提供不得分。
 


注：1.拟派本项目的所有人员必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2023年3月至2023年5月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致），若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年3月至2023年5月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。联合体投标的，总监理工程师必须为监理企业在职职工，造价咨询负责人必须为造价咨询企业在职职工，设计负责人必须为设计单位在职职工，其余项目组成员必须为联合体任一一方企业的在职职工。 

如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

“公共建筑”定义以<公共建筑节能设计标准>（GB50189-2015）中的定义为准，公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流。

（2）商务分(30分)

1.本项目招标人确定的基准价为3484.6万元作为基数（具体收费标准详见本招标文件合同主要协议条款），进行浮动率报价，设为Xi（Xi最多保留小数点后两位），招标人设定浮动率上限为-5%，Xi高于-5%的作无效标处理。

2.在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在-15%～-5%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两次浮动率，其算术平均值作为基准浮动率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分＝30；

当Xi＞Y时，得分＝30―（Xi―Y）×100×4；

当Xi＜Y时，得分＝30―（Y―Xi）×100×2。

3.浮动率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4.计算投标人最终得分（满分为94分）

投标人最终得分=技术标得分+商务标得分（计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。

5.本办法由招标人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，遵循少数服从多数的原则。

（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式：评标委员会将推荐最终得分最高的投标人为本项目的中标候选人；若最高的最终得分有两个及以上时，则技术标得分较高者排名在前；若技术标得分也相同，则投标报价较低者排名在前；若综合得分、技术标得分及投标报价均相同，则由抽签确定排名（先抽中的排名在先，再抽中的排名在后）。
九、授予合同

（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

（二）履约担保

1、中标人应按投标人须知前附表规定金额、担保形式向招标人提交履约担保。

2、若中标人不能按前附表规定提交履约担保，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（三）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并送相关管理部门备案。

十、重新招标和不再招标

（一）重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的；

（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。

（二）不再招标及继续评审
重新招标后投标人仍少于3个或者经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标；重新招标后如评标委员会认为评审后有效投标人少于3个但仍具有竞争性的，可以继续评审。
十一、纪律和监督

（一）对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（五）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 合同主要协议条款
第一部分 协议书
项目委托人：  绍兴银行股份有限公司

全过程工程咨询人：                                  

经招标，委托人将            全过程工程咨询工作委托            （全过程工程咨询人）实施，考虑到全过程工程咨询人所拥有的相关资质、技术力量及管理经验，根据《中华人民共和国合同法》等有关文件精神，经各方友好协商，就该项目全过程工程咨询事宜达成如下一致意见。

一、项目概况：

项目名称： 绍兴银行大厦建设工程全过程工程咨询服务项目                                           
建设地点：镜湖湖东片区JH-05-03X-03地块，东至问贤路，南至建贤路，西侧为城市主干道解放大道，北侧为城投商务楼。
工程投资：                                             。
建设规模：                                                      。
资金来源：     自筹资金。
服务期限： 自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。 
二、项目服务范围和内容：
全过程咨询服务包括项目建设管理咨询和项目专项咨询两部分内容。主要内容如下：
（一）项目建设管理（包括但不限于）
项目建设管理服务周期贯穿项目的全过程，主要包括项目策划、报批报建报验、合同管理、勘察管理、设计管理、技术管理、进度管理、质量管理、投资管理、安全生产管理、环境管理、信息管理、协调管理、风险管理和移交管理等。包括项目前期的所有手续；配合建设单位进行方案比选、设备选型；设计规划与计划管理、 设计优化管理、限额设计管理、设计功能调研、方案、初步设计及施工设计审核、组织专项设计审查、设计变更管理，负责项目绿色标识认证（绿色建筑三星级）的申报工作、协调和跟踪工作；对本项目相关专业的工程咨询管理，包括调研整理项目建设需求、工艺流程设计管理、提交专项复核意见、审核汇总环境要求成果文件、组织召开专业系统会议和评审会，负责各专业系统与建筑的及时衔接；做好报批报建、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、BIM 管理、档案信息管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理、质量保修期内的跟踪服务以及与项目建设管理相关的其他工作。
（二）项目专项咨询服务
（1）招标代理（包括但不限于）：从项目立项至竣工全过程的工程招标代理及设备采购，招标策划、招标文件编制、招标过程管理、合同条款策划及本工程尚未完成的其他第三方咨询、施工、设备等内容的所有招标代理工作，包括拟订招标方案，协助招标人审查投标人资格，编制招标文件（包括资格预审文件），组织投标人踏勘现场和答疑，整理发布答疑纪要，组织开标、评标和定标，提交招投标书面情况报告等与招标有关的事项。
（2）造价咨询（包括但不限于）：①包含施工图预算编制或审核（如本工程建设项目采用施工总承包模式，则为施工图预算编制服务；如采用EPC工程总承包模式，则为施工图预算审核服务）；②配合业主审核、财政审查（如有）；③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；④参与造价控制有关的工程会议；⑤负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；⑦协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制；⑪咨询人负责前期工作所有专业工程的设计概预算审核：根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概预算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行确定或核对，完成概预算文件的编制或审核；对审核有问题的概预算进行补充、调整和完善；出具编制或审核报告；⑫参与建设项目前期财务审计、建设期财务跟踪审计和竣工财务决算，并配合工程竣工结算财政审核（如有）；⑬ 本项目工程结算审计；⑭其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。
（3）地质勘察（包括但不限于）：项目地质勘察工作、勘察报告编制及协助项目业主办理地质勘察审查、建设期的服务等工作。根据方案要求、勘察大纲、技术要求等资料，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议及实施过程中的补充勘察及技术服务等。

（4）设计一体化（包括但不限于）：红线范围内的方案及初步设计和施工图设计（包括设计主导构思、总平面设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、室内装修设计、电气设计、暖通设计、智能化设计、弱电设计、消防设计、人防设计、钢结构及深化设计、PC构件装配式设计、地下室基坑围护设计、幕墙及深化设计、场内市政配套设计、运动场设计、景观绿化设计等）及后续设计服务工作等（含各单项功能优化设计）；项目红线周边涉及退让部分的景观绿化设计。本项目建筑设计要求按绿色建筑三星级标准设计，绿色建材应用率70%以上，装配率60%以上，具体服务内容以招标人指定为准。
（5）监理（包括但不限于）：本项目所有建设内容（包括建筑安装、市政、机电、人防、内装修等）的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段及缺陷责任期内工程质量、进度、 投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管、环境保护监管等）以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程监理服务。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。

  （6）前期综合咨询服务（包括但不限于）：编制项目建议书、可行性研究报告、社会稳定性评估报告、环评报告、水土保持报告、交通评估报告、节能评估报告、日照报告等根据当地政府相关部门要求办理的咨询报告服务。
（7）第三方检测（包括但不限于）：桩基检测、消防检测、防雷检测、规划面积竣工测绘、人防面积竣工测绘、电梯等特种设备检测、室内环境检测、城建档案保管费等，根据当地政府相关部门要求协助业主代办并完成上述各项检测服务。

三、项目服务目标：

质量目标：合格。
四、项目报酬：

1、本项目工程咨询服务费由项目建设管理费、监理费、设计费、造价咨询费、招标代理费、前期综合咨询费及地质勘察费组成，其他费用不再单独计取（包括各服务项产生的第三方认证、专业系统会议和评审会专家费用，发生时不再另行计取）。具体收费标准如下:

（1）项目建设管理费：参照建设单位管理费（建设单位管理费取费标准以财政部《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号为准）取费标准的30%计算，即项目建设管理费收费为：经批准的初步设计工程概算投资额×文件规定基数×30%。

（2）工程设计费：参照《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号，按基本设计收费乘以方案设计、初步设计与施工图设计费用占比后的65%计算，按经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试转运费之和为工程设计收费计费额计算工程设计收费基价，基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.15）×附加调整系数（1）。即工程设计费收费为：基本设计费×0.65 。
注：设计费分方案设计、初步设计、施工图设计三部分费用，方案设计设计费占30%，施工图设计费占50%。

（3）监理费计费：参照工程报价取费参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号计取标准70%计算，以累计施工中标价为计费额计算监理收费基价，监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.15）×高程调整系数（1）。即监理费收费为：监理收费基准价×70%。

（4）造价咨询费（包括招标控制价审核、全过程造价控制、施工决算结算审核（初审））以各部分工程审定后累计标底价为基准计算，并参照浙价服【2009】84号文件施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65%计算。即造价咨询费费为：标准收费×65%。竣工结算审计（初审）审核基本费不再单独计取。

（5）招标代理费以招标项目累计中标价为基准计算，并参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的70%计算。即招标代理费收费为：标准收费×70%。（注：若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费；政府采购代理相关费用已包含在内，不再单独计取）。

（6）前期综合咨询费：本项费用以116.26万元作为一次性包干基准价。收费标准参考如下：前期综合咨询包括编制项目建议书按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%，、可行性研究报告按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%、社会稳定性评估报告参考绍兴市城投相关文件×90%，行业调整系数按1.0、社会稳定风险敏感程度调整系数按1.0、环评报告按浙价服[2013]85号文件收费标准×40%、水土保持报告按浙价服〔2013〕251号文件收费标准×40%、交通评估报告按《交通规划收费标准》文件收费标准×40%、节能评估报告按浙价服[2013]84号文件收费标准×40%、日照报告按浙价服〔2013〕256号文件收费标准×75%计取。
(7) 地质勘察费按《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号收费标准， 一次性包干基准价116.6万元。
（8）第三方检测及其他服务：包括桩基检测、消防检测、防雷检测、规划面积竣工测绘、人防面积竣工测绘、电梯等特种设备检测、室内环境检测、城建档案保管费等，由当地政府相关部门确定，第三方检测及其他服务费用由业主单位按实直接支付；该费用不计入全过程咨询服务费，计入项目总投资额。

2、本项目总服务费（合同价）=（项目建设管理费+工程设计费+监理费计费+造价咨询费+招标代理费+前期综合咨询服务+地质勘察费）*（1+中标浮动率）。
3、本项目实际结算总费用根据上述分项收费标准结合中标浮动率结算，总价结算不得超过合同价的110%（不含地质勘察费及前期综合咨询费等一次性费用包干分项）。 

4、因施工工期延误或其他原因造成建设期延长不再追加相关费用。
 五、本合同由以下文件组成：

1、协议书
2、中标通知书

3、招投标文件及其附件

4、合同条款
5、标准、规范及有关技术文件

6、初步设计文件及其审查批复文件

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

七、服务期限
服务期限自签订合同之日起，至项目结算审计完成时间通过缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止；自   年  月  日始，至   年   月   日止。
八、项目委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为全过程工程咨询人提供项目建设的必要条件。

九、全过程工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照招标文件约定的工作范围和内容，承担全过程工程咨询任务。
十、本协议合同条款中的未尽事项，经双方协商一致后，可签订协议补充合同条款。

十一、本合同一式     份，具有同等法律效力，双方各执    份。
项目委托人：（签章）                              全过程工程咨询人：（签章）      

法定代表人：（签章）                              法定代表人：（签章）  
（或授权代理人）：（签章）                       （或授权代理人）：（签章）

地址：                                            地址：

开户行：                                          开户行：

账号：                                            账号：           

邮编：                                            邮编： 

电话：                                            电话：
本合同签订于     年  月  日

第二部分 合同条款
第一章  词语定义、适用法律法规、语言

第一条  下列词语除附加条款另有约定外，赋予定义如下：

（1）“项目”是指委托人委托实施管理的项目。

（2）“委托人”是指委托全过程工程咨询业务的项目投资人及其合法继承人。
（3）“全过程承包人/单位/机构”是指承担全过程工程咨询业务和全过程工程咨询责任的一方及其合法继承人。

（4）“建设管理”是指全过程承包人受委托人委托，根据全过程工程咨询合同约定，在项目实施阶段，对项目规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量、安全、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制，并承担相应管理责任活动。

（5）“全过程工程咨询部”是指由全过程承包人组建实施具体全过程工程咨询工作的机构。

（6）“项目总负责人”是指经委托人同意，由全过程承包人任命的全面履行本合同的负责人。

（7）“正常工作”是指双方在合同中约定委托的全过程工程咨询工作。

（8）“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外，由委托人另行补充协议增加委托全过程承包人的工作内容或由于委托人项目决策或不可抗力等原因使得项目停、缓建及延误，因增加工作量或持续时间而增加全过程承包人的工作。

（9）“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。如非特别说明“日（天）”均指自然日。

（10）“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（11）“专项咨询服务”是指项目建议书编制、可行性研究、工程评价（评估）、工程造价咨询等专业化咨询服务。

（12）“承包人”是指具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
第二条  合同适用的法律：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号）、《绍兴市全过程工程咨询管理试行办法》等。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

第二章  全过程承包人义务

第四条 全过程承包人应按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供全过程工程咨询服务。全过程承包人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
全过程工程咨询具体工作范围包括以下内容：见合同第一部分<协议书>第二款<项目服务范围和内容>。
 第五条  承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：可采用银行保函、专业担保公司担保、保险公司保险等保证方式。

担保金额：按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设 [2017]70 号）、《浙江省人民政府办公厅关于深化企业减负担降成本改革的若干意见》（浙政办发[2017]48 号）及《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建[2020]7 号）文件规定办理。本项目履约担保的金额为合同价的 2%（含工期、质量各1%），在中标通知书发出之日起30日内，并于合同签订前内向委托人提交，在工程竣工验收合格后10日全额返还。

担保期限：自主合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后10日止。如采用保函形式，保证期满但项目尚未完成竣工验收的，承包人应办理保函接续手续，担保期限应满足合同约定要求。

若采用保险公司保函，出具保险保函的保险公司应符合《关于加强建设工程担保管理全面推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2018]191号）文件的规定，为经行业主管备案的共保体。

第六条  全过程承包人任命    为项目总负责人，任命       为项目建设管理负责人,任命    为造价咨询负责人，任命       为总监理工程师，任命       为设计负责人，组成全过程工程咨询部，下设设计、监理、全过程造价咨询、招标代理等职能小组。人员组成详后附表。委托人有权要求调换全过程承包人选派的不称职工作人员，全过程承包人更换项目建设管理负责人及各组负责人须事先征求委托人意见，其他人员变更须报委托人备案。委托人提出更换要求的，全过程承包人必须于 7 个工作日内完成相关人员的更换，变更后的人员经委托人认可，并不得影响全过程承包人应提供的管理服务和项目工程的进度。
第七条  全过程承包人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付项目成果。全过程承包人不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理且必须由委托人决定。

第八条  全过程承包人应根据项目进度需要，向委托人提供资金使用计划。

第九条  全过程承包人应在项目建成后，及时完成验收、竣工资料审核等相关工作。组织项目移交，配合做好竣工结（决）算审查和项目财务决算审计工作。

第十条  全过程承包人应在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

第十一条  全过程承包人应建立完整的项目建设档案，在全过程工程咨询任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

第十二条  全过程承包人如使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在全过程工程咨询工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第十三条  在全过程工程咨询合同期内或合同终止后，未征得有关方即同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

第十四条  项目开工后全过程工程咨询单位应单独设置考勤设备，费用自理。

第十五条  全过程承包人应负责所有工程项目建设管理工作人员及第三方的人身、财产安全，若有此引起的责任由相关责任单位承担，与委托人无涉。

第三章  委托人义务

第十六条 确保建设资金的筹措。按合同约定方式及时支付进度款。
第十七条 委托人应监督和指导项目的建设实施，并主持项目的竣工验收和移交。

第十八条  委托人应为全过程工程咨询及时提供便利条件：委托人须及时向全过程承包人提供工程全过程工程咨询服务工作所需的有关立项批复等原始资料及背景资料，及时提供委托人已经签订的相关合同。对由全过程承包人管理的各种待签合同，于合同签订后提交副本一份给全过程承包人。上述合同中与全过程承包人管理有关条件的任何变更、补充和争议处理均需征求全过程承包人意见并将结果通告全过程承包人。

对全过程承包人代表委托人开展工程全过程工程咨询工作所需的授权，委托人应及时明确地以书面委托书形式或以在相关合同条款中载明的形式对全过程承包人做出授权。全过程承包人自行负责开展工程项目建设管理工作人员的人身及财产安全。

第十九条  委托人应按合同约定的方式、时间、金额向全过程承包人支付全过程工程咨询费。

第二十条  委托人应负责资金使用计划的审核与管理，审核、签证工作进度报表及提出进度款拨付意见。

第二十一条  委托人授权常驻代表及授权：委托人指定             作为代表，对项目的合同签订、工程联系单变更及工程款支付等需要委托人确定的事项进行回复、批示和确认。更换常驻代表，要提前通知全过程承包人。

第二十二条  委托人需建立有效的决策机制，对全过程承包人的请示和建议做出决定，对工作计划和报告进行批复。委托人在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过全过程承包人下达。

第二十三条  委托人应当将授予全过程承包人的管理权利，以及全过程工程咨询机构主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。

第二十四条  委托人应负责项目建设外环境协调，如建设过程中争取相关优惠政策、与当地居民及政府监管部门的关系协调等工作均以委托人为主完成，全过程承包人予以配合。
第四章  全过程承包人权利

第二十五条  全过程承包人在委托人委托的全过程工程咨询范围内，享有以下权利：

(1) 选择参建单位的建议权；

(2) 关注项目进展，应委托人所需，对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权，在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目参建合同；

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当书面报告委托人并要求设计人更正；

(5) 组织相关单位审批建设组织或技术方案（如工程施工组织设计和施工技术方案），按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则，向相关参建方提出建议，并向委托人报告；

(6) 主持参建单位组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；

(7) 征得委托人同意，有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的，可先采取措施，事后向委托人报告；

 (8) 征得委托人同意， 按参建合同，在合同约定的价格范围内，对参建单位工作进度款项支付的审核和签认权，以及参建设合同结算的复核确认权与否决权。未经全过程工程咨询负责人签字确认，委托人不支付参建单位款项；

第二十六条  在委托的全过程工程咨询范围内，委托人或其他参建单位对对方的意见或要求甚至出现争议通过全过程承包人协商的，全过程承包人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，有效地维护委托人权益。当双方争议由政府监管部门调解或仲裁或进入司法审判时，应当为委托人提供作证的事实材料。

第二十七条  全过程承包人有权按全过程工程咨询合同取得相应报酬。
第五章  委托人权利

第二十八条  项目建设所需的合同授予、工程变更、价格确认、重要材料及设备选择等的决定和确认是委托人不容弱化的权利，不经委托人同意或明确授权，全过程承包人不得就上述问题及工程规模、设计标准、房屋建筑功能等原则问题进行确认或变更。就招标文件、评标办法、投标单位确定办法等，均需经过委托人批准后方可实施。若工程出现意外的安全及质量险情，全过程承包人可边采取紧急抢险避险措施，边通报委托人。
第二十九条  委托人有权对项目建设过程进行监督，有权对全过程承包人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

第三十条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的联合认定权，以及对工程设计变更的联合审批权。

第三十一条  全过程承包人调换项目建设管理负责人须事先经委托人同意。

第三十二条  委托人有权要求全过程承包人提交业务范围内的专项报告。

第三十三条  委托人有权更换不能胜任本项目服务的服务团队，更换后的团队不得低于原投标时的标准，全过程承包人必须无条件服从并做好相应配合工作及相关合同内容的调整。
第六章  全过程承包人责任

第三十四条 因承包人违约，应承担违约责任：

1、工程咨询项目各负责人不得在其他工地兼任监理，或兼任其他工作，否则一经委托人查实，要求咨询人整改，拒不改正的委托人有权解除合同。

2、承包人发生如下情况委托人有权解除合同：

①违反《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑法》、《建设工程监理规范》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。

②咨询管理人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务,委托人书面要求更换咨询管理人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。

③现场咨询管理人员到位率不足，经委托人书面通知拒不改正的。

④咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的。

第三十五条 因承包人责任，应承担赔偿责任：

承包人原则上不得更换项目班子成员，但确需更换的，需事先征得委托人书面同意，并办理好相关变更手续，且更换人员不得低于原任职人员的资格。无论原因，因承包人原因提出更换项目总负责人、项目建设管理负责人和监理负责人的，每位按合同总价的3％向委托人缴纳变更违约金；其余咨询人员更换，按每位20万元向委托人缴纳变更违约金。若承包人未经委托人许可，擅自调动人员，更换项目总负责人、项目建设管理负责人和监理负责人的，应向委托人支付合同总价的5％违约金；更换其余咨询人的，应向委托人支付合同总价的3％违约金。

如发现不称职或能力不够的咨询管理人员，委托人有权要求更换咨询管理人员，要求更换的咨询管理人员应在7天内更换，不及时更换的处以20000元/人·天支付违约金。

承包人班子组应按承诺的人员到位：项目总负责人、项目建设管理负责人、总监理工程师月到位率不得低于85%，项目业主可按照脱岗天数以每天按合同价的千分之二标准罚款，向全过程工程咨询人收取脱岗违约金；如以上人员累计三个月到位率低于85%，项目业主可从次月起，按脱岗天数每天按合同价的千分之三标准罚款向全过程工程咨询人收取脱岗违约金。

其它咨询人员月到位率低于85%的，项目业主可按照脱岗天数以5000元/天*人的标准，向全过程工程咨询人收取咨询人员脱岗违约金；如同一人累计三个月到位率低于85%，项目业主从次月起，按脱岗天数以10000元/天*人的标准向全过程工程咨询人收取咨询人员脱岗违约金。

监理现场管理人员必须挂牌上岗，如发现监理现场管理人员未挂牌上岗，项目业主可按每人每次500元标准扣取违约金。

工程施工当中的所有专项验收、中间结构验收、竣工验收、例会、专题会议等，项目总负责人、项目建设管理负责人、项目总监必须按时到现场参加，未参加的且无书面请假并经甲方现场负责人同意的，罚20000元/次的违约金。如发现现场监理人员未按规定要求不在现场旁站的，处以2000元/次的违约金。

本合同项目开工后，全过程工程咨询人填报的造价咨询管理组人员必须与实际参与全过程工程咨询项目组人员一致。须分阶段按招标人（或项目业主）要求派驻与项目进度相匹配专业的造价咨询人员常驻现场，要求每天至少保证1名造价人员常驻现场，做好施工现场跟踪审计服务，及时处理相关造价问题。若未能按要求配备驻场人员，委托人有权发出整改通知，并每次向全过程咨询人收取5000元违约金。现场突发的造价问题，委托人提前半天通知造价咨询人员到达现场处理，如造价咨询人员无故不能到现场服务的，每次向全过程工程咨询人收取5000元违约金，超过三次无故不能到现场服务的，招标人有权要求全过程工程咨询人更换造价咨询组组员，情节严重的，可要求全过程工程咨询人更换造价咨询负责人，并由全过程工程咨询人承担相关法律连带责任，一切损失由全过程工程咨询人承担。

全过程工程造价咨询人不及时核定工程量的（施工单位的变更联系单、每月(期)完成进度款月报表审核时间要求在施工方提交的7个工作日内完成），委托人有权责令其在规定时间内提交，逾期仍未提交的，全过程工程咨询人每次按合同总价的2%向委托人支付违约金。

全过程咨询人根据图审施工图纸编制施工单位预算，应在收到图纸后1个月内完成编制或审核，并配合第三方及财政审核。若逾期，按3000元/天支付违约金。

全过程工程造价咨询人应在委托方提出工程变更7天内完成工程变更部分价款的确定，若逾期，按3000元/天支付违约金，同时，若因工程变更部分价款编制或审核质量原因，导致其与实际误率在3%及以上的或5万元以上的，每一项处以5000元的罚款。
全过程工程咨询人需对施工单位提交的结算进行初审，为确保审核的正确性，如最终审定价与全过程咨询人的初审价差错率大于2.5%（差错额包括核减金额和核增金额的绝对值之和），则委托人将按照以下公式对全过程工程咨询人进行处罚：

处罚金额=[(∣审定后的核减金额∣+∣审定后的核增金额∣)-送审价×2.5%]÷送审价×造价咨询费。

在保修期间，因工作需要，咨询管理人在接到委托人的通知后24小时内未到位的，处以10000元/次支付违约金。

如承包人出现以下问题，承包人应按要求限期整改外，视情节问题严重，每次处以2000元以上，100000元以下违约金。

①未按工程变更管理规定监督施工单位实施工程变更的；

②因工程量核验不准或未认真审核施工单位申报的已完工程量而签署支付证书或结算的；

③对必须安排监理人员旁站的施工过程或部位，未安排旁站人员或安排人员未到位造成质量问题需返工的；

④未发现或发现后未及时处理的质量、安全隐患造成损失或事故的；

⑤施工过程中出现出现质量、安全、进度、文明施工等问题，监理人未尽到监理责任，未采取有效措施。

⑥其他违反监理规范及项目建设管理规范相关规定的。

全过程工程咨询人不得接受所有第三方的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露全过程工程咨询过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，全过程工程咨询人不得泄漏与本合同工程相关的任何资料和情况。否则，委托人有权要求其承担赔偿责任。

如果出现重大责任事故，承担相应的法律责任，委托人有权对全过程工程咨询人处以违约金，违约金限额为履约担保金额的100%，由委托人从履约担保中扣除，该项限额不足时，委托人有权向全过程工程咨询人追偿。
全过程工程咨询人（除无资质要求的业务）严禁将本合同的全部或部分业务转由第三方承担，其中设计咨询业务必须由牵头人自行承担，不得私下外包或让联合体成员单位承担，一经发现，委托人可解除本合同，并要求退还已支付的服务费用，同时中标人应按合同价的50％向委托人支付违约金。无资质要求的业务中标人确需分包的，需经招标人同意后方可分包。
第七章  委托人责任

第三十六条  委托人应当履行委托全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

第三十七条  因不可抗力导致委托全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，委托人不承担责任，委托人就相关事项全过程承包人进行协商解决。
第三十八条  委托人有权就全过程工程咨询造成的损失提出索赔，相关事宜应依法实施。
第八章  合同生效、变更与终止

第三十九条  本合同自签订之日起生效。

第四十条  除不可抗力外，由于非全过程承包人的原因使项目建设管理工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则全过程承包人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成全过程工程咨询的时间相应延长，全过程承包人可要求附加工作报酬。

第四十一条  合同生效后，如果实际情况发生变化使得全过程承包人不能完成全部或部分工作时，全过程承包人应立即通知委托人，委托人应采取相应的措施。经协商，全过程承包人可暂停执行全部或部分业务。如暂停执行全部业务六个月后，全过程承包人有权提出解除合同。如暂停全部业务超过三个月以上后又进行恢复服务的，其善后工作以及恢复准备工作应视为附加工作，经委托人审核同意并按约定支付附加工作报酬。

第四十二条  当全过程承包人未履行全部或部分本合同约定内容或投标文件中的承诺事项，而且又无正当理由，视为违约，全过程承包人承担违约责任，委托人可发出整改通知，全过程承包人应按要求限期整改外，视情节问题严重，每次处以5000元以上罚款，直至解除合同。
第四十三条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知其他两方。在取得对方同意后，进行协议变更或解除合同。因解除合同使对方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第四十四条  当全过程承包人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有全过程工程咨询费用后，本合同即告终止。

第九章  全过程工程咨询报酬

第四十五条  全过程工程咨询报酬：

1、本项目工程咨询服务费由项目建设管理费、监理费、设计费、造价咨询费、招标代理费、前期综合咨询费及地质勘察费组成，其他费用不再单独计取（包括各服务项产生的第三方认证、专业系统会议和评审会专家费用，发生时不再另行计取）。具体收费标准如下:

（1）项目建设管理费：参照建设单位管理费（建设单位管理费取费标准以财政部《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号为准）取费标准的30%计算，即项目建设管理费收费为：经批准的初步设计工程概算投资额×文件规定基数×30%。

（2）工程设计费：参照《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号，按基本设计收费乘以方案设计、初步设计与施工图设计费用占比后的65%计算，按经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试转运费之和为工程设计收费计费额计算工程设计收费基价，基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.15）×附加调整系数（1）。即工程设计费收费为：基本设计费×0.65 。
注：设计费分方案设计、初步设计、施工图设计三部分费用，方案设计费占20%，初步设计费占30%，施工图设计费占50%。

（3）监理费计费：参照工程报价取费参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号计取标准70%计算，以累计施工中标价为计费额计算监理收费基价，监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1.15）×高程调整系数（1）。即监理费收费为：监理收费基准价×70%。
（4）造价咨询费（包括招标控制价审核、全过程造价控制、施工决算结算审核（初审））以各部分工程审定后累计标底价为基准计算，并参照浙价服【2009】84号文件施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65%计算。即造价咨询费费为：标准收费×65%。竣工结算审计（初审）审核基本费不再单独计取。

（5）招标代理费以招标项目累计中标价为基准计算，并参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的70%计算。即招标代理费收费为：标准收费×70%。（注：若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费；政府采购代理相关费用已包含在内，不再单独计取）。

（6）前期综合咨询费：本项费用以116.26万元作为一次性包干基准价。收费标准如下：前期综合咨询包括编制项目建议书按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%，、可行性研究报告按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%、社会稳定性评估报告参考绍兴市城投相关文件×90%，行业调整系数按1.0、社会稳定风险敏感程度调整系数按1.0、环评报告按浙价服[2013]85号文件收费标准×40%、水土保持报告按浙价服〔2013〕251号文件收费标准×40%、交通评估报告按《交通规划收费标准》文件收费标准×40%、节能评估报告按浙价服[2013]84号文件收费标准×40%、日照报告按浙价服〔2013〕256号文件收费标准×75%。

（7）地质勘察费：地质勘察费按《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号收费标准，以116.6万元一次性包干基准价。

（8）第三方检测服务：第三方检测（包括桩基检测、消防检测、防雷检测、规划面积竣工测绘、人防面积竣工测绘、室内环境检测、城建档案保管费等，由当地政府相关部门确定，费用计取第三方检测服务费用由业主单位按实直接支付；该费用不计入全过程咨询服务费，计入项目总投资额。

2、本项目总服务费（合同价）=（项目建设管理费+工程设计费+监理费计费+造价咨询费+招标代理费+前期综合咨询服务+地质勘察费）*（1+中标浮动率）。

3、本项目实际结算总费用根据上述分项收费标准结合中标浮动率结算，总价结算不得超过合同价的110%（不含地质勘察费及前期综合咨询费等一次性费用包干分项）。 
4、因施工工期延误或其他原因造成建设期延长不再追加相关费用。
 第四十六条 本项目双方同意按人民币计取报酬。委托人同意按以下方式、时间、分类、分期分批支付全过程工程咨询报酬：
1、签订合同时，中标价作为暂定合同价，具体按以下约定条款支付：

1.1项目建设管理及监理费付款方式：

合同签订后，项目建设管理班组开始工作后一个月内，支付项目建设管理单项费用的10%；工程施工期间，监理费及项目建设管理费按季度拨付，每季度末按监理费及项目建设管理费总额除以工期（月）乘以3个月支付当季度费用，累计付至监理费及项目建设管理费总费用的85%；工程竣工结算完成并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交后30天内付至监理费及项目建设管理费总费用的95%；工程保修期结束后支付至监理费及项目建设管理费总费用的100%。

1.2设计费付款方式：

方案设计完成经业主确认后支付相应设计部分费用的85%；初步设计完成经业主确认后支付相应设计部分费用的85%；施工图（如有）完成并通过图审合格后支付设计部分费用的85%，余款待工程竣工验收合格后一月内付清，同时退还履约担保。（设计费按实际服务的内容支付）。
1.3招标代理服务费付款方式：

该项目按次支付，单次招标完成，提供完整的招标代理资料且完成所有招标流程后，经业主审核且审批通过后一次性付清。

1.4造价咨询服务费付款方式：

合同签订并完成施工总承包项目预算后10天内支付造价咨询单项费用的10%；施工总承包项目招标完成，提供完整的招标代理资料且完成所有招标流程后，经业主审核且审批通过后30天内支付至造价咨询单项费用的30%；完成项目主体结构验收后30天内付至造价咨询单项费用的50%；完成工程竣工验收后30天内付至造价咨询单项费用的70%；出具工程竣工结（决）算报告意见书，支付至造价咨询单项费用的80%；完成第三方工程结算审计后，造价咨询单项费用全部结清。

1.5 地质勘察费付款方式：

出具地质勘察报告提及供完整的地质勘探资料后一次性支付。

1.6 前期综合咨询费付款方式：

在完成约定报告后一次性支付。 

全过程服务单位在每次提出申请支付时，须向委托人提供该次支付价款的发票及相关支付申请文件。

注：联合体投标的中标单位，招标人按联合体各成员的服务内容，分别支付相应的服务费。

第四十七条 支付方式：如承包人为联合体投标的，费用由联合体各方各自向项目发包人申请相应款项，由项目发包人支付给款项申请人，并由款项申请人开具发票。

第四十八条 如果委发包人对全过程承包人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书后7个工作日内与全过程承包人协商。
第十章  其他
第四十九条  全过程承包人及其全过程工程咨询部成员不得接受参与本项目相关参建单位的任何非法报酬或非法经济利益。
第五十条  补充条款

1、本项目一经中标，由承包人实施，不得转包或变相转包（发包人同意分包的项目除外）。

2、委托人不另行支付附加工作报酬、额外工作报酬、工期延长报酬、监理缺陷责任期2年的监理工作费用及配合审计的报酬。

3、承包人在中标后20天内必须在工程所在地附近设置固定的独立办公生活用房及设施，具体设置情况应报委托人批准。所有办公设施和设备（含交通工具、办公设备及相关的检测、检验、监控设备、数码相机等）均由全过程工程咨询人自备，费用已包括在投标报价之内，并承担相应的使用费和维修费，委托人不再给予补偿。

4、中标后一周内集结项目建设管理组团队所有成员开展工作，20天内入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关工作。

5、中标人在工作过程中要严格实行质量、安全、进度及投资四控制。工程正式开工后，每天必须有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，每周上报业主现场代表并按规定存档。

6、工程投资控制为工程咨询服务重要内容之一，承包人需安排专门的造价工程师随施工进度全过程到岗，并对施工单位上报的工程量、工程变更联系单中的工程量和价格进行复核，委托人有权对承包人审核的工程量、工程变更联系单中的量进行抽查，若抽查发现承包人审核的工程量、变更联系单中的量与实际相差5%以上，处以委托人5000元/次的违约金。针对无价材料，承包人要独立进行市场询价，并出具询价报告。

7、质量：在工程初验时，承包人应按图纸和清单，组织与工程实际进行认真核对，确认后方可安排竣工验收，如工程不能一次性通过竣工验收，扣除全部质量履约保证金；如工程中使用了伪劣材料或因施工质量造成返工，根据造成后果的大小，扣除部分或全部质量履约保证金，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。

8、工期：工程不能按期完工的，如属承包人未尽责的，每延迟一天扣工期履约保证金的2%。

9、本项目中标人的人员根据工程进度及业主指令逐步到位,本合同条款要求的在《监理项目部管理人员配备》外的人员，如在要求时间内未到位，中标人按1000元/人·天支付违约金。具体详后表全过程工程咨询服务人员要求。

10、咨询人填报的造价咨询管理组人员必须与实际参与全过程造价控制人员一致。若人员有调动，咨询人应及时向委托人提交申请单，经委托人书面同意后方可进行人员调动，若咨询人未经委托人许可，擅自调动人员，调换项目建设管理负责人的，应向委托人支付合同总价的5％违约金；更换其余咨询人的，应向委托人支付合同总价的3％违约金。

11、本项目人员进出场时间最终按招标人要求时间约定。
12、本项目人员配备数量如遇政府文件规定需要调整的，中标人应无条件服从，相关费用在投标报价时自行考虑该因素，委托人不再另行支付。

13、以暂定价形式列入招标控制价的，在签证定价时，中标单位需提供书面询价依据并加盖单位公章。
14、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方协商解决；协商不成的，双方当事人可向项目所在地的人民法院起诉。

15、中标后，中标人的投标文件技术部分的全过程工程咨询服务团队人员将根据行政主管部门要求进行系统录入，项目总监理工程师及其他监理人员到位率应达到当地行政管理部门规定。

16、本项目服务费计算过程一览：

16.1、项目建设管理费：参照建设单位管理费（建设单位管理费取费标准以财政部《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号为准）取费标准的30%，暂按87000万元为计费额计算，

计算过程：【540+（87000-50000）*0.8%】*0.30=250.8万元；

16.2、项目监理费：参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）计取标准的70%计算，暂按87000万元为计费额计算，计算过程：

【1255.8+（87000-80000）*（1507-1255.8）/（100000-80000）】*1.15*70%=1081.7万元；

15.3、项目设计费：参照《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号，按基本设计收费的65%计算。暂按87000万元为计费额计算，计算过程：
【1960.1+（87000-80000）*（2393.4-1960.1）/（100000-80000）】*1.15*0.65=1578.5万元；

15.4、施工阶段全过程造价咨询费：参照浙价服【2009】84号文件施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65%计算，暂按87000万元为计费额计算，计算过程：

（100×12‰+400×11‰+500×10‰+1000×9‰+3000×7‰+5000×6‰+77000×5‰）×65%=296.1万 ；
15.5、招标代理费：参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的70%计算，暂按87000万元为计费额计算，计算过程：

（100*1.0%+400*0.7%+500*0.55%+4000*0.35%+5000*0.2%+40000*0.05%+37000*0.035%）*0.70= 44.5万元；
15.6前期综合咨询费：本项费用以116.3万元作为一次性包干基准价。收费标准如下：前期综合咨询包括编制项目建议书按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%，总投资暂估10亿元为计费额计算约18.75万元、可行性研究报告按浙价服〔2013〕252号文件收费标准×50%，总投资暂估10亿元为计费额计算约37.5万元、社会稳定性评估报告参考绍兴市城投相关文件×90%，行业调整系数按1.0、社会稳定风险敏感程度调整系数按1.0，总投资暂估10亿元为计费额计算约6.75万元、环评报告按浙价服[2013]85号文件收费标准×40%，总投资暂估10亿元为计费额计算约9.08万元、水土保持报告按浙价服〔2013〕251号文件收费标准×40%，建安投资8.7亿元为计费额计算约29.928万元、交通评估报告按《交通规划收费标准》文件收费标准×40%，建筑面积暂估8.7万平方米为计费额计算约3.48万元、节能评估报告按浙价服[2013]84号文件收费标准×40%，建筑面积暂估8.7万平方米为计费额计算约7.831万元、日照报告按浙价服〔2013〕256号文件收费标准×75%，建筑面积暂估8.7万平方米为计费额计算约2.94万元。

15.7地质勘察费按《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号收费标准，按一次性包干基准价116.6万元。

15.8第三方检测服务：第三方检测（包括桩基检测、消防检测、防雷检测、规划面积竣工测绘、人防面积竣工测绘、室内环境检测、城建档案保管费等，由当地政府相关部门确定，费用计取第三方检测服务费用由业主单位按实直接支付；该费用不计入全过程咨询服务费，计入项目总投资额。）
15.9本项目总服务费（合同价）=（项目建设管理费+工程设计费+监理费计费+造价咨询费+招标代理费+前期综合咨询服务+地质勘察费）*（1+中标浮动率）

15.10如本工程建设项目采用EPC工程总承包模式，设计服务至初步设计为止，全过程咨询服务内容最终根据业主实际需要以签订合同为准。

第四章  技术规范及设计文件
  全过程工程咨询服务人员要求
1.承包人员需求表

	序号
	配置岗位要求
	资格要求
	专业要求
	数量要求
	备注（上岗证）

	1
	项目总负责人
	具备高级工程师及以上技术职称
	/
	1
	职称证书

	一、项目建设管理组

	1
	项目建设管理负责人
	国家注册监理工程师
	房屋建筑工程
	1
	国家注册监理

工程师证书

	2
	组员
	工程师及以上
	/
	1
	职称证书

	3
	组员
	工程师及以上
	/
	1
	职称证书

	二、监理组

	1
	总监理工程师
	国家注册监理工程师
	房屋建筑工程
	1
	国家注册监理

工程师证书

	2
	组员（专监）
	专业监理工程师
	房屋建筑工程/机电安装工程
	4
	专业监理工程师

证书

	3
	组员（监理员）
	监理员
	/
	4
	监理员证书

	注：本表所列专业岗位及人数要求为监理项目部管理人员最低配置要求，非主要专业监理工程师需根据工程实际情况增加，并根据工程进度及业主指令逐步到位，其中总监1人，专业监理工程师4人（不包括总监）、监理员4人须全过程到位。同时须满足绍市建设【2019】155号文件关于建设工程施工现场监理人员最低配置标准及到岗要求（后续如当地相关部门对人员有其他规定的，从其规定）。中标后，本表监理部人员将根据行政主管部门要求进行系统录入，项目总监理工程师及其他监理人员到位率应达到当地行政管理部门规定。

	三、设计组

	1
	设计负责人
	国家一级注册建筑师资格
	/
	1
	国家一级注册建筑师证书

	2
	组员
	/
	/
	9
	各专业资格证书

	四、造价咨询组

	1
	造价咨询负责人
	注册造价师（一级）
	/
	1
	注册造价师证书

	2
	组员
	注册造价师（一级）
	/
	5
	注册造价师证书

	注：1、施工现场每个标段派驻点人员不少于1名造价人员，项目负责人的月到位率不得小于85%。

    2、需入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关项目建设管理工作，并配备工作用机动车，该组人员由委托人调配使用。

	五、招标代理组

	1
	招标代理负责人
	/
	/
	1
	注册证书或职称证书

	2
	组员
	/
	/
	2
	注册证书或职称证书


注：1.以上表列组成人员均要求为投标人在职职工。

2.全过程咨询项目总负责人可兼任设计负责人，但不能兼任项目建设管理负责人、项目监理负责人、项目造价咨询负责人。

3.项目总负责人、项目建设管理负责人、设计负责人均由联合体牵头人拟派，总监理工程师由承担监理工作的单位拟派，造价咨询负责人由承担造价咨询工作的单位拟派。
4.以上为最低配置要求，全过程咨询服务人员由投标人根据招标文件要求自行配备。
5.配备人员根据项目进度及业主和招标人要求分阶段陆续到位。

6.本表要求的项目人员应具有相应的执业资格注册证书以及职称证书。

第五章  投标文件（附表件）
资格审查文件封面

                       全过程工程咨询

投 标 文 件 
投标文件内容：   资格审查资料/技术标/商务标          
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)          

日期：              年             月             日
注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。
承 诺 书
                 （招标人）：
本公司承诺如下：
本单位自愿参加                        招标的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、有效的、合法的，并承诺：
1、同意招标文件中的有关规定。
2、同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据、情况和资料等。
3、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订全过程工程咨询合同，保证履行合同条款。
4、本单位如中标，保证严格遵守有关法律规定及政策，如有下列情形之一的，取消中标资格，愿意没收投标保证金        元，并承担由此造成的一切经济和法律责任。
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与其它投标人恶意串通的；
（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
（6）有其他违规行为的。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

无在监工程项目承诺书
                      （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                            （项目名称）（以下简称“本工程”）的监理负责人（总监理工程师）                      （姓名、身份证号）系现阶段没有担任任何在监建设工程项目的项目总监。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

联合体投标协议书（联合体投标的须提供）
   （所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加绍兴银行大厦建设工程全过程工程咨询服务项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、项目总负责人委派和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）项目建设管理由                                      为主负责；

（2）监理由                                          为主负责；

（3）设计由                                          为主负责；

（4）招标代理由                            为主负责；

（5）造价咨询由                            为主负责。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：      （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）      
成员名称：        （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）        

       年      月      日

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其

中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围


	

	备注
	


本表联合体各单位均需要单独填写。
投标人：             （盖本单位公章）

       年      月      日

拟投入本项目的项目总负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的项目建设管理负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的造价咨询负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的监理负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目总监年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的设计负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目总监年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目人员情况及进场时间一览表

投标人名称：                            项目名称：                   

	部门
	配置岗位要求
	数量
	姓名
	专业要求
	职称与职业资格
	专职或兼职
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	服务时间段
	手机

	综合管理团队
	项目总负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目建设管理组
	项目建设管理负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理组
	总监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计组
	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	造价咨询组
	造价咨询负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标代理组
	招标代理负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.监理项目部管理人员最低配置要求，非主要专业监理工程师需根据工程实际情况增加，并根据工程进度及业主指令逐步到位，其中其中总监1人，专业监理工程师4人（不包括总监）、监理员4人。同时须满足绍市建设【2019】155号文件关于建设工程施工现场监理人员最低配置标准及到岗要求（后续如当地相关部门对人员有其他规定的，从其规定）。中标后，本表监理部人员将根据行政主管部门要求进行系统录入，项目总监理工程师及其他监理人员到位率应达到当地行政管理部门规定。投标人可不完全按照此表中拟定的部门、岗位、职务进行填写，可根据投标人自行申报的项目建设管理组织架构进行适当调整；

2.投标人可扩展、增加表格内容，具体根据招标文件第四章第一节全过程工程咨询服务人员要求填写；

3.人数为基本数量要求，项目实施阶段实际人员配备应结合工程项目特点、工期、工程量实际完成情况，及时进行调整，并经双方协商后书面确认；

4.本表要求的项目人员（代理人员除外）应具有相应的执业资格注册证书或职称证书，后附相关证书复印件。

投标人工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目总负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
项目总负责人工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目总负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
法定代表人身份证明书
单位名称：                                                           

单位性质：                                                           
地    址：                                                           

电话号码：                                                           
成立时间：                      年                 月              日
经营期限：                                                          

姓    名：              性别：        年龄：       职务：           

系                       (投标人名称)                 的法定代表人。
特此证明。
                               投标人：                 (盖本单位公章) 
                               日  期：         年        月       日

投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署    (招标人名称)        的       (招标工程名称)         投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。
    代理人无转委权，特此委托。
                   代理人：  (签字)     性别：         年龄：          

                   身份证号码：                    电话：                                 

                   投标人：                           (盖章)          
                   法定代表人：                  (签字或盖章)         

                   授权委托日期：           年          月          日 
投  标  函
（招标人全称）：

1、根据已收到的绍兴银行大厦建设工程全过程工程咨询服务项目的招标文件，经考察现场和研究上述招标文件的各个章节和相关文件后，我单位愿按本招标文件约定的收费基础上浮动        %的投标报价作为全过程工程咨询费承担并承诺完成上述全过程工程咨询合同所规定的服务工作内容。

2、一旦我方中标，我方保证工程决算投资额控制在批准的建安工程投资内。

3、一旦我方中标，我方保证全过程工程咨询服务期限为自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束。

4、一旦我方中标，我方保证使本项目的质量达到合格。

5、一旦我方中标，我方保证本项目的安全等级满足达到国家及省市级相关规定。

6、一旦我方中标，我方保证按规定的要求和标准实施工程咨询。
7、我方同意所提交投标文件在投标有限期内有效，在此期间如果中标，我方均受此约束。
8、除非双方另行达成协议并生效，你方的招标书内容要求和本投标书，均构成我们双方的合同。
投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日


