绍兴市建设工程施工招标文件示范文本

（使用本）

绍兴市住房和城乡建设局

                         制         

绍兴市政务服务办公室
（2019年7月）

使 用 说 明

1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目施工的招标投标。
2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。

3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

袍江新区中心商住区3-5地块EPC总承包项目招标文件

招标人：绍兴市城投房地产开发有限公司（盖章）
招标人法人代表：  晏昀  （签字或盖章）
招标人地址：绍兴市越城区中兴路225号

邮政编码： 312000 
联系电话：  0575-85207396           传真：   /  
联系人：     孙文宇    
招标代理机构名称：  浙江华元工程咨询有限公司  （盖章）
法定代表人：    孟新昌   （签字或盖章）
地址：   绍兴市梅龙湖路56号1402室
邮政编码：   312000
联系电话：  0575-85149949、13575586705  传真：   0575-85133886
联系人：   马丽燕
签发日期：       年      月       日

备案单位意见：                         （备案章）

经 办 人：                               （签字或盖章）

日    期：      年     月     日
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第八章  投标文件格式

第一章  招标公告

袍江新区中心商住区3-5地块EPC总承包项目

招标公告

1.招标条件
本招标项目 袍江新区中心商住区3-5地块EPC总承包项目（项目名称）已由 绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2019-330602-70-03-032472-000（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100% ，招标人为 绍兴市城投房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包（EPC模式）进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市越城区马山镇，东至烟草物流中心，南至现状河流，西至鸿滨路，北至329国道。

2.2 建设规模：项目规划总用地面积为22961.3㎡，建筑总面积约为94290㎡，其中地上建筑面积约64290㎡，地下建筑面积约30000㎡。
招标估算价：约36360万元。其中设计费用360万元，不参与竞争；工程费用36000万元。
2.3 招标范围：
①设计范围：本工程项目西至鸿滨路侧石，北、东至用地红线，南至现状河流范围内的初步设计、施工图设计和涉及本项目所有的专项设计、专项技术评估及施工期内的配合服务。具体包括但不限于：基坑围护、建筑、结构、给排水、强电、弱电（含智能化）、暖通、幕墙、装修、消防、人防、电梯、场外景观工程、夜景亮化、室外附属配套、室外综合管线、燃气、高低配电房（包括变配电设备）、开关站（不包括变配电设备）、交通设施、标识标线（牌）系统、混凝土装配式施工图深化、BIM（建筑信息模型）咨询服务等，并配合相关专项技术评估及论证。不包括自来水接入计量表及表前管道、有线电视工程、高压电力管线、燃气接入计量表及表前管线工程的设计。绿色建筑、装配式建筑、住宅全装修、海绵城市建设等的相关内容与要求必须符合当地政府、行业主管部门相关文件及本项目规划设计条件书要求。本工程方案设计已由招标人另行委托第三方编制，承包人完成的初步设计、施工图内容须经方案设计单位确认。
②施工及采购范围：设计范围所有施工内容（包括各类专项工程和附属工程，本条不包括内容除外）、场地准备（包括用地红线外出入口临时道路和用地红线内场地平整、填筑），工程所有材料设备的采购、保管、施工以及相关的配合服务等工作，以及场地恢复及竣工验收、竣工备案等。不包括变配电设备、自来水接入计量表及表前管道、有线电视工程、高压电力管线、燃气接入计量表及表前管线。具体以招标人及其上级单位审核后的施工图预算内容为准。

③其他内容：完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作、绿化保活和养护期的保活养护工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。
2.4工程类别：   /  。

2.5 计划工期：930日历天（含设计时间，工期自中标通知书发出之日起计算，报规、报建相关全部初步设计、施工图设计成果在中标通知书发出之日起45日历天内完成；其余施工图设计成果在中标通知书发出之日起60日历天内完成；中标通知书发出之日起7日历天内桩基进场，2020年11月15日之前完成地下室顶板混凝土浇筑，并不迟于2022年7月31日前竣工验收。）
2.6 质量要求：设计质量要求：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定，并达到设计任务书要求的设计深度；施工质量要求：符合验收规范合格标准。
2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式： 资格后审。
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人满足以下三种条件之一:

①、工程设计综合甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；

②、建筑行业设计甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；

③、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证。

项目负责人的资格要求：
项目负责人：须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。

拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年7月至2019年9月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。若联合体投标的，项目负责人须为施工单位的在职职工。

3.2主要设备、材料要求： /  。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2019年度登记资格并在有效期内，如联合体投标的，仅要求联合体牵头人具备。

3.3.2省外企业须经住建厅有效备案（省内企业不作要求）。
3.3.3企业在  / 年 / 月  /  日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近 5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标  接受   联合体投标。联合体应满足下列要求：①联合体投标人只能由一个具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质和一个具有建筑工程施工总承包一级及以上资质的独立法人单位组成；②牵头人须为施工单位；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人须出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；⑤联合体成员不得超过两家。
3.5 各投标人均可就上述标段中的  /  （具体数量）个标段投标。
4.报名及招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请交易员于 2019 年   月  日至 2019 年    月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8:30 时至 12:00 时，下午 14:00  时至 17:00 时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名,报名成功并在缴纳投标保证金后在绍兴公共资源交易网及电子招投标交易平台自行下载招标文件。

4.2 招标文件每套售价  0  元，售后不退。图纸押金 0 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金 80 万元,投标保证金须在 报名截止前 获取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号:6224861565791060361；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行，账号：3110810043373262002；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
投标保证金缴退采用银行直联系统，中心不再开具投标保证金收款收据，完成保证金缴纳的，可登录电子招投标交易平台系统查询项目的保证金缴纳状态。具有绍兴市工程建设项目投标保证金联保资格的投标人不再缴纳本项目的投标保证金，招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标及报名时不用提供。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：  全部入围  。

6.2评标方法：综合评估法（设技术标，商务标采用造价下浮率法，不采用计算机辅助评标）  ；

6.3中标方式： 最高分中标 。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为 2019 年   月   日    时，地点为   绍兴市公共资源交易中心（绍兴市越城区鼎盛时代大厦）四楼指定开标室  。

7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在    /  （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市城投房地产开发有限公司 招标代理机构：浙江华元工程咨询有限公司 
地  址：绍兴市中兴中路华丰大厦七楼地  址：绍兴市梅龙湖路56号1402室  
联系人：      孙文宇               联 系 人：        马丽燕             
电  话：   0575-85207396           电    话： 0575-85149949、13575586705   
招标人：绍兴市城投房地产开发有限公司
招标代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

2019年   月   日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：

      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。


第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市城投房地产开发有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江华元工程咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	袍江新区中心商住区3-5地块EPC总承包项目

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市越城区马山镇，东至烟草物流中心，南至现状河流，西至鸿滨路，北至329国道。

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程项目西至鸿滨路侧石，北、东至用地红线，南至现状河流范围内的初步设计、施工图设计和涉及本项目所有的专项设计、专项技术评估及施工期内的配合服务。具体包括但不限于：基坑围护、建筑、结构、给排水、强电、弱电（含智能化）、暖通、幕墙、装修、消防、人防、电梯、场外景观工程、夜景亮化、室外附属配套、室外综合管线、燃气、高低配电房（包括变配电设备）、开关站（不包括变配电设备）、交通设施、标识标线（牌）系统、混凝土装配式施工图深化、BIM（建筑信息模型）咨询服务等，并配合相关专项技术评估及论证。不包括自来水接入计量表及表前管道、有线电视工程、高压电力管线、燃气接入计量表及表前管线工程的设计。绿色建筑、装配式建筑、住宅全装修、海绵城市建设等的相关内容与要求必须符合当地政府、行业主管部门相关文件及本项目规划设计条件书要求。本工程方案设计已由招标人另行委托第三方编制，承包人完成的初步设计、施工图内容须经方案设计单位确认。
②施工及采购范围：设计范围所有施工内容（包括各类专项工程和附属工程，本条不包括内容除外）、场地准备（包括用地红线外出入口临时道路和用地红线内场地平整、填筑），工程所有材料设备的采购、保管、施工以及相关的配合服务等工作，以及场地恢复及竣工验收、竣工备案等。不包括变配电设备、自来水接入计量表及表前管道、有线电视工程、高压电力管线、燃气接入计量表及表前管线。具体以招标人及其上级单位审核后的施工图预算内容为准。

③其他内容：完成施工图预算编制及配合招标人完成各种报审等工作；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作、绿化保活和养护期的保活养护工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。

 / 个单体；项目规划总用地面积为22961.3㎡，建筑总面积约为94290㎡，其中地上建筑面积约64290㎡，地下建筑面积约30000㎡；

最高 23 层，地下室2 层，招标估算价：36360万元，包括施工图设计费360万元（不参与竞争）；工程费用（含设备费）约36000万元。

关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：930日历天
计划开工日期： / 年  / 月 / 日

计划竣工日期： / 年  / 月 / 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段

工期：

含设计时间，工期自中标通知书发出之日起计算，报规、报建相关全部初步设计、施工图设计成果在中标通知书发出之日起45日历天内完成；其余施工图设计成果在中标通知书发出之日起60日历天内完成；中标通知书发出之日起7日历天内桩基进场，2020年11月15日之前完成地下室顶板混凝土浇筑，并不迟于2022年7月31日前竣工验收。有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：设计质量要求：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定，并达到设计任务书要求的设计深度；施工质量要求：符合验收规范合格标准。
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：

要求投标人同时具备以下资质条件：

①、工程设计综合甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；

②、建筑行业设计甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；

③、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并同时具有安全生产许可证。

财务要求：/

业绩要求：/。

信誉要求：/

项目负责人资格：

项目负责人：须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。

拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年7月至2019年9月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。若联合体投标的，项目负责人须为施工单位的在职职工。

其他要求：

1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2019年度登记资格并在有效期内，如联合体投标的，仅要求联合体牵头人具备。
2、省外企业须经住建厅有效备案（省内企业不作要求）；

3、企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近 5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

√接受，应满足下列要求：联合体应满足下列要求：①联合体投标人只能由一个具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质和一个具有建筑工程施工总承包一级及以上资质的独立法人单位组成；②牵头人须为施工单位；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人须出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；⑤联合体成员不得超过两家。
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织（招标人不统一组织现场踏勘，但招标人要求投标人熟悉项目现场情况，投标人可自行联系招标人踏勘现场，费用及安全责任均由投标人自行承担。）
□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	 /  年 / 月  / 日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  /  年 /  月 /  日  / 时  / 分

	1.10.3
	招标人书面答疑时间
	  / 年 /  月  / 日

	1.11
	分  包
	□不允许

√允许，分包内容要求：符合国家规定及招标人同意；

    分包金额要求：待施工图预算编制完成后明确，需符合国家规定及招标人同意；

    接受分包的第三人资质要求：符合国家规定及招标人同意；

中标人经招标人同意后自行分包，其管理、协调、支付、责任等均由中标人自负，与招标人无涉。

	1.12
	偏  离
	√不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章

       “技术标准和要求”：

        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：          

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	

	2.2.2
	投标截止时间
	 2019  年     月    日    时    分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定 90 天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：详见招标公告
金额：详见招标公告
递交方式：详见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 / 年，指 /  年 / 月 /  日起至 / 年  /  月 / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	 / 年，指 / 年 /  月  / 日起至 / 年 / 月  / 日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的

年份要求
	/ 年，指 / 年 /  月  / 日起至 / 年 / 月  / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	见具体格式。按招标文件要求（联合体投标的，除联合体协议书必须联合体双方签字和（或）盖章，其余均可由联合体牵头人签字盖和（或）章即可）。

	3.7.4
	投标文件副本

份数
	  6  份

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

√分册装订

    1、资格审查资料

2、投标函

    3、商务标

    4、技术标

分册装订的资格审查资料、投标函、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1.封套形式：

2.写明内容：招标人地址：绍兴市中兴中路225号
招标人名称： 绍兴市城投房地产开发有限公司

袍江新区中心商住区3-5地块EPC总承包项目（项目名称）  /  标段投标文件在 2019 年     月   日   时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	市公共资源交易中心 四楼指定开标 室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：由公证处检查密封性

（2）开标顺序：

□按评标入围产生顺序依次开标

√按投标报名顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人，其中招标人代表  /  人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家   /   人；

评标专家确定方式：按规定。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	  1   名

	7.3.1
	履约担保
	按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）文件规定执行，本项目履约担保为专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等，金额为中标价的5％。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指： 详见招标公告

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：建设主管部门或招投标监管部门暂停承接业务的处罚并在处罚期内。

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价

√设招标控制价，本项目招标控制价合计36360万元，其中分项招标控制价为：

（1）设计费：360万元，不参与竞争，一次性包干，不作调整；
（2）工程费用（含设备费）：约36000 万元【中标后按以审定的施工图预算金额进行调整】。

	10.2.2
	施工图预算的编制依据：
	1）定额套用：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建〔2018〕61号文、（2018版）《浙江省建筑安装材料基期价格》、（2018版）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》、（2018版）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、（2018版）《浙江省通用安装工程预算定额》、（2018版）《浙江省市政工程预算定额》、（2018版）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》等，缺项部分参照浙江省其他适用定额。
2）费用计取：工程费用执行（2018版）《浙江省建设工程计价规则》及浙建建发[2019]92号等现行造价文件的规定。施工组织措施费中的安全文明施工基本费按市区工程一般计税方法中值计取，其余施工组织措施费不计取。本工程计价按一般计税法，工程企业管理费、利润按标准费率的中值计取。标化工地增加费、提前竣工增加费、LBS系统使用费、优质工程增加费不再增加费用，由投标人在下浮率报价中自行考虑。
3）材料计价依据：按施工图图审合格之日前一个月《绍兴市建设工程造价管理信息》信息价计取，《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊中没有的材料按同（近）期《浙江造价信息》信息价正刊及市场调查价计取。
4）人工单价：人工单价按施工图图审合格之日前一个月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊补差，差价部分只计取税金。
5）农民工工伤保险已计入规费内，规费按浙建建【2018】61号规定按标准费率的36%计算。
6）无价材料定价结合市场询价，投标人必须无条件同意招标人及其上级单位审核确定的工程量、无价材料价格、联系单签证价。
7）送审前编制的施工图预算（未下浮）不得突破EPC限价中的工程费用（36000万元），若突破此金额，招标人将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付；竣工结算价格不得突破EPC限价中的工程费用（36000万元），超过部分不予支付。

8）施工现场现状围挡（墙）拆除、现状绿化迁移、现状废线杆处置、场地平整、现状场地硬化部分破碎等均包含在场地处置平整费中，该费用20万元，不计入EPC限价，一次性包干，结算时不作调整，现状场地硬化部分破碎后等同三类土。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标

  文件格式”中“施工组织设计（技术暗

  标）编制及装订要求”编制和装订施工

  组织设计

	10.4  投标文件电子版

	
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版（实行计算机辅助评标时只要求递交投标文件电子版）
	√不要求

□要求
投标文件电子版内容： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求” 

    投标文件电子版份数： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求”

    投标文件电子版形式： 按本须知附表七 “电子投标文件编制及报送要求” 

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√否

	
	
	□是，计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会（如联合体投标的，只要求牵头人）

	投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。

授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

	10.7  中标公示

	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人、设计项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	10.8  知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9  重新招标的其他情形

	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10  同义词语

	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区建设工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12  解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本招标项目邀请  越城区公管办  参与监督，并请浙江省绍兴市国信公证处予以公证。

	10.13.2
	本项目招标人支付担保手续按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）文件规定办理。担保形式可采用专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等。

	10.13.3
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：

①、10.6要求参加开标的人员本人二代身份证、授权委托书（如法定代表人参加的，不用提供）；
②、联合体协议书；

③、企业营业执照； 

④、企业资质证书； 

⑤、企业安全生产许可证；

⑥、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

⑦、项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证B证、社保证明；

若是联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第①、②、③、④、⑤、⑥、⑦点证件，其它成员单位提供上述第③、④、⑥点证件。第②点内容由牵头人提供，但必须由联合体双方盖章。根据实行电子证书的相关规定，以上证件若涉及使用电子证书的，可以用电子证书加盖公章代替相应原件。
投标人（牵头人）项目负责人在开标时必须按时到场，并在招标文件投标人须知前附表2.2.2款投标截止  时出示以下证件：1、身份证。
注：未能符合上述要求的，其投标按自动放弃处理；投标人未带齐上述规定的证件或未能在开标会议开始前送达的，投标人法定代表人或其授权委托代理人、项目负责人未按时参加开标会议的，均视为自动放弃投标。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招

标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中以综合评估法的造价下浮率法评标，重新报价并重新抽取基准下浮率，重新定标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用 综合评估法（设技术标，商务标采用造价下浮率法，不采用计算机辅助评标 ）方式评标。

中标方式： 总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取技术标得分高者为中标候选人，若技术标得分也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人  。

	10.14  项目负责人验证及资格审查资料纸质原件提交以及入围员额补充方法

	
	项目负责人必须在投标截止时间前到达开标现场，投标人资格审查资料纸质原件必须在提交投标文件时随身携带。

项目负责人验证：□评标入围后对入围的项目负责人进行验证，√评标入围前对所有项目负责人进行验证。

资格审查资料纸质原件的提交：□评标入围后，入围的投标人资格审查资料纸质原件进行提交，√开标前，所有投标人资格审查资料纸质原件进行提交。

采用评标入围后对入围的项目负责人进行验证的，出现项目负责人没有到场或其居民身份证未带情形的，取消其投标人入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。

采用评标入围后对入围的投标人资格审查资料纸质原件进行提交的，出现未能提交资格审查资料纸质原件的入围投标人，取消其入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。

因项目负责人未到或其居民身份证未带、投标人资格审查资料纸质原件未带，被取消其入围资格，且未在随机抽取评标入围前主动说明、影响正常开标程序的投标人，其行为将列入不良诚信行为记录，报绍兴市政务服务办公室及绍兴市住房和城乡建设局备案。

	10.15  投标人的《企业信用报告》评分确定（本项目不采用）

	属于省重点建设工程的施工项目，招标人采用综合评估法评标时，在技术标中增加设置“企业信用报告”评分内容，评分分值为（-1分～1分）。评分依据： 根据《关于进一步规范省重点建设工程招投标活动的通知》（浙发改基综[2007]58号）文件，用以评分的《企业信用报告（浙江省招标投标领域适用）》应符合以下所有条件：
a《企业信用报告》由第三方信用服务机构出具；
b出具《企业信用报告》的机构已经浙江省发改委（浙江省信用浙江建设领导小组办公室）备案；
c信用等级信息已在“信用浙江”网上公示；
d在有效期（1年）内。
《企业信用报告》评分的确定：
进入评审范围的投标人的《企业信用报告》具体评分如下：
信用等级  得分
AAA       1.0

AA        0.8

A          0.6

BBB       0.5

BB         0.3

B          0.2

CCC        0

CC         0

C          -1

投标人须在技术标中出具报告，并提供原件，否则该项不得0分。
信用等级为C，但未在投标时出具信用报告的，应作为废标处理。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段EPC总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。项目估算价在200万元以下的工程项目按绍兴市政府令第84号相关规定执行。

2.3.2 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：
1、资格审查资料：（1）封面（见第八章附件）；（2）第八章中“八、资格审查资料”。 
2、投标函：            /                

3、商务标：（1）封面（见第八章附件）；（2）投标函（见第八章附件）；（3）总报价书（见第八章附件）；（4）投标人认为需要提供的其他资料 。

4、技术标：（1）封面（见第八章附件）；（2）法定代表人身份证明（见第八章附件）；（3）授权委托书（见第八章附件）；（4）项目实施计划（见第八章附件）；（5）项目管理机构（见第八章附件）；（6）拟派本项目主要设计人员一览表（见第八章附件）；（7）拟分包计划表（见第八章附件）；（8）投标人认为需要提供的其他资料（重点根据技术标评分标准的要求提供）。

资格审查资料纸质原件请随身携带，按投标人须知前附表第10.14条款规定提交，资格审查时供评委核查。不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。（根据实行电子证书的相关规定，以上证件若涉及使用电子证书的，可以用电子证书加盖公章代替相应原件）

采用计算机辅助评标的工程，投标人须按附表七：电子投标文件编制及报送要求提供电子投标文件。中标候选人需将电子投标文件打印后盖相应的印章送相关部门备案。

3.2 投标报价

3.2.1报价原则： 

3.2.1.1投标报价应包含本工程所有的设备及配套设施的项目前期、初步设计、施工图设计、项目管理、采购、施工、调试、工程保修期内的缺陷修复及保修（绿化保活、养护）工作，工程竣工验收合格后的质保服务费用，合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用、会务费、评审费等，请投标单位在投标报价时自行考虑以上因素。

3.2.1.2设计费360万元，不参与竞争，一次性包干，不作调整。

3.2.1.3施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中考虑，不再另行计取。

3.2.2施工图预算编制口径：

1）定额套用：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建〔2018〕61号文、（2018版）《浙江省建筑安装材料基期价格》、（2018版）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》、（2018版）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、（2018版）《浙江省通用安装工程预算定额》、（2018版）《浙江省市政工程预算定额》、（2018版）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》等，缺项部分参照浙江省其他适用定额。
2）费用计取：工程费用执行（2018版）《浙江省建设工程计价规则》及浙建建发[2019]92号等现行造价文件的规定。施工组织措施费中的安全文明施工基本费按市区工程一般计税方法中值计取，其余施工组织措施费不计取。本工程计价按一般计税法，工程企业管理费、利润按标准费率的中值计取。标化工地增加费、提前竣工增加费、LBS系统使用费、优质工程增加费不再增加费用，由投标人在下浮率报价中自行考虑。
3）材料计价依据：按施工图图审合格之日前一个月《绍兴市建设工程造价管理信息》信息价计取，《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊中没有的材料按同（近）期《浙江造价信息》信息价正刊及市场调查价计取。
4）人工单价：人工单价按施工图图审合格之日前一个月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊补差，差价部分只计取税金。
5）农民工工伤保险已计入规费内，规费按浙建建【2018】61号规定按标准费率的36%计算。
6）无价材料定价结合市场询价，投标人必须无条件同意招标人及其上级单位审核确定的工程量、无价材料价格、联系单签证价。
7）送审前编制的施工图预算（未下浮）不得突破EPC限价中的工程费用（36000万元），若突破此金额，招标人将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付；竣工结算价格不得突破EPC限价中的工程费用（36000万元），超过部分不予支付。

8）施工现场现状围挡（墙）拆除、现状绿化迁移、现状废线杆处置、场地平整、现状场地硬化部分破碎等均包含在场地处置平整费中，该费用20万元，不计入EPC限价，一次性包干，结算时不作调整，现状场地硬化部分破碎后等同三类土。

3.2.3本项目造价控制流程：

3.2.3.1项目招标阶段：

投标人在招标人设定下浮率幅度范围内填报下浮率。

3.2.3.2项目实施阶段：

3.2.3.2.1合同价暂以承包人中标EPC限价签订。

中标EPC限价=设计费用360万元+工程费用36000万元×（1-中标下浮率）。具体合同金额以审定的施工图预算金额并按中标下浮率调整，当审定的施工图预算金额按中标下浮率同比例下浮后调整的合同价不小于中标价时，按中标价计；小于中标价时，根据审定的施工图预算金额按中标下浮率同比例下浮后调整合同价。
3.2.3.2.2在发包人无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术标准）要求的前提下，承包人必须进行限额设计。

3.2.3.2.3相关图纸满足发包人的要求，并通过施工图审查（规范要求无需图审的则需通过发包人的审查），承包人根据图审合格后的施工图按施工图预算的编制口径自行（或委托造价咨询单位）编制施工图预算。

3.2.4项目结算阶段：

工程费用审定结算价不得超过EPC限价中的工程费用，如超过的，则超过部分将由承包人自行承担。

3.2.5（补） 投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（采取电子辅助评标的不作要求）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6电子投标文件编制要求（采用电子投标的项目）

3.7.6.1投标人递交的加密电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件。 

3.7.6.2投标人应通过“最新版电子投标文件制作工具（绍兴版）”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。（技术咨询：4009980000） 

3.7.6.3电子投标文件中的各组成部分，投标人应按第八章投标文件格式中的要求签字、盖章及加盖电子印章。 
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、投标函、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。资格审查资料纸质原件应单独存放在档案袋中，并在档案袋封面写明投标人名称、纸质原件等字样。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6电子投标文件递交要求（采用电子投标的项目）

4.2.6.1投标人应将完整的加密电子投标文件在投标截止时间前上传到电子招投标交易平台（以服务器记录的上传完成时间为准），未上传电子投标文件的视作放弃投标，逾期上传的电子投标文件视为无效投标。

4.2.6.2同时需要投标人在投标截止时间前提交非加密电子投标文件作为备份文件来应对开标期间的特殊情况，非加密电子投标文件（以U盘为载体形式），且必须保证加密与非加密电子投标文件的一致性。存有非加密电子投标文件的U盘应密封包装，封套上应写明的内容见投标人须知前附表4.1.2，并在封套的封口处加盖投标人单位公章，未按要求进行密封包装、加盖投标人公章的非加密电子投标文件，招标人不予受理，投标人承担由此引起的相关风险。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见本章投标人须知前附表10.6条。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人规定人员是否到场，并进行验证确认；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 评标入围办法： 全部入围  。

5.4开标特别说明（采用电子投标的项目）

5.4.1开标时请投标人务必携带加密投标文件时使用的CA锁至现场解密。投标人上传的投标文件由投标人在规定时间内自行完成解密。（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件。）
加密电子投标文件在电子辅助开评标系统解密后即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性开启的办法，不再采用商务标和技术标分阶段开启的办法。

5.4.2投标文件解密在30分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准。 
因投标人原因造成其电子投标文件未在规定时间内解密的，视作撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，采用非加密电子投标文件导入方式继续开标，但因投标人未按规定递交非加密电子投标文件或因投标人原因造成非加密电子投标文件无法导入的视作撤销其投标文件。 

部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 
5.4.3电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。 

5.4.4电子投标文件应在招标文件规定的开标场地，通过该场地配备的设备进行解密（导入）。

因电子招投标交易平台及其网络、设备故障造成无法正常开标的，应排除相应故障后继续开标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，另行确定继续开标的时间。 
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3根据市住建局绍市建设[2016]224号文件精神，凡投资额在200万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的30%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）
第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

第三章  评标办法（综合评估法）

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标    准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审

标    准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	□ 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	……

	2.1.4
	施工组织

设计和项

目管理机

构评审标

准
	施工方案与技术措施
	……

	
	
	质量管理体系与措施
	……

	
	
	安全管理体系与措施
	……

	
	
	环境保护管理体系与措施
	……

	
	
	工程进度计划与措施
	……

	
	
	资源配备计划
	……

	
	
	技术负责人
	……

	
	
	其他主要人员
	……

	
	
	施工设备
	……

	
	
	试验、检测仪器设备
	……

	
	
	……
	……

	

	条款号
	评审因素
	评审方法

	2.2
	详细评审标    准
	单价遗漏
	……

	
	
	不平衡报价
	……

	
	
	……
	……

	

	条款号
	编列内容

	3
	评  标

程  序
	详见本章附件A：评标详细程序

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.1
	价格折算
	详见本章附件C：评标价计算方法

	3.2.2
	判断投标报价是否低于其成本
	详见本章附件D：投标人成本评审办法

	补1
	备选投标方案的评审
	详见本章附件E：备选投标方案的评审和比较办法

	补2
	计算机辅助评标
	详见本章附件F：计算机辅助评标方法


评标办法（经评审的最低投标价法）
评标方法、标准、程序参照绍市建管[2003]5号文规定。

1. 评标方法（略）

2. 评审标准（略）

3. 评标程序（略）

附件A:评标详细程序（略）

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)

B1.7在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。

B1.10  其他：

附件C：评标价计算方法（略）

附件D：投标人成本评审办法（略）

附件E：备选投标方案的评审和比较办法（略）

附件F：计算机辅助评标方法（略）

附表A-1：评标委员会签到表（略）

附表A-2：形式评审记录表（略）

附表A-3：资格评审记录表(适用于未进行资格预审的)（略）

附表A-4：响应性评审记录表（略）

附表A-5：施工组织设计和项目管理机构评审记录表（略）

附表A-6：评标价折算评审记录表（略）
附表A-7：评标结果汇总表（略）
附表D-l：算术错误分析及修正记录表（略）
附表D-2：错项漏项分析及修正记录表（略）
附表D-3：分部分项工程量清单子目单价分析及修正记录表（略）
附表D-4：措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表（略）
附表D-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表（略）
附表D-6：不平衡报价分析及修正记录表（略）
附表D-7：投标报价之修正差额汇总表（略）

附表D-8：成本评审结论记录表（略）
第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他
	符合招标文件关于格式、装订、签署等其他要求

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。

	
	
	投标价格
	低于第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	技术标50分
商务标50分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准
	分值

	2.2.4
	技

术

标

评

分

标

准
	资信部分

（16分）
	投标人资质（3分）
	投标人（若联合体投标的，则指牵头人）具有建筑工程施工总承包特级资质的，得2分；具有建筑装修装饰工程专业承包一级的，得1分。

备注：投标文件中装订相关资质证书复印件并加盖投标人公章，开标时提供原件（根据实行电子证书的相关规定，证件若涉及使用电子证书的，可以用电子证书加盖公章代替相应原件），否则不得分。
	0-3分

	
	
	
	企业设计业绩和

荣誉

（4分）
	1、投标人（若联合体投标的，则指承担设计任务成员单位）自2014年1月至今（以合同签订时间为准），承接过单个合同总建筑面积在5万平方米及以上的建筑类设计项目，每个得1分，最多得2分。

注：①投标文件中提供设计合同复印件并加盖投标人公章，开标时提供原件，否则不得分。②项目规模及类型以设计合同为准，如合同中不能体现该项目规模及类型的，则应提供工程所在地行业行政主管部门出具的证明，投标文件中提供相关证明材料复印件，开标时提供原件，否则不得分。

2、投标人（若联合体投标的，则指承担设计任务成员单位）自2014年1月至今（以获奖证书日期为准），承接过建筑类设计项目获得过省级及以上勘察设计协会颁发的设计奖项的，每个得 1 分，最多得2分。
注：①同一工程奖项分不能重复得分。②投标文件中提供获奖证书、获奖项目的设计合同复印件并加盖投标人公章，开标时提供原件，否则不得分。③项目类型以设计合同为准，如合同中不能体现该项目类型的，则应提供工程所在地行业行政主管部门出具的证明，投标文件中提供相关证明材料复印件，开标时提供原件，否则不得分。
	0-4分

	
	
	
	企业施工业绩和

荣誉

（4分）
	1、投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2014年1月至今（以合同签订时间为准），承接过单个合同总建筑面积在2万平方米及以上的采用混凝土装配式结构已竣工的建筑类施工项目，每个得1分，最多得2分。
注：①投标文件提供承包合同、竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，开标时提供原件，否则不得分。②项目规模及类型以承包合同为准，如合同中不能体现该项目规模及类型的，则应提供工程所在地行业行政主管部门出具的证明，投标文件中提供相关证明材料复印件，开标时提供原件，否则不得分。

 2、投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2014年1月至今（以获奖证书日期为准），承接过的建筑类施工项目获得过“鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑奖”或“国家优质工程金质奖”或“国家优质工程奖”的，每个得1分；
投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2014年1月至今（以获奖证书日期为准），承接过的建筑类施工项目获得过省级奖项（类似“钱江杯” ）的，每个得0.5分；
本项最多计取2个奖项，最多得2分。
注：①同一工程奖项分不能重复得分。②投标文件提供获奖证书、获奖项目的承包合同、竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，开标时提供原件，否则不得分。③项目类型以承包合同为准，如合同中不能体现该项目类型的，则应提供工程所在地行业行政主管部门出具的证明，投标文件中提供相关证明材料复印件，开标时提供原件，否则不得分。
	0-4分

	
	
	
	项目负责人业绩和荣誉

（3分）
	拟派本项目的项目负责人具有高级工程师职称的，得1分。

注：投标文件提供职称证书复印件并加盖投标人公章，开标时提供原件（根据实行电子证书的相关规定，证件若涉及使用电子证书的，可以用电子证书加盖公章代替相应原件），否则不得分。

2、项目负责人自2014年1月至今（以合同签订时间为准），以项目负责人的身份承接过单个合同总建筑面积在2万平方米及以上的采用混凝土装配式结构已竣工的建筑类施工项目，每个得1分，最多得2分。
注：①投标文件提供承包合同、竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，开标时提供原件，否则不得分。②项目规模、类型及项目负责人身份以承包合同为准，如合同中不能体现该项目规模、类型及项目负责人身份的，则应提供工程所在地行业行政主管部门出具的证明，投标文件中提供相关证明材料复印件，开标时提供原件，否则不得分。
	0-3分

	
	
	
	构配件

保障

（2分）
	1、投标人或其控股母公司或其控股母公司控股的各级子公司，具有混凝土预制件生产基地的，得2分；

备注：具有生产基地的在投标文件中提供生产基地企业营业执照复印件（营业执照经营范围须包含预制混凝土构件），如生产基地是投标人控股的各级子公司或控股投标人的母公司或控股投标人的母公司控股的各级子公司的，还须提供国家信用信息公示系统((http://www.gsxt.gov.cn))中能证明双方关系的证明资料，开标时提供生产基地营业执照复印件加盖投标单位公章视为原件，未提供原件或原件与复印件不一致的，则该项不得分。

2、投标人具有混凝土预制件供货协议，得1.5分。

备注：投标文件中提供供货（或协作）协议复印件及生产基地企业营业执照复印件（营业执照经营范围须包含预制混凝土构件）。开标时上述证明材料原件，其中生产基地营业执照复印件加盖供货单位公章视为原件，未提供原件或原件与复印件不一致的，则该项不得分。
	0-2分

	
	
	技术部分(34分)


	初步设计

（1-5分）
	以招标人提供的项目设计方案为依据，要求提供建筑、景观等的整体初步设计的方案。综合体现各功能空间的整体结合。横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	
	设计工作的整体计划、进度是否合理、科学。横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	
	限额设计保证措施。横向对比酌情评分。
	1-2分

	
	
	
	
	设计服务的承诺、设计目标控制、质量保证措施是否合理。横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	施工图设计（1-5分）
	以招标人提供的项目设计方案为依据，要求提供建筑、景观等的整体施工图设计的方案。综合体现各功能空间的整体结合。横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	
	装配式建筑重点、难点分析到位。设计建议合理明确、对应的工程技术措施合理。横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	
	设计精细化管理纲要全面、可行；人员配备合理，设计、施工期间配合、服务承诺符合要求。承诺确保1名设计人员为现场服务代表（不承诺的不得分）。
	1-2分

	
	
	
	
	以招标人提供的项目设计方案为依据，要求提供桩基及基坑围护施工图设计。横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	施工组织设计（3-13分）
	项目实施组织形式是否合理，项目班子管理制度和各岗位专项人员是否配备齐全；施工实施要点的施工技术方案及关键部位施工技术措施是否合理，详细。
	0.5-2分

	
	
	
	
	资源管理是否合理，设备、材料供应计划与施工进度计划是否符合，是否有相应的进度保障措施。
	0.5-2分

	
	
	
	
	施工进度计划表及网络图，完成各分项进度计划的具体措施和劳动力安排。
	0.5-2分

	
	
	
	
	资金使用计划表，资金安排是否科学合理、资金使用管理是否严密。
	0.5-2分

	
	
	
	
	工期保证措施是否符合本项目的实际情况，保证措施是否合理，可行；主要施工机械设备的选型是否先进、合理且全面。
	0.5-2分

	
	
	
	
	安全生产、文明管理及施工措施是否合理、详细。
	0.5-2分

	
	
	
	
	装配式技术方案是否包含部品构件生产、施工安装、运维的具体运营方案。
	0-1分

	
	
	
	材料设备采购管理（0.5-4分）
	根据各投标人编写的“EPC材料设备采购工作的总体安排与资源配置”内容横向对比酌情评分。
	0.5-2分

	
	
	
	
	根据各投标人编写的“EPC材料设备采购进度计划控制措施”内容横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	
	根据各投标人编写的“EPC材料设备采购过程的质量监督与控制”内容横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	BIM技术方案

（1-4分）
	对中标后提供项目示范区交互式VR展示、项目施工进度模拟及三维动画展示及提供设计、施工、运维全过程管理平台的承诺；BIM全过程实施方案，包含但不限于：BIM组织架构及软硬件配置；BIM协同工作流程；质量、进度保证措施；BIM建模标准；BIM出图标准；BIM重点应用分析；与第三方BIM单位的配合措施等；横向对比酌情评分。
	0-1分

	
	
	
	
	根据招标人提供的项目设计方案资料,要求对各专业进行建模（包含但不限于建筑、结构、水暖电），模型精度达到LOD400级别，模型实现出图打印并能够直接提取工程量；完成模型管线综合、净高分析、物理性能化分析等，并提取模型工程量。
注：提供带有工程量数据的三维立体模型。（以纸质文件出现）
	1-3分

	
	
	
	总承包管理方案、EPC分包管理（0.5-3分）
	1、投标人结合本项目设计、施工、采购一体化的承包方式，对项目管理进行阐述。内容应包括但不限于对设计、施工、采购的人员、进度、质量、资金进行管理，设计人员、现场人员及采购人员的到位管理等。

2、根据各投标人编写的“EPC分包工程项目及范围、对分包商进度、质量和管理措施”内容横向对比酌情评分。
	0.5-3分

	注：1、评分标准中要求开标时提供的原件，请在递交投标文件时一并提交。

	2.2.4
	投标
报价
评分
标准
	商务部分基本分为50分，采用造价下浮率计分法，评标办法如下：

（1）工程总承包招标估算价为P [P 为36360 万元（其中设计费360万元，工程费用约36000万元）],设定最小下浮率10%,投标报价限价为（P-设计费）*（1-10%）+设计费。

（2）投标人报价为下浮率Xi，Xi<10%的投标作无效标处理。

（3）设定下浮率抽取区间：10%至16%（含上、下限）。

（4）在10%至16%(以0.5为步长)范围内，由招标人代表1人和所有进入评标入围有效投标人中现场抽签产生的1名代表人在规定的下浮率有效范围内各随机抽取一个下浮率，其算术平均值作为基准下浮率，其算术平均为Y。

Xi=Y时,得分=50

Xi<Y时,得分=50-(Y-Xi)*4*100

Xi>Y时,得分=50-(Xi-Y)*2*100

下浮率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。


	条款号
	编列内容

	3
	评   标

程   序
	见本章附件A

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.2
	判断投标报价是否

低于其成本
	详见本章附件C：投标人成本评审办法

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件E：计算机辅助评标方法


评标办法（综合评估法）
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

按评标办法前附表规定执行。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。
A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                                                           ；

（3)                                                           ；

（4)                                                           ；

（5)                                                           ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)

B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.10采用计算机辅助评标的投标文件，除因电子辅助评标系统及其网络、设备故障外，电子投标文件无法导入系统的，其投标应作无效或者废标处理。 

B1.11采用计算机辅助评标的投标文件，不符合招标文件第二章投标人须知附表七《电子投标文件编制及报送要求》的，其投标应作无效或者废标处理。

B1.12投标报价时，安全防护和文明施工措施费的费率不得低于定额下限费率。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全防护和文明施工措施费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。

B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

B1.14其他：

附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

附件E：计算机辅助评标方法

E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在

系统上或者借助系统完成评审工作。 

E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 

（1）评标准备； 

（2）初步评审； 

（3）详细评审； 

（4）出具评标报告。 

E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进

行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审

指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 

E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 

评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向

投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 

E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 

E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定） ，形成统一审查意见。 

E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 

E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 

E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 

E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 

E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评

委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 

在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面

形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 

（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报

经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  

（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 

（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 

E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得

允许重新评审。 

E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 

（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评

审指标设置进行确认； 

（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据

各评委表决结果形成统一审查意见； 

（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报

经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 

（4）牵头组织评委出具评标报告。 

E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障

后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，

另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。

附表A-1：评标委员会签到表（略）

附表A-2：形式评审记录表（略）

附表A-3：资格评审记录表（略）

附表A-4：响应性评审记录表（略）

附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）

附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）

附表A-7：投标报价评分记录表（略）

附表A-8：其他因素评审记录表（略）

附表A-9：详细评审评分汇总表（略）

附表A-10：评标结果汇总表（略）

第四章 合同条款及格式

本合同采用《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规〔2011〕3018号文）附件二《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。通用条款略。

第一节 通用条款
（略）

第二节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

⑴含合同谈判中澄清文件；⑵承包人在评标定标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清、承诺文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（5）合同附件一～六。 
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：  绍兴市城投房地产开发有限公司  
1.1.2.3承包人：                              
1.1.2.4 项目负责人：
姓    名：      （合同签订时明确）            ；
身份证号：      （合同签订时明确）            ；

建造师执业资格等级：      （合同签订时明确）            ；
建造师注册证书号：      （合同签订时明确）            ；

联系电话：      （合同签订时明确）            ；
电子信箱：      （合同签订时明确）            ；
通信地址：      （合同签订时明确）            ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：    （合同签订时明确）     ；
1.1.2.5项目负责人：
姓    名：      （合同签订时明确）            ；

身份证号：      （合同签订时明确）            ；

建筑师注册证书号：    （合同签订时明确）            ；
联系电话：      （合同签订时明确）            ；
电子信箱：      （合同签订时明确）            ；
通信地址：      （合同签订时明确）            ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：  （合同签订时明确） 。
1.1.2.9 监理人：      （合同签订时明确）            ；
1.1.2.10 总监理工程师：      （合同签订时明确）            ；
姓    名：      （合同签订时明确）            ；
职    务：      （合同签订时明确）            ；
监理工程师执业资格证书号：    （合同签订时明确）    ；
联系电话：      （合同签订时明确）            ；
电子信箱：      （合同签订时明确）            ；
通信地址：      （合同签订时明确）            ；
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程：本项目所有工程内容均属永久工程，承包人应完成本工程红线范围内永久工程的设计、采购、施工及质保服务等。
1.1.3.3临时工程：项目现场管理用房和其他临时设施。
1.1.3.10永久占地：建设永久工程的用地及其附属设施用地。
1.1.3.11临时占地：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，用地红线外的临时占地由承包人自行解决 。
1.1.4日期
1.1.4.1缺陷责任期期限：24 个月。
1.1.4.2保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：以中标EPC限价作为签约合同价（暂定价），中标EPC限价=设计费用360万元+工程费用36000万元×（1-中标下浮率）。具体合同金额以审定的施工图预算金额并按中标下浮率调整，当审定的施工图预算金额按中标下浮率同比例下浮后调整的合同价不小于中标价时，按中标价计；小于中标价时，根据审定的施工图预算金额按中标下浮率同比例下浮后调整合同价。
1.1.5.3合同结算价：根据合同约定的结算方式进行计算并经审定的最终合同结算价款。工程费用审定结算价不得超过EPC限价中的工程费用，如超过的，则超过部分将由承包人自行承担。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 
（1）国家、浙江省、绍兴市颁布的规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图和地质勘察报告等有关技术经济文件。（3）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供：

①项目设计文件

本工程项目用地红线范围内的新建区域的初步设计、施工图设计和涉及本项目所有的专项设计、专项技术评估等所有招标范围内的设计文件，施工图设计阶段所有规章要求的报批文件、工程报建手续所需的设计图纸及报批文件。

按施工图审查意见修改后的正式设计文件给发包人，具体份数不低于20套且满足发包人要求。

施工图审查及前期手续办理中所需的文件数量均由承包人负责提供，费用均包含在设计费用中。

②项目实施文件

◆项目进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆设计进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆采购进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计：单项工程和分部分项施工前7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆质量保证细则和工作执行文件：各设计和实施阶段开始实施前14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆竣工试验方案：达到竣工试验条件14日前提供要求的份数不低于6份且满足发包人要求；

③在工程正式移交前提交工程所有审批资料一套。

◆承包人的设计文件和施工方案在施工前必须由发包人认可后方可实施。
1.6.2发包人文件的提供：
合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
1.13 发包人要求中的错误（B）
本合同采用通用条款1.13 发包人要求中的错误（B），通用条款1.13 发包人要求中的错误（A）不适用。

2．发包人义务
2.3 提供施工场地：
发包人提供施工场地的约定：
在开工前，发包人将通过其工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。发包人提供施工用电、施工用水，由承包人自行缴纳相关费用，并承担由此产生的相关税费；如施工期间因电力紧张或其他原因造成短期供电不足的，应由承包人自行配备足够容量的发电设备，确保施工正常进行，并承担由此产生的相关税费。施工运输道路，因承包人原因造成的损失由承包人自行负责。电讯线路的接入工作及其使用费用由承包人自行解决。
2.4 办理证件和批件
法律规定和合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准、施工许可或备案手续，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、工程质量监督手续等许可和批准。发包人应按时办理，承包人应给予必要的协助。
法律规定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.7其他义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供。
2.8发包人权利

2.8.1发包人代表
发包人代表的姓名：     合同签订时明确； 
发包人代表的职务：     合同签订时明确；
发包人代表的职责：对工程建设进行管理和监督。
3．监理人
3.1监理人的职责和权力
监理的范围：本工程范围内的建设期和缺陷责任期的监理服务。
监理的内容：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理。
监理的职权：
（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；
（2）监理人发出的指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；
（3）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
监理的权限：监理人在行使以下权力前需要经发包人事先书面批准方可执行：
（1）涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令；
（2）付款、暂停工程施工指令的下达权；
（3）承包人管理机构人员的更换；
（4）影响工期、质量、合同价格等重大决定；
（5）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所比需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由承包人承担。
3.2 总监理工程师
工程总监理姓名：  合同签订时明确    
3.3 监理人员
3.3.1 监理人员的姓名及授权范围：由监理人另行通知。

3.3.4 总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有：无 。

4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.4 提交工程总体施工组织设计的份数和时间：详见1.6.1条款
4.1.10由承包人履行的其他义务：
承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务：

（1）开工前应按规定向发包人、监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。
（2）经发包人的认可，进行施工现场布置：场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，达到并通过标化工地要求，并通过验收。
（3）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护及与市政道路开口的路面硬化，费用已含在本工程投标报价中，由承包人承担，发包人不再另行支付，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。
（4）遵守政府有关部门对施工交通、环卫排污及施工噪音等管理规定，办理有关手续并承担费用。涉及治安、市政市容、环保、交通、计生、工程所在地周围关系，由发包人和承包人共同协调处理，费用由承包人承担。承包人应对施工区域内的卫生和废水排放负责，生活、生产废水均应排入相关区域、管网，垃圾在指定地点集中后及时外运处置，不得给周边造成卫生污染；因设置施工区域而造成的外环境影响，造成场外自然地表径流的改变，均应作出预防措施，并负责处理承担费用。施工区域符合相关管理部门的标化（文明）工地要求管理，并做到工完场清。
（5）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。
（6）承包人必须按照发包人要求合理协调各个系统之间的相互配合并承担费用，包括（但不限于）：
1) 承包人配合发包人组织的上级部门及其他社会团体到现场参观，保证现场的安全、整洁、美观；
2) 根据政府有关要求，大型活动等如需承包方停工、整改，承包人应无条件配合，工期相应顺延，产生的相关费用不予增加（政府明确发文除外）；
3) 配合发包人各项安全检查、质量督查及各类消防安全演练活动。
（7）项目审计、稽查和检查等的配合
1）不论何时（包括项目保修期结束后），与本工程项目相关的审计、稽查和检查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；承包人有责任为发包人、监理人、跟踪审计人、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。
2）有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各种工作；
3）本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括竣工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
4）承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；
5）承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
4.2履约担保
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1）承包人应在本合同签订后7天内向发包人提交履约担保；

（2）履约担保的形式：按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）文件规定办理。担保形式可采用专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等；

备注：若采用保险公司保险，出具保险保函的保险公司应符合《关于加强建设工程担保管理全面推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设〔2018〕191号）文件的规定，为经行业主管备案的共保体。
（3）履约担保的金额：合同价款的5%；质量、工期、安全文明施工、到位率各1.25%。

（4）联合体中标的，其履约担保由承担施工任务的成员单位递交。

（5）履约担保有效期根据市人民政府第87号令规定执行，为至工程竣工验收合格之日后六个月。变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

（6）履约担保的退还：按照绍市建管（2010）84号文件规定，至工程竣工验收合格之日后六个月承包人无合同违约情况时无息退还。
4.3分包和不得转包
4.3.2 承包人可以不再通过公开招标方式将自身不具备资质的施工工作分包给具备相应资质的施工企业，但分包的工程内容、分包商必须符合国家相关分包规定，且须在分包前经发包人同意。
4.3.4约定的分包事项和分包人名单：在分包人确定后提供。
4.5承包人项目经理

4.5.1项目经理姓名：    /      
4.5.5项目经理职责：
（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人公章。
（3）承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
项目经理权限：       /    
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定： 项目经理在工程实施期间不得擅自更换或兼任其他工程总承包项目经理，否则，发包人有权中止合同。若确须更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人，并经建设管理部门审查批准，更换应满足高于或相同资历相应人员，同时收取人员调换审查费100000元，从工程进度款中扣罚 。
4.6承包人人员的管理
4.6.1项目管理机构一览表的格式、内容、份数和提交时间：合同生效后10天内提交三份，格式、内容自定。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：开工前提交三份，格式、内容自定。
（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效）

承包人管理人员到岗履职考核管理办法具体按照绍兴市城市建设投资集团有限公司文件执行。
4.11不可预见的物质条件（A）
本合同采用通用条款4.11不可预见的物质条件（A），通用条款4.11不可预见的困难和费用（B）不适用。

4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人提交进度计划的份数和时间：承包人应在中标后14日内根据发包人要求编制详细的进度计划，包括设计、前期审批、施工、采购、竣工验收等详细计划报送发包人。
监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。
4.12.2 合同进度计划的修订: 不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7日内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人批准；发包人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划。
5. 设计

5.1承包人的设计义务
5.1.1工程设计承包范围

本项目设计内容包括初步设计、施工图设计（含专业深化设计及所有专项设计）等各阶段设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。若确需另择设计单位进行专项工程设计的，由承包人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人或相关部门审核同意，设计费用不再增加。

5.1.2发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的施工图设计，并给出审核意见，在不违反国家法律法规的条件下，承包人需免费、无条件、及时进行修改和优化，直至发包人审核通过，方可施工，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。

5.1.3本工程方案设计已由发包人另行委托第三方编制，承包人完成的初步设计、施工图内容须经方案设计单位确认。

5.5 竣工文件
5.5.1 承包人提交竣工记录份数：向发包人提交完整的竣工图纸及技术资料（含电子版）并应符合绍兴市城建档案馆的存档要求。在竣工过程中所需的文件数量均由承包人负责另行提供，竣工文件编制费用及档案归档费用均已包括在投标报价中。
承包人需要提交的竣工文件套数：纸质文件不少于捌套（必须含叁套原件）、电子版文件不少于贰套，且满足发包人要求。

承包人提交的竣工文件的费用承担：由承包人承担（不另外计取）。
承包人提交的竣工文件移交时间：竣工验收合格后一个月内。
承包人提交的竣工文件形式要求：书面文件原件及电子文件。

5.6承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，承包人应在获得发包人批准的情形下，对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。该部分增加的费用由承包人承担。

6．材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.2主要设备材料一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）
本合同采用通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（B），通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（A）不适用。

7．施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。
7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）
本合同采用通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）不适用。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）
本合同采用通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）不适用。

9．测量放线

9.1 施工控制网

发包人提供用于本工程的水准点、坐标控制点，其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

10．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：合同签订后7天内。
10.2.8 承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及相关安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和监理人的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任由承包人负责。
在第10.2.9项后增加以下条款：

10.2.10承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。涉及暂住管理的，承包人负责办理相关手续，费用自负。

10.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

10.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对按国家、地方及行业相关规定的超过一定规模的危险性较大的专项施工方案，还应由承包人组织专家进行论证、审查。

10.2.13 消防安全：

承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

承包人应按规定建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

10.4环境保护
10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份。
10.5 事故处理
10.5.2 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
10.5.3 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
10.5.4 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
10.5.5 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
11. 开始工作和竣工
11.1开始工作
承包人开始现场施工的工作条件：发包人提供施工用电接头，施工用水接口，移交已具备施工条件的施工场地。电讯线路的接入由承包人自行解决。 
承包人开始现场施工的工作日期：监理工程师在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在开工日期后尽快进场施工。
11.3发包人引起的工期延误
（8）发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

工程延期的审批：

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣气候的条件指： 市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号。

11.5 承包人引起的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法： 由于承包人原因，未能按合同要求及施工进度计划完成工作，或经发包人或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求需采取加快工程进度的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。仍未能按合同要求及施工进度计划完成工作的，由承包人承担由此产生的一切损失，工期每拖延一天处以合同价（不包含设计费用）的万分之零点五违约金，违约金上限为合同价（不包含设计费用）的3%，另因承包人原因逾期竣工导致发包人土地复核延期引起的经济损失与处罚，由承包人承担。

11.6提前竣工奖励：

本工程无需提前竣工。
13．工程质量
13.1工程质量要求
关于工程奖项的约定：/。

13.1.1按工程施工及验收规范执行。
13.1.4隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按工程施工及验收规范执行。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，可在征得发包人同意后委托给第三方独立的检验单位重新检验，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新检验不合格的，由承包人承担重新检验的费用和整改费用；重新检验合格的，其检验费用由发包人承担。

承包人应根据国家有关规范、规程规定对施工过程中所使用的原材料、中间产品及成品进行检测，检测单位的确定须经发包人同意，检测费用由承包方承担。
15．变更
15.3变更程序

下述内容未明确的，按绍兴市城投房地产开发有限公司及其上级绍兴市城市建设投资集团有限公司相关文件执行。
15.3.1 变更的提出补充

（1）属不可抗力或作为一个有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物（包括地表以下的物质条件和水文条件，不包括气候条件）造成承包人直接损失的，发包人将根据实际情况协商解决；但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误或未按经评审通过的基坑围护方案施工造成的费用、工期由承包人承担。
（3）总承包人原则上不对承包工程提出工程变更，如因设计错误、漏项，不同专业设计配合不好导致影响使用功能等情况以及施工单位调整施工方法、措施，工作失误等原因引起的各种变更，相应费用由总承包人承担，但仍须办理变更手续；无论那种变更均应先审批后实施。若未及时办理变更手续，每发现一起，赔偿发包人10000元。
（3）承包人在初步设计、施工图设计阶段，不能降低由发包人提供的方案设计相关资料中确定的工程品质和建设标准，且不得漏项。发包人提出的修改意见视为方案设计的优化，承包人应予以响应并落实，其产生的费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（4）发包人对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（5）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（6）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，发包人可以要求更换或返工，其产生的费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（7）由于承包人原因，造成施工图设计虽满足国家现行设计标准，但明显有违生活常识或居住习惯，引起购房业主投诉的，发包人有权要求承包人变更设计，如已完工的，承包人需无条件返工，直至满足购房业主要求，其产生的费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（8）在施工期间，因发包人原因要求调整设计图纸的，承包人应无条件服从发包人的修改，费用已包含在EPC限价内。

15.3.2变更估价
对每项变更价款的计算方法约定：
①：经发包人或其上级单位委托的相关单位审定后的施工图预算中已有项目单价的，按审定后的施工图预算中确定的综合单价并按中标下浮率下浮；
②：经发包人或其上级单位委托的相关单位审定后的施工图预算中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价并按中标下浮率下浮；
③：经发包人或其上级单位委托的相关单位审定后的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按招标文件施工图预算编制口径调整并按中标下浮率下浮；
④：没有项目单价和信息价，且无定额可套用，按照发包人签证价结算，签证价不下浮。
15.5计日工
本工程不采用通用条款15.5款规定的计日工。
15.6暂估价
本工程不采用通用条款15.6款规定的暂估价。
16. 价格调整
16.1物价波动引起的调整（B）
  本工程采用约定范围固定单价合同，除法律及以下规定情形外，合同价格不因物价波动进行调整：
16.1.1由于设计变更【经招标人同意的】引起的工程量增减；

16.1.2本工程采用约定范围内固定单价。在合同工期实施期间，除人工、钢材（仅指钢筋、钢管、型钢、铁件、幕墙型钢）、铝合金门窗、商品砼、预制构件、沥青砼、预拌砂浆、水泥、砌体材料、电线、电缆价格为开口材料。其余机械（含机上人工）、材料均不作调整。

其中钢材（仅指钢筋、型钢、铁件、幕墙型钢）、商品砼、预制构件、砌体材料按房屋建筑开工到主体中间结构验收（最后一次）合格后前80%月份除税信息价的平均值和施工图预算编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，差额部分计取税金，并按中标下浮率下浮后进行补差。

铝合金门窗、钢管、沥青砼、预拌砂浆、水泥、电线、电缆按主体中间结构验收合格后的第二天开始月份到合同工期竣工月信息价的前80%月份除税信息价的平均值和施工图预算编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，差额部分计取税金，并按中标下浮率下浮后进行补差。

人工按合同工期前80%月份除税信息价的平均值和施工图预算编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，差额部分计取税金，并按中标下浮率下浮后进行补差。
16.1.3工程量认定：工程量按施工图纸和施工现场实际发生量按实调整；变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则计算确定。

16.1.4单价确定：工程设计变更或工程量清单漏项，其相应单价的确定方法为：

①经审定后的施工图预算中已有项目单价的，按经审定后的施工图预算中确定的综合单价并按中标下浮率下浮；

②经审定后的施工图预算中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价并按中标下浮率下浮；

③经审定后的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按招标文件施工图预算编制口径调整并按中标下浮率下浮；

④没有项目单价和信息价，且无定额可套用，按照发包人签证价结算，签证价不下浮。
17．合同价格与支付
17.2 预付款
17.2.1 预付款：
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：签订合同后七天内，承包人向发包人提交履约担保（履约担保不计息），总监理工程师发出书面开工指令后一个月内支付合同总价（不含设计费用）5%的工程预付款。
17.2.2 承包人不需向发包人提交预付款保函。
17.2.2 预付款的扣回与还清
扣回预付款的时间、比例：预付款在前面十次付款中平均分期扣回。 
17.3 工程进度付款

17.3.1工程费用进度款支付方式、支付时间

（1）关于工程款付款的约定：按月支付支付工程进度款。具体为：
1.承包人于每月20日前向监理单位及发包人上报产值报表，支付比例为发包人审核值的70％，如当月可支付产值不足以抵扣预付款的，当月不支付工程进度款，可支付产值并入下月产值，直至累计可支付产值超过每期预付款时办理工程款支付；

2.工程全部完工，竣工初验收（质监部门参加）合格后，承包人提交完整的工程结算资料后付至调整后合同价（不含设计费用）的75%（如实际完成的工程量低于合同价，则付至经发包人和监理单位核准的实际完成工程量的75%）；

3.完成竣工备案后，付至调整后合同价的78%；

4.将本项目完整移交给发包人委托的相关物业单位后，并经发包人、物业单位或购房业主提出的整改意见、完成整改并顺利集中交房完毕后，付至调整后合同价的80%（如实际完成的工程量低于调整后的合同价，则付至经发包人和监理单位核准的实际完成工程量的80%）；

5.本工程需由发包人委托的第三方咨询机构进行结算初审，初审后的结算总价作为结算价再次上报发包人上级部门进行工程结算审计，工程结算经最终审计后（发包人委托的造价咨询机构出具的并经承包人审核同意后的审计结果）付至结算价的97.5％；

6.余款2.5％作为质量保证金（保证金不计利息），在缺陷责任期满后支付余款（根据实际的保修情况多退少补）。

7.调整后的合同价如小于中标价，预付款差额在下次付款时一次性扣回。

8.承包人应及时、足额支付民工工资，因承包人未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由承包人承担全部责任，造成损失的由承包人承担全部费用。

9.承包人未能完成月计划进度或工程质量未达到约定要求的，或者调减变更未及时上报的，发包人有权暂缓支付工程进度款；最终结算价格以发包人委托的造价咨询机构出具的并经承包人审核同意后的审计结果作为工程竣工结算依据。

（2）关于设计费用付款的约定：

提供完整施工图设计文件和光盘后付至设计费用的30%，施工图审查通过且BIM碰撞检查报告提交后付至设计费用的70%；工程完工并验收合格且提交BIM最终版综合施工咨询图后付至设计费用的90%，余款在项目竣工验收合格、建设资料完成归档且承包人完成BIM咨询服务最终成果交底后予以付清。

EPC限价中的设计费用，一次性包干，不作调整。

（3）其他约定：
    1.如中标人为联合体投标的，工程费用由招标人直接支付给牵头人，设计费用由招标人直接支付给承担设计任务的联合体成员单位。
2.竣工资料移交档案馆所产生的全部费用由承包人承担。
3.设计费用已包含本项目招标范围内所有设计内容【含装配式施工图深化、BIM（建筑信息模型）咨询服务及其他专业深化设计及专项设计等】的设计费、评估费（节能、交通等）、评审费、专家费、设计变更费、设计师驻场服务费等所有费用。
4.绿色建筑设计、运行标识的评审、验收等全部费用由承包人承担。
17.3.3 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：每月20日前提供月进度计划及当月工程量统计报表各5份，上报监理、有关单位审核后，报至发包人，经审核后予以支付。 
17.3.4 进度付款证书和支付时间
发包人逾期付款违约金：      /      

注：本项目的设计费用和施工费用必须专款专用。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金：质量保证金为合同结算价款的2.5％，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

工程保修责任期期限：按质量保修书及国务院的《建设工程质量管理条例》相关规定执行。

17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
承包人提交的竣工付款申请单份数：5份
17.5.2竣工付款证书及支付时间
（1）发包人根据国家造价管理的有关规定以及有关部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续，如需国家审计的，则从其约定。其中超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用的审查费用由承包人承担。
（2）承包人应当在工程验收前向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

（3）承包人在工程竣工后无限期有配合发包人接受项目审计、稽查和检查等的义务。如竣工结算后，经审计需要再核减结算款的，应无条件退还核减的款项；如承包人拖延的，发包人可从保证金中之间扣减该款项。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
承包人提交的最终结清申请单份数：10份。

18. 竣工试验和竣工验收
18.2竣工验收申请报告
竣工验收申请报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后十五天内向发包人提供一式柒份。 
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式五份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
18.9竣工后试验
（1）承包人负责竣工后试验的电力、材料、燃料、人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前10天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

工程土建及安装缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期内，如承包人未按照合同约定提供质保责任，发包人有权自行委托第三方提供保修维护服务，费用从留存的质量保证金中扣除，不足部分由承包人另行向发包人支付。
19.7 保修责任
详见工程质量保修书。

20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：
保险范围：为合同工程的永久工程、临时工程和设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。
工程设计责任险、建安工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责并承担费用。
20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人负责并承担费用。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限：合同签订后14天内提交。
21. 不可抗力            
21.1 不可抗力的确认
21.1.1双方关于不可抗力的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
22. 违约
22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人发生通用条款第22.1.1（1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，并处以合同价的3%的违约金。
（2）设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费用。
（3）设计结果必须符合国家规范和标准及发包人有关要求，未达到承诺的设计质量标准，根据责任大小承担相应的违约金。联合体牵头人代表联合体向发包人负全部责任和义务，联合体成员负连带责任。
（4）由于承包人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，延误15日以内的，每延误一天按5000元/天赔偿；延误超过15日的，每延误一天按10000元/天赔偿且承包人有权解除本合同。延误设计周期赔偿限额为设计费用的5％。延误赔偿后，总工期仍按合同约定，不作为工期延长的依据。
（5）若因设计深度不够、设计错误、设计遗漏、资料不足而造成工期延误、增加投资或质量问题，承包人负全部责任。

（6）承包人竣工验收后30天内提供所有竣工备案资料，每延误一天按10000元/天赔偿。

（7）承包人须在30天内完成发包人、物业单位及购房业主的房屋整改意见，每延误一天按10000元/天赔偿。

（8）因承包人原因未能在2020年11月15日之前完成地下室顶板混凝土浇筑的时间节点，若影响发包人销售的时间节点，每延误一天按10000元/天赔偿。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。
25. 补充条款

25.1除合同约定的可以分包的项目外，本工程不得分包、转包。一经发现，发包人有权解除合同并由承包人承担由此造成的一切损失。
25.2承包人违约解除合同的特别约定：
25.2.1承包人未按监理整改通知单进行整改或整改不力导致该问题监理签发第二次整改通知的，每发生一起应向发包人支付违约金5000元。以上工程质量、施工进度等问题，在发包人三次书面通知后承包人仍未按发包人要求进行整改的，承包人应按签约合同价的1％向发包人支付违约金，且发包人有权单方终止合同及要求承包人按专用条款约定承担全部违约责任。
25.2.2因承包人违约导致合同解除的，承包人应按合同暂定总价的10％向发包人支付违约金并赔偿发包人因此所受之全部损失包括但不限于另行委托第三人进行后续承包施工产生的差价损失及为此支出的律师费、诉讼费、差旅费等所有相关费用。并承包人应在收到合同解除通知后3天内退场并移交全部施工资料；若延期退场或延期移交资料的，每延期一天，应向发包人支付违约金5000元。
25.3承包人民工工资支付必须符合《绍兴市工程建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（绍市建设〔2016〕224号）和《关于调整用工实名制管理若干规定的通知》（绍市建设〔2018〕24号）规定。
25.4承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增减及工作内容的变更。
25.5以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：
①承包人应全面履行安全职责并接受有关部门的监督和管理，加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理；承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。安全作业环境及安全施工措施所需费用均已包含在合同价款中；
②因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款或结算款中扣回；
③凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费均由承包人承担；
④承包人采购的所有材料的检测费用均由承包人承担；
⑤工程的建筑工程一切险、第三方责任险、人身意外伤害险费均包含在投标总价内不得另行计取，投标人在报价时请自行考虑；
25.6所有工程联系单必须统一编号，一式六份，上报监理单位、跟踪审计单位审核后由发包人确定，并通过绍兴市城投集团协同办公系统办理工程变更审批。工程变更联系单严格按照先审批后施工的原则办理(对先施工后报批的工程变更联系单一律不予认可。抢险救急的变更，可边实施、边报批)，否则在工程结算时不予认可。
25.7工程竣工验收：
25.7.1关于竣工验收程序的约定：1、竣工验收前十天承包人向发包方提供盖有竣工章的完整竣工图、竣工资料及竣工验收报告一式三份，并附光盘。发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。2、若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合归档要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内，收集、汇总各分包单位竣工资料，负责项目整体归档工作；负责向发包人提供符合存档备案要求的整个项目（包括发包人单独招标项目资料等）竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并负责配合发包人将该些资料存档备案。
25.7.2工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案,资料存档备案费用全部由承包人支付（含需向城建档案馆缴纳的整个项目竣工资料归档费用）。竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包人在投标报价时自行考虑，不再另行支付。
25.8本工程质量要求及施工中须遵循的技术规范：除非发包人另有要求，承包人必须按发包人已完成的方案设计和有关国家规范和标准施工，未提到的其他规范和标准，只要与本工程有关，承包人都必须遵照执行。
25.9建设过程中，发包人有权对工程实施范围内的内容进行调整（删减的项目或调整工程量），承包人须无条件服从。
25.10项目的总体要求：
25.10.1按照国家、地方和行业有关规范实施项目设计及施工，和约定的时间竣工验收及移交；承包人作为设计施工总承包单位须积极配合。
25.10.2因设计原因而造成的设计变更，增加的费用发包人不再支付。
25.10.3在有同类材料可替换的情况下，承包人必须优先选用有信息价的材料，否则发包人有权拒绝，承包人必须无偿修改、优化直至满足发包人的要求，但发包人的要求并不免除承包人所应承担的任何责任。
25.10.4承包人在设计阶段及施工阶段均应充分满足发包人的限额设计、限额施工要求，主动采取各种优化设计、优化施工措施，确保不超限额。
25.10.5承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。
25.10.6工程开工后，设计单位需指派设计人员（具有有效的执业证书并参加该工程设计）到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，当遇到设计问题时，设计单位应随时到现场处理，否则招标单位有权视情节轻重扣除设计单位一定数量的履约保证金。在履行合同过程中，未经招标人许可，设计项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。
25.11EPC项目的实施流程：
25.11.1承包人必须在符合由发包人提供的方案设计要求的前提下进行限额设计。
25.11.2投标报价包含本工程的设备、配套设施的项目前期手续办理、项目管理、施工图预算编制费、采购、施工、调试、工程保修期内的缺陷修复及保修工作、质保期内的质保服务、合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用等，结算时承包人不得以上述任何理由要求追加或调整合同价款。
25.11.3设计费用一次性包干，不作调整；设计工作由牵头人牵头。
25.11.4承包人在收到中标通知书后根据发包人提供的方案设计要求，45天内完成所有施工图设计（招标人可以根据建设进度计划安排，对后续专项设计工作完成时间进行调整，包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间）。
25.11.5承包人使用的主要设备、材料品牌表，应在使用前60天内向监理人、发包人书面报批,经监理人、发包人批准后方可实施。如若承包人擅自使用的未经监理人、发包人审批的主要设备、材料品牌表外的品牌，承包人须按审批的主要设备、材料品牌表中的品牌无条件更换（不配合更换或故意延期拖延的，视为承包人违约，该款项不予办理结算），由此造成的工程、费用损失，发包人不予补偿任何费用，不予延期工期。
25.12承包人在编制施工图预算时主要设备、材料根据发包人在《主要设备、材料推荐品牌表》中规定的品牌进行编制，在施工前，该设备、材料的实际使用品牌（每项设备、材料只能选取一个品牌）需由发包人确认后进行施工；经发包人同意，承包人也可选择其他能满足本项目技术需求且性能与推荐的设备、材料品牌相当或者更优的产品；如未经发包人确认自行施工的，产生的一切后果及损失由承包人负责。
主要设备、材料推荐品牌表：
	序号
	材料设备名称
	库内品牌

	1
	照明开关、插座面板
	①TCL、②罗格朗、③施耐德、④公牛、⑤鸿雁

	2
	消防风机、人防风机
	②浙江明新、④浙江聚英、⑤上虞科博、⑥浙江上风、⑨上虞上星

	3
	建筑管线抗震
支撑系统
	①优力克（深圳）、⑤优尚、⑥杰孚、⑧珠海仕龙、⑨西安太固

	4
	配电箱内元器件
（断路器、双电源切换装置、接触器等）
	④罗格朗（RX3、TLM、TLW等中低端系列）、⑤常熟开关、⑦“黑猫”牌（上海精益电器厂）、⑧“华五”牌（上海华通）、⑩良信电器

	5
	成套配电箱
	②新峰电控（新昌）、⑦柘中（上海）、⑧浙江鸿博、⑨绍兴华益、⑩江苏东源

	6
	室内照明灯具
	①三雄极光、⑤雷士、⑦TCL、⑧欧普、⑩上海亚明

	7
	户外照明灯具
(LED光源）
	②广东亮美集、③AD照明、⒀南京洛普、⒂雅光达、⒃超频三

	8
	户外照明灯具
(非LED光源）
	②常州嘉顿、④佛山照明、⑤三雄极光、⑦宁波燎原、⑧鸿联灯饰

	9
	消防疏散指示灯
	①三雄极光、③雅格（广东）、④雷士、⑤阳光照明、⑥乐思达

	10
	各类阀门
	①青岛三利、②良工、④江苏苏高、⑤精工、⑦正丰

	11
	消防泵及稳压罐、喷淋泵、排污泵
	①凯仕（上海）、③连成（上海）、⑤凯泉、⑦长沙泵业、⑧川源泵业

	12
	卫生洁具
	①东鹏（广东）、②金牌、③鹰牌（广东）、⑤美加华、⑧九牧

	13
	数字智能巡检、试水控制系统
	①成都英派瑞、②浙江尼古拉斯、③北京科进、④湖北慧中、⑤泰格（沈阳）

	14
	电器火灾报警系统
	①中消CFF、②中电（深圳）、④松江云安（上海）、⑥首安、⑦深圳泛海三江

	15
	火灾报警及联动控制系统
	①深圳赋安、②松江云安（上海）、③利达（北京）、④海湾（秦皇岛）、⑤深圳泛海三江

	16
	卫生间通风器
	①欧普、②中汇（江苏）、④亚都（北京）、⑤美的、⑥TCL

	17
	生活变频增压给水设备
	①熊猫、③凯泉、④长沙远科、⑤广义（成都）⑥荏原

	18
	气体灭火系统
	①武汉安达、②上海金盾、③上海鸣宇、④南消“金枪鱼”、⑤天广消防

	19
	恒温恒湿空调器
	②艾尔斯派（广东）、④中研日立科技（深圳）、⑤高力、⑥格力、⑦三菱电机

	20
	电开水器
	①美的、②吉尔美（青岛）、③海尔、④风都（上海）、⑤骏诺（南京）

	21
	陶瓷砖
	③鹰牌、⑨兴辉、⒂新润成、⒃冠珠、⒄罗马利奥

	22
	涂料
	①三棵树、②沙漠绿州、④嘉宝莉、⑩传化漆

	23
	石膏板、轻钢龙骨
	①杰森、②雪丰、③泰山TS（山东）、④太威、⑤宝欣

	24
	硅钙板
	①埃特、②松本、④汉德邦、⑤固的（杭州）、⑥鼎康（广西）

	25
	建筑防水材料
	③华高科、④金斯盾、⑥浙江宏城、⑦宏源、⑾赛力克

	26
	管道保温材料
	①莱森（廊坊）、②旺卓（上海）、③中浩（天津）、④科安（西安）、⑤杰热（上海）

	27
	铝合金型材
	②南亚铝材、③西南铝材、⑦广东中亚铝业、⑨美亚宝、⑾鼎丰

	28
	幕墙、门窗五金
	①广东坚郎、②远大（沈阳）、⑤中航三鑫、⑥浙江兴三星、⑦九牧

	29
	装饰五金
	①名门、②日丰、③汇泰龙（广东）、④华艺、⑦顶固（广东）

	30
	耐候胶、结构胶
	①白云（广州）、②硅宝（成都）、③好固（佛山）、⑦山东永安、⑧斯泰

	31
	木质防火门
	②杜鹃、④灯塔、⑤新多门业、⑥王力、⑦钱江

	32
	成品装饰木门
	①TATA门业、②罗兰、③盼盼、④春天、⑤华汇

	33
	防盗安全门
	①索福、②铸成、③王力、⑤步阳、⑥百佳乐

	34
	钢质防火门
	②铸成、③王力、④新多、⑤步阳、⑥百佳乐

	35
	木工板、胶合板、装饰板（环保等级为E1级及以上）
	①千年舟、②金鲁丽、④鹏鸿（辽宁）、⑤福湘（湖南）、⑦美溯木饰面板

	36
	实木地板
	①永吉（北京）、③莫干山、④世友、⑤林森、⑥菲林格尔（上海）

	37
	防静电地板
	①友联（河北）、②汇丽（常州）、③华一（常州）、④佳辰（常州）、⑤江苏向利

	38
	铝合金扣板
	②欧陆（广东）、③众鑫（江苏）、④奥普（上海）、⑤新景（佛山）、⑥上海吉祥

	39
	地弹簧
	②雅洁（广东）、③信朗（香港）、④盖泽、⑥皇冠、⑦GMT

	40
	综合布线系统
	①耐克森、⑦上海零线、⑧3M、⑩MMC、⑾江苏帝诚

	41
	视屏监控系统
	①大华、②三星安防、③海康威视、④苏州科达、⑤英飞拓（深圳）

	42
	楼宇对讲安防系统
	②广东安居宝、③福建冠林、④慧锐通、⑤三星安防、⑥立林

	43
	应急电源（EPS）
	①晨翌、③广东柏克、④易事特、⑦青岛创统、⑧冠军

	44
	不间断电源（UPS）
	②科士达、③易事特、⑤华为、⑥索克曼、⑧大连国彪

	51
	有机房无齿轮乘客电梯
	v≤1.75m/s
	①上海三菱（LEHY-Ⅲ）、②日立(中国)（MCA）、③奥的斯（中国）（Gen2-Comfort）、④奥的斯机电（Regen-M）、⑥蒂森克虏伯（中国）（TE-GL）

	
	
	1.75 m/s＜v≤2.5 m/s
	

	52
	无机房无齿轮乘客电梯
	①上海三菱（Elenessa）、②通力(中国)（N Monospace）、③日立(中国)（LCA）、④奥的斯（中国）（Gen2-Comfort-MRL）、⑤巨人通力（GPS60K）

	56
	电线电缆
	①神牛、③浙江万马、④永通、⑦浦高（上海）、⑧德力西

	57
	PVC、PPR等管材
	①中财、②同正、③伟星、④龙胜、⑥皮尔萨（江苏）

	59
	玻璃
	①台玻（江苏）、②洛玻（洛阳）、③南玻（广东）、④耀玻（上海）、⑦旗滨

	60
	膨胀型聚苯乙烯保温板（EPS）
	①欧文斯科宁、②无锡泰晨、⑦上海恒福、⑨上海薄天、⑩科佳（深圳）

	61
	挤塑型聚苯乙烯保温板（XPS）
	①浙江奥裕、②欧文斯科宁、⑧台州莱恩斯、⑩诸暨万鹏、⒀常熟欣欣 

	62
	保温装饰一体板
	①浙江科达、②山东巴夫利、④浙江泰升、⑤江苏久诺、⑦威尔达节能科技


25.13承包人根据图审合格及通过评审后的全部施工图结合BIM综合施工咨询图按施工图预算的编制口径自行（或委托造价咨询单位）编制施工图预算，并在60天内完成预算编制并提交发包人审核，且承包人必须无条件接受发包人及其上级单位审核后的施工图预算，包括工程量、无价材料价格等。每拖延一天处以10000元/日违约金，并在当期工程款中扣除。如承包人对审核后的施工图预算有异议，导致本项目无法按进度实施的，则发包人有权扣除全额工期履约担保。
25.14本项目实行全过程投资控制，承包人应接受发包人及咨询单位的造价控制管理，由发包人及咨询单位在施工阶段过程中对联系单进行审核。且该项目在通过竣工验收合格后应根据要求提交工程结算书，由发包人委托相关单位进行初步审核，其核增核减费根据相关文件规定执行。
25.15关于限额设计：
所谓限额设计，就是要按照EPC限价控制施工图设计。将上阶段审定的投资额和工程量先分解到各专业，然后再分解到各单位工程和分部工程。各专业在保证使用功能的前提下，根据限定的额度进行方案筛选和设计，并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证EPC限价不被突破。
限额设计是建设项目投资控制系统中的一个重要环节，一项关键措施。在整个设计过程中，设计人员与经济管理人员密切配合，做到技术与经济的统一。设计人员在设计时以投资或造价为出发点，做出方案比较，有利于强化设计人员的工程造价意识，优化设计；经济管理人员及时进行造价计算，为设计人员提供有关信息和合理建议，达到动态控制投资的目的。
设计人员在整个设计过程中，充分考虑施工因素，将设计优化最大程度的体现到各个设计阶段。
施工图设计预算不得突破EPC限价。如果由于承包人原因造成施工图设计预算突破EPC限价，发包人将扣减相同比例的设计费用，最大扣减数不大于设计合同价的10％。
25.16关于BIM（建筑信息模型）咨询服务:
25.16.1发包人拟引入的BIM（建筑信息模型）咨询服务包括建筑、结构、设备、装修等基础模型及其技术应用等，承包人须落实以下BIM技术应用，应用技术知识产权归发包人所有，未经发包人同意，不得将以下有关技术文件流转第三方：
①本项目全方位漫游视频（漫游范围及时长需满足发包人需要）；
②土建基础模型建立及设计检查；
③管线综合模型建立与设计协调优化（管线路径、控制管线下净高、复杂节点梳理、空间优化、车位检测等）；
④土建施工配合；
⑤场外工程模型建立及协调；
⑥装修设计（各单体外立面、门厅、公共部位，所有户型样板间和①中发包人的要求漫游区域）模型建立及协调；
⑦机电设备安装与装修施工配合；
⑧施工指导手册（所有最不利点平面详图、剖面、三维轴测等）；
⑨工程虚拟验收及工程量统计、结算配合；
⑩出具针对性评估分析报告（本项目综合分析及今后项目优化建议）；
⑾信息化归档。
25.16.2资料及文件提交时间：
①施工图建模模型（RVT、NWD格式），在施工图审查通过后10个工作日内提交；
②碰撞检查报告、设计进度汇报，在施工图建模模型提交后5个工作日内提交；
③管线综合优化、碰撞优化方案汇报，在碰撞检查报告、设计进度汇报提交后15个工作日内提交；
④综合施工咨询图（纸质图纸，图纸DWG，模型RVT、NWD格式），在管线综合优化、碰撞优化方案通过发包人评审后7个工作日内提交；
⑤最终版综合施工咨询图（纸质图纸、图纸DWG，模型RVT、NWD格式），在提交工程竣工资料时随竣工图一起提供，且必须符合现场实际；
⑥现场施工配合相应报告资料在设计人员赴现场服务后3天内提交。
25.16.3其他要求：
①提交成果份数需满足发包人需要；
②综合施工咨询图中，管综平面需提交管线叠加后的彩色平面；
③根据本项目特点，承包人必须组建有经验的BIM团队对项目实施过程进行服务；
④承包人应在项目实施各阶段对发包人进行成果交底，指导发包人实际运用BIM咨询服务成果。
⑤若资料及文件未按第25.16.2款提供导致BIM成果应用失败或提交的BIM成果不合格的，承包人除按第22条赔偿外，发包人还有权扣除全额工期履约保证金。
25.17进度款由该项目监理单位及跟踪审计单位批准后报经发包人同意后，由发包人直接支付给中标人。
25.18承包人必须服从发包人及其上级单位的相关管理制度（包括但不限于《绍兴市城市建设投资集团有限公司工程施工管理若干规定》、《绍兴市城投集团工程项目施工、监理信用记分管理试行办法》、《绍兴市城投集团建设工程施工监理企业不良行为考评办法》等），并遵守发包人上级单位绍兴市城投集团工程管理现行制度及按照相关建设标准和要求进行实施建设，否则视为中标人违约，如违约则承担相应责任。
25.19本项目施工现场必须按国家、地方及发包人相关政策文件创建标化工地，配合发包人做好“数字城管”处理工作。
25.20本项目实施过程中，承包人需指定1-2人全程配合发包人办理相关各类报建及备案手续，做好交通保障措施，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由承包人在投标报价中考虑，不再另行计取。
25.21移交、接收全部与部分工程：
承包人向发包人移交工程的期限： 由发包人委托的相关物业单位查验合格后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /     。
25.22在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题，收到上级主管部门整改通知单，承包人在限期内未整改或整改未到位的，向发包人支付违约金1万元/次；被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，向发包人支付违约金3万元/次；被市政府通报批评的，向发包人支付违约金10万元/次。
25.23绿化部分质量要求特别强调如下：
①该绿化工程所需花草苗木，必须生长健壮，无病虫害，无机械或人为损伤，树形端正形状好，根系完整、发达带泥球，草坪种植必须平整、满铺，面层根据要求铺设黄土。绿化工程须经发包人及有关质监部门验收合格为准（部分乔木及大类品种，发包人将派员先期到前原种植所在现场踏看认可后，再运至施工现场种植）。所有苗木必须有植物检疫证书。
②土方造型完成后必须经验收后才可进入下道工序施工。
③该工程所用全部苗木皆需全冠熟苗，种植前的修剪必须仍旧保持冠形完整，如成活后树冠有较大缺损的(树冠缺损1/3及以上,一级主枝枯死1/3及以上)，承包人必须无条件调换该苗木。
④招标文件未经说明的质量和技术要求按浙江省园林绿化技术规程执行。
25.24绿化养护、保活内容:
①养护保活期内施肥、修剪、灭虫等主要程序，必须报发包人认可，未按程序执行的发包人将不予验收并有权指定他人维修养护，费用在承包人保活期质量保证金中扣除。
②养护保活期满后，承包人将所种绿化移交发包人，成活率必须是100％（成活率是指竣工验收至合同养护期两年的苗木成活百分比，下同）。
③养护保活期内必须做好抗台、抗雪、抗旱等灾害性天气的预防及抗击工作，台风、降雪前做好树木的支撑、修剪工作，台风、降雪后做好树木的扶正、修剪、树枝清理外运等工作。
25.25本项目样板间装修及其相关配套设施实施进度需满足发包人要求，如样板间装修及其相关配套设施实施进度未满足发包人要求导致影响发包人销售工作的，则发包人有权扣除全额质量履约保证金。
25.26发包人在本次发包范围以外，另行通过招标或直接指定方式确定的专业公用配套设施经营单位施工的专业工程纳入总包管理范围，由承包人提供配合服务，但不再支付总包管理费。承包人在报价时应综合考虑。这些专业分包工程包括但不限于：专业公用配套设施经营单位施工的高低压变配电、电力线路、给水、排水、燃气、电信、有线电视、信息管网等安装工程。
25.27本项目现场临时围挡设置需满足发包人要求。

25.28承包人应做好对周边市政道路的保洁、维护、保养，并由此承担因施工引起的管道堵塞、道路破损、开裂的修复及赔偿责任。
    25.29本项目周边有较多的居民小区，请合理做好夜间施工引起的各类噪声和投诉，做好居民的安抚和解释工作。
    25.30本项目施工场地狭小，请在投标前认真踏勘场地，所需增加的费用在投标下浮中自行考虑。

25.31本项目沿329国道和鸿滨路的施工临时围挡必须按发包人的要求做好房产销售的形象广告和公益广告。

25.32发包人在合同履行期间如委托第三方机构对本工程进行监督、检测的，承包人必须无条件配合，根据其出具的意见进行整改。

25.33如承包人对招标人及其上级单位审核确定的施工图预算、联系单变更预算、工程竣工结算，包括工程量、无价材料价格及联系单签证价等有异议的，在双方沟通过程中不得影响工程进度。如影响工程进度的，则发包人有权扣除全额工期履约担保。

25.34承包人在分阶段完成所有设计施工图纸后，发包人视情况委托第三方分阶段进行设计施工图纸的优化，若经第三方设计优化后引起造价的节约，第三方收取的设计优化费用按节约造价的10%计取，由承包人承担，承包人不得有异议。

25.35承包人应无条件配合电力、电信、自来水、燃气等公用设施配套单位的施工，并提供相应的场地及临时用房，不得收取任何配套费用。
25.36未尽事宜由承包人与发包人另行协商在合同中签订。

26其他：
    26.1质量责任：工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责。
    26.2安全责任：工程总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
26.3工期责任：工程总承包单位对工期全面负责。工程总承包单位应当对项目总进度和各阶段的进度进行管理，通过设计、采购、施工、试运行各阶段的协调、配合与合理交叉，科学制定、实施、控制进度计划，确保工程按期竣工。
27仲裁或诉讼：
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院起诉。

袍江新区中心商住区3-5地块EPC总承包项目设计任务书
一、项目概况

1.1项目位于浙江省绍兴市马山镇，东至烟草物流中心，南至现状河流，西至鸿滨路，北至329国道。

1.2地块用地总面积约为22961平方米。

1.3容积率控制在2.6-2.8。

1.4建筑密度：≤30%

1.5地下建筑面积不少于25000平方米，不超过30000平方米，仅作为地下停车、人防等配套使用，该部分面积不计入容积率。

1.6建筑高度不低于35米，不超过70米。

1.7建筑退让线：地上建筑退东侧地限线不少于6.5米，地下建筑退东侧地限线不少于6.5米；退南侧地限线不少于10米，地下建筑退南侧地限线不少于10米；退西侧地限线不少于5米，地下建筑退西侧地限线不少于5米；退北侧地限线不少于10米，地下建筑退北侧地限线不少于10米。

1.8车行出入口：西侧鸿滨路；人行出入口：西侧鸿滨路。

1.9地块室外场地标高宜控制在5.60-6.30米（黄海高程），并做好与周边地块、河道及道路的衔接。

1.10物业管理用房按地上总建筑面积的7‰配建。社区配套用房建筑面积不少于400平方米。居家养老服务用房建筑面积不少于600平方米。

1.11绿地率不少于30%。

二、设计依据

2.1 国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。

2.2 相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求。

2.3 甲方确认的方案文件、实测地形图、项目用地周边市政管线资料、工程地质勘察报告和水文勘测资料等。

2.4 在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求。

2.5 各业态产品分类建造要求。（建设单位提供）

2.6 各业态的交房标准。(建设单位提供)

三、设计内容

本设计范围包括项目内容的方案优化，初步设计及甲方要求的各类指标和数据的统计。

具体设计内容如下：

3.1项目红线范围内场区竖向设计和管网综合设计

3.2按国家规范要求的消防设计、绿建节能设计及无障碍设计

3.3上述各项设计图纸包含：总图、建筑、结构、给排水、暖通、强弱电及相关的设备图纸等

3.4主要设备及材料表

3.5各专业设计说明专篇

3.6提供各专业设计计算书

3.7工程概算书

3.8电梯参数统计表

3.9其他过程中要求提供的资料

3.10绿色建筑、装配式建筑、住宅全装修

四、各专业设计要求

建筑设计

4.1总平面设计

重点组织好各种交通流线设计，各出入流线应独立设置，进来避免相互干扰。人流、车流应区分有序，符合小区的日常管理。

竖向设计要经济、合理、符合国家和当地规范规定。

管网综合图

需解决好室外管线综合问题，使各种管线均满足设计要求。各建筑出入口处不得设置通风竖井，检查井等设施。

注明场外管线接入点的位置标高。

除总图外，需绘制一层组合平面图，将道路关系、各出入口关系、±0.000标高、室内外高差关系等反映在图上。

图中尺寸应准确详实。包括城市坐标点，BM水准点，建筑退线，间距、层数等均不得遗漏。竖向设计标高应详尽，每个出入口、±0.000标高、场地控制性标高、排水方向及坡度须给出。

4.2地下室设计

（1）层高设计：综合考虑结构梁高、设备管道及建筑面层标高等因素，保证车位净高2.2米。

（2）车库坡道出入口高度不小于2.2米。

（3）地下车库防火分区的划分除必须满足国家规范以外，尽量减少对停车位的影响。

（4）地下车库除必要的设备用房、人防设施用房、管井、出入口、坡道、汽车通道等空间以外，其他空间尽量布置停车位，做到经济合理。

（5）需研究地下车库底板的防排水措施，做到经济合理。

（6）地下车库及人防出屋面部分采光井、疏散口等构筑物，需尽量隐蔽，并结合环境进行设计。

（7）从地下车库可直接乘坐电梯到达各楼层，地下层的电梯厅设门禁系统。

4.3建筑设计

（1）住宅层高：3000mm；配套公建层高3900mm

（2）墙体

①外墙：蒸压加气混凝土砌块；

②内墙：蒸压加气混凝土条板，卫生间等有水房间采用烧结页岩多孔砖。

③卫生间、厨房隔墙应在地面上300mm范围内采用砼与楼板整体浇筑，其余采用轻质隔墙材料。

④预留洞：内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位；柱上留洞不仅在建筑图上标注，还应在结构图中采取相应措施，并注明。

（3）屋面

屋面应做好保温隔热及防水、排水设施，采用I级防水做法。

（4）门窗

①门窗设计满足安全使用及节能要求。

②落地窗或窗台低于900mm应设计安全防护设施。

③配套公建部分门窗采用落地钢化玻璃门窗。

（5）电梯

电梯载重量按1000kg，运行速度按1.75m/s，门宽900，轿厢按照无障碍或者担架定，基坑深度1.8米。可以先这样设计，具体可以按照业主选定的品牌调整。
（6）各部位装修设计标准及材料选用表

（7）技术经济指标

（8）其他

①建筑设计平立面应表现出所有专业立管的位置，同时应保证与其他专业的一致性。

②在扩初、施工图设计中，应完成所有管线及各专业预留洞口，以方便施工及及时发现问题。

③信报箱设计在首层出入口门厅处，形式、规格及安装应符合相关部门的要求。

④厨房内燃气立管不得封包（采用可拆卸式材料封包）；

⑤厨房内燃气表箱要设置通风设施。

结构设计

4.4设计总则：

（1）本工程结构设计需满足国家的标准、法规及地方性标准、法规；若本设计任务书与国家标准、法律法规或者地方技术标准、法律、法规相矛盾时，应以规范和当地规程的要求为准。

（2）结构方案应合理优化，设计应兼顾质量与成本，在保证装配率和结构安全的前提下节约，坚持成本最优原则。
（3）上部结构选型，根据规划设计条件书及相关文件，采用钢筋混凝土装配式结构体系。绿色建筑、装配式建筑、住宅全装修、海绵城市建设等的相关内容与要求必须符合当地政府、行业主管部门相关文件及本项目规划设计条件书要求。设计及施工阶段需充分考虑预先在结构构件上预埋或者焊接预埋件，避免事后打凿或现场焊接。

（4）设计依据

①建设方对设计提出的符合有关标准、法规的与结构有关的书面要求；

②批准的方案设计文件。

③相应的工程地质勘察报告及其主要内容，包括：工程所在地区的地震基本烈度、建筑场地类别、地基液化判别；工程地质和水文地质简况、地基土冻胀性和融陷情况，着重场地的特殊地质条件分别予以说明：当无勘察报告或已有工程地质勘察报告不能满足设计要求时，应明确提出勘察或补充勘察要求；

④采用的设计荷载，包含工程所在地的风荷载和雪荷载、楼（屋）面使用荷载、其他特殊的荷载；

（5）设计说明

①建筑结构的安全等级和设计使用年限、建筑抗震设防烈度和设防类别；

②地基基础设计等级，地基处理方案及基础形式、基础埋置深度及持力层名称；若采用桩基时，应说明桩的类型、桩端持力层及进入持力层的深度。

③伸缩缝、沉降缝和防震缝的设置需满足国家规范要求；

④主要结构构件材料的选用，钢材宜采用Q345B钢，钢筋宜采用HRB400钢筋；混凝土基础为C35，抗渗等级为P6；地下一层及局部地下二层墙柱为C35,梁板为C35，抗渗等级为P6；地上楼板混凝土为C30；基础垫层混凝土强度等级均为C20。

⑤建筑的主要结构特征参数需满足国家及地方规范要求，计算软件和采用的计算程序宜采用中国建筑科学院PKPM CAD工程部编制的“PMCAD”结构平面计算机辅助设计软件及“SATWE”多层及高层建筑结构三维分析与设计软件（V4.3.4版）、北京盈建科软件股份有限公司编制的“YJK”结构设计软件系统（V2016-2.0.1版）。

⑥其他需要说明的内容。

（6）设计图纸

①标准层、特殊楼层及结构转换层平面结构布置图，注明定位尺寸、主要构件的截面尺寸；条件许可时提供基础平面图。

②特殊结构部位的构造简图。

装饰设计

4.5工程概况及设计依据

（1）设计严格遵守GB50222-2017 《建筑内部装修设计防火规范》在装修中用到的木质材料或织物，均需按规范作防火处理，达到防火规范等级；铁构件等易锈蚀材料要作防腐、防火处理，其它规范具体见平面及顶棚图注示。

（2）装修材料燃烧等级按《建筑内部装修设计范围规范》：

住宅内部装修材料燃烧性能等级要求：顶棚A、墙面B1、地面B1、隔断B1、固定家具B2、装饰织物B1；

本案设计以内部装修材料燃烧性能等级为：顶棚A、墙面B1、地面B1、隔断A。                           

（3）实用国家标准图设计材料：

轻钢龙骨石膏板吊顶安装见: （国标03J502-2-A09 02）可满足耐火极限要求；

吊顶轻钢龙骨均采用: （国标03J502-2-B07 D50）系列烤漆龙骨、（国标03J502-2-B07 D50）系列烤漆龙骨（国标03J502-2-A40）；

吊顶面板靠墙缝做法见: （国标03J502-2-A30）；

房间隔墙材料及规格参照:（国标03J111-1）中的98页LP15；

疏散走道两侧隔墙材料及规格参照:（国标03J111-1）中102页的代号LP35。

（4）施工验收规范根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GBJ210-83执行。

4.6装饰设计范围

室内装修设计范围：住宅楼的所有公共区域为精装修，套内部分为全装修。
4.7防火要求

（1）本套施工图严格按照国家现行消防法规之防火要求进行设计，严格遵守建筑内部装修设计防火规范。


（2）为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，放置在易于辨认的位置。

（3）不同管道井独立设置，井壁为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体，检修门为丙级防火门。每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。

（4）防火分区及疏散均符合原设计要求。

（5）室内装饰材料：住宅楼门厅、过道、电梯厅墙面为墙砖、顶面为轻钢龙骨石膏板刷无机涂料、地面抛釉砖均为A级装饰材料；住宅户内：卫生间、厨房墙面为墙砖、顶面集成吊顶地面为防滑砖和抛釉砖均为A级装饰材料；卧室、书房客厅、餐厅地面为实木复合地板、墙面为乳胶漆、顶面为局部轻钢龙骨石膏板吊顶和乳胶漆刷白均为B1级装饰材料；阳台地面为仿古砖，墙面顶面为外墙涂料；材料均为A级装饰材料；装修所用装饰材料符合建筑内部装修材料燃烧性能等级要求。

（6）有木料均满足防火要求，所有木龙骨及木制衬板均刷防火涂料三度。

4.7施工工艺和材料

吊顶工艺：

（1）轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，吊杆为 8mm圆钢。轻钢龙骨型号：U50（可上人）吊杆龙骨间距按国家规定施工规范。

（2）吊顶高度根据图纸设计及墙面规格保持面砖的完整性施工。9.5厚纸面石膏板吊顶，老粉批平，乳胶漆三度。

墙面工艺：

瓷砖、大理石、花岗石贴面：按国家规范统一作法。

木工要求：

①所有木材需经过天然干燥法或人工干燥法处理。

②所有钉子用防锈麻花钉，枪钉用不锈钢钉。

③木材、板材的拓缝、凹槽等用锣机加工，尺寸按图纸。

④饰面板在同一范围内无明显色差及纹理差别。

⑤石材台面板厚度为20毫米。

⑥玻璃：透光率84以上。

五金：

外需铁件（如：角钢架、自攻钉、吊筋、扁铁、焊接缝）除锈，防锈漆一度，角钢架再刷铅油两度，金属材料间连接采用以下方式：电熔焊接（水管等用气焊），铆钉螺栓，凹凸槽接弯曲成型连接。

涂料及油漆：

顶面、墙面上的石膏板或防火板间缝处理，石膏腻子填缝，贴纱布，罩面腻子一道。墙面及顶面无机涂料：801胶水调碳酸钙粉（老粉），刮批墙面至平整，无机涂料三度。

木工机械要求：

气泵、平刨、12寸以上风式机、手电钻等标准施工必备工具。

其他：

①窗台低于0.80M时,设置不锈钢防护栏杆。(按建筑栏杆施工）

②轻钢龙骨、纸面石膏板隔墙处踢脚均应施工图为准。

③为方便于施工，在保证设计装饰效果不变的前提下，内部可根据施工方常用做法作适当调整，但必须确保安全、可靠。

4.8施工注意事项

（1）施工中严格执行国家现行的有关施工及验收规范。

（2）施工中必须严格遵守国家有关防火规范的要求。

景观设计
4.9设计依据及基础资料

（1）由主管部门批准的规划设计文件及初步设计资料；

（2）由主管部门批准的方案设计文件及审批意见；

（3）《公园设计规范》GB51192-2016；

（4）《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018；

（5）《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75-1997；

（6）《无障碍设计规范》GB50763-2012；

（7）《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805。 
4.10小区性质及规划指导思想

（1）居住小区的性质
    居住环境是人类最为重要的生存空间。居住与人类之间的密切关系世人皆知。在本规划设计中注意与周边环境的协调，在内部环境中强调生活、文化、景观间的连接，以达到美化环境、方便生活之目的。因此，处理好“自然—住宅—人”的关系，就是小区规划着重需要解决的问题。

（2）规划指导思想和基本原则

①规划指导思想
  人的生活离不开建筑，建筑组成居住小区，居住小区构成了我们的环境，环境是构成自然的主体,然 而人又是自然的产物。因此，在本规划设计中主要考虑“人与自然”之间的和谐关系，坚持以人为本的设计理念。设计中以生态环境优先为原则，充分体现对人的关 怀，坚持以人为本，大处着眼，整体设计。在规划的同时，辅以景观设计，最大限度的体现居住区本身的底蕴，设计中尽量保留居住区原有的积极元素，加上合谐亲 切的人工造景，使居民乐居其中。 

    继承传统文化中的“天人合一”的建筑规划理念，并却尽可能的解决和完善了人们观赏、娱乐、休闲、集会、居住、健康、工作、交流等之间的关系，从而达到“人与自然和谐统一”这一永恒的主题。 
②基本原则

（a）结合现状，合理布局调整，功能分区明确，创造一个功能完备、气氛良好，井然有序的高档小区。

（b）坚持以绿为主，为小区居民把大自然带回家。

4.11设计构思

本小区的整体景观设计采用现代主义风格，设计主要以纵横延伸发展，着意线条勾划，色彩与层次的变化，着意于在高层住宅中营造丰富的景观空间。设计与环境融合的铺地、小品以及植物的点缀，组成宽敞的景观空间，丰富了景观的视线。

（1）根据功能定位及空间景观序列，将小区的景观设计相对划分为三个区域：主入口广场区、中央草坪区、沿河休闲区。
（2）设计应立足现代，面向未来，有重点和个性，符合当代人的审美心理，并具有一定的超前意识。
（3）注重道路广场铺装材料多样化，追求色彩、质感的对比和统一，广场地面拼花图案美观大方。

4.12分区景观

（1）分区景观
①主入口广场区
    西侧主入口两侧设置景观水池配合入口门头，主广场中心绿地种植罗汉松搭配景观置石与背景墙结合营造视觉中心，强化纵深感。
②中央草坪区
  中央草坪区作为小区主要活动空间，北侧设置活动小广场结合景观廊架作为休闲空间，两侧景墙围合突出仪式感，中心区域做阳光大草坪，南侧结合消防登高面作为主广场，设置雕塑台作为视觉焦点，主广场西侧为儿童活动空间，主广场东侧为健身活动空间。

③沿河休闲区

沿河设置滨水木平台，作为亲水散步休闲空间，设置坐凳可供住户停留休憩。东南角设置景观亭，绿化围合小型草坪区。

④各消防登高面通过铺装变化营造不同铺装广场空间。

4.13竖向设计

（1）根据道路标高及建筑设计标高确定景观设计场地的标高。

（2）绿地面积较大，为增加景观效果和种植的层次感，竖向上采用微地形塑造，最高处控制在1.0m以下，等高距为0.5m。

（3）场地内采用地面排水，线型排水沟或卵石排水沟将雨水收集后接入市政管道内。

4.14铺装设计

铺装色彩、用材上整体统一，通过同种材料的不同拼接形式来区分空间，与空间划分相协调。主要材料为芝麻白、芝麻灰及中国黑花岗岩等。

4.15种植设计

注重种植层次，乔木与灌木搭配错落有致，乔木采用规则与自然式种植相结合的方式，灌木采用同种植物成片种植的方式，不同的空间突出不同的植物，每个空间以两三种乔木为主，辅以开花色叶灌木、地被。

基调树种：香樟、朴树和银杏；

常绿上木：香樟、规划、杨梅、石楠、茶花；

常绿下木：茶梅球、海桐球、石楠球、无刺枸骨球；

落叶上木：黄山栾树、日本晚樱、红枫、红叶李、二乔玉兰；

落叶下木：紫薇、垂丝海棠、西府海棠、花石榴、木槿、腊梅；

地被灌木：红花檵木、金森女贞、柳叶十大功劳、金丝桃、花叶蔓长春、红叶石楠、八角金盘、茶梅、栀子花、南天竹、桃叶洒金珊瑚、毛鹃、紫鹃、鸢尾、火棘、龟甲冬青、金山绣线菊、粉化绣线菊、八仙花、丰花月季、珊瑚树、花叶络石、草坪、矮麦冬。

4.16主要经济技术指标

	用地分类
	用地面积（m2）
	占园林景观用地比例（%）

	规划用地面积
	22961
	—

	建筑占地面积
	5200
	—

	园林景观用地
	总面积
	12962
	100

	
	绿化面积
	6900
	53.23

	
	铺装面积
	5970
	46.05

	
	水体面积
	54
	0.42

	
	园林景观建筑面积
	38
	0.29


给排水设计

4.17概况

本工程为住宅小区，由商业与高层住宅及相应配套用房组成，2层地下室。

设计范围包括室内给水、排水、雨水和消防设计，以及红线范围内的室外给水、排水、雨水和消防设计。

4.18给水设计

（1）水源

本工程水源为城市自来水，由鸿滨路及329国道市政给水管各引入一路 DN150 进水管，在地块内连成环管，供给室内外生活、消防用水。市政水压按0.25MPa计。

（2）本工程最高日用水量约为697m³/d。

（3）生活给水系统

室内给水系统：采用分区供水，共分两个区；低区：地下室~地上4层由市政自来水直供；中区：5~11层；高一区：12~18层；高二区：19~23层，采用无负压加压供水方式；地块中区、高一区、高二区供水均由地下室生活水泵房的供水设备供给。

初步设计阶段需计算供水设备扬程及功率型号。

按照建筑使用用途、管理单元付费网漏损检测等设置水表计量。细化分设水表计量以节约用水。

（4）生活热水系统

热水供应范围及热水制备：

热水热源：全体住户热水制取均采用家用空气源热泵热水系统，住宅共603户。空气能热泵热水系统采用分户式热水系统，空气源热泵一体机，设置在住户设备平台，住宅每户设置空气源热泵主机一台， 输入功率826W，电加热功率2KW，制热量3.1KW，热水罐150L一个。热水用量：最高日热水用量约为107.3m³；（热水温度为60℃）。

（5）给水热水管材

室内生活给水干管采用不锈钢复合管，丝扣连接，户内暗敷冷水管采用PPR管，热熔连接；热水管采用PPR管，热熔连接；室外给水管采用球墨铸铁管，承插连接。

4.19排水系统

（1）雨水

屋面雨水经室外雨水管汇集后，就近排入附近河道，雨水设计重现期P=10年, 降雨历时按5min。

根据“海绵城市”要求，本工程为达到雨水调蓄控制的管控要求，室外绿化地面设置下凹式绿地，减少硬质铺装面积等措施，此外设计雨水收集处理回用系统，在地块雨水管线接入市政雨水管网之前设置雨水模块，收集地块排水管网内的雨水并就近利用。

（2）排水

污水排水量

生活污水量以给水量的90%计，约为596.6m3/d（道路绿化用水除外）。

（3）排水方式

多层采用污、废水立管伸顶通气排水，高层污废水采用专用通气立管通气，污废水底层单独排放。地块内污废水经生化池处理后最后集中排入市政排水管网。 

（4）排水管材

室内排水管采用UPVC管，粘接。室外雨污水管采用双壁波纹管。

4.20消防系统

（1）根据建筑设计防火规范，本工程食堂、宿舍地块和教学实训楼地块均设置室内消火栓系统及室外消火栓系统，用水量均为：

室外消火栓用水量：20L/S   火灾延续时间2小时

室内消火栓用水量：20L/S   火灾延续时间2小时

（2）消防储水量

火灾初期10分钟消防用水量储存于屋顶消防水箱内（18吨）。10分种以后的消防用水量集中设于消防水池内，其中消防水池容量为252吨。

（3）室外消火栓

室外消防用水由市政给水管网供给，在地块内内成环布置，满足室外消防用水量水压要求。

室外消火栓以不大于120m间距布置。采用地上式消火栓。

（4）室内消火栓

根据规范，在各建筑单体设置消火栓，保证两股水柱同时到达室内任何部位，且充实水柱不小于13m。

本工程室内消火栓竖向不分区，保证栓口压力不大于0.5Mpa，大于0.5MPa消火栓采用减压稳压型SN65单出口消火栓。

室内消火栓采用临时高压供水方式，由消防水泵房内消火栓泵供水。室内消火栓系统在室外设置恰当数量的地上式消防接合器，保证距每栋建筑外墙40米范围内不少于一组。

（5）灭火器的设置

本工程灭火器按中危险级设计，按《建筑灭火器配置规范》，配置一定数量的4Kg磷酸铵盐干粉灭火器。

4.21其他

（1）采用节水器材、仪表，选用的卫生器具用水效率不小于2级。
①给水水嘴采用陶瓷芯等密封性能好、能限制出流率并经国家有关质量检测合格的节水水嘴。
②大、小便器采用节水型产品，坐便器水箱容积不大于5升。
③公共卫生间采用红外线感应水嘴、感应式冲洗阀小便器、大便器等能消除长流水的水嘴和器具。给水管材选用优质可靠管材，避免管网漏损，合理设置检修阀门的位置，同时选用高性能、零泄漏阀门。

（2）生物化工系实训楼实验污水经净化设备处理后排入污水管网。

（3）尽量选用低能低耗设备，节约动力能耗。

（4）车库和道路冲洗采用节水高压水枪。

电气设计

4.22设计依据

（1）甲方提供的设计任务书；

（2）国家现行规范；

《20KV及以下变电所设计规范》   　　　　 GB50053-2013

《供配电系统设计规范》         　　　　  GB50052-2009

《低压配电设计规范》           　　　　  GB50054-2011

《建筑照明设计标准》                     GB50034-2013

《建筑物防雷设计规范》         　　　　  GB50057-2010

《建筑设计防火规范》         　　　　    GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》  　　 　　  GB50116-2013

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB50067-2014

《车库建筑设计规范》                     JGJ100-2015

《住宅建筑规范》                         GB 50368—2005

《住宅设计规范》                         GB 50096-2011

《民用建筑绿色设计规范》                 JGJ/T229-2010

《居住建筑节能设计标准》                 DB33/1015-2015

《公共建筑节能设计标准》(省标)           DB33/1036-2007

《民用建筑绿色设计标准》                 DB33/1092-2013

《公共建筑用电分项计量系统设计标准》     DB33/1090-2017

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》   浙公通字【2017】89号

《住宅建筑电气设计规范》                 JGJ242-2011

《全国民用建筑工程技术设计措施节能专篇》-2007

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《电能质量公共电网谐波》GB/T14549-1993

《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》DB33-1121-2016

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

（3）其它专业提供的相关资料及要求；

4.23用电负荷

（1）负荷计算：负荷计算采用单位容量法，住宅用电量按二十一世纪小康水平设计，高层住宅按8KW/户配置，车库按20w/㎡配置，商业按100w/㎡配置，配套设施按80w/㎡配置。
	序号
	建筑类型
	单体数量
	单体容量
	总计（KW）

	1
	住宅1

87㎡
	91
	6KW/户
	546

	2
	住宅2

97㎡
	251
	8KW/户
	2008

	3
	住宅3

107㎡
	161
	8KW/户
	1288

	4
	住宅4

129㎡
	100
	8KW/户
	800


计算负荷，补偿后功率因数0.9，取同时系数0.6,

4642Kw×0.6÷0.9=3095KW

慢充充电桩：8kw*（641*0.14） =688 kw

共计：3095KW+688KW=3783KW

采用4座公配房，内置 2*800KVA干式变压器。

变压器平均负荷率59.1%

（2）住宅公共部分及地下车库部分：

地下室面积：30000平方米，按每平方米20W算

Pe=600KW ;

配套用房面积：1450平方米，按每平方米80W算

Pe=116KW;

电梯：270KW

快充：3个，30KW/个

Pe=90KW;

共计：1076KW

计算负荷，补偿后功率因数0.9，取同时系数0.7,

1076Kw×0.7÷0.9=837KVA  

地下室设置双电源专用变电所两座，分别内设两台500KVA干式变压器和高配房，变压器平均负载率为83.7%。

（3）变电所设置

工程暂定地块地面设置开关站一座，地下室公配房四座，自配房一座；低压侧设集中无功功率自动补偿，补偿后功率因数达到0.92以上。

计量：住宅、独立产权商业网点采用一户一表。小区专变采用高压计量。

（4）配电系统

室外配线采用ZB-YJV-1型电力电缆排管敷设。低压配电采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷，如：机房、水泵房、消防中心等设备采用放射式供电，双电源末端互投。对于一般负荷采用放射式与树干式相结合的方式供电。

每套住户均设PZ30型户内配电箱，总开关采用能同时切断相线和中心线的断路器，除壁挂式空调插座外的插座回路采用带30mA漏电功能的断路器，其余回路采用普通断路器。进户室不小于10平方的BV线，室内配线采用2.5平方以上BV线。户内配线均采用穿PVC管。住宅计量表箱二类高层在各单元一层或架空层集中设置，一类高层楼层集中设置，计量表总断路器处设300mA漏电保护器，以防止电气火灾。高层生活水泵采用恒压变频调速控制，小于30kW的电动机采用直接启动方式，30kW以上的电动机采用降压启动方式（消防设备除外）。高层住宅及地下室中明敷设的线缆均选用低烟、无卤、阻燃线缆，非消防负荷配电一般负荷主干线采用WDZB-YJY-1kV型电缆沿电缆桥架敷设，支线采用ZB-BV2.5以上铜芯线穿钢管暗敷。消防设备干线采用BBTRZ矿物绝缘电缆沿防火桥架敷设或支线采用ZBN-BV2.5以上铜芯线穿钢管暗敷。公变桥架与自变桥架分别敷设，消防桥架和普通用电桥架分别敷设，当常用电源和备用电源在同一电缆桥架敷设时，中间须设防火隔板。变电所高压系统采用二路高压电源供电。低压0.4KV系统一级、二级负荷采用双回路末端自动投切供电，三级负荷单回路放射式供电。地下车库应急照明和疏散指示照明采用自带镉镍蓄电池作备用电源，其连续供电时间不小于1h。配电间、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房内设置应急照明，灯具自带镉镍蓄电池作备用电源，其连续供电时间不小于3h。住宅户内配电：按《住宅设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《住宅建筑设计规范》进行户内电气设计。每户设住户配电箱，从住宅电表箱放射式穿阻燃型PC管配电至住户配电箱。住户配电箱进线总开关能断开中性线的带自恢复式过、欠电压、过载、短路保护并具有漏电保护功能。住户配电箱采用分路原则：户内照明、卫生间照明、空调、厨房、卫生间分别设置单独供电回路。住户插座的设置及数量按规范要求设置。

消火栓泵、喷淋泵、生活水泵等设备的控制柜落地安装，其它控制箱除注明外，明装时箱底距地1.5m，暗装时箱底距地1.5m。

消火栓泵、喷淋泵等设备的控制柜具有自动巡检功能。

本工程消防设备的控制箱（柜）上应标有明显的“消防”标志并符合消防规范要求。潜水泵、排污泵的启停由液位计自动控制。生活水泵的启停由压力开关自动控制。根据当地电力公司要求，慢充、快充均引自专用配电房，预留电源到位，建成初期按浙江规范安装到位。

4.24照明系统

（1）室外道路照明

在室外绿地设草坪灯，在道路两侧适当位置设道路照明，采用220V电源供电，采用按时间程序PLC控制。具体应结合室外景观设计时统一考虑，并单独设表计量。

（2）照明配电系统

①住宅一般照明采用BV-450/750V绝缘导线穿阻燃型PC管暗敷设。应急照明、疏散指示照明采用无卤低烟阻燃耐火绝缘导线WDZN-BYJ(F)-750V穿钢管暗敷设。

②照明、插座分别由不同的支路供电，除注明外照明支路导线为BV-2x2.5mm穿阻燃型PC管敷设；插座支路导线为WDZ-BYJ(F)-3x2.5mm穿阻燃型PC管敷设；所有插座支路（壁挂式空调插座支路除外）均设剩余电流保护器，照明、插座安装高度及位置详见全装修扩初设计。

③
凡安装高度低于2.4m及I类灯具，应增设PE线，作接地保护。 

④
室外道路照明线路采用交联聚乙烯电缆YJV-0.6/1kV穿PC管埋地敷设，室外灯具采用就地作等电位联接。

（3）照明节能控制措施

①除电梯厅外、室内公共照明都设节能自熄功能。

②集中车库的照明采用分组、分区控制，并按时段控制。

③道路、景观照明集中分组控制，并具备深夜减光控制功能。

④当自然光达到照度要求时，尽量避免开启人工照明。

4.25防雷及接地保护

（1）防雷保护

本工程经计算二类高层住宅按第三类防雷保护措施设防。

①防直击雷：在屋顶设接闪带作防直击雷的接闪器，利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线，利用结构基础内钢筋网作接地体。

②防闪电感应措施：电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。第三类防雷引下线间距不应大于25m，屋面接闪器网格小于20m×20m或24m×16m。

③防闪电电涌侵入措施：配变所、配电间、弱电机房、消防控制室等电源进线设置过电压保护装置(SPD)。

（2）安全措施

①本工程室住宅公用变电所的低压配电系统接地型式采用TN-C系统。其保护接地线（PEN线）在配变所引出至电源进线线处作重复接地，其后的中性线（N）和保护地线（PE）要严格分开。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

②本工程用户专用配变所的低压配电电压为380/220V三相四线制,为TN-C保护接地系统，即从计量配电柜后为TN-C-S保护接地系统.从计量配电柜后，整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是严格分开的。

（3）单体的防雷接地、弱电设备接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置。

（4）各配变所设置单独的接地装置，其接地电阻小于4欧。

各单体建筑采用总等电位联结，将建筑物内保护接地干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行总等电位联结。带有淋浴设施的卫生间设置局部等电位联结,变电所接地、强、弱电井接地干线采用40x4镀锌扁钢。

（5）火灾自动报警及消防联动控制系统、电话及宽带网络系统、有线电视系统、保安监控系统、周界防盗报警系统、室外公共广播系统等弱电系统在引入引出各建筑单体时设置信号线路过电压保护装置。

（6）接地系统

①各建筑单体强电、弱电共用接地装置，要求接地电阻应小于1欧姆。对讲门及其它金属构件均应可靠接地，弱电对讲系统均应可靠接地。

②消防控制室、弱电机房等弱电设备用房的接地利用大楼统一接地装置，独立设接地引下线，采用BVR-1x25 PC32至各弱电机房内辅助等电位联结箱。

4.26电气抗震设计

本工程须根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014进行电气抗震设计。

4.27消防电气

（1）一、二级负荷采用不同变压器低压母线段的二路380V/220V电源供电，一用一备,并在负荷末端自动切换，以确保消防设备可靠供电。

（2）在一层设置一个消防控制室, 并有直通室外的安全出口，内设智能型台式集中火灾报警控制系统及联动控制系统一套。

（3）火灾自动报警及消防联动系统

①本工程设有火灾自动报警系统。

②系统组成：

火灾自动报警系统；消防联动控制系统；火灾应急广播系统；消防直通对讲电话系统；应急照明控制系统。

（4）消控室：

①本工程消控室设有直接通往室外的出口。

② 消控室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成。

③ 消控室可接收感烟、感温等探测器的火灾报警信号及水流指示器、湿式报警阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号，

④消控室可显示消防水池、消防水箱水位，显示消防水泵的电源及运行状况。

⑤消控室可联动控制所有与消防有关的设备。

（5）火灾自动报警系统：

①本工程采用集中报警控制系统。消防自动报警系统按两总线设计。

②探测器：在消控室，公共走廊，前室等场所设置感烟探测器， 

③在本楼适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。

④在消火栓箱内设消火栓报警按钮。

⑤在各层楼梯间及疏散楼梯前室走道侧，设置火灾声光报警显示装置。

（6）消防联动控制：

在消控室，对消火栓泵、自动喷淋泵，即可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过硬线手动控制，并接收其返馈信号。

（7）火灾消防广播系统：公共场所设置具有同一种火灾变调声的火灾声报警器，火灾时，消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出，。当确认火灾后，同时向全楼进行广播。

（8）消防直通对讲电话系统：

在消控室内设置消防直通对讲电话总机，除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外，在变配电室、消防水泵房、电梯机房、防排烟机房、消控室等处设置消防直通对讲电话分机。

在消控中心内设置直接报警的外线电话。

（9）电源及接地：

①所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消控室设备还要求设置蓄电池作为备用电源，此电源设备由设备承包商负责提供。

②消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极，设独立引下线，要求其综合接地电阻小于1欧姆。

（10）应急照明的电源形式，灯具配置，线路选择及敷设方式

①应急照明集中控制型系统：

（a）系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续时间应满足以下要求

应急照明时间不小于0.5h

集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规范要求

灯具持续应急点亮时间满足GB51309-2018-3.6.6条要求，在非火灾状态下，系统主电源断电后，系统的控制应符合下列规定：

集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定，且不应超过 0.5h；

系统主电源恢复后，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态；灯具持续点亮时间达到设计文件规定的时间，且系统主电源仍未恢复供电时，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规范要求

（b）方向标志灯的设置应符合下列规定：

有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定：

应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度 1m 以下的墙面、柱面上；当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯；方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，灯具的设置间距不应大于 20m；方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距不应大于 10m。

②灯具的供电与电源转换应符合下列规定：

当灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电；当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。系统的施工，应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行。标志灯当安装在疏散走道、通道的地面上时，应符合下列规定：标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置；标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封；标志灯表面应与地面平行，高于地面距离不应大于3mm，标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

③应急照明及疏散指示照明线路采用无卤低烟阻燃B类耐火型WDZBN-BY(F)J-750V导线，穿钢管保护暗敷在不燃烧体结构内，其保护层厚度不小于30㎜。当无法暗敷时，在保护管上涂防火涂料。

（11）电气人防

地下室人防电气要求按六级人防要求设计

电源

①战时一级、二级负荷供电专设的EPS、UPS自备电源设备，应设计到位，平时可不安装，但应留有接线和安装位置。应在30d转换时限内完成安装和调试。 

②人防地下室供电电压等级为0.4/0.23KV。平时要求两路供电，两路引自本工程室内自变房，战时电源由人防内部固定柴油电站供电。供电容量满足战时一级、二级负荷用电需要。

③设置单独的配电总柜，且设置有电源的切换装置电力线路及敷设人防地下室的电源引入线，采用电缆穿钢管并经防爆波井暗敷引入，并预留备用管线。穿过维护结构、防护密闭隔墙的电气管线和预留备用管孔，采用镀锌钢管作防护密闭和密闭处理。

④人防设置三种通风方式控制装置和呼唤音响装置。

⑤照明设计

光源采用荧光灯照明为主，荧光灯选用T5节能型灯管，配电子式镇流器。灯具选用链吊式。

除单独回路外，从人防内部至防护密闭门外的照明线路，在防护密闭门内侧（防护密闭门与密闭门之间）距顶0.2m处，单独设置熔断器做短路保护。
（12）电气节能

①设计依据

（a）《建筑照明设计标准》GB50034-2013

（b）《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

（c）《供配电系统设计规范》GB50052-2009

（d）《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇—电气》 

（e）《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015

（f）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

（g）国家、地方现行的相关建筑节能标准和规程

②建筑电气节能设计技术措施

（a）根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013，主要功能场所将照明功率密度现行值及对应的照度值如下：

	场  所
	照  度（LX）
	照明功率密度(w/m2)

	车库
	30
	1.8

	办公
	300
	8.0

	起居室
	100
	5.0

	卧室
	75
	5.0

	餐厅
	150
	5.0

	厨房
	100
	5.0

	走廊
	50
	2.0

	消控室、弱电机房
	500
	13.5

	泵房、风机房
	100
	3.5

	楼梯间
	50
	2.0

	卫生间
	75
	3.0


（b）照明设备选择及节能技术措施

b.1照明光源设备选用的节能技术措施：如照明光源采用T8（T5）直管形三基高显色荧光灯，紧凑型节能荧光灯和其它型节能光源。

b.2高效率节能灯具和附件选用的节能技术措施

b.2.1直管形三基色荧光灯和紧凑型节能荧光灯采用节能型电感镇流器或高品

质电子镇流器，前者功率因数在0.85以上, 后者功率因数应达到0.90

以上，总谐波失真在L级允许值以下。

b.2.2所有镇流器应符合该产品的国家能效标准。

b.3照明照度标准值选用

根据工程性质及主要功能场所特点，按《建筑照明设计标准》中表5.1.1和5.4.1的要求，并根据参考平面的具体情况，确定设计场所的照度。

设计照度值与照度标准值相比较，当灯具数量大于或等于10套时，应控制在±10%的偏差内，当数量小于10套时可适当放大。

b.4照明灯具及照明控制方式选择

b.4.1．灯具效率不应低于下面两个表的数值

荧光灯灯具的效率

	灯具出光口形式
	开敞式
	保护罩（玻璃或塑料）
	格栅灯

	
	
	透明
	磨砂、棱镜
	

	灯具效率
	75%
	70%
	55%
	65%


高强度气体放电灯灯具的效率

	灯具出光口形式
	开敞式
	格栅灯或透光罩

	灯具效率
	75%
	60%


b.4.2对建筑走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明采用集中或分区、分组控制方式，以达到在白天自然光较强或深夜人员很少时，实现手动/自动方式控制一部分或大部分照明，以达到节电的目的。

b.4.3楼梯间，走道照明，除疏散照明以及电梯厅、合用前室照明外，可采用

人体红外感应自动照明或节能自熄开关等措施，以达到节电的目的。

b.4.4室外景观、环境照明、航空障碍灯等的灯光不应直接射入 室内，居住建筑的主体立面不应设置泛光照明。室外灯光对室内 的影响应满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。

b.5工作场所应设置一般照明；
b.5.1当同一场所内的不同区域有不同照度要求时，应采用分区一般照明；
b.5.2 对于作业面照度要求较高，只采用一般照明不合理的场所，宜采用混合照明；

③变配电系统选择节能设备，正确选定装机容量，减少设备本身的能源消耗，提高整体系统的节能效果。

④合理选择变配电所位置，变电所设置在负荷中心，供电半径不大于250米。

⑤合理选择配电系统电压等级。

⑥提高供电系统的功率因数，治理和预防供电系统的谐波，提高供电质量。

在变电所设置无功功率自动补偿装置，使高压侧功率因数达到0.90以上，存在的三相不平衡按无功补偿容量的30%用来进行分相补偿。

变压器绕组采用D，Yn11型接线，设置电容电抗器组合。

选用用电设备的谐波电流限值应满足现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB17625.1的要求。

选用用电设备的谐波电流限值应满足现行国家标准《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB17625.6的要求。

⑦合理选择变压器，选用高效低耗变压器。

⑧合理选择供电线路路径，以降低线路损耗。母线采用铜导体，电缆采用铜芯电缆，并按发热等技术条件确定其截面。
⑨照明节能选择合理的照度标准，选用合适的光源及高效节能灯具，采用合理的灯具安装方式及照明配电控制系统，根据建筑的使用条件和天然采光状况采用合理有效的照明控制装置。室外环境照明采用分时段、分等级控制。楼梯间，走廊采用节能自熄控制。

⑩低压侧采用集中无功功率补偿。对于低功率因数的设备采用就地无功功率补偿，荧光灯自带补偿装置。

⑪低压电器（如交流接触器、热继电器、信号灯、电动机等）采用谐波率较低的节电型产品。选用高效节能的电动机，其长时间通电的控制电器采用节能型产品，且水泵、风机的能效值应满足GB18613的节能评价值。根据动力设备的工艺要求选择电动机，选择电动机启停的控制方式，根据电动机的类型、工况选择适当的调速方式。

⑫单相负荷经计算，合理选择相位，使三相尽量平衡。最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%，最小相符合不小于三相负荷平均值的85%

⑬电梯应具备节能运行功能。应选用配备高效电机及先进控制技术的电梯；当两台及以上电梯成组设置时，应配置具有节能运行模式及群控功能的控制系统

⑭本工程设有能耗监测系统；对建筑内的用水、用电、用气等方面的能耗进行人工监测。电梯、水泵、风机、公共照明等公共设施应设置专用的电能计量装置，同时满足电力部门、物业管理的要求

⑮ 新建民用建筑应按现行地方标准《民用建筑电动汽车充电设 施配置与设计规范》的规定，配建电动汽车充电设施。

⑯三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值要求。

⑰计量与管理。

（a）本工程公共部分设置建筑用能分类计量和数据采集装置，对项目用水量、用电量、用燃气量进行监测。

（b）本工程公共部分的电表、水表、燃气表采用带远传通讯功能计量表，各计量表可通过远传通讯采集信号至各能耗监测区域管理器，各能耗监测区域管理器通过六类线至安防网络接入层交换机，由工程内的消控监控机房内的能耗监测工作站对工程水表、电表、燃气表数据的全面抄收、保存、累计及费用管理，并上传信号至上一级能耗监测管理平台。

（c）区块内的配套公建设置用电分项计量系统。
c.1用电分项计量系统能耗结构:分项能耗--一级能耗节点--二级能耗节点，
照明插座用电--室内非公共场所照明插座用电、室内公共场所照明插座用电、室外景观照明用电

空调用电--空调末端用电--VRV主机、风机盘管、新风机

动力设备用电--电梯用电、排水用电

特殊用电--弱电机房用电、电热水器用电

用电分项计量系统必须提供所有能耗节点的电耗数据

c.2用电计量装置的基本要求

用电计量装置准确度的最低要求应符合相关标准的有关规定，但有功电能表的准确度等级应不低于1.0级

用电计量装置必须具有数据远传的功能，应具有RS－485标准串行电气接口。
为方便电能表的试验和检修，经电流互感器接入的电能表的电流回路应通过试验端子或专用试验接线盒接入，电压回路应通过带熔断器的端子接入。

用电分项计量系统应具备向当地主管部门监管平台传输数据的功能。系统功能、性能技术要求需符合国家有关要求。
智能化设计

4.27设计依据

（1）《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2015

（2）《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012

（3）《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

（4）《联网型可视对讲系统技术要求》 GA／T 678-2007

（5）《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

（6）《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

（7）《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

（8）《有线电视系统工程技术规范》GB50200-2000

（9）《数据中心设计规范》GB50174-2017

（10）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

（11）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

（13）《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700（上、下册）

4.28设计原则：

为满足小区内住户的日常生活需求，针对各楼的特殊性进行智能化设计，力求为小区住户创造一个舒适安全的环境；各子系统设计以方便实用为原则，尽可能简洁，并留有一定的扩展余地，同时尽可能做到性价比最高。

具体来说，主要的设计原则可分为以下几点：

（1）系统简单、实用、易操作

设置简单、实用、易操作的子系统，使得小区日后的使用者及管理者能应用地得心应手，日后维护方便，降低维护费用，体现整个项目“以人为本”的设计精神。

（2）经济性和高性价比

经过对本地区周边环境的分析，以及对未来该小区定位的预测，在设计系统时，尤其应注意整个系统的经济性，突出系统的高性价比。在保证系统功能完全实现的前提下尽可能选择性价比高的产品。系统设计兼顾了技术先进、项目投资、维护费用，以及三者达到最佳结合，使整体投资达到最佳效果并保证用户长远投资效益。

（3）布局合理性

摄像机、报警设备等设备布局位置、密度、种类根据用户实际需求、投资额及以后扩展的需要，真正做到物尽其用，使用户的投资都用到实处。

（4）节能性和环保性

系统设计时应考虑建筑整体的节能性和环保性，应体现以人为本的设计宗旨，做到安全、舒适、节能、便利；同时也应符合构建环保和健康的绿色建筑环境的要求。使整个建筑群功能上与国际趋势接轨。

4.29设计内容：

（1）通讯接入（网络、语音）系统

（2）数字电视系统

（3）可视对讲系统(带室内安保)；

（4）视频监控系统

（5）周界入侵报警系统

（6）无线巡更系统

（7）车辆出入管理系统；

（8）电梯五方通话系统

（9）公共广播系统

（10）UPS不间断电源系统。

（11）机房工程及防雷接地系统

（12）综合管路系统

4.30系统说明

（1）通讯接入（网络、语音）系统

本小区拟设置通信运营商机房在地下室，电信、移动、联通三家运营商。

运营商负责将网络和通信总线光纤引入至通信总机房内，在机房内配接后，将光纤引至各个楼栋的单元通信网络配线箱内。

智能化施工单位负责从通信网络配线箱将2芯光纤线（2芯皮纤）引至各户的家居智能箱中。

家居智能箱采用规格：400*300*120mm(宽X高X深)；距离地面0.5m安装。

家居智能箱内预留空间；房间内网络、语音、有线电视安装标准如下：

	插座类型
	电视插座
	电话插座
	网络插座

	起居厅（区）
	1
	
	1

	主卧室
	1
	1
	1

	次卧室
	1
	1
	1

	书房
	/
	
	1


（2）数字电视系统

小区有线电视网运营商机房拟设置在地下室内。

有线电视信号由运营商接入到各楼幢有线电视分配箱、楼层分支分配箱内，再引至各用户家庭智能箱内。本系统只对主干架桥配设、单元内设备箱至用户端管路预埋。系统设备（包括接入箱）及线缆配置方式和具体总体及单元内系统电视分配由当地电视运营商设计施工。

（3）可视对讲系统

①小区入口：

小区设有1个人行主出入口，入口安装门口围墙终端机对入口进行管理。访客可先通过围墙机与住户室内对讲机对讲，与住户通话同意后进入。

围墙机选择合适的位置，围墙机具有TCP/IP传输能力，无需任何转换设备便可接入小区局域网，通过小区局域网实现与管理中心进行可视对讲通讯。 

小区主出入口设置人行摆闸，小区住户可以通过IC卡刷卡进出。

②单元入口及地下室入口

每个单元地面一层出入口各配置一台IP数字彩色可视门口机，地下室每个单元各配置一台IP数字彩色可视门口机，其余单元门出入口采用门禁一体机。

访客通过门口机呼叫楼内住户，住户可通过室内机应答单元门口机呼叫，经视频、声音确认后开锁进入。住户回家可以通过IC卡或密码开门。

全数字可视对讲系统，在整个单元设置楼层接入交换机，门口机可通过接入楼层交换机连接小区局域网。

门口主机开锁，门锁、闭门器、开门按钮相互匹配，避免关门时产生的噪音影响底层住户的休息。

③室内终端

在小区每户住家设置住户室内7寸液晶屏分机；室内分机安装在进户过道入口。

④信号传输

系统信号传输距离大于100米时建议使用光纤，距离小于100一般采用非屏蔽超五类双绞线，室外采用室外非屏蔽超五类网线。

（4）视频监控系统

视频监控系统监控室放置在消控室。

应对本工程的重要部位进行监控。即在设计区域的主出入口、地下停车库、单元电梯厅、电梯轿厢内及场外主要通道设置不同类型的摄像机，进行监视、录像。

前端摄像机采用200万像素红外网络摄像机。地下室停车库出入口需采用强光抑制枪式摄像机，电梯厅采用红外网络半球摄像机，电梯轿厢内采用电梯专用摄像机，其余采用红外网络筒型摄像机。

电视监控的画面显示能通过监控平台管理软件使数字视频矩阵画面上墙；电视墙采用46寸液晶拼接屏2*2组，共4块。

视频存储记录前端摄像机的视频信息，采用720P清晰度硬盘存储记录，记录时间不小于30天。

本系统采用数字网络摄像机系统选用H.265编码向下兼容H.264，通过计算机网络系统对闭路电视监控进行集中管理和控制，配置1台管理平台服务器。

楼层配置开关电源，为楼内分机提供电源。室内分机根据情况配置电源，一般情况下由电源模块为室内分机供电。电控锁开门时会产生较大瞬时电流，因此门口主机需要单独配置电源。主入口机供电方式与门口主机相同。

弱电机房配有220V UPS后备电源，以免停电后不能开锁和呼叫住户。

（5）周界入侵报警系统

通过在小区周界建立必要的围栏，小区周界通过建立电子围栏将周界封闭，防范外来人员通过周界直接进入小区。当非正常侵入者穿越探测器防区即触发报警，报警信号通过数据电缆传输至小区物业管理中心报警主机。

电子围栏为4线制以上，围栏高度≥0.7米，线距≤0.2米。每一防区控制≤100米。围栏上设警示牌。

可对报警信号及布、撤防动作进行可查询。通过系统有效地防范闲杂人员及犯罪分子通过周界出入小区，减少案件的发生。

（6）电子巡更系统

本小区电子巡更管理处设置在中控室；

在本小区各幢楼单元门口处、地下室设置电子巡更地址钮，物业管理根据线路排班设置巡更线路，保安人员根据事先设定好的巡更线路进行巡逻；巡逻结束后把巡更棒里的数据倒入数据库。

暂定30个电子巡更地址钮，3根巡更棒，数据接收器及管理电脑各1套。

（7）车辆出入管理系统

为有效地管理进出本小区的车辆，同时保证小区住户自备车辆的停车位，须设置本系统。

本工程在进入地库入口，设置3个出入地下停车场的标准的1进1出车辆道闸管理设备。

本工程采用车牌识别方式，大门口的道闸控制车辆进出，涉及到收费的由物业保安管理人员收费。

外来车辆可在授权后进入。本系统可以有效地对外来车辆和小区内住户自备车辆进行区分，并进行不同的操作。

（8）电梯五方通话系统

智能化系统集成商负责从每个电梯机房引1路RVVP6*1.0通话总线至消控室。其余五方通话设备由电梯设备商安装调试完成。

（9）公共广播系统

广播音源设备设置在消控室。

小区场外设置背景音乐；可以播报物业通知、背景音乐、寻物启示以及紧急情况等功能；一旦涉及到紧急情况切换至紧急广播状态。

场外根据绿化布置配置草坪音箱，机房内设置音源设备：CD播放器，智能定时播放器，呼叫话筒；并设置分区控制器，可以根据需要播放不同的背景音乐。

（10）UPS不间断电源系统

为保证监控中心机房设备在突然断电的情况下也能正常工作，同时也使得机房内的设备不因为断电而损坏，设置UPS不间断电源设备，设置1台-3进1出15KVA UPS主机，后备时间4小时。

周界入侵报警系统设置一台3KVA UPS主机，后备时间24小时。

（11）机房工程及防雷接地系统

①消控室内设置防静电架空地板,规格采用600*600*35mm陶瓷面防静电地板；承重能力应符合《防静电活动地板通用规范》的规定。

②机房内设置二级、三级电源防雷模块；前端摄像机均需设置防雷模块；机房内设备接入到等电位接地系统。

③机房系统与楼内其他电气系统共用一个联合接地体，接地电阻不大于1欧姆；机房内所有设备和箱体需接地;

④进出建筑物的线缆与电子设备之间均设置防浪涌保护器。光缆的金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等，在入户处直接接地。

⑤室外监控摄像机立杆采用3.5m成品镀锌金属立杆；基础需要可靠接地，不大于10欧姆。

⑥接地铜排采用30*3mm规格，接地线缆采用BVR6线缆。

（12）综合管路系统

①各接线箱、接线盒位置如有与强电箱冲突或重叠的,可与强电施工方协调,在节省材料和不影响功能实现的前提下,适当进行移动。

②本工程中场外管使用SC镀锌钢管及PE管混合的方式敷设，埋入深度不小于0.75M；围墙侧报警线缆采用PE管，埋深0.5M。

③弱电各系统室外管线引入室内前均需做好防雷击保护处理。

④在车辆管理岗亭、门卫室的设备、管路、桥架需要可靠接地。

五、建筑设计概算

扩初设计阶段要求提供各项建造成本概算书，包括建筑材料及装修。

六、初步设计成果要求

6.1设计图纸内容和深度应同时满足绍兴市规划局对各设计阶段图纸的深度要求、《建筑工程设计文件编制深度规定》2016版深度要求以及本任务书对实施方案的设计要求，各个设计阶段均需计算各项经济技术指标。

6.2能够编制项目施工组织总设计。 

6.3能够编制项目工程量、主要材料及设备订货计划表，便于编制扩初概算。

6.4能够通过政府部门的设计审批。图纸均需加盖设计院《出图专用章》、《注册建筑师章》、《注册结构师章》，报消防、人防的图纸须加盖《消防（人防）自审小组审核专业章》并按其要求制成电子文件光盘。
附件一：合同协议书
合同协议书
                  （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                 

        （项目名称），已接受                  （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目EPC总承包的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；
（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；
（4）发包人要求；
（2）投标函及投标函附录；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）        （¥        ）。

4. 项目负责人：        ； 总承包项目负责人负责工程设计、采购、施工等全过程管理。设计项目负责人：         。
5. 工程质量符合的标准和要求：                。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：       。工期：            。
9. 本协议书一式       份，合同双方各执      份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：             （盖单位章）     承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字） 法定代表人或其委托代理人：     （签字）

201   年        月        日            201    年           月        日
附件二：履约担保格式
承包人履约保函

                       (发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人”)于       年    月    日签订了                                (工程名称)合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后六个月内。即截止时间为    年   月   日。如实际开工时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期作相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第10条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                        。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
年     月     日

附件三：支付担保格式

发包人支付保函

                       (承包人)：

鉴于你方作为承包人已经与                   (发包人名称)(以下称“发包人”)于          年       月        日签订了       (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的          ％，数额最高不超过人民币元(大写：                     )。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程决算审计结论双方认可之日后六个月，或自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后      日内。即截止时间为      年

     月     日。如实际工开时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。

你方与发包人协议变更工程款决算审计支付日期的，保证有效截止时间按照变更后的支付日期作相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉或提请绍兴仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                     。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    

备注：本支付担保相关约定应当与履约担保对等。

附件四：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                 （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括多媒体、布展及其他相关的一切设备、装修、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　本协议书承包范围内的全部工作内容（承包人整改不到位，发包人有权暂缓支付总承包人保修押金）。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

4. 绿化工程养护、保活为2年；

5. 设备为2  年

6. 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定：2年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用在质保金中全额扣除，不足部分由承包人补足。同时每发生一次上述情况承包人需支付给发包人违约金20000元。设备故障必须在2个小时内响应、4个小时内到达现场，如因维修时间延误造成损失的，除扣留相应质量保证金外，承包人还应承担由此延伸的经济责任。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金条款见17.4。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：             承包人(公章)：                
地  址：                   地  址：                      
法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：            
委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：            
电  话：                   电  话：                     
传  真：                   传  真：                     
开户银行：                 开户银行：                   
账  号：                   账  号：                     
邮政编码：                 邮政编码：                   
第五章  工程量清单

无。

第六章  图  纸

第七章  技术标准和要求

（根据需要填写）

第一节  一般要求

1．工程说明（略）

2．承包范围（略）

3．工期要求（略）

4．质量要求（略）

5．适用规范和标准（略）

6．安全文明施工（略）

7．治安保卫（略）

8．地上、地下设施和周边建筑物的保护（略）

9．样品和材料代换（略）

10．进口材料和工程设备（略）

11．进度报告和进度例会（略）

12．试验和检验（略）

13．计日工（略）

14．计量与支付（略）

15．竣工验收和工程移交（略）

16．其他要求

投标人保证其投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用（包括中标后造成招标人的一切损失）由投标人负全部责任。

第二节  特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求（详见第一节）

2．特殊技术要求（详见第一节）

3．新技术、新工艺和新材料（详见第一节）

4．其他特殊技术标准和要求（详见第一节）

第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
本项目其他的设计、施工、安装，优先顺序按国家、行业以及地方的验收标准、施工（设计）规范、操作规程进行管理和控制。
第八章  投标文件格式

             （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格审查资料/技术标/商务标）

投标人（牵头人）：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（牵头人）：                 （签字）

         年         月         日

目    录

一、投标函

二、总报价书

三、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、项目实施计划

六、项目管理机构

    拟派本项目主要设计人员一览表

七、拟分包计划表

八、资格审查资料

一、投标函

                  工程           投 标 函 
招标人：

1、根据已收到                        工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以招标控制价为基价下浮     %（小写）的价格（设计费按      万元包干，不参与竞争）承包上述项目设计、施工任务，以上费用包含了本次招标要求完成所有工作内容的所有费用。工期：             。按合同约定进行EPC总承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标。
2、如果我方中标，我方将按绍兴市政府第87号令及《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）规定办理合同价款5%的履约担保手续。
3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投 标 人（牵头人）：                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人（牵头人）：                     （签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

电    话：                                    日期：    年    月    日

二、总报价书

                             工程   总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	下浮率
	（大写）：百分之                     

	工期
	

	质量
	设计质量：                        

	
	施工质量：                       


投标人（牵头人）：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人（牵头人）：                     （签字或盖章）

日期：    年   月   日

三、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（牵头人）：                     （盖单位章）

         年        月        日 

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人（牵头人）：              （盖单位章）

法定代表人（牵头人）：           （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：                                   

        年        月        日

四、已标价工程量清单

五、项目实施计划

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	


附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

（一）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

                                                                              。

（二）暗标的编制和装订要求

1．打印纸张要求：                                            。

2．打印颜色要求：                                                               。

3．正本封皮(包括封面、侧面及封底)设置及盖章要求：                               。

4．副本封皮(包括封面、侧面及封底)设置要求：                                     。

5．排版要求：                                      。

6．图表大小、字体、装订位置要求：                                               。

7．所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用                方式装订；

8．编写软件及版本要求：Microsoft Word                     ；

9．任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；

10．除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。

六-1、项目管理机构

本项目施工项目部管理人员配备表

施工项目部管理人员配备，满足以下最低标准配置，否则技术标符合性审查不予通过。

我方拟派驻施工项目部管理人员配备如下：

	施工项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	资料员
	
	
	
	

	
	资料员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	


六-2  拟派本项目主要设计人员一览表

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本项目设计工作

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	


投标人（牵头人）：                            （盖章）
法定代表人（牵头人）或委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
七、拟分包计划表

（根据需要填写）

	序

号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日期：       年     月     日  

八、资格审查资料

（一）不采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料
①、投标人基本情况表（见（一）投标人基本情况表）

②、联合体协议书复印件（如为联合体投标，见（五）联合体协议书）

③、企业营业执照； 

④、企业资质证书； 

⑤、企业安全生产许可证；

⑥、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

⑦、项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证B证（原件可用电子证书复印件加盖公章代替）、社保证明【须提供缴费期限包含2019年7月至2019年9月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。】；

⑧、承诺书（见（六）承诺书）

若是联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧点证件，其它成员单位提供上述第①、③、④、⑥点证件。第②点内容由牵头人提供，但必须由联合体双方盖章。

上述资格审查资料，在开标时必须提交原件（放在档案袋内并注明投标人名称，其中①、②、⑧二项已是原件的，可以不再提供原件，根据实行电子证书的相关规定，以上证件若涉及使用电子证书的，可以用电子证书加盖公章代替相应原件），供资格后审委员会评审（原件经资格审查委员会评审后退回）。
（一）投标人基本情况表（若采用联合体投标，承担设计任务的成员方可选用本表）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附1： 设计项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格及

等级
	 
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


（一）投标人基本情况表（若采用联合体投标，牵头人可选用本表）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附1： 项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格及

等级
	 
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


（五）联合体协议书

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程设计施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

        年        月        日           

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人的授权委托书。

（六）承诺书 
承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，并郑重承诺如下：

1、我方拟派往                 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人            （项目负责人姓名）系现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人；

2、投标人（如联合体投标的，则指联合体各方）、项目负责人和设计项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录。

3、我方承诺对投标文件中所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还。

4、我方承诺无条件接受招标人及其上级单位审核确定的施工图预算、联系单变更预算、工程竣工结算，包括工程量、无价材料价格及联系单签证价等。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人（牵头人）：                             （盖单位章）

法定代表人（牵头人）：               （签字或盖章）

          年        月        日
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