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第一章  招标公告

绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期全过程工程咨询项目招标公告

1.招标条件

本招标项目绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期全过程工程咨询项目（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心【2022】63号（批文名称及编号）批准建设，项目招标人为绍兴文理学院附属医院，建设资金财政资金（资金来源），招标人为绍兴文理学院附属医院。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程工程咨询进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市越城区。

2.2 建设规模：总用地面积约 5.33 万平方米，规划总建筑面积约 13.93 万平方米，其中 A 地块建筑面积 13.15 万平方米（地下建筑面积 2.92 万平方米，地上 10.23 万平方米），B 地块建筑面积 0.78 万平方米，工程费用约 101513 万元，建设床位 1100 张（其中 A 地块床位 1000张，B 地块 100 张）。
招标估算价：990.845万元（包含项目管理费、监理费、全过程跟踪审计费，其中监理费825.829万元、全过程跟踪审计费165.016万元，项目管理费已综合考虑在监理费及全过程跟踪审计费中，不另行计取）。

2.3 招标范围：本项目为项目管理、监理、跟踪审计等全过程工程咨询服务。主要内容如下：

（1）项目管理：（招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容）
①协助建设单位进行项目前期策划、经济分析、投资确定；

②协助办理有关手续（包含土地征用、规划许可、质安监手续、施工许可、档案归档、竣工备案等）；

③综合协调管理服务（对项目建设实施计划管理、项目相关利益方协调、工程资料实施规范管理等）；

④设计管理服务协助设计管理（协助建设单位提出工程设计要求、进行工程设计优化、方案比选等）；

⑤现场管理；

⑥协助建设单位签订合同并监督实施；

⑦项目全过程施工管理直至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等。

（2）工程监理：

①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全进行监督和控制；

②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；

③签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单；

④签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作；

⑤实施对建设工程质量检测活动的监督管理，包括对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测；

⑥工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与业主组织的竣工验收；

⑦定期召开监理例会，按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况；

⑧审定施工承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图；

⑨承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提出审核建议书；

⑩业主要求其它事项。

（3）全过程跟踪审计：

①清单及标底审核；

②配合业主审核、财政审查；

③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

④参与造价控制有关的工程会议；

⑤负责对施工承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提供当月(期)付款建议书；

⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供审核建议书；

⑦审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；

⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制，并提供审核意见书；

⑪跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；
⑫管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；
⑬工程结算（一审）；负责与财政委托的审计单位（二审单位）核对，并根据二审意见出具最终工程结算报告。
⑭管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；
⑮其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。
2.4工程类别：工程全过程咨询。
2.5服务期限：自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且财务决算审计结束。本项目施工分标段组织实施，缺陷责任期按最后竣工验收标段起算。
2.6质量要求：合格。

2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求 
3.1本次招标要求

3.1.1投标人具备以下资质：

3.1.1.1本次招标要求投标人具备：建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

3.1.1.2投标人需具备以下①、②业绩条件或者投标人具备以下③业绩条件：

①投标人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过5万平方米及以上的公共建筑项目监理业绩；

②投标人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过5万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程造价咨询（或跟踪审计）的。

③投标人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过5万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程咨询业绩（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、造价咨询服务内容）。

【注：①“公共建筑”定义以<公共建筑节能设计标准>（GB50189-2015）中的定义为准，公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流，下同。

上述业绩证明需提供竣工验收证明材料（包括：竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表）、中标通知书、业绩合同原件的复印件加盖投标单位公章，日期、规模以竣工验收资料为准。
3.1.2拟派项目总负责人、分项负责人资格要求：

①项目总负责人要求：具有高级工程师技术职称（建筑工程专业）的；

②造价咨询负责人要求：具有注册造价工程师资格（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）；

③监理负责人（即：总监理工程师）要求：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，须提供有效证明文件，并无在监工程。在监工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过竣工验收或合同解除之日。
拟派上述人员须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年9月至2022年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年9月至2022年11月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

说明：1、全过程工程咨询项目总负责人不能兼任项目监理负责人、项目造价咨询负责人；项目管理负责人须由项目总负责人兼任。

2、联合体投标的总项目负责人需由联合体牵头人委派。

3.2主要设备、材料要求：   /   。
3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。（联合体投标的则联合体双方均需满足）。

3.3.2浙江省外企业须经浙江省住建厅备案或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）（联合体投标的则联合体各方均需满足）。
3.3.3投标人、项目总负责人、分项负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则联合体双方均需满足）。

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标②联合体任意一方具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质皆可；③联合体组成单位不得超过两家。④资格业绩联合体成员任何一方均可提供。

3.5 各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1 请于2022年   月   日 8:30 时至2022年   月   日 17:00时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。联合体投标的上述内容只要求牵头人。
4.2 招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金18万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年   月   日17:00时前缴纳(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。缴纳方式为：

（1） 投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799037148；

账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000285；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围；
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，本工程不采用电子投标和辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年   月   日09:30时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。

6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

6.6项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 

招标人：绍兴文理学院附属医院        招标代理机构：浙江益诚工程咨询有限公司
地  址：绍兴市越城区中兴南路999号         地 址：绍兴市越城区朝皇路正大综合楼503
联系人：     骆工                         联 系 人：  金超、陈飞    
电  话：   0575-85223817                  电    话：0575-88246996/18358577580  
招 标 人（盖章）：绍兴文理学院附属医院
代理机构（盖章）：浙江益诚工程咨询有限公司
2022年   月   日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：

2022年    月    日                          2022年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期全过程工程咨询项目

	2
	建设地点
	绍兴市越城区

	3
	建设规模
	总用地面积约 5.33 万平方米，规划总建筑面积约 13.93 万平方米，其中 A 地块建筑面积 13.15 万平方米（地下建筑面积 2.92 万平方米，地上 10.23 万平方米），B 地块建筑面积 0.78 万平方米，工程费用约 101513 万元，建设床位 1100 张（其中 A 地块床位 1000张，B 地块 100 张）。

	4
	建设资金来源
	财政资金

	5
	招标估算价
	招标估算价：990.845万元（包含项目管理费、监理费、全过程跟踪审计费，其中监理费825.829万元、全过程跟踪审计费165.016万元，项目管理费已综合考虑在监理费及全过程跟踪审计费中，不另行计取）。

	6
	质量标准
	合格

	7
	招标范围
	本项目为项目管理、监理、跟踪审计等全过程工程咨询服务。主要内容如下：

（1）项目管理：（招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容）

①协助建设单位进行项目前期策划、经济分析、投资确定；

②协助办理有关手续（包含土地征用、规划许可、质安监手续、施工许可、档案归档、竣工备案等）；

③综合协调管理服务（对项目建设实施计划管理、项目相关利益方协调、工程资料实施规范管理等）；

④设计管理服务协助设计管理（协助建设单位提出工程设计要求、进行工程设计优化、方案比选等）；

⑤现场管理；

⑥协助建设单位签订合同并监督实施；

⑦项目全过程施工管理直至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等。

（2）工程监理：

①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全进行监督和控制；

②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；

③签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单；

④签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作；

⑤实施对建设工程质量检测活动的监督管理，包括对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测；

⑥工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与业主组织的竣工验收；

⑦定期召开监理例会，按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况；

⑧审定施工承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图；

⑨承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提出审核建议书；

⑩业主要求其它事项。

（3）全过程跟踪审计：

①清单及标底审核；

②配合业主审核、财政审查；

③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

④参与造价控制有关的工程会议；

⑤负责对施工承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提供当月(期)付款建议书；

⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供审核建议书；

⑦审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；

⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制，并提供审核意见书；

⑪跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；
⑫管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；
⑬工程结算（一审）；负责与财政委托的审计单位（二审单位）核对，并根据二审意见出具最终工程结算报告。
⑭管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；
⑮其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。
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	服务期限
	自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满结束。本项目施工分标段组织实施，缺陷责任期按最后竣工验收标段起算。
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	投标人资质等级要求
	具备以下资质：

1、本次招标要求投标人具备：建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

2、投标人需具备以下①、②业绩条件或者投标人具备以下③业绩条件：

①投标人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过5万平方米及以上的公共建筑项目监理业绩；

②投标人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过5万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程造价咨询（或跟踪审计）的。

③投标人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过5万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程咨询业绩（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、造价咨询服务内容）。

【注：①“公共建筑”定义以<公共建筑节能设计标准>（GB50189-2015）中的定义为准，公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流，下同。

上述业绩证明需提供竣工验收证明材料（包括：竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表）、中标通知书、业绩合同原件的复印件加盖投标单位公章，日期、规模以竣工验收资料为准。
本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标②联合体任意一方具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质皆可；③联合体组成单位不得超过两家。④资格业绩联合体成员任何一方均可提供。
其他要求：

1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。（联合体投标的则联合体双方均需满足）。
2、浙江省外企业须经浙江省住建厅备案或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）（联合体投标的则联合体各方均需满足）。
3、投标人、项目总负责人、分项项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则联合体双方均需满足）。
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	拟派总项目负责人、造价咨询负责人、监理负责人资格要求
	①项目总负责人要求：具有高级工程师及以上技术职称（建筑工程专业）。

②造价咨询负责人要求：具有注册造价工程师资格（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同），须提供有效证明文件。

③监理负责人（即：总监理工程师）要求：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，须提供有效证明文件，并无在监工程。（在监工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过竣工验收或合同解除之日。）

拟派上述人员须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年9月至2022年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年9月至2022年11月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

说明：1、全过程工程咨询项目总负责人不能兼任项目监理负责人、项目造价咨询负责人;项目管理负责人须由项目总负责人兼任。

2、联合体投标的总项目负责人需由联合体牵头人委派。
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	服务费计算
	本项目工程咨询服务费由项目管理费、监理费、全过程跟踪审计费组成。具体收费标准如下:

（1）项目管理费用综合考虑在监理费及全过程跟踪审计费中。
（2）监理费计费额为项目各部分工程累计施工中标价，并参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）中的工程监理费收费标准的70%计算确定，即监理费收费为：参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）中的工程监理费收费标准×文件规定基数×70%；
本工程专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数1.0。
（3）全过程跟踪审计收费：（浙价服【2009】84号文件收费标准中“施工阶段全过程工程造价控制收费标准”）×65%×50%计算确定，计费额暂按工程费用计取，结算时按照各标段累计中标价之和计算确定，竣工结算审计（一审）审核基本费不再单独计取。
（4）本项目总费用（含项目管理费）=（监理费+全过程跟踪审计费）*（1+中标浮动率）。
注：①竣工结算审计（一审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准（超过5%以外的核减额、核增额*5%）*65% *（1+中标浮动率），由施工单位承担。
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	投标报价方式
	本项目设基准价，采用浮动率形式报价，以%为单位，设基准价，招标人设定最高浮动率为0%，Xi高于0%的作无效标处理。
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	投标有效期
	为：60日历天（从投标截止之日算起）
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	投标保证金
	计人民币  18 万元整

	15
	招标人书面澄清时间
	时间：2022年     月     日
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	投标人书面提问截止时间
	时间：2022年     月     日    时    分

地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室
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	招标人书面答疑时间
	时间：2022年     月     日
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	投标文件份数
	1、资格审查资料：1份正本，6份副本；

2、技术标：1份正本，6份副本；

3、商务标：1份正本，6份副本。
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	投标文件提交地点及截止时间
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

时间：2022年    月    日     时     分
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	开标时间及地点
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

开始时间：2022年    月    日    时    分
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	开标会议要求
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用邮寄投标文件递交的，须在邮寄外包装最外层注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。
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	投标人代表出席开标会（联合体投标的指联合体牵头人）

	
	1、 公开招标项目

项目建安估算价在3000万元以下的项目，投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人应参加开标。

项目建安估算价在3000万元以上的项目，企业注册地在绍兴市行政区域范围外的投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人应参加开标，投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人因故无法准时出席开标的，可在投标截止时间前到绍兴市区公证机构现场公证签署具体投标项目的授权委托书。项目负责人应同时参加开标。
项目建安估算价在1亿元以上的项目，企业注册地在绍兴市行政区域范围外的投标人，必须由投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人亲自参加开标。项目负责人应同时参加开标。

投标人的法定代表人、企业负责人、技术负责人应与市公共资源交易中心会员登记中企业资质证书的内容一致，否则视为自愿放弃投标。
绍兴市行政区域范围内企业可直接委托法定代表授权委托人及项目负责人参加开标。

2、 邀请招标项目

投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人应参加开标。

3、投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人或授权委托人及项目负责人均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
4、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

5、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
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	中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期为3个工作日。公示期间招标人可对中标候选人的人员证书及业绩原件进行核查。
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	招标人补充的其他内容

	
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。
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	评标委员会推荐中标侯选人数量1名
	

	26
	评标委员会推荐的中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中重新评标：商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率；技术标保留原分值，重新定标。
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	本项目招标评标采用 综合评估法 方式评标。

进入评标入围投标单位数量：通过资格审查合格的投标人，全部投标人均入围；
中标方式：总得分最高者为中标候选人。若最高的最终得分有两个及以上时，则技术标得分较高者排名在前；若技术标得分也相同，则投标报价较低者排名在前；若综合得分、技术标得分及投标报价均相同，则由抽签确定排名（先抽中的排名在先，再抽中的排名在后）。

	28
	评标委员会构成： 7 人，其中招标人代表  人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家   人；评标专家确定方式：按规定。
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	关于盖章：

若联合体投标的，投标文件中除联合体协议书需联合体双方签字盖章外，其余部分由联合体牵头单位签字盖章即可。
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	履约担保：

履约担保的金额：合同价款的2%
履约担保形式：银行转账或银行保函或专业担保公司担保或保险公司保险等的形式。
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	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱844233671@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；

4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。

（二）投标单位资格要求

1.1投标人应具备资格：详见前附表要求。

1.2项目总负责人、造价咨询负责人、项目总监、项目管理负责人资质等级要求：详见前附表要求。

1.3投标人不得存在下列情形之一，否则其投标作无效处理。
1.3.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3.2与本标段的其他投标人相互存在控股、管理关系的；
1.3.3与本标段的其他投标人具有同一单位负责人的；
1.3.4被责令停业的；
1.3.5被暂停或取消投标资格的；
1.3.6财产被接管或冻结的。

（三）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及 / 文件，采用公开的方式，择优选定中标人。

（四）招标范围及工作任务

招标范围：本项目为项目管理、监理、跟踪审计等全过程工程咨询服务。主要内容如下：

（1）项目管理：（招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容）

①协助建设单位进行项目前期策划、经济分析、投资确定；

②协助办理有关手续（包含土地征用、规划许可、质安监手续、施工许可、档案归档、竣工备案等）；

③综合协调管理服务（对项目建设实施计划管理、项目相关利益方协调、工程资料实施规范管理等）；

④设计管理服务协助设计管理（协助建设单位提出工程设计要求、进行工程设计优化、方案比选等）；

⑤现场管理；

⑥协助建设单位签订合同并监督实施；

⑦项目全过程施工管理直至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等。

（2）工程监理：

①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全进行监督和控制；

②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；

③签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单；

④签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作；

⑤实施对建设工程质量检测活动的监督管理，包括对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测；

⑥工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与业主组织的竣工验收；

⑦定期召开监理例会，按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况；

⑧审定施工承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图；

⑨承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提出审核建议书；

⑩业主要求其它事项。

（3）全过程跟踪审计：

①清单及标底审核；

②配合业主审核、财政审查；

③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

④参与造价控制有关的工程会议；

⑤负责对施工承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提供当月(期)付款建议书；

⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供审核建议书；

⑦审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；

⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制，并提供审核意见书；

⑪跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；
⑫管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；
⑬工程结算（一审）；负责与财政委托的审计单位（二审单位）核对，并根据二审意见出具最终工程结算报告。
⑭管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；
⑮其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。
（五）投标费用

投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

本招标文件收取工本费 / 元/份。

（六）投标保证金
1.1投标人应按招标公告中规定的金额、形式、时间提交投标保证金，作为其是否响应招标文件的实质性内容。
1.2 投标保证金形式：见招标公告。

1.3 投标保证金的提交

1.3.1联合体投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。
1.4投标保证金的退还时间
1.4.1中标人的投标保证金将在合同签订后5日内退还。

1.4.2未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内予以退还。

1.5若投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：

1.5.1投标人未经招标人的同意而放弃投标的；

1.5.2投标人在规定投标有效期内撤销或修改其已生效的投标文件；

1.5.3 中标人未能在规定期限内向招标人提交合同履约担保或与招标人签署本项目合同；

1.5.4投标人在投标过程中有串标、弄虚作假等以不正当手段谋取中标的（鉴于投标人的行为已影响中标结果，因此，若发生时除没收投标保证金的同时，原中标无效，投标人并应依法承担相应的法律责任）。

1.5.5其他不正当的投标行为。

1.5.6企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

（七）踏勘现场

1.1投标人如有需要应自行组织踏勘现场，招标人不另行组织。

1.2投标人踏勘现场所产生的费用自理。

1.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的任何判断和决策负责。

1.4经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场， 但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险。
二、招标文件

（一）招标文件的组成

招标文件由投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

（二）招标文件的修改

1.1在投标截止日期15日前，招标（代理）单位可能会以补充招标文件的方式修改招标文件，作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
1.2当发出招标补充文件的时间距离投标截止时间过短时，招标人将适当延迟投标截止时间，以确保投标人在编制投标文件时有充足的时间对招标补充文件的内容进行理解。具体时间在招标补充文件中予以明确。
（三）招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价

（一）投标报价

1、本工程报价以投标须知前附表载明的方式进行编制。

2、本工程报价取费参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）、财政部「基本建设项目建设成本管理规定」财建「2016」504号、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84号）之规定。

3、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现除阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

（二）投标货币

投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
投标单位的投标文件应包括资格审查资料、技术标和商务标。（联合体投标的，第五章附表件格式中，除有特殊说明外，其余表格只需联合体牵头人签字盖章即可）
1、资格审查文件包括但不限于下列内容：

（1）封面（详见第五章投标文件格式）；

（2）法定代表人身份证明书（详见第五章投标文件格式）；
（3）投标文件签署授权委托书（如有，详见第五章投标文件格式）；

（4）投标承诺书（详见第五章投标文件格式）；
（5）联合体投标协议书（如有，详见第五章投标文件格式）；
（6）投标人基本情况表（详见第五章投标文件格式）；

（7）企业营业执照复印件；
（8）资质证书复印件；

（9）项目总负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；

（10）造价咨询负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（11）总监理工程师简历表（详见第五章投标文件格式）；

（12）项目总负责人职称证书，造价咨询负责人、总监理工程师执业证书复印件；
（13）省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料复印件(省内企业不作要求)；

（14）拟派项目总负责人、分项负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2022年9月至2022年11月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章（非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若上述人员为事业编制的，须提供缴费期限包含 2022年9月至2022年11月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）；
（15）无犯罪承诺书（承诺企业、项目总负责人及分项负责人近 5年无行贿犯罪记录，格式自拟；（联合体投标的则联合体各方均需盖章）。 
（16）拟投入本项目人员情况一览表（详见第五章投标文件格式）
（17）其他资料：总监理工程师无在监承诺书格式自拟、符合业绩要求的业绩证明材料。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
2、技术标包括但不限于下列内容：

（1）封面（详见第五章投标文件格式）；

（2）拟投入本项目人员情况一览表（详见第五章投标文件格式）；
（3）投标人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（4）投标人获奖工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（5）项目总负责人（或分项负责人）工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（6）总体方案（格式自拟）；

（7）监理服务方案（格式自拟）；
（8）全过程咨询服务方案（格式自拟）；

（9）项目管理服务方案（格式自拟）；
（10）由投标人根据评标办法中技术标评审的有关要求编制，所涉及资料的复印件均需编入技术标文件中。
3、商务标包括下列内容：
（1）封面（详见第五章投标文件格式）；
（2）投标函（详见第五章投标文件格式）；

（3）投标人认为必要的其它说明。

（二）投标文件格式要求

投标单位应使用招标文件提供的附有格式，表格可以按同样格式扩展。投标文件若有格式上改变，但不得改变其实质性内容。
（三）投标文件的份数、签署和包装

1、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本合并密封包装，书面投标文件的资格审查文件、技术标和商务标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标单位的名称等内容。

2、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位或招标代理单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标单位的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
4、投标文件（包括商务标、技术标或资格审查文件）的封面及有投标人的落款处应加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。若招标文件规定为暗标形式的技术标则不得出现公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

（四）投标报价和收费依据
投标报价书写规范说明：
①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现除阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
本项目设基准价，采用浮动率形式报价，以%为单位，设基准价，招标人设定最高浮动率为0%，Xi高于0%的作无效标处理。具体收费标准如下：

（1）项目管理费用综合考虑在监理费及全过程跟踪审计费中。

（2）监理费计费额为项目各部分工程累计施工中标价，并参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）中的工程监理费收费标准的70%计算确定，即监理费收费为：参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）中的工程监理费收费标准×文件规定基数×70%，本工程专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数1.0。按97428.4万元为基准，监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1.0；高程调整系数取1.0。1004.6+(1205.6-1004.6)/(100000-80000)*(97428.4-80000)×1×1×1×70%=825.829万元
（3）全过程跟踪审计收费：（浙价服【2009】84号文件收费标准中“施工阶段全过程工程造价控制收费标准”）×65%×50%计算确定，结算时按照各标段累计中标价之和计算确定，竣工结算审计（一审）审核基本费不再单独计取。全过程跟踪审计服务费计算:按97428.4万元为基准，(100*1.2%+400*1.1%+500*1%+1000*0.9%+3000*0.7%+5000*0.6%+87428.4*0.5%)*65%*50%=165.016万元
（4）本项目总费用（含项目管理费）=（监理费+全过程跟踪审计费）*（1+中标浮动率）。

注：①竣工结算审计（一审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准（超过5%以外的核减额、核增额*5%）*65%*（1+中标浮动率），由施工单位承担。

附表1：造价咨询项目及收费费率。
费率：‰
	序号
	咨询项目
	收费基数
	分档累进计费标准

	
	
	
	100万元以内
	101-500万元
	501—1000万元
	1001—2000万元
	2001—5000万元
	5001-
10000万元
	10000万元以上

	1
	投资估算编制或审核
	估算价
	1.3
	1.1
	0.9
	0.7
	0.6
	0.5
	0.4

	2
	设计概算编制或审核
	概算价
	1.7
	1.5
	1.3
	1.1
	1.0
	0.9
	0.8

	3
	清单
计价
法
	工程量清单单独编制或审核
	建安工程造价
	2.9
	2.7
	2.5
	2.3
	2.1
	1.9
	1.7

	4
	
	投标报价编制
	建安工程造价
	1.4
	1.2
	1.0
	0.8
	0.6
	0.5
	0.4

	5
	
	工程量清单
及预算、招标控制价的编制或审核
	建安工程造价
	3.6
	3.3
	3.0
	2.7
	2.4
	2.1
	1.8

	6
	定额计价法
	预算、招标
控制价、投标报价的编制
或审核
	建安工程造价
	3.0
	2.5
	2.3
	2.1
	1.9
	1.7
	1.5

	7
	工程结算编制
	建安工程造价
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1.0
	0.70

	8
	工程结算审核
	基本收费
	送审工程造价
	2.8
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1.0

	
	
	追加费用
	超过5%以外的核减额、核增额
	5%

	9
	竣工决算编制或审核
	建设项目总费用
	2.0
	1.6
	1.2
	0.8
	0.5
	0.3
	0.1

	10
	施工阶段全过程工程造价控制
	建安工程造价
	12
	11
	10
	9
	7
	6
	5


按分档累进结算，并按招标文件的约定调整投标基准价
附表2：施工监理收费基价表：
	费用项目
	收费基数

（万元）
	工程费用

（万元）
	参考依据
	备注

	工程监理费
	13.2
	500
	
	注：1.工程复杂系数达到Ⅲ级或者有特别注明的工程可在此费用基础上乘以复杂系数1.15-1.25。

2.实行施工阶段全过程造价咨询的项目，相应工程监理费乘以系数0.92。

3.监理Ⅲ工程复杂系数参考表2-2.

4.具体收费标准可根据工程费用在相对应的区间内用插入法计算。

	
	24.1
	1000
	
	

	
	62.5
	3000
	
	

	
	96.6
	5000
	
	

	
	144.8
	8000
	
	

	
	174.9
	10000
	
	

	
	314.7
	20000
	
	

	
	566.6
	40000
	
	

	
	793.1
	60000
	
	

	
	1004.6
	80000
	
	

	
	1205.6
	100000
	
	

	
	2170.0
	200000
	
	

	
	3906.1
	400000
	
	

	
	5468.5
	600000
	
	

	
	6926.7
	800000
	
	

	
	8312.1
	1000000
	
	


五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。

2、资格审查资料、资信标、技术标和商务标应采取分装密封。

3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明 “正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
5、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的法人章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

6、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人或招标代理单位的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标人的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
7、由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

8、以联合体方式投标的投标人，其委托代理人由联合体牵头人签署授权委托书进行授权，否则，该授权委托书无效。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表。

2、本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交。

3、开标会议在招投标监管机构的监督下，由招标人或招标代理机构组织并主持，并邀请相关人员参加。

（二）开标顺序依次为：先开资格审查文件，再开启资格审查合格单位的技术标，技术标评审结束后最后开商务标，然后进行商务标评审并汇总。

（三）投标文件有下列情形之一的，作无效标处理，不予评审：
1、投标文件文本未按招标文件规定标志、密封的；

2、投标文件的资格审查文件、技术标和商务标未按本招标文件第二章投标须知的规定分别密封在不同的包封中的；

3、未按招标文件规定加盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；

4、未按本招标文件规定格式填写、内容不全或模糊不清的；

5、投标文件擅自改变招标文件提供的内容或格式，致使招标文件的原意发生改变而影响评审的。

6、投标截止时间后送达的投标文件；

7、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效；

8、投标文件中有两个或两个以上不同的报价，未声明哪一个有效；

9、投标单位未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

10、投标文件中有涂改、行间插字或删除的内容未盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的。

11、投标单位未按招标文件要求提交投标文件的。
12、投标报价超过浮动率上限的。

13、不符合招标文件规定的其它实质性要求。

（四）唱标和记录

唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。

（五）评标入围办法：全部入围。
七、评    标

（一）评标组织

招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，服务方案先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书资格审查文件、技术标和商务标进行全面评审计分。

2、分值分配：（1）技术标48分；（2）商务标30分；

3、评分细则如下：

（1）技术分（48分）

	评审项目
	评分因素
	评分标准

	技术

部分

（44分）
	全过程工程咨询服务团队（16分）
	项目总负责人（3分）
	具有国家注册咨询工程师的得1分；

具有一级注册造价工程师（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）的得1分；

具有国家注册监理工程师，且无在监工程的得1分；在监工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过竣工验收或合同解除之日。
本项最高得3分。

注：投标文件中提供注册证书、职称证书原件（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分。

	
	
	人员（除项目总负责人以外）的配置（13分）
	1、拟派监理负责人同时具有高级工程师技术职称的得1.5分；最高得1.5分；

2、拟派造价负责人同时具有高级工程师技术职称的得1.5分；最高得1.5分；
拟派项目团队中：

（1）全过程工程咨询团队中监理项目组人员（监理负责人除外）中：根据专业监理工程师具有注册监理工程师资格、高级工程师技术职称的人员配置情况，在满足招标文件基本配置要求的基础上，由专家横向比较打分；优得2.6-4.0分，良得1.5-2.5分，一般得1.0-1.4分。

（2）全过程工程咨询团队人员中造价咨询项目组人员（造价咨询负责人除外）中：根据具有二级及以上注册造价工程师（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）、高级工程师技术职称的人员配置情况，在满足招标文件基本配置要求的基础上，由专家横向比较打分；优得2.3-3.0分，良得1.5-2.2分，一般得0.8-1.4分。

（3）全过程工程咨询团队人员中项目管理组人员在满足招标文件基本配置要求的基础上，由专家横向比较打分；优得2.3-3.0分，良得1.5-2.2分，一般得0.8-1.4分。

注：①投标文件中人员资格需提供职称证书、资格证书等。（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分；

②以上人员不得兼任，不得重复加分。

	
	全过程工程咨询服务实施方案评分标准（28分）
	全过程工程咨询服务总纲（方案）

（8分）
	编制要求：根据项目需要设定
优：全过程工程咨询服务总纲（方案）内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得6-8分；
良：全过程工程咨询服务总纲（方案）齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得4-5.9分；
一般：全过程工程咨询服务总纲（方案）内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 2-3.9分；
无全过程工程咨询服务总纲（方案），得0分。

	
	
	工程监理

工作方案

（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目监理大纲内容是否齐全、结构完整、重点突出、符合规范等情况；以及质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、安全控制方案、合同与信息管理方案、工程建设相关方的关系协调方案针对性强、要点明确、措施得当等情况，由专家横向比较打分；总分 8 分。优：6-8分，良：4-5.9分，一般： 2-3.9分，无：0 分。

	
	
	造价咨询工作方案（4分）
	根据投标单位针对本项目造价咨询（全过程跟踪审计）整体方案、造价咨询主要工作内容、造价咨询团队的组成、造价咨询工作流程、造价咨询文件管理与编制要求等情况，由专家横向比较打分；总分 4分。优：3.1-4.0 分，良：2.1-3.0 分，一般：1.0-2.0 分，无：0 分。

	
	
	项目管理工作方案（包括设计管理）（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目策划管理、报批、合同管理、投资管理、招标采购管理、参建单位管理、验收管理以及质量、投资、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调等情况，由专家横向比较打分；总分 4分。优：3.1-4.0 分，良：2.1-3.0 分，一般：1.0-2.0 分，无：0 分。
根据投标单位针对本项目设计管理服务整体方案，配合设计单位提供初步设计及施工图设计、地质勘察、智能化设计等专项设计、组织方案设计评审等管理工作，由专家横向比较打分；总分 4分。优：3.1-4.0 分，良：2.1-3.0 分，一般：1.0-2.0 分，无：0 分。

	资信

部分

（4分）
	企业业绩（1分）
	投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过单个合同7万平方米及以上的公共建筑类全过程工程咨询业绩的（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、项目管理、造价咨询中的两项及以上服务内容，其中工程监理为必须项）或自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过单个合同7万平方米及以上的公共建筑类工程监理业绩的，得1分；
注：①投标文件中提供中标通知书、合同（至少包含关键信息页）、竣工验收证明材料的复印件加盖投标单位公章，否则不得分。日期、规模以竣工验收资料为准。
②本项最多计取1个项目，最高得1分。

	
	企业荣誉（1分）
	投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2017年7月1日以来（以获奖证书或文件上的时间为准）完成过的公共建筑类全过程工程咨询项目（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、项目管理、造价咨询中的两项及以上服务内容，其中工程监理为必须项）或自2017年7月1日以来（以获奖证书或文件上的时间为准）完成过的公共建筑类工程监理项目获得省级奖项的，得0.5分，获得国家级奖项的，得1分。
注：①投标文件中提供合同和获奖证书（或获奖文件）原件的复印件加盖投标单位公章。
②省级奖项指：省级优质工程奖（如“钱江杯”等）；国家奖项指：鲁班奖或国家优质工程奖或詹天佑奖；
③本项最多计取一个奖项，最高得1分。

	
	投标项目总负责人业绩（1分）
	拟派项目总负责人自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准），以项目负责人身份完成过单个合同7万平方米及以上的公共建筑类全过程工程咨询业绩的（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、项目管理、造价咨询中的两项及以上服务内容，其中工程监理为必须项）或自2017年7月1日以来（以竣工验收时间为准），以项目负责人身份完成过单个合同7万平方米及以上的公共建筑类工程监理业绩的，得1分。
注：①投标文件中提供中标通知书、合同（至少包含关键信息页）、竣工验收证明材料的复印件加盖投标单位公章，否则不得分。日期、规模以竣工验收资料为准；
②本项最多计取1个项目，最高得1分。

	
	投标项目总负责人荣誉（1分）
	拟派项目总负责人自2017年7月1日以来（以获奖证书或文件上的时间为准），以项目负责人身份完成过的公共建筑类全过程工程咨询项目（全过程工程咨询合同服务内容中至少包含工程监理、项目管理、造价咨询中的两项及以上服务内容，其中工程监理为必须项）或自2017年7月1日以来（以获奖证书或文件上的时间为准），以项目负责人身份完成过的公共建筑类监理项目获得省级奖项的，得0.5分，获得国家级奖项的，得1分。
注：①投标文件中提供合同和获奖证书（或获奖文件）原件的复印件加盖投标单位公章。
②省级奖项指：省级优质工程奖（如“钱江杯”等）；国家奖项指：鲁班奖或国家优质工程奖或詹天佑奖；
③本项最多计取一个奖项，最高得1分。


注： 1、全过程工程咨询项目总负责人不能兼任项目监理负责人、项目造价咨询负责人；项目管理负责人须由项目总负责人兼任。

2、联合体投标的总项目负责人需由联合体牵头人委派。

3.拟派本项目的所有人员必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2022年9月至2022年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年9月至2022年11月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。联合体投标的，监理负责人必须为监理企业在职职工，造价咨询负责人必须为咨询企业在职职工，其余项目组成员必须为联合体任一一方企业的在职职工。    

4.如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

5.同一业绩可重复计分（门槛业绩除外）。

（2）商务分(30分)

1.本项目招标人确定的基准价为990.845万元作为基数（具体收费标准详见本招标文件合同主要协议条款），进行浮动率报价，设为Xi（Xi最多保留小数点后两位），招标人设定浮动率上限为0%，Xi高于0%的作无效标处理。

2.在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在-10%～0%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）各随机抽取两个浮动率，其算术平均值作为基准浮动率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分＝30；

当Xi＞Y时，得分＝30―（Xi―Y）×100×4；

当Xi＜Y时，得分＝30―（Y―Xi）×100×2。

3.浮动率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4.计算投标人最终得分（满分为80分）

投标人最终得分=技术标得分+商务标得分（计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。

5.本办法由招标人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，遵循少数服从多数的原则。

（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式：评标委员会将推荐最终得分最高的投标人为本项目的中标候选人；若最高的最终得分有两个及以上时，则技术标得分较高者排名在前；若技术标得分也相同，则投标报价较低者排名在前；若综合得分、技术标得分及投标报价均相同，则由抽签确定排名（先抽中的排名在先，再抽中的排名在后）。
九、授予合同

（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

（二）履约担保

1、中标人应按投标人须知前附表规定金额、担保形式向招标人提交履约担保。

2、若中标人不能按前附表规定提交履约担保，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（三）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并送相关管理部门备案。

十、重新招标和不再招标

（一）重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的；

（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。

（二）不再招标及继续评审
重新招标后投标人仍少于3个或者经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标；重新招标后如评标委员会认为评审后有效投标人少于3个但仍具有竞争性的，可以继续评审。
十一、纪律和监督

（一）对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（五）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 合同主要协议条款
第一部分 协议书

项目委托人：                            
全过程承包人：                          
经招标，委托人将绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期全过程工程咨询工作委托（全过程承包人）实施，考虑到全过程承包人所拥有的相关资质、技术力量及管理经验，根据《中华人民共和国民法典》等有关文件精神，经各方友好协商，就该项目全过程工程咨询事宜达成如下一致意见。

一、项目概况：

项目名称：绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期全过程工程咨询
工程投资：工程费用约 101513 万元
建设地点：绍兴市越城区
建设规模：总用地面积约 5.33 万平方米，规划总建筑面积约 13.93 万平方米，其中 A 地块建筑面积 13.15 万平方米（地下建筑面积 2.92 万平方米，地上 10.23 万平方米），B 地块建筑面积 0.78 万平方米，工程费用约 101513 万元，建设床位 1100 张（其中 A 地块床位 1000张，B 地块 100 张）。
资金来源：财政资金
服务期限：自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满结束。本项目施工分标段组织实施，缺陷责任期按最后竣工验收标段起算。
二、项目服务范围和内容：
本项目为项目管理、监理、跟踪审计等全过程工程咨询服务。主要内容如下：

（1）项目管理：（招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容）

①协助建设单位进行项目前期策划、经济分析、投资确定；

②协助办理有关手续（包含土地征用、规划许可、质安监手续、施工许可、档案归档、竣工备案等）；

③综合协调管理服务（对项目建设实施计划管理、项目相关利益方协调、工程资料实施规范管理等）；

④设计管理服务协助设计管理（协助建设单位提出工程设计要求、进行工程设计优化、方案比选等）；

⑤现场管理；

⑥协助建设单位签订合同并监督实施；

⑦项目全过程施工管理直至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等。

（2）工程监理：

①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全进行监督和控制；

②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；

③签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单；

④签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作；

⑤实施对建设工程质量检测活动的监督管理，包括对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测；

⑥工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与业主组织的竣工验收；

⑦定期召开监理例会，按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况；

⑧审定施工承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图；

⑨承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提出审核建议书；

⑩业主要求其它事项。

（3）全过程跟踪审计：

①A、B地块清单及标底审核；

②配合业主审核、财政审查；

③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

④参与造价控制有关的工程会议；

⑤负责对施工承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提供当月(期)付款建议书；

⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供审核建议书；

⑦审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；

⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制，并提供审核意见书；

⑪跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；
⑫管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；
⑬工程结算（一审）；负责与财政委托的审计单位（二审单位）核对，并根据二审意见出具最终工程结算报告。
⑭管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；
⑮其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。

三、项目服务目标：

质量目标：合格。
四、项目报酬：

（一）合同价确定：

按招标文件约定的服务费收费标准和中标浮动率结算，合同价暂按中标价确定，即招标估算价×（1+中标浮动率）。

（二）结算价确定：

（1）项目管理费用综合考虑在监理费及全过程跟踪审计费中。

（2）监理费计费额为项目各部分工程累计施工中标价，并参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）中的工程监理费收费标准的70%计算确定，即监理费收费为：参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）中的工程监理费收费标准×文件规定基数×70%；

本工程专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数1.0。

（3）全过程跟踪审计收费：（浙价服【2009】84号文件收费标准中“施工阶段全过程工程造价控制收费标准”）×65%×50%计算确定，计费额暂按工程费用计取，结算时按照各标段累计中标价之和计算确定，竣工结算审计（一审）审核基本费不再单独计取。全过程跟踪审计费中已包含A、B地块的标底审核费。
（4）本项目总费用（含项目管理费）=（监理费+全过程跟踪审计费）*（1+中标浮动率）。

注：①竣工结算审计（一审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准（超过5%以外的核减额、核增额*5%）*65%*（1+中标浮动率），由施工单位承担。

五、本合同由以下文件组成：

1、协议书
2、中标通知书

3、招投标文件及其附件

4、合同条款
5、标准、规范及有关技术文件

6、初步设计文件及其审查批复文件

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

六、项目委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为全过程承包人提供项目建设的必要条件。

七、全过程承包人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照规定的工作范围和内容，承担全过程工程咨询任务。

八、本合同一式     份，具有同等法律效力，三方各执    份。
项目委托人：（签章）                              全过程承包人：（签章）      

法定代表人：（签章）                              法定代表人：（签章）  
（或授权代理人）：（签章）                       （或授权代理人）：（签章）

地址：                                            地址：

开户行：                                          开户行：

账号：                                            账号：           

邮编：                                            邮编： 

电话：                                            电话：
本合同签订于     年  月  日

第二部分 合同条款
第一章  词语定义、适用法律法规、语言

第一条  下列词语除附加条款另有约定外，赋予定义如下：

（1）“项目”是指委托人委托实施管理的项目。

（2）“委托人”是指委托全过程工程咨询业务的项目投资人及其合法继承人。
（3）“全过程承包人/单位/机构”是指承担全过程工程咨询业务和全过程工程咨询责任的一方及其合法继承人。

（4）“建设管理”是指全过程承包人受委托人委托，根据全过程工程咨询合同约定，在项目实施阶段，对项目规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量、安全、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制，并承担相应管理责任活动。

（5）“全过程工程咨询部”是指由全过程承包人组建实施具体全过程工程咨询工作的机构。

（6）“项目负责人”是指经委托人同意，由全过程承包人任命的全面履行本合同的负责人。

（7）“正常工作”是指双方在合同中约定委托的全过程工程咨询工作。

（8）“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外，由委托人另行补充协议增加委托全过程承包人的工作内容或由于委托人项目决策或不可抗力等原因使得项目停、缓建及延误，因增加工作量或持续时间而增加全过程承包人的工作。

（9）“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。如非特别说明“日（天）”均指自然日。

（10）“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（11）“专项咨询服务”是指项目建议书编制、可行性研究、工程评价（评估）、工程造价咨询等专业化咨询服务。

（12）“承包人”是指具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
第二条  合同适用的法律：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号）、《绍兴市全过程工程咨询管理试行办法》等。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

第二章  全过程承包人义务

第四条 全过程承包人应按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供全过程工程咨询服务。全过程承包人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
全过程工程咨询具体工作范围包括以下内容：本项目的项目管理、监理、跟踪审计等全过程工程咨询服务
（1）项目管理：（招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容）

①协助建设单位进行项目前期策划、经济分析、投资确定；

②协助办理有关手续（包含土地征用、规划许可、质安监手续、施工许可、档案归档、竣工备案等）；

③综合协调管理服务（对项目建设实施计划管理、项目相关利益方协调、工程资料实施规范管理等）；

④设计管理服务协助设计管理（协助建设单位提出工程设计要求、进行工程设计优化、方案比选等）；

⑤现场管理；

⑥协助建设单位签订合同并监督实施；

⑦项目全过程施工管理直至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等。

（2）工程监理：

①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全进行监督和控制；

②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；

③签发经设计单位认可并经业主审定同意的变更联系单；

④签发工程材料、设备质量文件、审核并签收施工单位报交的施工技术文件,对隐蔽工程验收、材料试验、进度报表等有关资料进行复核检查，无误后签发回施工单位，检查督促安全工作；

⑤实施对建设工程质量检测活动的监督管理，包括对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测；

⑥工程完工初验后（含中间交接）签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与业主组织的竣工验收；

⑦定期召开监理例会，按业主要求定期向业主汇报工程实际进度与质量情况；

⑧审定施工承包单位移交的工程，建立技术档案和竣工图；

⑨承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提出审核建议书；

⑩业主要求其它事项。

（3）全过程跟踪审计：

①清单及标底审核；

②配合业主审核、财政审查；

③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

④参与造价控制有关的工程会议；

⑤负责对施工承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提供当月(期)付款建议书；

⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供审核建议书；

⑦审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；

⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制，并提供审核意见书；

⑪跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；
⑫管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；
⑬工程结算（一审）；负责与财政委托的审计单位（二审单位）核对，并根据二审意见出具最终工程结算报告。
⑭管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；
⑮其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。
第五条  在合同签订后10日内，全过程承包人须向委托人提供履约担保，金额为 中标合同价的2%。按委托人要求，待工程审计结束后30日内，委托人无息退还全过程承包人的履约保证金。
第六条  全过程承包人任命          为项目总负责人，任命          为造价咨询负责人，任命          为总监，任命          为项目管理负责人，组成全过程工程咨询部，下设监理、全过程跟踪审计、项目管理等职能小组。人员组成详后附表。委托人有权要求调换全过程承包人选派的不称职工作人员，全过程承包人更换项目负责人及各组负责人须事先征求委托人意见，其他人员变更须报委托人备案。委托人提出更换要求的，全过程承包人必须于 7 个工作日内完成相关人员的更换，变更后的人员经委托人认可，并不得影响全过程承包人应提供的管理服务和项目工程的进度。
第七条  全过程承包人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付项目成果。全过程承包人不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理且必须由委托人决定。

第八条  全过程承包人应根据项目进度需要，向委托人提供资金使用计划。

第九条  全过程承包人应在项目建成后，及时完成验收、竣工资料审核等相关工作。组织项目移交，配合做好竣工结（决）算审查和项目财务决算审计工作。

第十条  全过程承包人应在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

第十一条  全过程承包人应建立完整的项目建设档案，在全过程工程咨询任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

第十二条  全过程承包人如使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在全过程工程咨询工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第十三条  在全过程工程咨询合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
第十四条  项目开工后全过程工程咨询单位应单独设置考勤设备，费用自理。

第三章  委托人义务

第十四条 确保建设资金的筹措。按合同约定方式及时支付进度款。
第十五条 委托人应监督和指导项目的建设实施，并主持项目的竣工验收和移交。

第十六条  委托人应为全过程工程咨询及时提供便利条件：委托人须及时向全过程承包人提供工程全过程工程咨询服务工作所需的有关立项批复等原始资料及背景资料，及时提供委托人已经签订的相关合同。对由全过程承包人管理的各种待签合同，于合同签订后提交副本一份给全过程承包人。上述合同中与全过程承包人管理有关条件的任何变更、补充和争议处理均需征求全过程承包人意见并将结果通告全过程承包人。

对全过程承包人代表委托人开展工程全过程工程咨询工作所需的授权，委托人应及时明确地以书面委托书形式或以在相关合同条款中载明的形式对全过程承包人做出授权。全过程承包人自行负责开展工程项目建设管理工作人员的人身及财产安全。

第十七条  委托人应按合同约定的方式、时间、金额向全过程承包人支付全过程工程咨询费。

第十八条  委托人应负责资金使用计划的审核与管理，审核、签证工作进度报表及提出进度款拨付意见。

第十九条  委托人授权常驻代表及授权：委托人指定             作为代表，对项目的合同签订、工程联系单变更及工程款支付等需要委托人确定的事项进行回复、批示和确认。更换常驻代表，要提前通知全过程承包人。

第二十条  委托人需建立有效的决策机制，对全过程承包人的请示和建议做出决定，对工作计划和报告进行批复。委托人在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过全过程承包人下达。

第二十一条  委托人应当将授予全过程承包人的管理权利，以及全过程工程咨询机构主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。

第二十二条  委托人应负责项目建设外环境协调，如建设过程中争取相关优惠政策、与当地居民及政府监管部门的关系协调等工作均以委托人为主完成，全过程承包人予以配合。
第四章  全过程承包人权利

第二十三条  全过程承包人在委托人委托的全过程工程咨询范围内，享有以下权利：

(1) 选择参建单位的建议权；

(2) 关注项目进展，应委托人所需，对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权，在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目参建合同；

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当书面报告委托人并要求设计人更正；

(5) 组织相关单位审批建设组织或技术方案（如工程施工组织设计和施工技术方案），按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则，向相关参建方提出建议，并向委托人报告；

(6) 主持参建单位组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；

(7) 征得委托人同意，有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的，可先采取措施，事后向委托人报告；

 (8) 征得委托人同意， 按参建合同，在合同约定的价格范围内，对参建单位工作进度款项支付的审核和签认权，以及参建设合同结算的复核确认权与否决权。未经全过程工程咨询负责人签字确认，委托人不支付参建单位款项；

第二十四条  在委托的全过程工程咨询范围内，委托人或其他参建单位对对方的意见或要求甚至出现争议通过全过程承包人协商的，全过程承包人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，有效地维护委托人权益。当双方争议由政府监管部门调解或仲裁或进入司法审判时，应当为委托人提供作证的事实材料。

第二十五条  全过程承包人有权按全过程工程咨询合同取得相应报酬。

第五章  委托人权利

第二十六条  项目建设所需的合同授予、工程变更、价格确认、重要材料及设备选择等的决定和确认是委托人不容弱化的权利，不经委托人同意或明确授权，全过程承包人不得就上述问题及工程规模、设计标准、建筑功能等原则问题进行确认或变更。就招标文件、评标办法、投标单位确定办法等，均需经过委托人批准后方可实施。若工程出现意外的安全及质量险情，全过程承包人可边采取紧急抢险避险措施，边通报委托人。
第二十七条  委托人有权对项目建设过程进行监督，有权对全过程承包人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

第二十八条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的联合认定权，以及对工程设计变更的联合审批权。

第二十九条  全过程承包人调换项目负责人须事先经委托人同意。

第三十条  委托人有权要求全过程承包人提交业务范围内的专项报告。

第三十一条  委托人有权要求全过程承包人更换不称职的全过程工程咨询部工作人员，有权就适应全过程工程咨询需要提出增加全过程承包人员的合理要求。
第六章  全过程承包人责任

第三十二条 因全过程承包人违约，应承担违约责任：

1、工程咨询项目负责人不得在其他工地兼任监理，或兼任其他工作，否则一经委托人查实，要求咨询人整改，拒不改正的委托人有权解除合同。

2、全过程承包人发生如下情况委托人有权解除合同：

①违反《建设工程质量管理条例》、《建筑法》、《建设工程监理规范》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。

②咨询管理人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务,委托人书面要求更换咨询管理人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。

③现场咨询管理人员到位率不足，经委托人书面通知拒不改正的。

④咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的。

第三十三条 因全过程承包人责任，应承担违约责任：

1、工程投资控制为工程咨询服务重要内容之一，承包人需安排专门的造价工程师随施工进度全过程到岗，并对施工单位上报的工程量、工程变更联系单中的工程量和价格进行复核，委托人有权对承包人审核的工程量、工程变更联系单中的量进行抽查，若抽查发现承包人审核的工程量、变更联系单中的量与实际相差5%以上，处以委托人5000元/次的违约金。针对无价材料，承包人要独立进行市场询价，并出具询价报告。

2、本项目中标人的人员根据工程进度及业主指令逐步到位（A、B地块分别配置）,其中监理负责人1名、房屋建筑工程专业及市政工程专业监理工程师各1人（不包含监理负责人）、其他配套专业监理工程师1人、监理员3人须全过程到位。本合同条款要求的在《监理项目部管理人员配备》外的人员，如在要求时间内未到位，中标人按30000元/人·月支付违约金。具体详后表全过程工程咨询服务人员要求。

3、中标人填报的造价咨询管理组人员必须与实际参与全过程造价控制人员一致。若人员有调动，咨询人应及时向委托人提交申请单，经委托人书面同意后方可进行人员调动，若咨询人未经委托人许可，擅自调动人员，咨询人应向委托人支付合同价的3％违约金。施工现场驻点人员每天不少于1名注册造价师，造价咨询负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等，如缺席一次项目业主可按每次5000元的标准，向全过程工程咨询人收取脱岗违约金。

第七章  委托人责任

第三十四条  委托人应当履行委托全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

第三十五条  因不可抗力导致委托全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，委托人不承担责任，委托人就相关事项全过程承包人进行协商解决。
第三十六条  委托人有权就全过程工程咨询造成的损失提出索赔，相关事宜应依法实施。

第八章  合同生效、变更与终止

第三十七条  本合同自签订之日起生效。

第三十八条  除不可抗力外，由于非全过程承包人的原因使项目建设管理工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则全过程承包人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成全过程工程咨询的时间相应延长，全过程承包人可要求附加工作报酬，按服务周期比例计取。

第三十九条  合同生效后，如果实际情况发生变化使得全过程承包人不能完成全部或部分工作时，全过程承包人应立即通知委托人，委托人应采取相应的措施。经协商，全过程承包人可暂停执行全部或部分业务。如暂停执行全部业务六个月后，全过程承包人有权提出解除合同。如暂停全部业务超过三个月以上后又进行恢复服务的，其善后工作以及恢复准备工作应视为附加工作，经委托人审核同意并按约定支付附加工作报酬。

第四十条   当全过程承包人未履行全部或部分本合同约定内容或投标文件中的承诺事项，而且又无正当理由，视为违约，全过程承包人承担违约责任，委托人可发出整改通知，全过程承包人应按要求限期整改外，视情节问题严重，每次处以20000元以上罚款，直至解除合同。
第四十一条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知其他两方。在取得对方同意后，进行协议变更或解除合同。因解除合同使对方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第四十二条  当全过程承包人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有全过程工程咨询费用后，本合同即告终止。

第九章  全过程工程咨询报酬

第四十三条  全过程工程咨询报酬：

本项目工程咨询服务费包含项目管理费、监理费、全过程跟踪审计费。具体收费标准如下:

1、项目管理费用综合考虑在监理费及全过程跟踪审计费中。

2、监理费计费额为项目各部分工程累计施工中标价，并参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）中的工程监理费收费标准的70%计算确定，即监理费收费为：参照浙江省建设工程其他费用定额（2018版）中的工程监理费收费标准×文件规定基数×70%；

本工程专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数1.0。

3、全过程跟踪审计收费：（浙价服【2009】84号文件收费标准中“施工阶段全过程工程造价控制收费标准”）×65%×50%计算确定，计费额暂按工程费用计取，结算时按照各标段累计中标价之和计算确定，竣工结算审计（一审）审核基本费不再单独计取。

4、本项目总费用（含项目管理费）=（监理费+全过程跟踪审计费）*（1+中标浮动率）。

注：①竣工结算审计（一审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准（超过5%以外的核减额、核增额*5%）*65%*（1+中标浮动率），由施工单位承担。

第四十四条 本项目双方同意按人民币计取报酬。委托人同意按以下方式、时间、分类、分期分批支付全过程工程咨询报酬：
1、签订合同时，中标价作为合同价暂定价（中标价=招标估算价*（1+中标浮动率））。

按以下支付条款支付:

	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）
	备注

	第一次付款
	B地块项目签订施工合同，并取得施工许可证后
	支付至暂定合同价的2%
	
	

	第二次付款
	A地块项目签订施工合同，并取得施工许可证后
	支付至暂定合同价的10%
	
	

	第三次付款
	A地块地下室顶板浇筑完成并验收合格后支付至暂定合同价的30%
	支付至暂定合同价的30%
	
	

	第四次付款
	A地块主体结构验收合格后
	支付至暂定合同价的60%
	
	

	第五次付款
	所有工程竣工验收通过后
	支付至调整合同价的80%
	
	

	第六次付款
	所有工程第三方工程造价结算审计结束并出具报告后
	支付至调整合同价的98.5%
	
	

	最后付款
	工程保修期（即缺陷责任期）结束后，结清剩余的费用
	付清调整合同价余款（剩余1.5%）
	
	

	履约保证金退还
	待履行合同完毕且A、B地块工程竣工验收合格后，项目业主按政策文件规定无息退还咨询人的履约保证金。


2、如全过程承包人为联合体投标的，费用由项目发包人支付给牵头人，并由牵头人开具发票。

第四十五条 支付方式：如全过程承包人为联合体投标的，咨询费中的监理费由项目发包人支付给牵头人，并由牵头人开具发票，咨询费中的全过程跟踪审计费由项目发包人支付给负责造全过程跟踪审计工作的联合体成员，发票由负责全过程跟踪审计工作的联合体成员开具。

第四十六条 如果委托人对全过程承包人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书后7个工作日内与全过程承包人协商。
第十章  其他

第四十七条  全过程承包人及其全过程工程咨询部成员不得接受参与本项目相关参建单位的任何非法报酬或非法经济利益。
第四十八条  补充条款

1、本工程一经中标，由承包人实施，不得转包或变相转包。

2、委托人不另行支付附加工作报酬、额外工作报酬、工期延长报酬、监理缺陷责任期2年的监理工作费用及配合审计的报酬。
3、承包人在中标后20天内必须在工程所在地附近设置固定的独立办公生活用房及设施，具体设置情况应报委托人批准。所有办公设施和设备（含交通工具、办公设备及相关的检测、检验、监控设备、数码相机等）均由全过程工程咨询人自备，费用已包括在投标报价之内，并承担相应的使用费和维修费，委托人不再给予补偿。
4、中标后一周内集结项目管理组团队所有成员开展工作，根据业主要求入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关工作。
5、中标人在工作过程中要严格实行质量、安全、进度及投资、文明施工五控制。工程正式开工后，每天必须有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，每周上报业主现场代表并按规定存档。
6、工程投资控制为工程咨询服务重要内容之一，承包人需安排专门的造价工程师随施工进度全过程到岗，并对施工单位上报的工程量、工程变更联系单中的工程量和价格进行复核，委托人有权对承包人审核的工程量、工程变更联系单中的量进行抽查，若抽查发现承包人审核的工程量、变更联系单中的量与实际相差5%以上，处以委托人5000元/次的违约金。针对无价材料，承包人要独立进行市场询价，并出具询价报告。
7、质量：在工程初验时，承包人应按图纸和清单，组织与工程实际进行认真核对，确认后方可安排竣工验收，如工程不能一次性通过竣工验收，扣除全部质量履约保证金；如工程中使用了伪劣材料或因施工质量造成返工，根据造成后果的大小，扣除部分或全部质量履约保证金，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。
8、工期：工程不能按期完工的，如属承包人未尽责的，每延迟一天扣工期履约保证金的2%。
9、中标人应严格执行并督促施工单位遵守绍兴市城投建设开发有限公司及上级主管部门的工程管理有关制度。
10、本项目因工作需要，中标人需配备1名工作人员专业从事数字城管处理监管及配合委托人做好政策处理协调工作，并配备工作用机动车，该人员由委托人调配使用。
11、本项目中标人的人员根据工程进度及业主指令逐步到位（A、B地块分别配置）,其中监理负责人1名、房屋建筑工程专业及市政工程专业监理工程师各1人（不包含监理负责人）、其他配套专业监理工程师1人、监理员3人须全过程到位。相关人员在发包人及发包人上级主管部门的抽查中发现其未到岗且并无请假手续的，视为脱岗，按2000元/人/天向项目业主支付脱岗违约金。上述违约金从当期支付款中扣除。本合同条款要求的在《监理项目部管理人员配备》外的人员，如在要求时间内未到位，中标人按30000元/人·月支付违约金。具体详后表全过程工程咨询服务人员要求。
12、中标人填报的造价咨询管理组人员必须与实际参与全过程造价控制人员一致。若人员有调动，咨询人应及时向委托人提交申请单，经委托人书面同意后方可进行人员调动，若咨询人未经委托人许可，擅自调动人员，咨询人应向委托人支付合同价的3％违约金。施工现场驻点人员每天不少于1名注册造价师，在发包人及发包人上级主管部门的抽查中发现驻点造价师未到岗的，按2000元/人/天向项目业主支付脱岗违约金。造价咨询负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等，如缺席一次项目业主可按每次5000元的标准，向全过程工程咨询人收取脱岗违约金。上述违约金从当期支付款中扣除。
13、项目负责人的更换中标人需按照《绍兴市城投集团建设工程施工现场关键岗位人员变更管理规定》（绍市城投集〔2022〕82号）文件执行。项目负责人月到位率低于80％，中标人按5000元/天向项目业主支付脱岗违约金（发包人及发包人上级主管部门在抽查中发现项目负责人未到岗并无请假手续的，也视为脱岗）。其它施工现场管理人员月到位率不到85％，中标人按2000元/人/天向项目业主支付脱岗违约金（发包人及发包人上级主管部门在抽查中发现其它施工现场管理人员未到岗并无请假手续的，也视为脱岗）。上述违约金从当期支付款中扣除。
14、中标人原则上不得更换项目班子成员，但确需更换的，需事先征得委托人书面同意，并办理好相关变更手续，且更换人员不得低于原任职人员的资格，具体参照绍兴市城投建设开发有限公司的相关规章制度执行，项目总负责人及分项负责人参照《绍兴市城投集团建设工程施工现场业主、施工、监理管理人员到岗履职考核管理办法（试行）》的通知中项目经理、总监理工程师考核标准执行，其他项目管理人员参照施工、监理其他现场管理人员标准考核。
15、本项目人员进出场时间最终按招标人要求时间约定。
16、本项目人员配备数量如遇政府文件规定需要调整的，中标人应无条件服从，相关费用在投标报价时自行考虑该因素，委托人不再另行支付。
17、以暂定价形式列入招标控制价的，在签证定价时，中标单位需提供书面询价依据并加盖单位公章，涉及无价材料，需根据业主无价材料询价制度开展进行。
18、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方协商解决；协商不成的，双方当事人可向项目所在地的人民法院起诉。
第四章  技术规范及设计文件
第1节 图纸等资料

委托人提供的图纸等技术资料包括： 根据施工进度同步提供图纸。

    第二节 全过程工程咨询服务人员最低配置要求
	序号
	配置岗位要求
	资格要求
	专业要求
	数量要求
	备注（上岗证）

	1
	项目总负责人
	高级工程师技术职称
	建筑工程专业
	1
	职称证书

	一、监理管理组(A、B地块分阶段配备，具体以招标人要求为准)

	1
	监理负责人（即：总监理工程师）
	国家注册监理工程师
	房屋建筑工程
	1
	国家注册监理工程师证书

	2
	组员（专监）
	专业监理工程师
	房屋建筑工程
	2
	专业监理工程师证书

	3
	组员（专监）
	专业监理工程师
	市政
	1
	专业监理工程师证书

	4
	组员（专监）
	专业监理工程师
	机电安装
	1
	专业监理工程师证书

	5
	组员
	监理员
	/
	5
	监理员证书

	注：本表所列专业岗位及人数要求为监理项目部管理人员最低配置要求，非主要专业监理工程师需根据工程实际情况增加，并根据工程进度及业主指令逐步到位，其中监理负责人1人，房屋建筑工程专业及市政工程专业监理工程师各1人（不包括监理负责人）、其他配套专业监理工程师1人，监理员3人须全过程到位。中标后，本表监理部人员将根据行政主管部门要求进行系统录入，监理负责人及其他监理人员到位率应达到当地行政管理部门规定。

	二、造价咨询管理组

	1
	造价咨询负责人
	注册造价师（一级）
	土建
	1
	注册造价师证书

	2
	组员
	注册造价师（一级）
	土建
	1
	注册造价师证书、执业证书

	3
	组员
	注册造价师（一级）
	安装
	1
	注册造价师证书、执业证书

	4
	组员
	注册造价师（二级及以上）或造价员
	/
	2
	注册造价师证书/造价员

	注：施工现场派驻点人员不少于1名注册造价师，造价咨询负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等。

	注：需入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关项目管理工作，并配备工作用机动车，该组人员由委托人调配使用。配备人员根据项目进度及业主和招标人要求分阶段陆续到位。

	三、项目管理组

	1
	项目管理负责人（项目总负责人兼任）
	工程师职称
	/
	1
	职称证书

	2
	组员
	/
	/
	3
	

	注：需入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关项目管理工作，并配备工作用机动车，该组人员由项目业主调配使用。项目管理负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等；前期报批报建等需根据业主需求进行现场驻点；项目初步设计、施工图设计阶段，需派驻一名管理组员驻场，驻场时间地点根据业主要求；施工阶段项目，需根据业主要求派驻不少于一名现场管理人员驻场。


注：1.以上表列组成人员均要求为中标单位在职职工。

2.全过程工程咨询项目总负责人不能兼任项目监理负责人、项目造价咨询负责人；项目总负责人须兼任项目管理负责人。

3.以上为最低配置要求，否则资格审查不予通过。

4.配备人员根据项目进度及业主和招标人要求分阶段陆续到位。

5.本表要求的项目人员应具有相应的执业资格注册证书以及职称证书。
第五章  投标文件（附表件）
封面

                       全过程工程咨询

投 标 文 件 
投标文件内容：   资格审查资料/技术标/商务标          
投标人：                              (盖法人章)       
法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)          

日期：              年             月             日
注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。
投 标 承 诺 书
                 （招标人）：
本公司承诺如下：
本单位自愿参加                        招标的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、有效的、合法的，并承诺：
1、同意招标文件中的有关规定。
2、同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据、情况和资料等。
3、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订全过程工程咨询合同，保证履行合同条款。
4、本单位如中标，保证严格遵守有关法律规定及政策，如有下列情形之一的，取消中标资格，愿意没收投标保证金         元，并承担由此造成的一切经济和法律责任。
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与其它投标人恶意串通的；
（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
（6）有其他违规行为的。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

联合体投标协议书（联合体投标的须提供）
   （所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期全过程工程咨询项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、项目总负责人委派和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）监理由                                              为主负责；

（2）全过程跟踪审计由                                          为主负责；

（3）项目管理由                                          为主负责。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：      （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）      
成员名称：        （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）        

       年      月      日

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其

中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围


	

	备注
	


本表联合体各单位均需要单独填写。
投标人：             （盖本单位公章）

       年      月      日

拟投入本项目的项目总负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书、职称证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的监理负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目总监年限
	

	已完工程监理项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日
拟投入本项目的造价咨询负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注

	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日
拟投入本项目人员情况一览表
	序号
	配置岗位要求
	资格要求
	专业要求
	数量要求
	备注（上岗证）

	1
	项目总负责人
	高级工程师技术职称
	建筑工程专业
	1
	职称证书

	一、监理管理组(A、B地块分阶段配备，具体以招标人要求为准)

	1
	监理负责人（即：总监理工程师）
	国家注册监理工程师
	房屋建筑工程
	1
	国家注册监理工程师证书

	2
	组员（专监）
	专业监理工程师
	房屋建筑工程
	2
	专业监理工程师证书

	3
	组员（专监）
	专业监理工程师
	市政
	1
	专业监理工程师证书

	4
	组员（专监）
	专业监理工程师
	机电安装
	1
	专业监理工程师证书

	5
	组员
	监理员
	/
	5
	监理员证书

	注：本表所列专业岗位及人数要求为监理项目部管理人员最低配置要求，非主要专业监理工程师需根据工程实际情况增加，并根据工程进度及业主指令逐步到位，其中监理负责人1人，房屋建筑工程专业及市政工程专业监理工程师各1人（不包括监理负责人）、其他配套专业监理工程师1人，监理员3人须全过程到位。中标后，本表监理部人员将根据行政主管部门要求进行系统录入，监理负责人及其他监理人员到位率应达到当地行政管理部门规定。

	二、造价咨询管理组

	1
	造价咨询负责人
	注册造价师（一级）
	土建
	1
	注册造价师证书

	2
	组员
	注册造价师（一级）
	土建
	1
	注册造价师证书、执业证书

	3
	组员
	注册造价师（一级）
	安装
	1
	注册造价师证书、执业证书

	4
	组员
	注册造价师（二级及以上）或造价员
	/
	2
	注册造价师证书/造价员

	注：施工现场派驻点人员不少于1名注册造价师，造价咨询负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等。

	注：需入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关项目管理工作，并配备工作用机动车，该组人员由委托人调配使用。配备人员根据项目进度及业主和招标人要求分阶段陆续到位。

	三、项目管理组

	1
	项目管理负责人（项目总负责人兼任）
	工程师职称
	/
	1
	职称证书

	2
	组员
	/
	/
	3
	

	注：需入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关项目管理工作，并配备工作用机动车，该组人员由项目业主调配使用。项目管理负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等；前期报批报建等需根据业主需求进行现场驻点；项目初步设计、施工图设计阶段，需派驻一名管理组员驻场，驻场时间地点根据业主要求；施工阶段项目，需根据业主要求派驻不少于一名现场管理人员驻场。


注：1.以上表列组成人员均要求为中标单位在职职工。
2.全过程工程咨询项目总负责人不能兼任项目监理负责人、项目造价咨询负责人；项目总负责人须兼任项目管理负责人。
3.以上为最低配置要求，否则资格审查不予通过。
4.配备人员根据项目进度及业主和招标人要求分阶段陆续到位。
5.本表要求的项目人员应具有相应的执业资格注册证书以及职称证书。
投标人工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
投标人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
项目总负责人（或分项负责人）工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
法定代表人身份证明书
单位名称：                                                           

单位性质：                                                           
地    址：                                                           

电话号码：                                                           
成立时间：                      年                 月              日
经营期限：                                                          

姓    名：              性别：        年龄：       职务：           

系                       (投标人名称)                 的法定代表人。
特此证明。
                               投标人：                 (盖本单位公章) 
                               日  期：         年        月       日

注:投标人以联合体形式投标的，联合体各方均应提交此证明书。
投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署    (招标人名称)        的       (招标工程名称)         投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。
    代理人无转委权，特此委托。
                   代理人：  (签字)     性别：         年龄：          

                   身份证号码：                    电话：              

                   投标人：                           (盖章)          
                   法定代表人：                  (签字或盖章)         

                   授权委托日期：           年          月          日 
注:投标人以联合体形式投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署。
投  标  函
（建设单位全称）：

1、根据已收到的绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期全过程工程咨询项目的招标文件，经考察现场和研究上述招标文件的各个章节和相关文件后，我单位愿按本招标文件约定的收费基础上浮动        %的投标报价作为全过程工程咨询费承担并承诺完成上述全过程工程咨询合同所规定的服务工作内容。

2、一旦我方中标，我方保证工程决算投资额控制在批准的建安工程投资内。

3、一旦我方中标，我方保证全过程工程咨询服务期限为                       。
4、一旦我方中标，我方保证使本项目的质量达到合格。

5、一旦我方中标，我方保证本项目的安全等级满足达到国家及省市级相关规定。

6、一旦我方中标，我方保证按规定的要求和标准实施工程咨询。
7、我方同意所提交投标文件在投标有限期内有效，在此期间如果中标，我方均受此约束。
8、除非双方另行达成协议并生效，你方的招标书内容要求和本投标书，均构成我们双方的合同。
投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日
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