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第一章  招标公告

绍兴市青少年活动中心全过程工程咨询项目招标公告

1.招标条件

本招标项目绍兴市青少年活动中心全过程工程咨询项目（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2207-330600-04-01-113609（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市未来社区开发建设有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市未来社区开发建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程工程咨询进行招标。
2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市镜水路和兴越路交叉口西南角。
2.2 建设规模：本项目规划总用地面积56581平方米，建设用地面积约70亩。总建筑面积79000平方米，其中地上建筑面积54000平方米，地下建筑面积25000平方米，建设内容主要包括新建素质培训中心、实践教育中心、综合服务中心、公共活动空间、配套商业空间及户外拓展场地等。项目总投资70000万元，工程建安费约60000万元。
招标控制价：约1007.7866万元，其中监理费约638.4616万元，项目管理费约73.1万元，招标代理费约37.835万元，造价咨询费约208.39万元，勘察费50万元（含见证费）。
2.3 招标范围：本项目为监理、项目管理、招标代理、造价咨询、地勘工程建设全过程工程咨询服务。主要内容如下：

（1）工程监理：本项目的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段及缺陷责任期内工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管、环境保护监管等）以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程监理服务。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。

（2）全过程造价控制：①进行施工图清单预算编制；②配合业主审核、财政审查；③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；④参与造价控制有关的工程会议；⑤负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；⑦协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制；⑪咨询人负责前期工作所有专业工程的设计概预算审核（如有）：根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概预算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行确定或核对，完成概预算文件的审核；对审核有问题的概预算进行补充、调整和完善；出具编制或审核报告；⑫参与建设项目前期财务审计、建设期财务跟踪审计和竣工财务决算，并配合工程竣工结算审核；⑬跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；⑭管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；⑮核定工程结算或分阶段完工的分部工程结算（初审）；⑯管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；⑰其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。

（3）项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容：①协助建设单位进行项目前期策划、经济分析、投资确定；②协助办理有关手续（包含土地征用、规划许可、质安监手续、施工许可、档案归档、竣工备案等）；③综合协调管理服务（对项目建设实施计划管理、项目相关利益方协调、工程资料实施规范管理等）；④设计管理服务协助设计管理（协助建设单位提出工程设计要求、进行工程涉及优化、方案必选等）；⑤现场管理；⑥协助建设单位签订合同并监督实施；⑦项目全过程施工管理直至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等。⑧组织招标采购工作、配合审计。⑨配合并协助对施工单位定期进行资金监管账户的审查。
（4）招标代理：招标代理服务范围为涉及本工程的全部工程、服务、材料、货物的招标代理（含政府采购）等（招标代理业务根据实际业主需求作相应调整）。

（5）地勘：组织实施工程勘察，提供勘察服务及其勘察成果。（允许分包给具备相应资质的单位，需经招标人确认）

2.4工程类别：工程全过程工程咨询。
2.5服务期限：自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束。

2.6质量要求：合格。
2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式：资格后审。
投标人资格要求：

3.1本次招标要求投标人具备以下3.1.1 、3.1.2、3.1.3条件：
3.1.1本次招标要求投标人具备：中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

3.1.2业绩要求同时具备以下①、②条件或③条件：

①投标人自2017年1月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过4万平方米及以上的公共建筑项目监理业绩；
②投标人自2017年1月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过4万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程造价咨询（或跟踪审计）的。

③投标人自2017年1月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过4万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程咨询业绩（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、造价咨询服务内容）。
【注：①“公共建筑”定义以<公共建筑节能设计标准>（GB50189-2015）中的定义为准，公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。不含商住楼、仓储物流，下同。
上述业绩证明需提供竣工验收证明材料（包括：竣工验收记录或竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表）、中标通知书、业绩合同原件的复印件加盖投标单位公章，日期、规模以竣工验收资料为准。
3.1.3拟派项目总负责人、分项负责人资格要求：

①项目总负责人要求：具有高级工程师技术职称（建筑工程专业）。

②造价咨询负责人要求：具有注册造价工程师资格（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同），须提供有效证明文件。

③监理负责人（即：总监理工程师）要求：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格， 须提供有效证明文件，并无在监工程。

④项目管理负责人：具有中级工程师及以上职称。

拟派上述人员须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年5至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

说明：1、全过程工程咨询项目总负责人可兼任分项项目管理负责人，但不能兼任项目监理负责人、项目造价咨询负责人。

2、联合体投标的总项目负责人及监理负责人需由联合体牵头人委派。

3、在监合同工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

3.2主要设备、材料要求：   /   。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（联合体投标的则联合体各方均需满足）。
3.3.2企业需要省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。（监理单位需满足要求）
3.3.3投标人、项目总负责人、分项负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体牵头人具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；②联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；③联合体组成单位不得超过两家。④资格业绩联合体成员任何一方均可提供。
3.5 各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1请于2022年   月   日 8:30 时至2022年   月   日 17:30时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。联合体投标的上述内容只要求牵头人。

4.2 招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金  15  万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年   月   日17：30时前缴纳(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。缴纳方式为：

（1）投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799025507；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000234；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，本工程不采用电子投标和辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。

6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

6.6项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式
招标人：绍兴市未来社区开发建设有限公司 招标代理机构: 浙江中兴工程项目管理有限公司   
地  址：绍兴市越城区凤林西路135号 地址:    绍兴市越城区凤林西路172号亿兆大厦13楼   
联系人：      赵丹丹                  联 系 人：     沈亚菲                     
电  话：   0575-88375617               电    话：     15158265756                

                                       招 标 人（盖章）：绍兴市未来社区开发建设有限公司                           

招标代理机构（盖章）：浙江中兴工程项目管理有限公司
                                   2022年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
2022年  月  日                                            2022年  月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	绍兴市青少年活动中心全过程工程咨询项目

	2
	建设地点
	绍兴市镜水路和兴越路交叉口西南角

	3
	建设规模
	本项目规划总用地面积56581平方米，建设用地面积约70亩。总建筑面积79000平方米，其中地上建筑面积54000平方米，地下建筑面积25000平方米，建设内容主要包括新建素质培训中心、实践教育中心、综合服务中心、公共活动空间、配套商业空间及户外拓展场地等。项目总投资70000万元，工程建安费约60000万元。

	4
	建设资金来源
	自筹100%

	5
	招标估算价
	招标控制价：约1007.7866万元，其中监理费约638.4616万元，项目管理费约73.1万元，招标代理费约37.835万元，造价咨询费约208.39万元，勘察费50万元（含见证费）。

	6
	质量标准
	合格

	7
	招标范围
	本项目为监理、项目管理、招标代理、造价咨询、地勘工程建设全过程工程咨询服务。主要内容如下：（1）工程监理：本项目的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段及缺陷责任期内工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管、环境保护监管等）以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程监理服务。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。

（2）全过程造价控制：①进行施工图清单预算编制；②配合业主审核、财政审查；③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；④参与造价控制有关的工程会议；⑤负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；⑦协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制；⑪咨询人负责前期工作所有专业工程的设计概预算审核（如有）：根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概预算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行确定或核对，完成概预算文件的审核；对审核有问题的概预算进行补充、调整和完善；出具编制或审核报告；⑫参与建设项目前期财务审计、建设期财务跟踪审计和竣工财务决算，并配合工程竣工结算审核；⑬跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；⑭管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；⑮核定工程结算或分阶段完工的分部工程结算（初审）；⑯管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；⑰其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。

（3）项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容：①协助建设单位进行项目前期策划、经济分析、投资确定；②协助办理有关手续（包含土地征用、规划许可、质安监手续、施工许可、档案归档、竣工备案等）；③综合协调管理服务（对项目建设实施计划管理、项目相关利益方协调、工程资料实施规范管理等）；④设计管理服务协助设计管理（协助建设单位提出工程设计要求、进行工程涉及优化、方案必选等）；⑤现场管理；⑥协助建设单位签订合同并监督实施；⑦项目全过程施工管理直至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等。⑧组织招标采购工作、配合审计。⑨配合并协助对施工单位定期进行资金监管账户的审查。

（4）招标代理：招标代理服务范围为涉及本工程的全部工程、服务、材料、货物的招标代理（含政府采购）等（招标代理业务根据实际业主需求作相应调整）。

（5）地勘：组织实施工程勘察，提供勘察服务及其勘察成果。（允许分包给具备相应资质的单位，需经招标人确认）

	8
	服务期限
	自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束。

	9
	投标人资质等级要求
	1、投标人资格要求：

1.1本次招标要求投标人具备以下3.1.1 、3.1.2、3.1.3条件：
1.1.1本次招标要求投标人具备：中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

1.1.2业绩要求同时具备以下①、②条件或③条件：

①投标人自2017年1月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过4万平方米及以上的公共建筑项目监理业绩；
②投标人自2017年1月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过4万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程造价咨询（或跟踪审计）的。

③投标人自2017年1月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过4万平方米及以上的公共建筑项目全过程工程咨询业绩（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、造价咨询服务内容）。

本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
①联合体牵头人具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；②联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；③联合体组成单位不得超过两家。④资格业绩联合体成员任何一方均可提供。
其他要求：

1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（联合体投标的则联合体各方均需满足）。

2、企业需要省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。（监理单位需满足要求）
3、投标人、项目总负责人、分项项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。
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	拟派项目总负责人、造价咨询负责人、监理负责人资格要求
	①项目总负责人要求：具有高级工程师技术职称（建筑工程专业）。

②造价咨询负责人要求：具有注册造价工程师资格（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同），须提供有效证明文件。

③监理负责人（即：总监理工程师）要求：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格， 须提供有效证明文件，并无在监工程。

④项目管理负责人：具有中级工程师及以上职称。
拟派上述人员须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

说明：1、全过程工程咨询项目总负责人可兼任分项项目管理负责人，但不能兼任项目监理负责人、项目造价咨询负责人。

2、联合体投标的总项目负责人及监理负责人需由联合体牵头人委派。

3、在监合同工程的开始时间为监理合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
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	服务费计算
	1、本项目全过程工程咨询服务费由监理费、项目管理费、招标代理费、造价咨询费、勘察费组成，其他费用不再单独计取。具体收费标准如下:
（1）监理费计费基数为经批准的初步设计工程概算工程费，并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号中的收费标准的70%计算确定，即监理费收费为：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号中的收费标准×0.92（实行施工阶段全过程造价咨询的项目，工程监理费乘以系数0.92）×70%；本工程专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数1.0。

（2）项目管理费参照建设单位管理费（建设单位管理费取费按浙江省建设工程其他费用定额（2018版）表2-1中项目建设管理费费用标准计（参考财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建「2016」504号）），即项目管理费收费为：以审定后的初步概算中工程费用*标准费率*10%。

（3）造价咨询费（包括工程量清单编制、招标控制价编制、全过程造价控制、施工决算结算审核（初审））以各部分工程审定后累计标底价为基准计算，并参照浙价服【2009】84号文件施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65％。即造价咨询费费为：标准收费×65％。竣工结算审计（初审）审核基本费不再单独计取。

（4）招标代理费以招标项目累计中标价（政府采购项目除外）为基准计算，并参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的70%。即招标代理费收费为：标准收费×70％。政府采购项目代理费以采购项目累计中标价参照以上计费标准计取（注：若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费；开标过程中产生的专家费（含市内市外）、场地费、餐费等均已包含在内。（5）竣工结算审计（初审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准的65%（超过5%以外的核减额、核增额*5%*65%）*（1+中标浮动率）。

（6）勘察费：50万元（含见证费），中标下浮后一次性包干。

2、本项目总费用=（监理费+项目管理费+造价咨询费+招标代理费+勘察费）*（1+中标浮动率）。

3、因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。
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	投标报价方式
	设基准价。投标报价的上限价为基准价的基础上浮动-5%（含上限）。
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	投标有效期
	为：60日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	计人民币  15  万元整

	15
	招标人书面澄清时间
	时间：2022年   月   日

	16
	投标人书面提问截止时间
	时间：2022年   月   日 16时00 分

地点：绍兴市越城区风林西路172号亿兆大厦1303

	17
	招标人书面答疑时间
	时间：2022年   月   日

	18
	投标文件份数
	1、资格审查资料：1份正本，6份副本；

2、技术标：1份正本，6份副本；

3、商务标：1份正本，6份副本，电子投标文件1份（U盘）放在商务标包封中。
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	投标文件提交地点及截止时间
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

时间：2022年    月    日 09 时30 分

	20
	开标时间及地点
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

开始时间：2022年    月    日 09时 30 分

	21
	开标会议要求
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。
(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。
(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。
投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。
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	投标人代表出席开标会（联合体投标的指联合体牵头人）

	
	公开招标项目

项目建安估算价在3000万元以下的项目，投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人应参加开标。

项目建安估算价在3000万元以上的项目，企业注册地在绍兴市行政区域范围外的投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人应参加开标，投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人因故无法准时出席开标的，可在投标截止时间前到绍兴市区公证机构现场公证签署具体投标项目的授权委托书。项目负责人应同时参加开标。
项目建安估算价在1亿元以上的项目，企业注册地在绍兴市行政区域范围外的投标人，必须由投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人亲自参加开标。项目负责人应同时参加开标。

投标人的法定代表人、企业负责人、技术负责人应与市公共资源交易中心会员登记中企业资质证书的内容一致，否则视为自愿放弃投标。
绍兴市行政区域范围内企业可直接委托法定代表授权委托人及项目负责人参加开标。

邀请招标项目

投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人应参加开标。

3、投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人或授权委托人及项目负责人均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
4、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

5、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
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	中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期为3个工作日。公示期间招标人可对中标候选人的人员证书及业绩原件进行核查。
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	招标人补充的其他内容

	
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。
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	评标委员会推荐中标侯选人数量1名
	

	26
	评标委员会推荐的中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中重新评标：商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率；技术标保留原分值，重新定标。
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	本项目招标评标采用 综合评估法 方式评标。

中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现总得分相同的情况，由报价低者中标；若报价也相同，由招标人当场抽签确定中标候选人。
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	评标专家确定方式：按规定。

	29
	关于盖章：

除特别说明之外，联合体投标的，投标人盖章处及法定代表人或其委托代理人签字盖章处可只由联合体牵头人签章。

	30
	履约担保：

1.全过程工程咨询人在收到中标通知书30日内，签订合同后须向项目业主提交履约保证金，逾期未提交履约保证金作违约处理，按合同违约条例执行。投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，全过程工程咨询人还应当对超过部分予以赔偿。
2.全过程工程咨询人以银行转账或银行保函或保险公司保险等的形式，向项目业主提供合同价2%的履约担保。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。待履行合同完毕且工程竣工验收合格后，项目业主无息退还咨询人的履约保证金。如联合体投标的则为联合体牵头人提交。

	31
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱527779517@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
 4、由代理机构工作人员现场在招标办监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。

（二）投标单位资格要求

1.1投标人应具备资格：详见前附表要求。

1.2项目总负责人、造价咨询负责人、监理负责人资质等级要求：详见前附表要求。

1.3投标人不得存在下列情形之一，否则其投标作无效处理。
1.3.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3.2与本标段的其他投标人相互存在控股、管理关系的；
1.3.3与本标段的其他投标人具有同一单位负责人的；
1.3.4被责令停业的；
1.3.5被暂停或取消投标资格的；
1.3.6财产被接管或冻结的。

（三）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及 / 文件，采用公开的方式，择优选定中标人。

（四）招标范围及工作任务

本工程招标范围详见投标须知前附表 
（五）投标费用

投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

本招标文件收取工本费 / 元/份。

（六）投标保证金
1.1投标人应按招标公告中规定的金额、形式、时间提交投标保证金，作为其是否响应招标文件的实质性内容。
1.2 投标保证金形式：见招标公告。

1.3 投标保证金的提交

1.3.1联合体投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。
1.4投标保证金的退还时间
1.4.1中标人的投标保证金将在合同签订后5日内退还。

1.4.2未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内予以退还。

1.5若投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：

1.5.1投标人未经招标人的同意而放弃投标的；

1.5.2投标人在规定投标有效期内撤销或修改其已生效的投标文件；

1.5.3 中标人未能在规定期限内向招标人提交合同履约担保或与招标人签署本项目合同；

1.5.4投标人在投标过程中有串标、弄虚作假等以不正当手段谋取中标的（鉴于投标人的行为已影响中标结果，因此，若发生时除没收投标保证金的同时，原中标无效，投标人并应依法承担相应的法律责任）；
1.5.5其他不正当的投标行为；
1.5.6企业或项目总负责人或分项负责人有行贿犯罪记录。

（七）踏勘现场

1.1投标人如有需要应自行组织踏勘现场，招标人不另行组织。

1.2投标人踏勘现场所产生的费用自理。

1.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的任何判断和决策负责。

1.4经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场， 但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险。
二、招标文件

（一）招标文件的组成

招标文件由投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

（二）招标文件的修改

1.1在投标截止日期15日前，招标（代理）单位可能会以补充招标文件的方式修改招标文件，作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
1.2当发出招标补充文件的时间距离投标截止时间过短时，招标人将适当延迟投标截止时间，以确保投标人在编制投标文件时有充足的时间对招标补充文件的内容进行理解。具体时间在招标补充文件中予以明确。
（三）招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价

（一）投标报价

1、本工程报价以投标须知前附表载明的方式进行编制。

2、本工程报价取费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号、浙江省建设工程其他费用定额、财政部「基本建设项目建设成本管理规定」财建「2016」504号、《招标代理服务收费管理办法》（计价格[2002]1980号）、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84号）、发改价格〔2011〕534号之规定。

3、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现除阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

（二）投标货币

投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
投标单位的投标文件应包括资格审查资料、技术标和商务标。（联合体投标的，第五章附表件格式中，除有特殊说明外，其余表格只需联合体牵头人签字盖章即可）

1、资格审查文件包括下列内容：

（1）封面（详见第五章投标文件格式）；

（2）法定代表人身份证明书（详见第五章投标文件格式）；
（3）投标文件签署授权委托书（如有，详见第五章投标文件格式）；
（4）承诺书及无在监工程项目承诺书（详见第五章投标文件格式）；
（5）联合体投标协议书（如有，详见第五章投标文件格式）；
（6）投标人基本情况表（详见第五章投标文件格式）；

（7）企业营业执照复印件；
（8）资质证书复印件；

（9）项目总负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；

（10）造价咨询负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（11）监理负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；

（12）项目管理负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（13）项目总负责人、项目管理负责人职称证书复印件，造价咨询负责人、监理负责人执业资格证书复印件；
（14）浙江省外企业须经浙江省住建厅备案或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）（监理单位需提供）；
（15）拟派项目总负责人、分项负责人须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）；
（16）企业、项目总负责人及分项负责人近5年无行贿犯罪记录，格式自拟；（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）
（17）其他资料：招标公告中资质要求业绩证明材料：竣工验收证明材料（包括：竣工验收记录或竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表）、中标通知书、业绩合同原件的复印件加盖投标单位公章。

根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019中2.0.3定义公共建筑为供人们进行各种公共活动的建筑。公共建筑一般包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等） ，旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑等），不包含商住楼。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
2、技术标包括但不限于下列内容：

（1）封面（详见第五章投标文件格式）；

（2）拟投入本项目人员情况一览表（详见第五章投标文件格式）；
（3）投标人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（4）项目总负责人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（5）全过程工程咨询服务总纲（方案）；

（6）监理服务方案；

（7）造价咨询服务方案；

（8）由投标人根据评标办法中技术标评审的有关要求编制，所涉及资料的复印件均需编入技术标文件中。建议招标文件技术标控制在800页以内。
3、商务标包括下列内容：
（1）封面（详见第五章投标文件格式）；
（2）投标函（详见第五章投标文件格式）；
（3）投标人认为必要的其它说明。

（二）投标文件格式要求

投标单位应使用招标文件提供的附有格式，表格可以按同样格式扩展。投标文件若有格式上改变，但不得改变其实质性内容。
（三）投标文件的份数、签署和包装

1、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本合并密封包装，书面投标文件的资格审查文件、技术标和商务标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标单位的名称等内容。电子投标文件1份（U盘）放在商务标包封中一并密封提交。

2、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位或招标代理单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标单位的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
4、投标文件（包括商务标、技术标或资格审查文件）的封面及有投标人的落款处应加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。若招标文件规定为暗标形式的技术标则不得出现公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

（四）投标报价和收费依据

本项目设基准价，采用浮动率形式报价，以%为单位，设基准价，招标人设定最高浮动率为-5%，Xi高于-5%的作无效标处理。具体收费标准如下：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号、浙江省建设工程其他费用定额、财政部「基本建设项目建设成本管理规定」财建「2016」504号、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》、发改价格〔2011〕534号文件收费标准。

监理费计费基数为经批准的初步设计工程概算工程费，并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号中的收费标准的70%计算确定，即监理费收费为：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号中的收费标准×0.92（实行施工阶段全过程造价咨询的项目，工程监理费乘以系数0.92）×70%；本工程专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数1。

项目管理费参照建设单位管理费（建设单位管理费取费按浙江省建设工程其他费用定额（2018版）表2-1中项目建设管理费费用标准计（参考财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建「2016」504号）），即项目管理费收费为：以审定后的初步概算中工程费用*标准费率*10%。
（3）造价咨询费（包括工程量清单编制、招标控制价编制、全过程造价控制、施工决算结算审核（初审））以各部分工程审定后累计标底价为基准计算，并参照浙价服【2009】84号文件施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65％。即造价咨询费费为：标准收费×65％。竣工结算审计（初审）审核基本费不再单独计取。

（4）招标代理费以招标项目累计中标价（政府采购项目除外）为基准计算，并参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的70%。即招标代理费收费为：标准收费×70％。政府采购项目代理费以采购项目累计中标价参照以上计费标准计取（注：若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费；开标过程中产生的专家费（含市内市外）、场地费、餐费等均已包含在内。

（4）竣工结算审计（初审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准的65%（超过5%以外的核减额、核增额*5%*65%）*（1+中标浮动率）。

（5）勘察费：50万元（含见证费），中标下浮后一次性包干。

本项目总费用=本项目总费用=（监理费+项目管理费+造价咨询费+招标代理费+勘察费）*（1+中标浮动率）。

因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。
五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。

2、资格审查资料、技术标和商务标应采取分装密封。

3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明 “正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
5、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的法人章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

6、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人或招标代理单位的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标人的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
7、由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

8、以联合体方式投标的投标人，其委托代理人由联合体牵头人签署授权委托书进行授权，否则，该授权委托书无效。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表。

2、本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交。

3、开标会议在招投标监管机构的监督下，由招标人或招标代理机构组织并主持，并邀请相关人员参加。

（二）开标顺序依次为：先开资格审查文件，再开启资格审查合格单位的技术标，技术标评审结束后最后开商务标，然后进行商务标评审并汇总。

（三）投标文件有下列情形之一的，作无效标处理，不予评审：
1、投标文件文本未按规定标志、密封的；

2、投标文件的资格审查文件、技术标和商务标未按本招标文件第二章投标须知的规定分别密封在不同的包封中的；

3、未按招标文件规定加盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；

4、未按本招标文件规定格式填写、内容不全或模糊不清的；

5、投标文件擅自改变招标文件提供的内容或格式，致使招标文件的原意发生改变而影响评审的。

6、投标截止时间后送达的投标文件；

7、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效；

8、投标文件中有两个或两个以上不同的报价，未声明哪一个有效；

9、投标单位未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

10、投标文件中有涂改、行间插字或删除的内容未盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；

11、投标单位未按招标文件要求提交投标文件的；
12、投标报价超过浮动率上限的；

13、投标人获取招标文件时确定的各个负责人和投标书中所确定的各个负责人不一致。

14、不符合招标文件规定的其它实质性要求。

（四）唱标和记录

唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。

（五）评标入围办法：全部入围。
七、评    标

（一）评标组织

招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，服务方案先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书资格审查文件、技术标和商务标进行全面评审计分。技术标由各评标委员成员独立打分，各评委在进行评分汇总时，去掉最高分和最低分各一个后，算数平均值作为各投标人的最终技术标得分，得分保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

2、分值分配：（1）技术标58分；（2）商务标30分；

3、评分细则如下：

（1）技术分（58分）

	评审项目
	评分因素
	评分标准

	技术
部分

（52分）
	全过程工程咨询服务团队（20分）
	项目总负责人（5分）
	拟派项目总负责人具有高级工程师且满5年（含）以上的，得2分；
具有国家注册咨询工程师的得1分；

具有一级注册造价工程师（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）的得1分；

具有国家注册监理工程师的得1分；
本项最高得5分。
注：投标文件中提供注册证书、职称证书原件（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分。

	
	
	人员（除项目总负责人以外）的配置（15分）
	拟派监理负责人同时具有高级工程师职称的得1.5分；最高得1.5分；

拟派造价负责人同时具有高级工程师职称的得1.5分；最高得1.5分；
拟派项目管理负责人具有高级工程师职称的得1分；具有国家注册一级建筑师或具有国家一级注册结构工程师的得1分；本项目最高得2分；

拟派项目团队中：

（1）全过程工程咨询团队中监理项目组人员（监理负责人除外）中：根据专业监理工程师具有注册监理工程师资格、高级工程师职称的人员配置情况，在满足招标文件基本配置要求的基础上，由专家横向比较打分；优得2.6-4.0分，良得1.5-2.5分，一般得1.0-1.4分。

（2）全过程工程咨询团队人员中造价咨询项目组人员（造价咨询负责人除外）中：根据具有二级及以上注册造价工程师（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同）、高级工程师职称的人员配置情况，在满足招标文件基本配置要求的基础上，由专家横向比较打分；优得2.0-3.0分，良得1.0-1.9分，一般得0.5-0.9分。
（3）全过程工程咨询团队人员中项目管理组人员（项目管理负责人除外）中是否具有国家注册二级及以上建筑师、国家注册一级结构师、咨询工程师（投资）执业资格证书、二级及以上建造师资格证书、高级工程师职称人员配置等情况，在满足招标文件基本配置要求的基础上，由专家横向比较打分；优得2.0-3.0分，良得1.0-1.9分，一般得0.5-0.9分。
注：①投标文件中人员资格需提供职称证书、资格证书等。（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分；

②以上人员不得兼任，不得重复加分。

	
	全过程工程咨询服务实施方案评分标准（32分）
	全过程工程咨询服务总纲（方案）
（8分）
	编制要求：根据项目需要设定

优：全过程工程咨询服务总纲（方案）内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得6-8分；

良：全过程工程咨询服务总纲（方案）齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得4-5.9分；

一般：全过程工程咨询服务总纲（方案）内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 2-3.9分；

无全过程工程咨询服务总纲（方案），得0分。

	
	
	工程监理工作方案
（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目监理大纲内容是否齐全、结构完整、重点突出、符合规范等情况；以及质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、安全控制方案、合同与信息管理方案、工程建设相关方的关系协调方案针对性强、要点明确、措施得当等情况，由专家横向比较打分；总分 8 分。优：5.1-8.0 分，良：3.1-5.0 分，一般：2.0-3.0 分，无：0 分。

	
	
	工程招标代理工作方案（4分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目全面的招标工作组织计划、项目组成员组成、实施方案及保障措施、重点工作进度与质量的控制等情况，由专家横向比较打分：总分 4 分。优：3.1-4.0 分，良：2.1-3.0 分，一般：1.0-2.0 分，无：0 分。

	
	
	造价咨询工作方案
（4分）
	根据投标单位针对本项目造价咨询（全过程跟踪审计）整体方案、造价咨询主要工作内容、造价咨询团队的组成、造价咨询工作流程、造价咨询文件管理与编制要求等情况，由专家横向比较打分；总分 4 分。优：3.1-4.0 分，良：2.1-3.0 分，一般：1.0-2.0 分，无：0 分。

	
	
	项目管理工作方案（包括设计管理）（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目策划管理、报批、合同管理、投资管理、招标采购管理、参建单位管理、验收管理以及质量、投资、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调等情况，由专家横向比较打分；总分4分。优：3-4分，良：2-2.9分，一般：1.0-1.9分，无：0分。

根据投标单位针对本项目设计管理服务整体方案，配合设计单位提供初步设计及施工图设计、地质勘察、智能化设计等专项设计、组织方案设计评审等管理工作，由专家横向比较打分；总分4分。优：3-4分，良：2-2.9分，一般：1.0-1.9分，无：0分。

	资信

部分

（6分）
	企业业绩（1分）
	投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2017年1月1日以来（以竣工验收时间为准）完成过单个合同7万平方米及以上的公共建筑类全过程工程咨询业绩的（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、项目管理、造价咨询中的两项及以上服务内容，其中工程监理为必须项）或工程监理业绩的，每个得1分，最高得1分；

注：①投标文件中提供中标通知书、合同（至少包含关键信息页）、竣工验收证明材料的复印件加盖投标单位公章，否则不得分。日期、规模以竣工验收资料为准。

②本项最多计取1个项目，最高得1分。

	
	企业荣誉（1分）
	投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2017年1月1日以来（以获奖证书或文件上的时间为准）完成过的公共建筑类全过程工程咨询项目（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、项目管理、造价咨询中的两项及以上服务内容，其中工程监理为必须项）或工程监理项目获得省级奖项的，每个得0.5分，获得国家级奖项的，每个得1分，最高得1分。

注：①投标文件中提供合同和获奖证书（或获奖文件）原件的复印件加盖投标单位公章。

②省级奖项指：省级优质工程奖（如“钱江杯”等）；国家奖项指：鲁班奖或国家优质工程奖或詹天佑奖；

③本项最多计取一个奖项。

	
	投标项目总负责人业绩（1分）
	拟派项目总负责人自2017年1月1日以来（以竣工验收时间为准），以项目负责人身份完成过单个合同7万平方米及以上的公共建筑类全过程工程咨询业绩的（全过程工程咨询服务内容至少包含工程监理、项目管理、造价咨询中的两项及以上服务内容，其中工程监理为必须项）或工程监理业绩的，每个得1分，最高得1分；

注：①投标文件中提供中标通知书、合同（至少包含关键信息页）、竣工验收证明材料的复印件的复印件加盖投标单位公章，否则不得分。日期、规模以竣工验收资料为准；

②本项最多计取1个项目，最高得1分。

	
	投标项目总负责人荣誉（1分）
	拟派项目总负责人自2017年1月1日以来（以获奖证书或文件上的时间为准），以项目负责人身份完成过的公共建筑类全过程工程咨询项目或监理项目获得省级奖项的，每个得0.5分，获得国家级奖项的，每个得1分，最高得1分。

注：①投标文件中提供合同和获奖证书（或获奖文件）原件的复印件加盖投标单位公章。全过程工程咨询合同服务内容中至少包含工程监理、项目管理、造价咨询中的两项及以上服务内容，其中工程监理为必须项。
②省级奖项指：省级优质工程奖（如“钱江杯”等）；国家奖项指：鲁班奖或国家优质工程奖或詹天佑奖；

③本项最多计取一个奖项。

	
	企业资质
（2分）
	投标人具有工程监理综合资质的，得1分；

投标人具有工程咨询单位甲级资信证书（资信类别：专业资信（业务包含建筑）或综合资信）或已通过全国投资项目在线审批监管平台备案（备案内容包括建筑工程专业，服务范围包含全过程工程咨询）的，得1分；

注：投标文件中提供企业资质证书原件 （原件可以用电子证书代替）的复印件或备案截图加盖投标单位公章。


注：1.全过程工程咨询项目总负责人可兼任分项项目管理负责人，但不能兼任项目监理负责人、项
目造价咨询负责人。
2.拟派本项目的所有人员必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。联合体投标的，总项目负责人及监理负责人必须为监理企业在职职工，造价咨询负责人必须为咨询企业在职职工，其余项目组成员必须为联合体任一一方企业的在职职工。    

3.如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4.同一业绩可重复计分（门槛业绩除外）。
（2）商务分(30分)

1.本项目招标人确定的基准价为1007.7866万元作为基数（具体收费标准详见本招标文件合同主要协议条款），进行浮动率报价，设为Xi（Xi最多保留小数点后两位），招标人设定浮动率上限为-5%，Xi高于-5%的作无效标处理。
2.在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在-15%～-5%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两次浮动率，其算术平均值作为基准浮动率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：
当Xi＝Y时，得分＝30；
当Xi＞Y时，得分＝30―（Xi―Y）×100×4；
当Xi＜Y时，得分＝30―（Y―Xi）×100×2。
3.浮动率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
4.计算投标人最终得分（满分为88分）

投标人最终得分=技术标得分+商务标得分（计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。
5.本办法由招标人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，遵循少数服从多数的原则。

（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式：评标委员会将推荐最终得分最高的投标人为本项目的中标候选人；若最高的最终得分有两个及以上时，则技术标得分较高者排名在前；若技术标得分也相同，则投标报价较低者排名在前；若综合得分、技术标得分及投标报价均相同，则由抽签确定排名（先抽中的排名在先，再抽中的排名在后）。
九、授予合同

（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

（二）履约担保

1、中标人应按投标人须知前附表规定金额、担保形式向招标人提交履约担保。

2、若中标人不能按前附表规定提交履约担保，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（三）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并送相关管理部门备案。

十、重新招标和不再招标

（一）重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的；

（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。

（二）不再招标及继续评审
重新招标后投标人仍少于3个或者经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标；重新招标后如评标委员会认为评审后有效投标人少于3个但仍具有竞争性的，可以继续评审。
十一、纪律和监督

（一）对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（五）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 合同主要协议条款
第一部分 协议书
项目委托人：  绍兴市未来社区开发建设有限公司

全过程工程咨询人：                                  

经招标，委托人将绍兴市青少年活动中心全过程工程咨询工作委托            （全过程工程咨询人）实施，考虑到全过程工程咨询人所拥有的相关资质、技术力量及管理经验，根据《中华人民共和国合同法》等有关文件精神，经各方友好协商，就该项目全过程工程咨询事宜达成如下一致意见。

一、项目概况：

项目名称：绍兴市青少年活动中心全过程工程咨询
建设地点：绍兴市镜水路和兴越路交叉口西南角。

工程投资：项目总投资70000万元，工程建安费约60000万元。
建设规模：本项目规划总用地面积56581平方米，建设用地面积约70亩。总建筑面积79000平方米，其中地上建筑面积54000平方米，地下建筑面积25000平方米，建设内容主要包括新建素质培训中心、实践教育中心、综合服务中心、公共活动空间、配套商业空间及户外拓展场地等。
资金来源：自筹   
服务期限：自签订合同之日起，至项目结算审计完成时间通过缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止。 
二、项目服务范围和内容：
本项目为监理、项目管理、招标代理、造价咨询、地勘工程建设全过程工程咨询服务。主要内容如下：

1、工程监理：本项目的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段及缺陷责任期内工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管、环境保护监管等）以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程监理服务。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。

2、全过程造价控制：①进行施工图清单预算编制；②配合业主审核、财政审查；③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；④参与造价控制有关的工程会议；⑤负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；⑦协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制；⑪咨询人负责前期工作所有专业工程的设计概预算审核（如有）：根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概预算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行确定或核对，完成概预算文件的审核；对审核有问题的概预算进行补充、调整和完善；出具编制或审核报告；⑫参与建设项目前期财务审计、建设期财务跟踪审计和竣工财务决算，并配合工程竣工结算审核；⑬跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；⑭管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；⑮核定工程结算或分阶段完工的分部工程结算（初审）；⑯管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；⑰其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。

3、项目管理：项目管理工作范围：

（1）报批报建管理服务

①办理方案设计批准手续。

②办理施工图审查、各专业报批（环保、交通、公安、消防、绿化、市政、防雷、人防、安防等）和土地证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、开工报告和工程实施中及房屋交付涉及的有关手续。

③办理质监、安监手续。

④办理施工现场临时用水、用电手续，管理场地平整工作。

⑤协调工程施工所需的与政府主管部门及周边环境的关系。

⑥组织建筑单体竣工验收及建设项目综合验收，办理工程验收备案手续。

⑦完成委托人委托的本工程其他管理工作。

⑧对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为委托人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。5）办理土地、房产等产权、产籍手续，领取有关证书。

⑨上述建设手续代办如纳入设计或工程总承包合同时，则由全过程工程咨询人提供相应建设手续办理的配合及协调管理工作。

（2）综合协调管理服务：

①对项目建设实施计划管理，编制包括项目管理规划、项目总控计划、月度工作计划、 专题工作计划等报委托人审核后执行，并针对计划的执行情况进行工作总结，实施风险防范管理和工作经验的及时总结制度。对项目建设期的投资控制、工程造价、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任。

②做好项目相关利益方协调，包括建设前期地方政府关系协调，建设过程中参建单位的工作协调以及关于质量、安全施工等专项协调工作。主持和参与各种会议（包括建设管理月度联席会议、专题工作会议及各项外部协调、论证会议），进行建设过程中的多方工作协调，做好与工程涉及的相关单位的协调工作，做好或协助委托人做好工程建设所需的各项报批核准及建设所需外部环境协调；注重信息管理并负责建设方档案管理工作；负责会议记录，均需编写（除有明确会议纪要编写的责任方的会议外）会议纪要，并负责其会签、发放工作。

③对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为委托人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

（3）设计管理服务：

①就设计单位出具的方案设计及施工图设计、地质勘察、建筑智能化设计、高低配设计及幕墙、二次装修、室外景观绿化等专项设计提供协调与配合等管理工作。

②组织方案设计评审；督促设计单位完善优化初步设计；技术经济方案比选并进行投资控制；办理方案设计批准手续。

③受托提供设计条件及要求、设备订购情况的资料。

④受托对地质勘察及设计的工作进度和质量进行定期和不定期的检查，对勘察报告和设计文件进行初步验收，提供前期咨询服务和项目建设合理化建议。

⑤做好施工图内部会审工作，接收施工图及专项设计成果，主持设计交底。

⑥负责施工过程中的设计变更的管理工作。

⑦组织参加设备选型、设计优化等研讨，主动提出各项合理化建议。

⑧主持或参加质量问题处理专题会议。

⑨编写功能要求说明书、功能满足情况分析书、各阶段及各专项设计任务书等，做好各项设计任务界面划分、设计条件提供、设计要求明确等工作，掌控设计进度，做好设计文件研读和初审，对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”等问题进行汇总并协商设计进行修改等；负责设计报批审核及外部协调。

⑩委托设计（委托电信、电视、燃气、供电等专业配合单位进行各项设计）及地质勘察（编制相应的勘察设计任务书，合同商签、协调与总体设计单位的配合工作）。

⑪绿色建筑咨询（包括但不限于）：针对绿色标识目标，提出合理化建议，明确对应的技术策略，对绿色建筑技术进行可行性分析，确定绿色建筑体系中的各项目标，指导绿色建筑设计。负责项目绿色标识认证的协调和跟踪工作。

（4）合同管理服务：

①审核扩初概算。

②审查各种招投标文件。

③负责组织各种合同文件的起草、洽商。

④与各中标单位商签施工承包和设备、材料、构配件采购等合同，负责合同台帐的建立。

⑤对建设工期及建设投资进行控制。

⑥负责合同评审和合同履行过程的监督和履行结果的评价工作。

⑦跟踪设计变更及联系单的实施过程，做好费用控制工作，建立变更及联系单台账。

⑧依据项目总控计划及合同，适时编制资金使用计划，并需及时调整，建立合同支付台账。

⑨负责合同索赔的处理。

（5）现场管理服务：

①参与审查确认承包商选择的分包单位。

②参与审查承包商的施工准备、施工组织设计，并提出修改意见。

③审查监理规划及监理工作情况。

④参与检查工程所用的建筑材料、建筑构配件和设备的采购清单。

⑤参与检查施工技术措施和安全防护措施。

⑥审核总进度计划。

⑦审核工程费用变更、工期顺延。

⑧抽查现场监理技术复核和隐蔽工程验收工作质量。

⑨抽查完成的工程量，参与分部工程验收，签署工程付款凭证。

⑩检查监理、施工单位及时形成的监理、施工技术资料，督促整理归档。

⑪参加工地例会，及时处理各单位提出的须建设方解决的问题。

⑫参与工程竣工预验收，并组织工程竣工验收。

⑬定期向委托人提供工程建设简报。

⑭生产试运行及工程保修期管理，组织项目后评估。

（6）档案管理。

（7）验收移交：

全过程工程咨询人应按照本合同的规定承担全过程工程咨询义务，若全过程工程中有需要分包的，经委托人同意，可将部分内容委托给其他有相应资质的单位，该另行委托部分的费用均已包含在本合同委托人向全过程工程咨询人支付的全过程工程咨询费中，由全过程工程咨询人支付给相应合作单位，全过程工程咨询人应对相应部分的工作承担连带责任。未经委托人书面同意，不得将本合同项下任何权利、义务转让给第三方。

（9）组织招标采购工作、配合审计。

4、招标代理：招标代理服务范围为涉及本工程的全部工程、服务、材料、货物的招标代理（含政府采购）等；

5、地勘：组织实施工程勘察，提供勘察服务及其勘察成果。（允许分包给具备相应资质的单位，需经招标人确认）

三、项目服务目标：

质量目标：合格。
四、项目报酬：

1、本项目全过程工程咨询服务费由监理费、项目管理费、招标代理费、造价咨询费、勘察费组成，其他费用不再单独计取。具体收费标准如下:
（1）监理费计费基数为经批准的初步设计工程概算工程费，并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号中的收费标准的70%计算确定，即监理费收费为：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号中的收费标准×0.92（实行施工阶段全过程造价咨询的项目，工程监理费乘以系数0.92）×70%；本工程专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数1.0。
（2）项目管理费参照建设单位管理费（建设单位管理费取费按浙江省建设工程其他费用定额（2018版）表2-1中项目建设管理费费用标准计（参考财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建「2016」504号）），即项目管理费收费为：以审定后的初步概算中工程费用*标准费率*10%。
（3）造价咨询费（包括工程量清单编制、招标控制价编制、全过程造价控制、施工决算结算审核（初审））以各部分工程审定后累计标底价为基准计算，并参照浙价服【2009】84号文件施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65％。即造价咨询费费为：标准收费×65％。竣工结算审计（初审）审核基本费不再单独计取。

（4）招标代理费以招标项目累计中标价（政府采购项目除外）为基准计算，并参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的70%。即招标代理费收费为：标准收费×70％。政府采购项目代理费以采购项目累计中标价参照以上计费标准计取（注：若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费；开标过程中产生的专家费（含市内市外）、场地费、餐费等均已包含在内。）。

（5）竣工结算审计（初审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准的65%（超过5%以外的核减额、核增额*5%*65%）*（1+中标浮动率）。

（6）勘察费：50万元（含见证费），中标下浮后一次性包干。

2、本项目总费用=（监理费+项目管理费+造价咨询费+招标代理费+勘察费）*（1+中标浮动率）。

3、因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。

五、本合同由以下文件组成：

1、协议书
2、中标通知书

3、招投标文件及其附件

4、合同条款
5、标准、规范及有关技术文件

6、初步设计文件及其审查批复文件

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

七、服务期限
服务期限自签订合同之日起，至项目结算审计完成时间通过缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止；自   年  月  日始，至   年   月   日止。
八、项目委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为全过程工程咨询人提供项目建设的必要条件。

九、全过程工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照招标文件约定的工作范围和内容，承担全过程工程咨询任务。
十、本协议合同条款中的未尽事项，经双方协商一致后，可签订协议补充合同条款。

十一、本合同一式     份，具有同等法律效力，双方各执    份。
项目委托人：（签章）                              全过程工程咨询人：（签章）      

法定代表人：（签章）                              法定代表人：（签章）  
（或授权代理人）：（签章）                       （或授权代理人）：（签章）

地址：                                            地址：

开户行：                                          开户行：

账号：                                            账号：           

邮编：                                            邮编： 

电话：                                            电话：
本合同签订于     年  月  日

第二部分 合同条款
第一章  词语定义、适用法律法规、语言

第一条  下列词语除附加条款另有约定外，赋予定义如下：

（1）“项目”是指委托人委托实施管理的项目。

（2）“委托人”是指委托全过程工程咨询业务的项目投资人及其合法继承人。
（3）“全过程承包人/单位/机构”是指承担全过程工程咨询业务和全过程工程咨询责任的一方及其合法继承人。

（4）“建设管理”是指全过程承包人受委托人委托，根据全过程工程咨询合同约定，在项目实施阶段，对项目规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量、安全、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制，并承担相应管理责任活动。

（5）“全过程工程咨询部”是指由全过程承包人组建实施具体全过程工程咨询工作的机构。

（6）“项目负责人”是指经委托人同意，由全过程承包人任命的全面履行本合同的负责人。

（7）“正常工作”是指双方在合同中约定委托的全过程工程咨询工作。

（8）“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外，由委托人另行补充协议增加委托全过程承包人的工作内容或由于委托人项目决策或不可抗力等原因使得项目停、缓建及延误，因增加工作量或持续时间而增加全过程承包人的工作。

（9）“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。如非特别说明“日（天）”均指自然日。

（10）“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（11）“专项咨询服务”是指项目建议书编制、可行性研究、工程评价（评估）、工程造价咨询等专业化咨询服务。

（12）“承包人”是指具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
第二条  合同适用的法律：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号）、《绍兴市全过程工程咨询管理试行办法》等。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

第二章  全过程承包人义务

第四条 全过程承包人应按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供全过程工程咨询服务。全过程承包人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
全过程工程咨询具体工作范围包括以下内容：本项目的监理、全过程造价咨询、项目管理。
1.1监理内容包括：

主要内容包括配合开展施工前准备工作、施工阶段全过程监理、配合结算审核及保修阶段的监理；包括施工管理及移交管理，对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理、工程保修期内的缺陷修复督促管理；具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。

1.2全过程造价咨询内容包括：

（1）进行施工图清单预算编制；

（2）与总承包单位进行核对，并配合财政审查；

（3）根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

（4）参与造价控制有关的工程会议；

（5）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

（6）承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

（7）协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告；

（8）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

（9）负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

（10）通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询和控制；

（11）咨询人负责前期工作所有专业的设计概预算审核（如有）：根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概预算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行确定或核对，完成概预算文件的审核；对审核有问题的概预算进行补充、调整和完善；出具编制或审核报告；

（12）参与建设项目前期财务审计、建设期财务跟踪审计和竣工财务决算，并配合工程竣工结算审核；

（13）跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；

（14）管线迁移、绿化迁移、拆迁合同签订、交通安全设施迁改等前期业主要求的其他咨询事项；

（15）核定分阶段完工的分部工程结算（初审）；

（16）管线迁改、征地拆迁、绿化迁改等除总承包工程外其他工程的预算审核和合同审核等前期事项及工程结算审计；

（17）其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。
1.3项目管理内容为：

1、报批报建管理服务

（1）办理方案设计批准手续。

（2）办理施工图审查、各专业报批（环保、交通、公安、消防、绿化、市政、防雷、人防、安防等）和土地证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、开工报告和工程实施中及房屋交付涉及的有关手续。

（3）办理质监、安监手续。

（4）办理施工现场临时用水、用电手续，管理场地平整工作。

（5）协调工程施工所需的与政府主管部门及周边环境的关系。

（6）组织建筑单体竣工验收及建设项目综合验收，办理工程验收备案手续。

（7）完成委托人委托的本工程其他管理工作。

（8）对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为委托人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。5）办理土地、房产等产权、产籍手续，领取有关证书。

（9）上述建设手续代办如纳入设计或工程总承包合同时，则由全过程工程咨询人提供相应建设手续办理的配合及协调管理工作。

  2、综合协调管理服务：

（1）对项目建设实施计划管理，编制包括项目管理规划、项目总控计划、月度工作计划、 专题工作计划等报委托人审核后执行，并针对计划的执行情况进行工作总结，实施风险防范管理和工作经验的及时总结制度。对项目建设期的投资控制、工程造价、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任。

（2）做好项目相关利益方协调，包括建设前期地方政府关系协调，建设过程中参建单位的工作协调以及关于质量、安全施工等专项协调工作。主持和参与各种会议（包括建设管理月度联席会议、专题工作会议及各项外部协调、论证会议），进行建设过程中的多方工作协调，做好与工程涉及的相关单位的协调工作，做好或协助委托人做好工程建设所需的各项报批核准及建设所需外部环境协调；注重信息管理并负责建设方档案管理工作；负责会议记录，均需编写（除有明确会议纪要编写的责任方的会议外）会议纪要，并负责其会签、发放工作。

（3）对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为委托人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

3、设计管理服务：

（1）组织方案设计评审；督促设计单位完善优化初步设计；技术经济方案比选并进行投资控制；办理方案设计批准手续。

（2）就设计单位出具的方案设计及施工图设计、地质勘察、建筑智能化设计、高低配设计及幕墙、二次装修、室外景观绿化等专项设计提供协调与配合等管理工作。

（3）优化施工图设计，有效控制施工图预算在批复的概算范围内，根据业主要求出具设计审查报告。
（4）受托提供设计条件及要求、设备订购情况的资料。

（5）受托对地质勘察及设计的工作进度和质量进行定期和不定期的检查，对勘察报告和设计文件进行初步验收，提供前期咨询服务和项目建设合理化建议。

（6）做好施工图内部会审工作，接收施工图及专项设计成果，主持设计交底。

（7）负责施工过程中的设计变更的管理工作。

（8）组织参加设备选型、设计优化等研讨，主动提出各项合理化建议。

（9）主持或参加质量问题处理专题会议。

（10）编写功能要求说明书、功能满足情况分析书、各阶段及各专项设计任务书等，做好各项设计任务界面划分、设计条件提供、设计要求明确等工作，掌控设计进度，做好设计文件研读和初审，对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”等问题进行汇总并协商设计进行修改等；负责设计报批审核及外部协调。

（11）委托设计（委托电信、电视、燃气、供电等专业配合单位进行各项设计）及地质勘察（编制相应的勘察设计任务书，合同商签、协调与总体设计单位的配合工作）。

4、合同管理服务：

（1）审核扩初概算，并出具审核意见。

（2）审查各种招投标文件，并出具审核意见。

（3）负责组织各种合同文件的起草、洽商。

（4）与各中标单位商签施工承包和设备、材料、构配件采购等合同，负责合同台帐的建立。

（5）对建设工期及建设投资进行控制。

（6）负责合同评审和合同履行过程的监督和履行结果的评价工作。

（7）跟踪设计变更及联系单的实施过程，做好费用控制工作，建立变更及联系单台账。

（8）依据项目总控计划及合同，适时编制资金使用计划，并需及时调整，建立合同支付台账。

（9）负责合同索赔的处理。

5、现场管理服务：

（1）参与审查确认承包商选择的分包单位。

（2）参与审查承包商的施工准备、施工组织设计，并提出修改意见。

（3）审查监理规划及监理工作情况。

（4）参与检查工程所用的建筑材料、建筑构配件和设备的采购清单。

（5）参与检查施工技术措施和安全防护措施。

（6）审核总进度计划。

（7）审核工程费用变更、工期顺延。

（8）抽查现场监理技术复核和隐蔽工程验收工作质量。

（9）抽查完成的工程量，参与分部工程验收，签署工程付款凭证。

（10）检查监理、施工单位及时形成的监理、施工技术资料，督促整理归档。

（11）参加工地例会，及时处理各单位提出的须建设方解决的问题。

（12）参与工程竣工预验收，并组织工程竣工验收。

（13）定期向委托人提供工程建设简报。

（14）生产试运行及工程保修期管理，组织项目后评估。

6、档案管理。

7、验收移交：

全过程工程咨询人应按照本合同的规定承担全过程工程咨询义务，若全过程工程中有需要分包的，经委托人同意，可将部分内容委托给其他有相应资质的单位，该另行委托部分的费用均已包含在本合同委托人向全过程工程咨询人支付的全过程工程咨询费中，由全过程工程咨询人支付给相应合作单位，全过程工程咨询人应对相应部分的工作承担连带责任。未经委托人书面同意，不得将本合同项下任何权利、义务转让给第三方。

8、组织招标采购工作、配合审计。

1.4招标代理内容为招标代理服务范围为涉及本工程的全部工程、服务、材料、货物的招标代理（含政府采购）等；

1.5地勘内容为组织实施工程勘察，提供勘察服务及其勘察成果。

第五条  在合同签订后10日内，全过程承包人须向委托人提供履约担保，金额为 合同价的2%。按委托人要求，待工程审计结束后30日内，委托人无息退还咨询人的履约保证金。
第六条  全过程承包人任命          为项目总负责人，任命          为造价咨询负责人，任命          为监理负责人，任命          为项目管理负责人，组成全过程工程咨询部，下设监理、全过程造价咨询、项目管理等职能小组。人员组成详后附表。委托人有权要求调换全过程承包人选派的不称职工作人员，全过程承包人更换项目负责人及各组负责人须事先征求委托人意见，其他人员变更须报委托人备案。委托人提出更换要求的，全过程承包人必须于 7 个工作日内完成相关人员的更换，变更后的人员经委托人认可，并不得影响全过程承包人应提供的管理服务和项目工程的进度。
第七条  全过程承包人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付项目成果。全过程承包人不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理且必须由委托人决定。

第八条  全过程承包人应根据项目进度需要，向委托人提供资金使用计划。

第九条  全过程承包人应在项目建成后，及时完成验收、竣工资料审核等相关工作。组织项目移交，配合做好竣工结（决）算审查和项目财务决算审计工作。

第十条  全过程承包人应在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

第十一条  全过程承包人应建立完整的项目建设档案，在全过程工程咨询任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

第十二条  全过程承包人如使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在全过程工程咨询工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第十三条  在全过程工程咨询合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

第十四条  项目开工后全过程工程咨询单位应单独设置考勤设备，费用自理。

第十五条  合同谈判等，委托人若有法律方面咨询需求，全过程工程咨询单位需提供相关服务，费用包含全过程工程咨询费中。
第三章  委托人义务

第十六条 确保建设资金的筹措。按合同约定方式及时支付进度款。
第十七条 委托人应监督和指导项目的建设实施，并主持项目的竣工验收和移交。

第十八条 委托人应为全过程工程咨询及时提供便利条件：委托人须及时向全过程承包人提供工程全过程工程咨询服务工作所需的有关立项批复等原始资料及背景资料，及时提供委托人已经签订的相关合同。对由全过程承包人管理的各种待签合同，于合同签订后提交副本一份给全过程承包人。上述合同中与全过程承包人管理有关条件的任何变更、补充和争议处理均需征求全过程承包人意见并将结果通告全过程承包人。

对全过程承包人代表委托人开展工程全过程工程咨询工作所需的授权，委托人应及时明确地以书面委托书形式或以在相关合同条款中载明的形式对全过程承包人做出授权。全过程承包人自行负责开展工程项目建设管理工作人员的人身及财产安全。

第十九条  委托人应按合同约定的方式、时间、金额向全过程承包人支付全过程工程咨询费。

第二十条  委托人应负责资金使用计划的审核与管理，审核、签证工作进度报表及提出进度款拨付意见。

第二十一条  委托人授权常驻代表及授权：委托人指定             作为代表，对项目的合同签订、工程联系单变更及工程款支付等需要委托人确定的事项进行回复、批示和确认。更换常驻代表，要提前通知全过程承包人。

第二十二条  委托人需建立有效的决策机制，对全过程承包人的请示和建议做出决定，对工作计划和报告进行批复。委托人在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过全过程承包人下达。

第二十三条  委托人应当将授予全过程承包人的管理权利，以及全过程工程咨询机构主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。

第二十四条  委托人应负责项目建设外环境协调，如建设过程中争取相关优惠政策、与当地居民及政府监管部门的关系协调等工作均以委托人为主完成，全过程承包人予以配合。
第四章  全过程承包人权利

第二十五条  全过程承包人在委托人委托的全过程工程咨询范围内，享有以下权利：

(1) 选择参建单位的建议权；

(2) 关注项目进展，应委托人所需，对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权，在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目参建合同；

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当书面报告委托人并要求设计人更正；

(5) 组织相关单位审批建设组织或技术方案（如工程施工组织设计和施工技术方案），按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则，向相关参建方提出建议，并向委托人报告；

(6) 主持参建单位组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；

(7) 征得委托人同意，有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的，可先采取措施，事后向委托人报告；

 (8) 征得委托人同意， 按参建合同，在合同约定的价格范围内，对参建单位工作进度款项支付的审核和签认权，以及参建设合同结算的复核确认权与否决权。未经全过程工程咨询负责人签字确认，委托人不支付参建单位款项；

第二十六条  在委托的全过程工程咨询范围内，委托人或其他参建单位对对方的意见或要求甚至出现争议通过全过程承包人协商的，全过程承包人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，有效地维护委托人权益。当双方争议由政府监管部门调解或仲裁或进入司法审判时，应当为委托人提供作证的事实材料。

第二十七条  全过程承包人有权按全过程工程咨询合同取得相应报酬。

第五章  委托人权利

第二十八条  项目建设所需的合同授予、工程变更、价格确认、重要材料及设备选择等的决定和确认是委托人不容弱化的权利，不经委托人同意或明确授权，全过程承包人不得就上述问题及工程规模、设计标准、房屋建筑功能等原则问题进行确认或变更。就招标文件、评标办法、投标单位确定办法等，均需经过委托人批准后方可实施。若工程出现意外的安全及质量险情，全过程承包人可边采取紧急抢险避险措施，边通报委托人。
第二十九条  委托人有权对项目建设过程进行监督，有权对全过程承包人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

第三十条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的联合认定权，以及对工程设计变更的联合审批权。

第三十一条  全过程承包人调换项目负责人须事先经委托人同意。

第三十二条  委托人有权要求全过程承包人提交业务范围内的专项报告。

第三十三条  委托人有权要求全过程承包人更换不称职的全过程工程咨询部工作人员，有权就适应全过程工程咨询需要提出增加全过程承包人员的合理要求。
第六章  全过程承包人责任

第三十四条 因承包人违约，应承担违约责任：

1、工程咨询项目各负责人不得在其他工地兼任监理，或兼任其他工作，否则一经委托人查实，要求咨询人整改，拒不改正的委托人有权解除合同。

2、承包人发生如下情况委托人有权解除合同：

①违反《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑法》、《建设工程监理规范》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。

②咨询管理人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务,委托人书面要求更换咨询管理人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。

③现场咨询管理人员到位率不足，经委托人书面通知拒不改正的。

④咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的。

第三十五条 因承包人责任，应承担赔偿责任：

承包人原则上不得更换项目班子成员，但确需更换的，需事先征得委托人书面同意，并办理好相关变更手续，且更换人员不得低于原任职人员的资格；无论原因，因咨询人原因提出的项目总负责人、监理负责人变更，按300000元/人·次支付违约金，项目管理负责人、造价负责人变更，按100000元/人·次支付违约金，监理员变更，按10000元/人·次支付违约金，其他人员变更，按30000元/人·次支付违约金。若全过程工程咨询人未经招标人许可，擅自调动人员，全过程工程咨询人应向项目业主支付合同总价的3％违约金。

如发现不称职或能力不够的咨询管理人员，委托人有权要求更换咨询管理人员，要求更换的咨询管理人员应在7天内更换，不及时更换的处以5000元/人·天支付违约金。

承包人班子组应按承诺的人员到位：项目总负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等，如缺席一次项目业主可按每次5000元的标准，向全过程工程咨询人收取脱岗违约金；全过程工程咨询人领取中标通知书后，非全过程工程咨询人原因未开工或者停工90天及以上的，经委托人同意，全过程工程咨询人可以暂时撤离或者变更项目总负责人。监理负责人月到位率不得低于80%，项目业主可按照脱岗天数以每天1000元标准，向全过程工程咨询人取脱岗违约金；如以上人员累计三个月到位率低于80%，项目业主可从次月起，按脱岗天数每天3000元标准向全过程工程咨询人收取脱岗违约金。

其它监理人员月到位率低于85%的，项目业主可按照脱岗天数以500元/天*人的标准，向全过程工程咨询人收取监理人员脱岗违约金；如同一人累计三个月到位率低于85%，项目业主从次月起，按脱岗天数以1000元/天*人的标准向全过程工程咨询人收取监理人员脱岗违约金。

监理现场管理人员必须挂牌上岗，如发现监理现场管理人员未挂牌上岗，项目业主可按每人每次100元标准扣取违约金。

工程施工当中的所有专项验收、中间结构验收、竣工验收、例会、专题会议等，项目总监必须按时到现场参加，未参加的并且无书面请假，罚2000元/次的违约金。如发现现场监理人员未按规定要求不在现场旁站的，处以2000元/次的违约金。

施工现场监理人员需满足文件要求，同时另需一名在装配式生产基地进行驻场监理，对生产的预制件进行审核和记录相关数据，该项目内容具体实施根据招标人要求。

全过程工程咨询人需在中标后30日内，针对项目特点及实施重难点，通过对项目进行全面、深入、细致的策划工作编制全过程工程咨询策划方案，并严格按照策划方案实施。未按要求及时提供策划方案，按1000元/天支付违约金。
项目管理团队根据业主要求、项目进度派驻人员，若未能按要求配备驻场人员、驻场人员擅自脱岗等委托人有权发出整改通知，并每次向全过程工程咨询人收取1000元违约金。

项目管理团队需根据项目进度派驻相匹配专业人员。其中，项目管理负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等；前期报批报建等需根据业主需求进行现场驻点；项目初步设计、施工图设计阶段，需派驻一名设计管理人员驻场，驻场时间地点根据业主要求；施工阶段项目，需派驻不少于一名现场管理人员驻场，驻场时间地点根据业主要求；各阶段派驻人员须与投标时填报的人员相匹配，若未能按要求配备驻场人员、驻场人员擅自脱岗等，委托人有权发出整改通知，并每次向全过程工程咨询人收取1000元违约金。现场突发的项目管理问题，委托人提前半天通知项目人员到达现场处理，如项目管理人员无故不能到现场服务的，每次向全过程工程咨询人收取1000元违约金，超过三次无故不能到现场服务的，招标人有权要求全过程工程咨询人更换项目管理组组员，情节严重的，可要求全过程工程咨询人更换项目管理负责人，并由全过程工程咨询人承担相关法律连带责任，一切损失由全过程工程咨询人承担。

本合同项目开工后，全过程造价咨询团队需根据本项目特点及实施重难点编制全过程造价控制实施方案并严格执行。全过程工程咨询人填报的造价咨询管理组人员必须与实际参与全过程工程咨询项目组人员一致。须分阶段按招标人要求派驻与项目进度相匹配专业的造价咨询人员常驻现场，要求每天至少保证1名注册造价师常驻现场，并根据业主要求配备其他造价人员，做好施工现场跟踪审计服务，及时处理相关造价问题。若未能按要求配备驻场人员、驻场人员擅自脱岗等，委托人有权发出整改通知，并每次向全过程工程咨询人收取1000元违约金。现场突发的造价问题，委托人提前半天通知造价咨询人员到达现场处理，如造价咨询人员无故不能到现场服务的，每次向全过程工程咨询人收取1000元违约金，超过三次无故不能到现场服务的，招标人有权要求全过程工程咨询人更换造价咨询组组员，情节严重的，可要求全过程工程咨询人更换造价咨询负责人，并由全过程工程咨询人承担相关法律连带责任，一切损失由全过程工程咨询人承担。

全过程工程造价咨询人不及时核定工程量的（施工单位的变更联系单、每月(期)完成进度款月报表审核时间要求在施工方提交的7个工作日内完成），委托人有权责令其在规定时间内提交，逾期仍未提交的，全过程工程咨询人按1000元/天支付违约金。

全过程工程咨询人根据图审施工图纸编制施工单位预算，应在收到图纸后1个月内完成编制，并配合第三方及财政审核，若本项目采用EPC总承包模式，须符合《绍兴市级政府投资项目工程总承包管理办法》（绍市财建〔2021〕24号）》要求。若逾期，按1000元/天支付违约金。

全过程工程造价咨询人应在委托方提出工程变更7天内完成工程变更部分价款的确定，若逾期，按1000元/天支付违约金，同时，若因工程变更部分价款编制或审核质量原因，导致其与实际误率在3%及以上的或5万元以上的，每一项处以2000的罚款。
全过程工程咨询人编制单个项目工程量清单单项漏项或工程量错误等原因引起的造价合计超过20万元的，扣本次标底编制费的5%；编制工程量清单单项漏项或工程量错误等原因引起的造价合计超过50万元的，扣本次标底编制费的10%；编制工程量清单单项漏项或工程量错误等原因引起的造价合计超过10万元的，扣本次标底编制费的20%。 

全过程工程咨询人需对施工单位提交的结算进行初审，为确保审核的正确性，如最终审定价与全过程工程咨询人的初审价差错率大于2.5%（差错额包括核减金额和核增金额的绝对值之和），则委托人将按照以下公式对全过程工程咨询人进行处罚：

处罚金额=[(∣审定后的核减金额∣+∣审定后的核增金额∣)-送审价×2.5%]÷送审价×造价咨询费。

12、无价材料部分全过程工程咨询人必须严格按照《无价材料询价制度》进行询价定价，配合业主进行专家论证会等无价材料定价会议的召开，不得存在与施工单位勾结、虚定、乱定价的现象，存在以上情况，违约金按5000-30000元/次进行处罚。
因招标代理机构原因导致招标工作延迟在3天及以上的，可扣该次招标的招标代理费用的 5%，因招标代理机构原因导致招标工作延迟在10天及以上的，可扣该次招标的招标代理费用的10%，因代理机构原因引起投诉或重新招标的，可扣本次招标代理费的20%。

在保修期间，因工作需要，咨询管理人在接到委托人的通知后24小时内未到位的，处以10000元/次支付违约金。

如承包人出现以下问题，承包人应按要求限期整改外，视情节问题严重，每次处以2000元以上，100000元以下违约金。

①未按工程变更管理规定监督施工单位实施工程变更的；

②因工程量核验不准或未认真审核施工单位申报的已完工程量而签署支付证书或结算的；

③对必须安排监理人员旁站的施工过程或部位，未安排旁站人员或安排人员未到位造成质量问题需返工的；

④未发现或发现后未及时处理的质量、安全隐患造成损失或事故的；

⑤施工过程中出现出现质量、安全、进度、文明施工等问题，监理人未尽到监理责任，未采取有效措施。

⑥其他违反监理规范及项目管理规范相关规定的。

全过程工程咨询人不得接受所有第三方的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露全过程工程咨询过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，全过程工程咨询人不得泄漏与本合同工程相关的任何资料和情况。否则，委托人有权要求其承担赔偿责任。

如果出现重大责任事故，承担相应的法律责任，委托人有权对全过程工程咨询人处以违约金，由委托人从履约担保中扣除，该项限额不足时，委托人有权向全过程工程咨询人追偿。具体情况如下：

15.1发生了特别重大事故，则每发生一次委托人将扣减工程咨询报酬的 10％作为违约金；

15.2发生了重大事故，则每发生一次委托人将扣减工程咨询报酬的 5％作为违约金；

15.3发生了较大事故，则每发生一次委托人将扣减工程咨询报酬的 3％作为违约金；

15.4发生了一般事故，则每发生一次委托人将扣减工程咨询报酬的 1％作为违约金；除勘察业务外，全过程工程咨询人严禁将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，一经发现，委托人可解除本合同，并要求退还已支付的服务费用，同时中标人应向委托人支付合同价的50％违约金。

第七章  委托人责任

第三十六条  委托人应当履行委托全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

第三十七条  因不可抗力导致委托全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，委托人不承担责任，委托人就相关事项全过程承包人进行协商解决。
第三十八条  委托人有权就全过程工程咨询造成的损失提出索赔，相关事宜应依法实施。

第八章  合同生效、变更与终止

第三十九条  本合同自签订之日起生效。

第四十条  除不可抗力外，由于非全过程承包人的原因使项目建设管理工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则全过程承包人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成全过程工程咨询的时间相应延长，全过程承包人可要求附加工作报酬。

第四十一条  合同生效后，如果实际情况发生变化使得全过程承包人不能完成全部或部分工作时，全过程承包人应立即通知委托人，委托人应采取相应的措施。经协商，全过程承包人可暂停执行全部或部分业务。如暂停执行全部业务六个月后，全过程承包人有权提出解除合同。如暂停全部业务超过三个月以上后又进行恢复服务的，其善后工作以及恢复准备工作应视为附加工作，经委托人审核同意并按约定支付附加工作报酬。

第四十二条  当全过程承包人未履行全部或部分本合同约定内容或投标文件中的承诺事项，而且又无正当理由，视为违约，全过程承包人承担违约责任，委托人可发出整改通知，全过程承包人应按要求限期整改外，视情节问题严重，每次处以2000元以上罚款，直至解除合同。
第四十三条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知其他两方。在取得对方同意后，进行协议变更或解除合同。因解除合同使对方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第四十四条  当全过程承包人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有全过程工程咨询费用后，本合同即告终止。

第九章  全过程工程咨询报酬

第四十五条  全过程工程咨询报酬：见合同第一部分<协议书>第四款<项目报酬>

第四十六条 本项目双方同意按人民币计取报酬。委托人同意按以下方式、时间、分类、分期分批支付全过程工程咨询报酬：
1、签订合同时，中标价作为暂定合同价。所有工程在第三方工程造价结算审计结束并出具报告后，按照第四十三条全过程工程咨询报酬约定调整实际合同价并签订补充合同。具体按以下约定条款支付。

	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）
	备注

	首付款
	合同签订完成，并取得总包施工图审查合格证后十五天内
	支付至暂定合同价的10%
	
	

	第二次付款
	项目开工，取得总包施工许可证后十五天内
	支付至暂定合同价的20%
	
	

	第三次付款
	地下室顶板浇筑完成并验收合格后十五天内支付至暂定合同价的30%
	支付至暂定合同价的30%
	
	

	第四次付款
	主体结构验收合格后十五天内
	支付至暂定合同价的50%
	
	

	第五次付款
	所有工程竣工验收通过并评定后十五天内
	支付至暂定合同价的80%
	
	

	第六次付款
	所有工程第三方工程造价结算审计结束并出具报告十五天内
	支付至实际合同价的98%
	
	

	最后付款
	工程保修期（即缺陷责任期）

结束后十五天内，结清剩余的费用
	付清实际合同价余款（剩余2%）
	
	


2、竣工结算审计（初审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84号）标准的65%（超过5%以外的核减额、核增额*5%*65%）*（1+中标浮动率）。
全过程承包人在每次提出申请支付时，须向委托人提供该次支付价款的发票及相关支付申请文件。

第四十七条 支付方式：如承包人为联合体投标的，费用由联合体各方共同申请相应款项，由项目发包人支付给牵头人，并由牵头人开具发票。

第四十八条 如果委发包人对全过程承包人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书后7个工作日内与全过程承包人协商。

第十章  其他

第四十九条  全过程承包人及其全过程工程咨询部成员不得接受参与本项目相关参建单位的任何非法报酬或非法经济利益。
第五十条  补充条款

1、本工程一经中标，由承包人实施，不得转包或变相转包。

2、委托人不另行支付附加工作报酬、额外工作报酬、工期延长报酬、监理缺陷责任期2年的监理工作费用及配合审计的报酬。

3、承包人在中标后20天内必须在工程所在地附近设置固定的独立办公生活用房及设施，具体设置情况应报委托人批准。所有办公设施和设备（含交通工具、办公设备及相关的检测、检验、监控设备、数码相机等）均由全过程工程咨询人自备，费用已包括在投标报价之内，并承担相应的使用费和维修费，委托人不再给予补偿。

4、中标后一周内集结项目管理组团队所有成员开展工作，根据业主要求入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关工作。

5、中标人在工作过程中要严格实行质量、安全、进度及投资、文明施工五控制。工程正式开工后，每天必须有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，每周上报业主现场代表并按规定存档。

6、本项目实施过程中将采用BIM技术，承包人需按委托人要求做好项目实施期间的BIM管理及咨询工作：主要包括组织落实项目 BIM 应用工作、审核项目BIM总体实施方案和各专项实施方案、审查BIM相关模型文件（含模型信息）、审查BIM可视化汇报资料、管线综合分析和优化调整、解决方案、实现基于BIM的工程咨询、提交审查报告并负责成果验收。

7、工程投资控制为工程咨询服务重要内容之一，承包人需安排专门的造价工程师随施工进度全过程到岗，并对施工单位上报的工程量、工程变更联系单中的工程量和价格进行复核，委托人有权对承包人审核的工程量、工程变更联系单中的量进行抽查，若抽查发现承包人审核的工程量、变更联系单中的量与实际相差5%以上，处以委托人5000元/次的违约金。针对无价材料，承包人要独立进行市场询价，并出具询价报告。

8、质量：在工程初验时，承包人应按图纸和清单，组织与工程实际进行认真核对，确认后方可安排竣工验收，如工程不能一次性通过竣工验收，扣除全部质量履约保证金；如工程中使用了伪劣材料或因施工质量造成返工，根据造成后果的大小，扣除部分或全部质量履约保证金，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。

9、工期：工程不能按期完工的，如属承包人未尽责的，每延迟一天扣工期履约保证金的2%。

10、承包人应严格执行并督促施工单位遵守绍兴市城市建设投资集团有限公司和绍兴市未来社区开发建设有限公司的相关规章制度。

11、本项目因工作需要，中标人需配备1名工作人员专业从事道路巡检、数字城管处理监管及配合委托人做好政策处理协调工作，并配备工作用机动车，该人员由委托人调配使用。

12、本项目中标人的人员根据工程进度及业主指令逐步到位,其中监理负责人1名、房屋建筑工程专业及市政工程专业监理工程师各1人（不包含监理负责人）、其他配套专业监理工程师1人、监理员3人须全过程到位。本合同条款要求的在《监理项目部管理人员配备》外的人员，如在要求时间内未到位，中标人按30000元/人·月支付违约金。具体详后表全过程工程咨询服务人员要求。

13、咨询人填报的造价咨询管理组人员必须与实际参与全过程造价控制人员一致。若人员有调动，咨询人应及时向委托人提交申请单，经委托人书面同意后方可进行人员调动，若咨询人未经委托人许可，擅自调动人员，咨询人应向委托人支付合同价的3％违约金。施工现场驻点人员每天不少于1名注册造价师，造价咨询负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等，如缺席一次项目业主可按每次5000元的标准，向全过程工程咨询人收取脱岗违约金。

14、本项目人员进出场时间最终按招标人要求时间约定。
15、本项目人员配备数量如遇政府文件规定需要调整的，中标人应无条件服从，相关费用在投标报价时自行考虑该因素，委托人不再另行支付。

16、以暂定价形式列入招标控制价的，在签证定价时，中标单位需提供书面询价依据并加盖单位公章，涉及无价材料，需根据业主无价材料询价制度开展进行。
17、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方协商解决；协商不成的，双方当事人可向项目所在地的人民法院起诉。

18、 经济处罚

中标人在履行合同期间未能达到以下工作要求的，分别给与以下经济处罚：

（1）对委派项目总负责人和中介服务人员未经发包人、项目业主书面同意不得擅自调动，如擅自调动，扣工程量清单及招标控制价编制审核费用的 20%。

（2）因工程招标控制价编制审核出现明显错误、漏项或工程量计算差错、综合单价明显计算错误的大于总额 2%的，扣工程量清单、工程招标控制价编制费用的10%；编制误差在 3%以上，扣工程量清单、工程招标控制价编制费用的 20%；编制误差超过 5%的，扣工程量清单、工程招标控制价编制费用的 30%。

（3） 在工程招标期间，因招标控制价编制差错较多，导致工程招标未能按进度要求推进的，每延迟一天，处以 5000 元罚款。

（4）若因调整变更招标控制价编制不及时导致工程延迟的，每延迟一天，处以 2000 元的罚款；若调整变更招标控制价差错绝对值大于实际工程量的 10%，每发生一次处以 2000 元的罚款。

（5）在项目实施期间，委派中介服务人员责任心不强或与施工单位有不正当往来的行为，发包人、项目业主有权要求更改中介服务人员，并处以 5000-10000 元的罚款。

     19、如中标人现场所派人员技术差、责任性不强、未按监理细则要求监理、未按上报的实施方案开展工作、未及时落实相关会议明确的内容的行为，被委托人检查发现，或委托人上级部门及主管部门发现的问题整改不力的，委托人有权要求更改人员，违约金按1000-30000元/人次进行处罚。
1、造价咨询项目及收费费率
 费率：‰
	序号
	咨询项目
	收费基数
	分档累进计费标准

	
	
	
	100万元 以内
	101-500万元
	501—1000万元
	1001—2000万元
	2001—5000万元
	5001-
10000万元
	10000万元以上

	1
	投资估算编制或审核
	估算价
	1.3
	1.1
	0.9
	0.7
	0.6
	0.5
	0.4

	2
	设计概算编制或审核
	概算价
	1.7
	1.5
	1.3
	1.1
	1.0
	0.9
	0.8

	3
	清单
计价
法
	工程量清单单独编制或审核
	建安工程造价
	2.9
	2.7
	2.5
	2.3
	2.1
	1.9
	1.7

	4
	
	投标报价编制
	建安工程造价
	1.4
	1.2
	1.0
	0.8
	0.6
	0.5
	0.4

	5
	
	工程量清单
及预算、招标控制价的编制或审核
	建安工程造价
	3.6
	3.3
	3.0
	2.7
	2.4
	2.1
	1.8

	6
	定额计价法
	预算、招标
控制价、投标报价的编制
或审核
	建安工程造价
	3.0
	2.5
	2.3
	2.1
	1.9
	1.7
	1.5

	7
	工程结算编制
	建安工程造价
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1.0
	0.70

	8
	工程结算审核
	基本收费
	送审工程造价
	2.8
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1.0

	
	
	追加费用
	超过5%以外的核减额、核增额
	5%

	9
	竣工决算编制或审核
	建设项目总费用
	2.0
	1.6
	1.2
	0.8
	0.5
	0.3
	0.1

	10
	施工阶段全过程工程造价控制
	建安工程造价
	12
	11
	10
	9
	7
	6
	5


施工阶段全过程工程造价控制咨询服务费计算:按60000万元为基准
施工阶段全过程工程造价控制收费：施工阶段全过程工程造价控制收费：（（100×12‰+400×11‰+500*10‰+1000×9‰+3000×7‰+5000×6‰+50000×5‰）×65%=320.6×65%=208.39万元

2、项目管理费用，按60000万元为基准
项目管理费用：（641+（60000-50000）×0.9%）×10%=73.1万元

3、施工监理收费基价表：
	序号
	计费额
	收费基价

	1
	500
	16.5

	2
	1000
	30.1

	3
	3000
	78.1

	4
	5000
	120.8

	5
	8000
	181.0

	6
	10000
	218.6

	7
	20000
	393.4

	8
	40000
	708.2

	9
	60000
	991.4

	10
	80000
	1255.8

	11
	100000
	1507.0

	12
	200000
	2712.5

	13
	400000
	4882.6

	14
	600000
	6835.6

	15
	800000
	8658.4

	16
	1000000
	10390.1


监理费计算：按60000万元为基准；
监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×0.92×70%（实行施工阶段全过程造价咨询的项目，工程监理费乘以系数0.92）。专业调整系数取1.0；工程复杂程度调整系数取1.0；高程调整系数取1.0。

标准收费为：[708.2+(991.4-708.2)/(60000-40000)*(60000-40000)]×1×1×1×0.92×70%=991.4×1×1×1×0.92×70%==638.4616万元；

4、招标代理收费项目及收费费率
	服
费　　　　　 务
　　　  类
率　　　型
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000-500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


4、招标代理费=（100*1.0%+400*0.7%+500*0.55%+4000*0.35%+5000*0.2%+40000*0.05%+10000*0.035%）*0.70=54.05*0.70=37.835万元

5、勘察费：50万元（含见证费），中标下浮后一次性包干。

6、本项目总费用=（监理费+项目管理费+造价咨询费+招标代理费+勘察费）*（1+中标浮动率）。

7、因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。
第四章  技术规范及设计文件 
  全过程工程咨询服务人员要求
1.承包人员需求表

2.全过程工程咨询服务人员由投标人根据招标文件要求自行配备。

	序号
	配置岗位要求
	资格要求
	专业要求
	数量要求
	备注（上岗证）

	1
	项目总负责人
	高级工程师职称
	建筑工程专业
	1
	职称证书

	一、监理管理组

	1
	监理负责人（即：总监理工程师）
	国家注册监理工程师
	房屋建筑工程
	1
	国家注册监理工程师证书

	2
	组员（专监）
	专业监理工程师
	房屋建筑工程
	1
	专业监理工程师证书

	3
	组员（专监）
	专业监理工程师
	市政
	1
	专业监理工程师证书

	4
	组员（专监）
	专业监理工程师
	机电安装
	1
	专业监理工程师证书

	5
	组员
	监理员
	/
	3
	监理员证书

	注：本表所列专业岗位及人数要求为监理项目部管理人员最低配置要求，非主要专业监理工程师需根据工程实际情况增加，并根据工程进度及业主指令逐步到位，其中监理负责人1人，房屋建筑工程专业及市政工程专业监理工程师各1人（不包括监理负责人）、其他配套专业监理工程师1人，监理员3人须全过程到位。同时须满足绍市建设建【2013】148号、绍市建设【2019】155号文件关于建设工程施工现场监理人员最低配置标准及到岗要求（后续如当地相关部门对人员有其他规定的，从其规定）。中标后，本表监理部人员将根据行政主管部门要求进行系统录入，监理负责人及其他监理人员到位率应达到当地行政管理部门规定。

	二、造价咨询管理组

	1
	造价咨询负责人
	注册造价师（一级）
	/
	1
	注册造价师证书

	2
	组员
	注册造价师（一级）
	土建
	1
	注册造价师证书、执业证书

	3
	组员
	注册造价师（一级）
	安装
	1
	注册造价师证书、执业证书

	4
	组员
	注册造价师（二级及以上）或造价员
	/
	2
	注册造价师证书/造价员

	注：施工现场派驻点人员不少于1名注册造价师，造价咨询负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等。

	注：需入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关项目管理工作，并配备工作用机动车，该组人员由委托人调配使用。配备人员根据项目进度及业主和招标人要求分阶段陆续到位。

	三、项目管理组

	1
	项目管理负责人
	工程师职称
	/
	1
	职称证书

	2
	组员
	国家注册一级建筑师或国家注册一级结构师
	/
	1
	资质证书

	3
	组员
	咨询工程师（投资）
	建筑/市政
	1
	资质证书

	4
	组员
	一级注册建造师
	建筑/市政/机电
	1
	资质证书

	注：需入驻符合业主单位要求的办公场所，配合业主单位开展相关项目管理工作，并配备工作用机动车，该组人员由项目业主调配使用。项目管理负责人须根据项目业主要求参加重要会议及事宜等；前期报批报建等需根据业主需求进行现场驻点；项目初步设计、施工图设计阶段，需派驻一名设计管理人员驻场，驻场时间地点根据业主要求；施工阶段项目，需根据业主要求派驻不少于一名现场管理人员驻场。


注：1.以上表列组成人员均要求为中标单位在职职工。

2.全过程工程咨询项目总负责人可兼任分项项目管理负责人，但不能兼任项目监理负责人、项目造价咨询负责人。

3.以上为最低配置要求，否则资格审查不予通过。
4.配备人员根据项目进度及业主和招标人要求分阶段陆续到位。

5.本表要求的项目人员应具有相应的执业资格注册证书以及职称证书。
第五章  投标文件（附表件）
资格审查文件封面

                       全过程工程咨询

投 标 文 件 
投标文件内容：   资格审查资料/技术标/商务标          
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)          

日期：              年             月             日
注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。
法定代表人身份证明书
单位名称：                                                           

单位性质：                                                           
地    址：                                                           

电话号码：                                                           
成立时间：                      年                 月              日
经营期限：                                                          

姓    名：              性别：        年龄：       职务：           

系                       (投标人名称)                 的法定代表人。
特此证明。
                               投标人：                 (盖本单位公章) 
                               日  期：         年        月       日
投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署    (招标人名称)        的       (招标工程名称)         投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。
    代理人无转委权，特此委托。
                   代理人：  (签字)     性别：         年龄：          

                   身份证号码：                    电话：              

                   投标人：                           (盖章)          
                   法定代表人：                  (签字或盖章)         
授权委托日期：           年          月          日 
承 诺 书
                 （招标人）：
本公司承诺如下：
本单位自愿参加                        招标的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、有效的、合法的，并承诺：
1、同意招标文件中的有关规定。
2、同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据、情况和资料等。
3、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订全过程工程咨询合同，保证履行合同条款。
4、本单位如中标，保证严格遵守有关法律规定及政策，如有下列情形之一的，取消中标资格，愿意没收投标保证金        元，并承担由此造成的一切经济和法律责任。
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与其它投标人恶意串通的；
（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
（6）有其他违规行为的。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

无在监工程项目承诺书

                      （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                             （项目名称）（以下简称“本工程”）的监理负责人）                             （ 姓名、身份号）系现阶段没有在任何建设工程项目中负责监理工作。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

 联合体投标协议书（联合体投标的须提供）
   （所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加绍兴市青少年活动中心全过程工程咨询项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、项目总负责人委派和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）监理由                                              为主负责；

（2）造价咨询由                                          为主负责

（3）招标代理由                                          为主负责。

（4）项目管理由                                           为主负责。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：      （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）      
成员名称：        （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）        

       年      月      日

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其

中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围


	

	备注
	


本表联合体各单位均需要单独填写。
投标人：             （盖本单位公章）

       年      月      日

拟投入本项目的项目总负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书、职称证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的造价咨询负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的监理负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目总监年限
	

	已完工程监理项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的项目管理负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目总监年限
	

	已完工程监理项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目人员情况及进场时间一览表

投标人名称：                            项目名称：                   

	部门
	配置岗位要求
	数量
	姓名
	专业要求
	职称与职业资格
	专职或兼职
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	服务时间段
	手机

	综合管理团队
	项目总负责人
	1
	
	建筑工程
	高级工程师
	
	
	
	
	

	监理管理组
	监理负责人
	1
	
	房屋建筑工程
	国家注册监理工程师
	
	
	
	
	

	
	组员（专监）
	1
	
	房屋建筑工程
	专业监理工程师
	
	
	
	
	

	
	组员（专监）
	1
	
	市政
	专业监理工程师
	
	
	
	
	

	
	组员（专监）
	1
	
	机电安装
	专业监理工程师
	
	
	
	
	

	
	组员
	3
	
	/
	监理员
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	造价咨询管理组
	造价咨询负责人
	1
	
	
	注册造价师（一级）
	
	
	
	
	

	
	组员
	1
	
	土建
	注册造价师（一级）
	
	
	
	
	

	
	组员
	1
	
	安装
	注册造价师（一级）
	
	
	
	
	

	
	组员
	2
	
	/
	注册造价师（二级及以上）或造价员
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目管理组
	项目管理负责人
	1
	
	/
	工程师
	
	
	
	
	

	
	组员
	1
	
	/
	国家注册一级建筑师或国家注册一级结构师
	
	
	
	
	

	
	组员
	1
	
	建筑/市政
	咨询工程师（投资）
	
	
	
	
	

	
	组员
	1
	
	建筑/市政/机电
	一级注册建造师
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.监理项目部管理人员最低配置要求，非主要专业监理工程师需根据工程实际情况增加，并根据工程进度及业主指令逐步到位，其中监理负责人1人，房屋建筑工程专业及市政工程专业监理工程师各1人（不包括监理负责人）、其他配套专业监理工程师1人，监理员3人须全过程到位。同时须满足绍市建设建【2013】148号、绍市建设【2019】155号文件关于建设工程施工现场监理人员最低配置标准及到岗要求（后续如当地相关部门对人员有其他规定的，从其规定）。中标后，本表监理部人员将根据行政主管部门要求进行系统录入，监理负责人及其他监理人员到位率应达到当地行政管理部门规定；

2.投标人可扩展、增加表格内容，具体根据招标文件第四章第二节全过程工程咨询服务人员要求填写；

3.人数为基本数量要求，项目实施阶段实际人员配备应结合工程项目特点、工期、工程量实际完成情况，及时进行调整，并经双方协商后书面确认；

4.本表要求的项目人员应具有相应的执业资格注册证书或职称证书，后附相关证书复印件。

投标人工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
投标人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
项目总负责人工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
项目负责人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
投  标  函
（招标人全称）：

1、根据已收到的绍兴市青少年活动中心全过程工程咨询项目的招标文件，经考察现场和研究上述招标文件的各个章节和相关文件后，我单位愿按本招标文件约定的收费基础上浮动        %的投标报价作为全过程工程咨询费承担并承诺完成上述全过程工程咨询合同所规定的服务工作内容。

2、一旦我方中标，我方保证工程决算投资额控制在批准的建安工程投资内。

3、一旦我方中标，我方保证全过程工程咨询服务期限为自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束。

4、一旦我方中标，我方保证使本项目的质量达到合格。

5、一旦我方中标，我方保证本项目的安全等级满足达到国家及省市级相关规定。

6、一旦我方中标，我方保证按规定的要求和标准实施工程咨询。
7、我方同意所提交投标文件在投标有限期内有效，在此期间如果中标，我方均受此约束。
8、除非双方另行达成协议并生效，你方的招标书内容要求和本投标书，均构成我们双方的合同。
投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日


