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第一章  招标公告

越城区F-28地块项目全过程工程咨询服务项目招标公告

1.招标条件

本招标项目越城区F-28地块项目全过程工程咨询服务项目（项目名称）已由越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2107-330602-04-01-664418（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市城投房地产开发有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市城投房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程工程咨询进行招标。
2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：东至西江路，南至二环南路道路预留用地，西至规划坡塘路，北至规划镜湖路。
2.2 建设规模：总用地出让面积68348平方米，总建筑面积约137220平方米（其中：地上面积约95620平方米，地下面积约41600平方米）；主要为多层、排屋、配套用房等。招标项目建安费（估算价）：约76775万元。
招标控制价：450万元。注：本次全过程工程咨询服务费一次性包干，中标价不作调整。
2.3 招标范围：本项目的项目管理、工程监理（建设过程的工程、设备、零星项目等全过程监理）、施工总承包招标代理、标底编制（涉及本项目的全部工程量清单编制、招标控制价编制，包括零星项目）、施工阶段（包括零星项目）全过程工程造价控制咨询（包括工程跟踪审计、全过程造价控制）、结算审核（初审）等内容。

（1）项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容：
①协助招标人进行项目费用统计、后续经济分析、投资控制；
②协助办理有关手续；
③协助招标人签订合同并监督实施；
④督促施工总承包单位完成施工图预算报审及联系单报批；
⑤协助招标人项目全过程施工管理至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等；
⑥协助招标人办理其他与本房产开发项目有关事宜。

（2）工程监理：建设过程中（包括零星项目）的工程监理、设备监理等全过程监理服务（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、调试阶段、保修阶段）。
①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；
②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；
③工程完工初验后（含中间交接），经招标人同意后，签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与招标人组织的竣工验收；
④具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施；
⑤与本房产开发项目有关零星工程（包括项目前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；

⑥招标人要求其它事项。

（3） 施工总承包招标代理：

工作内容包括但不限于项目（包括零星项目）的招标前期征询、拟定招标方案、协助招标人办理招标申请及有关手续、编制招标文件和资格预审文件、发布招标信息、接受报名、协助招标人组织投标人资格预审、资格预审结果公示、投标保证金通知、发放招标文件、组织踏勘现场和答疑会、编制答疑纪要及招标文件补充、澄清文件、组织开标、评标和定标、中标公示、办理招标全过程备案手续、发放中标通知书、投标保证金退还通知、协助拟定合同范本等。

（4）工程量清单编制、招标控制价编制：

①独立编制工程量清单和招标控制价并接受审核单位审核，对本项目的工程量清单及施工图预算（标底）进行审核，并出具报告[提供预算技术指标分析报告（包括平方造价、分部分项工程造价分析、对比等内容）]，并跟概算技术指标进行对比分析；

②工程中标后，施工单位上报的标底修复预算的审核；

③与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程量清单及招标控制价的编制或审核，并出具意见。

（5）施工阶段全过程造价控制(跟踪审计)：全过程工程造价控制包含“浙价服〔2009〕84号”要求但不限于：

①制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程造价进行审核，确定造价控制目标；

②根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

③参与造价控制有关的工程会议；

④负责对施工单位报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书，负责对与该工程相关的合同、付款进行审核，并经招标人同意后出具审核意见；

⑤承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，配合招标人做好相关工作，经招标人同意后出具相关书面咨询意见；

⑥负责审核设计变更、招标人要求变更、现场签证等发生的费用，经招标人同意后出具审核意见，相应调整造价控制目标，并向招标人提供造价控制动态分析报告；

⑦核定分阶段完工的分部工程结算（初审），并经招标人成本管理人员复核后，出具审核意见；

⑧会同招标人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；

⑨提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合招标人提供咨询和控制；

⑪对招标人、施工单位的各项内控制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度；

⑫提供招标人要求的与造价控制相关的造价信息和其他咨询服务；

⑬与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的全过程造价控制（跟踪审计）。

（6）结算审核（初审）：

①项目的施工总承包合同（包括绍兴市城投集团结算审核制度规定需初审的合同）工程结算审计（初审）服务，经招标人同意后出具书面结算初审意见；

②配合工程竣工结算审核、建设项目竣工财务决算。

2.4工程类别：工程咨询。
2.5服务期限：自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束（具体与实际施工期同步）。注：标底编制须在收到图纸后 20 日内完成招标控制价编制初稿，图审通过后 10 日内进行修改调整并出具招标控制价送审稿，图审通过后 15日内配合标底复核单位完成审核，并出具最终的招标控制价。在收到施工单位竣工资料后，按绍兴市城投集团结算审核制度完成结算审核（初审）。具体时间以招标人下达的任务书中的时间为准，中标人须无条件予以配合。

2.6质量要求：合格。
2.7标段划分：  /  。
2.8资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求 
3.1本次招标要求投标人同时具备以下①、②条件：

①具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

②投标人自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过地上建筑面积5万平方米及以上（以合同建筑面积为准）的房屋建筑类全过程工程造价咨询或标底编制（或审核）或跟踪审计。

投标企业不能与本项目的施工单位、设计单位及建筑材料、构配件和设备供应企业之间有控股、参股、隶属或其他管理等利益关系，也不能为同一法定代表人。

3.2拟派项目总负责人、造价咨询负责人、总监理工程师资格要求：

①项目总负责人要求：具有注册监理工程师执业资格，同时具有高级工程师（副高）及以上（房屋建筑工程类专业）职称，且无在监工程（投标人提供承诺书）。
②造价咨询负责人要求：具有注册造价工程师（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）资格。

③总监理工程师资格要求：具有国家注册监理工程师资格（专业：房屋建筑工程），且无在监工程（投标人提供承诺书）。

项目总负责人可以兼任总监理工程师（注:总监理工程师应符合项目总负责人要求）。

联合体投标的，项目总负责人由联合体牵头人派遣。

上述人员须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.2主要设备、材料要求：   /   。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期间（联合体投标的则联合体各方均需满足）。
3.3.2浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求），（联合体投标的，联合体各方都必须符合上述条件）。
3.3.3投标人及项目总负责人、造价咨询负责人、总监理工程师近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
①联合体牵头人具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；
②联合体成员具有自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过地上建筑面积5万平方米及以上（以合同建筑面积为准）的房屋建筑类全过程工程造价咨询或标底编制（或审核）或跟踪审计的；
③联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；

④联合体成员数量不得超过2个。
3.5 各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1请于2021年   月   日 8:30 时至2021年   月   日 17:00时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。联合体投标的上述内容只要求牵头人。

4.2 招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金玖万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年   月   日17：00时前缴纳(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。缴纳方式为：

（1）投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799000518；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000023；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：入围10家。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，本项目不采用电子投标和辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2021年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式
招标人：绍兴市城投房地产开发有限公司 招标代理机构: 浙江明业项目管理有限公司   
地  址：绍兴市越城区解放大道288号     地址:    绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼    
联系人：     姚烨                    联 系 人：     张臻                        
电  话：   0575-85201999             电    话：   0575-85209901 、13205751126
 招 标 人（盖章）：绍兴市城投房地产开发有限公司                           

招标代理机构（盖章）：浙江明业项目管理有限公司
                                   2021年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
年  月  日                                                 年  月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	越城区F-28地块项目全过程工程咨询服务项目

	2
	建设地点
	东至西江路，南至二环南路道路预留用地，西至规划坡塘路，北至规划镜湖路

	3
	建设规模
	总用地出让面积68348平方米，总建筑面积约137220平方米（其中：地上面积约95620平方米，地下面积约41600平方米）；主要为多层、排屋、配套用房等。招标项目建安费（估算价）：约76775万元
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	建设资金来源
	自筹100%
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	招标控制价
	450万元。注：本次全过程工程咨询服务费一次性包干，中标价不作调整。
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	质量标准
	合格
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	招标范围
	本项目的项目管理、工程监理（建设过程的工程、设备、零星项目等全过程监理）、施工总承包招标代理、标底编制（涉及本项目的全部工程量清单编制、招标控制价编制，包括零星项目）、施工阶段（包括零星项目）全过程工程造价控制咨询（包括工程跟踪审计、全过程造价控制）、结算审核（初审）等内容。

（1）项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容：
①协助招标人进行项目费用统计、后续经济分析、投资控制；
②协助办理有关手续；
③协助招标人签订合同并监督实施；
④督促施工总承包单位完成施工图预算报审及联系单报批；
⑤协助招标人项目全过程施工管理至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等；
⑥协助招标人办理其他与本房产开发项目有关事宜。

（2）工程监理：建设过程中（包括零星项目）的工程监理、设备监理等全过程监理服务（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、调试阶段、保修阶段）。
①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；
②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；
③工程完工初验后（含中间交接），经招标人同意后，签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与招标人组织的竣工验收；
④具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施；
⑤与本房产开发项目有关零星工程（包括项目前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；

⑥招标人要求其它事项。

（3）施工总承包招标代理：

工作内容包括但不限于项目（包括零星项目）的招标前期征询、拟定招标方案、协助招标人办理招标申请及有关手续、编制招标文件和资格预审文件、发布招标信息、接受报名、协助招标人组织投标人资格预审、资格预审结果公示、投标保证金通知、发放招标文件、组织踏勘现场和答疑会、编制答疑纪要及招标文件补充、澄清文件、组织开标、评标和定标、中标公示、办理招标全过程备案手续、发放中标通知书、投标保证金退还通知、协助拟定合同范本等。

（4）工程量清单编制、招标控制价编制：

①独立编制工程量清单和招标控制价并接受审核单位审核，对本项目的工程量清单及施工图预算（标底）进行审核，并出具报告[提供预算技术指标分析报告（包括平方造价、分部分项工程造价分析、对比等内容）]，并跟概算技术指标进行对比分析；

②工程中标后，施工单位上报的标底修复预算的审核；

③与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程量清单及招标控制价的编制或审核，并出具意见。

（5）施工阶段全过程造价控制(跟踪审计)：全过程工程造价控制包含“浙价服〔2009〕84号”要求但不限于：

①制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程造价进行审核，确定造价控制目标；

②根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

③参与造价控制有关的工程会议；

④负责对施工单位报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书，负责对与该工程相关的合同、付款进行审核，并经招标人同意后出具审核意见；

⑤承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，配合招标人做好相关工作，经招标人同意后出具相关书面咨询意见；

⑥负责审核设计变更、招标人要求变更、现场签证等发生的费用，经招标人同意后出具审核意见，相应调整造价控制目标，并向招标人提供造价控制动态分析报告；

⑦核定分阶段完工的分部工程结算（初审），并经招标人成本管理人员复核后，出具审核意见；

⑧会同招标人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；

⑨提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合招标人提供咨询和控制；

⑪对招标人、施工单位的各项内控制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度；

⑫提供招标人要求的与造价控制相关的造价信息和其他咨询服务；

⑬与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的全过程造价控制（跟踪审计）。

（6）结算审核（初审）：

①项目的施工总承包合同（包括绍兴市城投集团结算审核制度规定需初审的合同）工程结算审计（初审）服务，经招标人同意后出具书面结算初审意见；

②配合工程竣工结算审核、建设项目竣工财务决算。
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	服务期限
	自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束（具体与实际施工期同步）。

注：标底编制须在收到图纸后 20 日内完成招标控制价编制初稿，图审通过后 10 日内进行修改调整并出具招标控制价送审稿，图审通过后 15日内配合标底复核单位完成审核，并出具最终的招标控制价。在收到施工单位竣工资料后，按绍兴市城投集团结算审核制度完成结算审核（初审）。具体时间以招标人下达的任务书中的时间为准，中标人须无条件予以配合
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	投标人资质等级要求
	投标人同时具备以下①、②条件：

①具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

②投标人自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过地上建筑面积5万平方米及以上（以合同建筑面积为准）的房屋建筑类全过程工程造价咨询或标底编制（或审核）或跟踪审计。

投标企业不能与本项目的施工单位、设计单位及建筑材料、构配件和设备供应企业之间有控股、参股、隶属或其他管理等利益关系，也不能为同一法定代表人。

本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体牵头人具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；
②联合体成员具有自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过地上建筑面积5万平方米及以上（以合同建筑面积为准）的房屋建筑类全过程工程造价咨询或标底编制（或审核）或跟踪审计的；
③联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；
④联合体成员数量不得超过2个。

其他要求：

1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期间（联合体投标的则联合体各方均需满足）。

2、浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求），（联合体投标的，联合体各方都必须符合上述条件）。

3、投标人及项目总负责人、造价咨询负责人、总监理工程师近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。
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	拟派项目总负责人、造价咨询负责人、总监理工程师资格要求
	①项目总负责人要求：具有注册监理工程师执业资格，同时具有高级工程师（副高）及以上（房屋建筑工程类专业）职称，且无在监工程（投标人提供承诺书）。
②造价咨询负责人要求：具有注册造价工程师（一级，2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）资格。

③总监理工程师资格要求：具有国家注册监理工程师资格（专业：房屋建筑工程），且无在监工程（投标人提供承诺书）。

项目总负责人可以兼任总监理工程师（注:总监理工程师应符合项目总负责人要求）。

联合体投标的，项目总负责人由联合体牵头人派遣。

上述人员须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）。若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
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	服务费计算
	本次全过程工程咨询服务费一次性包干，不作调整。 
（1）本项目合同价（中标价）按450万元×（1+中标浮动率）计算确定，结算时不作调整。

（2）项目管理费用已包含在本项目合同价款之内，招标人不再另行支付给中标人，请投标单位在投标时综合考虑。

（3）竣工结算审计（初审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，初审基本费已包含在本项目合同价款之内，招标人不再另行支付。核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准的由招标人代付，（超过5%以外的核减额、核增额×3%）×100%×（1+中标浮动率），费用由招标人直接从第三人（施工单位）工程款中扣除。因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。
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	投标报价方式
	设基准价。投标报价的上限价为基准价的基础上浮动-5%（含上限）。
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	投标有效期
	为：60日历天（从投标截止之日算起）
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	投标保证金
	计人民币玖万元整
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	招标人书面澄清时间
	时间：2021年     月     日
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	投标人书面提问截止时间
	时间：2021年     月     日    时    分

地点：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
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	招标人书面答疑时间
	时间：2021年     月     日

	18
	投标文件份数
	1、资格审查资料：1份正本，6份副本；

2、技术标：1份正本，6份副本；

3、商务标：1份正本，6份副本。
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	投标文件提交地点及截止时间
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

时间：2021年    月    日     时     分
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	开标时间及地点
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

开始时间：2021年    月    日    时    分
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	开标会议要求
	本项目投标文件投标人可采用现场递交或邮寄方式递交。
(1)采用邮寄方式递交。投标人必须在邮件最外层封皮上明确注明：所投项目名称、投标人公司全称、项目联系人和联系电话；如未明确注明或无法辨识的，其邮寄的投标文件将由快递公司退回；如所投项目名称标注错误的，其后果由投标人自行承担。邮寄的投标文件必须在投标截止时间前（2021 年   月   日上午9时30分前）送达。逾期送达的，将予以拒收。邮寄地址：浙江省绍兴市迪荡新城惠利街20号,鼎盛时代大厦4楼,绍兴市公共资源交易中心402室，陈振宇收，电话：88307031
(2)采用现场递交。投标人将密封的投标文件在开标日当天的工作时间（2021 年   月   日上午9时30分前）递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件即交即走。投标文件递交地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）。
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	投标人代表出席开标会（联合体投标的指联合体牵头人）

	
	1、 公开招标项目

项目建安估算价在3000万元以下的项目，投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人应参加开标。

项目建安估算价在3000万元以上的项目，企业注册地在绍兴市行政区域范围外的投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人应参加开标，投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人因故无法准时出席开标的，可在投标截止时间前到绍兴市区公证机构现场公证签署具体投标项目的授权委托书。项目负责人应同时参加开标。
项目建安估算价在1亿元以上的项目，企业注册地在绍兴市行政区域范围外的投标人，必须由投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人亲自参加开标。项目负责人应同时参加开标。

投标人的法定代表人、企业负责人、技术负责人应与市公共资源交易中心会员登记中企业资质证书的内容一致，否则视为自愿放弃投标。
绍兴市行政区域范围内企业可直接委托法定代表授权委托人及项目负责人参加开标。

2、 邀请招标项目

投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人应参加开标。

3、投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人或授权委托人及项目负责人均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
4、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

5、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
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	中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期为3个工作日。公示期间招标人可对中标候选人的人员证书及业绩原件进行核查。
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	招标人补充的其他内容

	
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。
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	评标委员会推荐中标侯选人数量1名

	26
	评标委员会推荐的中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中重新评标：商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率；技术标保留原分值，重新定标。
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	本项目招标评标采用 综合评估法 方式评标。

评标入围方法：入围 10 家。具体入围办法如下：

（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过 10 家的，应采用随机的方式确定 10 家 投标人进入评审（或资格审查，下同）,不足 10 家全部入围。 
（2） 进入评审的投标人中有因投标资格条件不符合招标要求及投标文件中存在重大偏差等被取消投标资格或作废标处理的，不另行补充确定进入评审的投标人。但当进入评审的投标中有效标不足三家的，在未进入评审的投标人中随机补充进入评审，直至有效标数量达到三家。所有投标人均进入评审，但有效数量扔不足三家的，按有关规定处理。
中标方式：评标委员会将推荐最终得分最高的投标人为本项目的中标候选人；若最高的最终得分有两个及以上时，则技术标得分较高者排名在前；若技术标得分也相同，则投标报价较低者排名在前；若综合得分、技术标得分及投标报价均相同，则由抽签确定排名（先抽中的排名在先，再抽中的排名在后）。
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	评标专家确定方式：按规定。
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	关于盖章：

除特别说明之外，联合体投标的，投标人盖章处及法定代表人或其委托代理人签字盖章处可只由联合体牵头人签章。
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	履约担保：

1.中标人在收到中标通知书30日内，签订合同后须向招标人提交履约保证金，逾期未提交履约保证金作违约处理，按合同违约条款执行。投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.中标人以银行转账或银行保函或保险公司保险等的形式，向招标人提供合同价的2%履约担保。履约担保分质量、工期两部分，所占比例：质量1%、工期1%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。待履行合同完毕且工程竣工验收合格后，招标人无息退还中标人的履约保证金。

	31
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱942198829@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
 4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。

（二）投标单位资格要求

1.1投标人应具备资格：详见前附表要求。

1.2项目总负责人、造价咨询负责人、总监理工程师资质等级要求：详见前附表要求。

1.3投标人不得存在下列情形之一，否则其投标作无效处理。
1.3.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3.2与本标段的其他投标人相互存在控股、管理关系的；
1.3.3与本标段的其他投标人具有同一单位负责人的；
1.3.4被责令停业的；
1.3.5被暂停或取消投标资格的；
1.3.6财产被接管或冻结的。

（三）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及 / 文件，采用公开招标的方式，择优选定中标人。

（四）招标范围及工作任务

本项目的项目管理、工程监理（建设过程的工程、设备等全过程监理）、施工总承包招标代理、标底编制（涉及本项目的全部工程量清单编制、招标控制价编制）、施工阶段全过程工程造价控制咨询（包括工程跟踪审计、全过程造价控制）、结算审核（初审）等内容。

具体内容如下：

（1）项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容：
①协助招标人进行项目费用统计、后续经济分析、投资控制；
②协助办理有关手续；
③协助招标人签订合同并监督实施；
④督促施工总承包单位完成施工图预算报审及联系单报批；
⑤协助招标人项目全过程施工管理至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等；
⑥协助招标人办理其他与本房产开发项目有关事宜。

（2）工程监理：建设过程中（包括零星项目）的工程监理、设备监理等全过程监理服务（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、调试阶段、保修阶段）。
①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；
②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；
③工程完工初验后（含中间交接），经招标人同意后，签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与招标人组织的竣工验收；
④具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施；
⑤与本房产开发项目有关零星工程（包括项目前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；

⑥招标人要求其它事项。

（4） 施工总承包招标代理：

工作内容包括但不限于项目（包括零星项目）的招标前期征询、拟定招标方案、协助招标人办理招标申请及有关手续、编制招标文件和资格预审文件、发布招标信息、接受报名、协助招标人组织投标人资格预审、资格预审结果公示、投标保证金通知、发放招标文件、组织踏勘现场和答疑会、编制答疑纪要及招标文件补充、澄清文件、组织开标、评标和定标、中标公示、办理招标全过程备案手续、发放中标通知书、投标保证金退还通知、协助拟定合同范本等。

（4）工程量清单编制、招标控制价编制：

①独立编制工程量清单和招标控制价并接受审核单位审核，对本项目的工程量清单及施工图预算（标底）进行审核，并出具报告[提供预算技术指标分析报告（包括平方造价、分部分项工程造价分析、对比等内容）]，并跟概算技术指标进行对比分析；

②工程中标后，施工单位上报的标底修复预算的审核；

③与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程量清单及招标控制价的编制或审核，并出具意见。

（5）施工阶段全过程造价控制(跟踪审计)：全过程工程造价控制包含“浙价服〔2009〕84号”要求但不限于：

①制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程造价进行审核，确定造价控制目标；

②根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

③参与造价控制有关的工程会议；

④负责对施工单位报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书，负责对与该工程相关的合同、付款进行审核，并经招标人同意后出具审核意见；

⑤承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，配合招标人做好相关工作，经招标人同意后出具相关书面咨询意见；

⑥负责审核设计变更、招标人要求变更、现场签证等发生的费用，经招标人同意后出具审核意见，相应调整造价控制目标，并向招标人提供造价控制动态分析报告；

⑦核定分阶段完工的分部工程结算（初审），并经招标人成本管理人员复核后，出具审核意见；

⑧会同招标人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；

⑨提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合招标人提供咨询和控制；

⑪对招标人、施工单位的各项内控制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度；

⑫提供招标人要求的与造价控制相关的造价信息和其他咨询服务；

⑬与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的全过程造价控制（跟踪审计）。

（6）结算审核（初审）：

①项目的施工总承包合同（包括绍兴市城投集团结算审核制度规定需初审的合同）工程结算审计（初审）服务，经招标人同意后出具书面结算初审意见；

②配合工程竣工结算审核、建设项目竣工财务决算。

（五）投标费用

投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

本招标文件收取工本费 / 元/份。

（六）投标保证金
1.1投标人应按招标公告中规定的金额、形式、时间提交投标保证金，作为其是否响应招标文件的实质性内容。
1.2 投标保证金形式：见招标公告。

1.3 投标保证金的提交

1.3.1联合体投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。
1.4投标保证金的退还时间
1.4.1中标人的投标保证金将在合同签订后5日内退还。

1.4.2未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内予以退还。

1.5若投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：

1.5.1投标人未经招标人的同意而放弃投标的；

1.5.2投标人在规定投标有效期内撤销或修改其已生效的投标文件；

1.5.3 中标人未能在规定期限内向招标人提交合同履约担保或与招标人签署本项目合同；

1.5.4投标人在投标过程中有串标、弄虚作假等以不正当手段谋取中标的（鉴于投标人的行为已影响中标结果，因此，若发生时除没收投标保证金的同时，原中标无效，投标人并应依法承担相应的法律责任）；
1.5.5其他不正当的投标行为；
1.5.6企业或项目总负责人或造价咨询负责人或总监理工程师有行贿犯罪记录。

（七）踏勘现场

1.1投标人如有需要应自行组织踏勘现场，招标人不另行组织。

1.2投标人踏勘现场所产生的费用自理。

1.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的任何判断和决策负责。

1.4经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场， 但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险。
二、招标文件

（一）招标文件的组成

招标文件由投标须知前附表、投标须知、评标办法、合同主要协议条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

（二）招标文件的修改

1.1在投标截止日期15日前，招标（代理）单位可能会以补充招标文件的方式修改招标文件，作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
1.2当发出招标补充文件的时间距离投标截止时间过短时，招标人将适当延迟投标截止时间，以确保投标人在编制投标文件时有充足的时间对招标补充文件的内容进行理解。具体时间在招标补充文件中予以明确。
（三）招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价

（一）投标报价

1、本工程报价以投标须知前附表载明的方式进行编制。

2、本工程报价取费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号文件、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号文件收费标准。

3、投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现除阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

（二）投标货币

投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
投标单位的投标文件应包括资格审查资料、技术标和商务标。（联合体投标的，第五章附表件格式中，除有特殊说明外，其余表格只需联合体牵头人签字盖章即可）

1、资格审查文件包括但不限于下列内容：

（1）封面（详见第五章投标文件格式）；

（2）承诺书及无在监工程项目承诺书（详见第五章投标文件格式）；
（3）联合体投标协议书（如有，详见第五章投标文件格式）；
（4）投标人基本情况表（详见第五章投标文件格式）；

（5）全过程工程咨询服务人员配备表（详见第五章投标文件格式）；
（6）企业营业执照复印件；
（7）资质证书复印件；

（8）项目总负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；

（9）造价咨询负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（10）总监理工程师简历表（详见第五章投标文件格式）；
（11）项目总负责人执业证书及职称证书，造价咨询负责人、总监理工程师执业证书复印件；
（12）省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料复印件(省内企业不作要求)；
（13）拟派项目总负责人、造价咨询负责人、总监理工程师须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致），若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）；
（14）投标人及项目总负责人及造价咨询负责人、总监理工程师近5年无行贿犯罪记录，格式自拟；（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）
（15）招标公告中的业绩证明材料，须提供中标通知书、合同原件的复印件加盖投标单位公章。若提供的上述材料均未载明业绩要求的，须同时提供能反映以上内容的由建设单位或代建单位或项目所在地行业主管部门出具的证明材料的复印件加盖公章装订于资格审查文件中，否则资格审查不予通过。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
2、技术标包括但不限于下列内容：

（1）封面（详见第五章投标文件格式）；

（2）总体方案；
（3）拟投入本项目人员情况及进场时间一览表（详见第五章投标文件格式）；
（4）投标人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（5）项目总负责人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；

（6）全过程工程咨询服务总纲（方案）；

（7）工程招标代理工作方案；
（8）工程监理工作方案；

（9）造价咨询工作方案；

（10）项目管理工作方案；
（11）由投标人根据评标办法中技术标评审的有关要求编制，所涉及资料的复印件均需编入技术标文件中。
3、商务标包括下列内容：
（1）封面（详见第五章投标文件格式）；
（2）法定代表人身份证明书（详见第五章投标文件格式）；

（3）投标文件签署授权委托书（如有，详见第五章投标文件格式）；

（4）投标函（详见第五章投标文件格式）；
（5）投标人认为必要的其它说明。

（二）投标文件格式要求

投标单位应使用招标文件提供的附有格式，表格可以按同样格式扩展。投标文件若有格式上改变，但不得改变其实质性内容。
（三）投标文件的份数、签署和包装

1、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本合并密封包装，书面投标文件的资格审查文件、技术标和商务标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标单位的名称等内容。电子投标文件1份（U盘）放在商务标包封中一并密封提交。

2、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位或招标代理单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标单位的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
4、投标文件（包括商务标、技术标或资格审查文件）的封面及有投标人的落款处应加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。若招标文件规定为暗标形式的技术标则不得出现公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

（四）投标报价和收费依据

本项目设基准价，采用浮动率形式报价，以%为单位，设基准价，招标人设定最高浮动率为-5%，Xi高于-5%的作无效标处理。具体收费标准如下：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号文件、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号文件收费标准。

本次全过程工程咨询服务费一次性包干，不作调整。 
（1）本项目合同价（中标价）按450万元×（1+中标浮动率）计算确定，结算时不作调整。

（2）项目管理费用已包含在本项目合同价款之内，招标人不再另行支付给中标人，请投标单位在投标时综合考虑。

（3）竣工结算审计（初审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，初审基本费已包含在本项目合同价款之内，招标人不再另行支付。核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准的由招标人代付，（超过5%以外的核减额、核增额×3%）×100%×（1+中标浮动率），费用由招标人直接从第三人（施工单位）工程款中扣除。因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。

2、资格审查资料、技术标和商务标应采取分装密封。

3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明 “正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
5、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的法人章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

6、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人或招标代理单位的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标人的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
7、由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

8、以联合体方式投标的投标人，其委托代理人由联合体牵头人签署授权委托书进行授权，否则，该授权委托书无效。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表。

2、本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交。

3、开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室参与监督，并请浙江省绍兴市国信公证处予以公证。。

4、其他：投标人开标前确定的各个负责人、开标时提交的各个负责人注册证和投标书文件中所确定的各个负责人必须一致，否则作废标论处。
（二）开标顺序依次为：先开资格审查文件，再开启资格审查合格单位的技术标，技术标评审结束后最后开商务标，然后进行商务标评审并汇总。

（三）投标文件有下列情形之一的，作无效标处理，不予评审：
1、投标文件文本未按规定标志、密封的；

2、投标文件的资格审查文件、技术标和商务标未按本招标文件第二章投标须知的规定分别密封在不同的包封中的；

3、未按招标文件规定加盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；

4、未按本招标文件规定格式填写、内容不全或模糊不清的；

5、投标文件擅自改变招标文件提供的内容或格式，致使招标文件的原意发生改变而影响评审的。

6、投标截止时间后送达的投标文件；

7、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效；

8、投标文件中有两个或两个以上不同的报价，未声明哪一个有效；

9、投标单位未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

10、投标文件中有涂改、行间插字或删除的内容未盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；

11、投标单位未按招标文件要求提交投标文件的；
12、投标报价超过浮动率上限的；
13、不符合招标文件规定的其它实质性要求。

（四）唱标和记录

唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。

（五）评标入围办法：入围10家。

①参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过 10 家的，应采用随机的方式确定 10 家投标人进入评审（或资格审查，下同），不足10家全部入围。
②进入评审的投标人中有因投标资格条件不符合招标要求及投标文件中存在重大偏差等被取消投标资格或作废标处理的，不另行补充确定进入评审的投标人。但当进入评审的投标中有效标不足三家的，在未进入评审的投标人中随机补充进入评审，直至有效标数量达到三家。所有投标均进入评审，但有效数量仍不足三家的，按有关规定处理。

七、评    标

（一）评标组织

招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，服务方案先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书资格审查文件、技术标和商务标进行全面评审计分。技术标由各评标委员成员独立打分，各评委在进行评分汇总时，去掉最高分和最低分各一个后，算数平均值作为各投标人的最终技术标得分，得分保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

2、分值分配：（1）技术标58分；（2）商务标30分；

3、评分细则如下：

（1）技术分（58分）

	评审项目
	评分因素
	评分标准

	技术
部分

（58分）
	全过程工程咨询服务团队（19分）
	项目总负责人（4分）
	（1）拟派项目总负责人同时具有一级注册造价工程师资格的，得2分；

（2）拟派项目总负责人同时具有注册咨询工程师资格的，得2分。
注：投标文件中提供注册证书原件（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分。

	
	
	人员（除项目总负责人以外）的配置（15分）
	1、各专业负责人配置情况（5分）:总监理工程师具有房屋建筑工程类高级工程师（副高）及以上职称的，得2.5分；造价咨询负责人具有高级工程师（副高）及以上职称的，得2.5分；

注：投标文件中提供职称证书原件（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分。
2、各专业人员配备情况(10分)：优7.5-10分、良5-7.4分、差2.5-4.9分、无人员配备，不得分。注：投标文件中提供执业证书或职称证书原件（若证书为电子证书的，可用电子证书打印件加盖投标单位公章代替原件，联合体投标的，则加盖联合体牵头人公章）的复印件加盖投标单位公章供评标委员会审查，未提供该项内容不得分。

	
	全过程工程咨询服务实施方案评分标准（32分）
	全过程工程咨询服务总纲（方案）（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务总纲（方案）内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，由专家综合评审打分；总分8分。优：6-8分，良：4-5.9分，差：2-3.9分，无：0分。

	
	
	工程招标代理工作方案（4分）
	根据投标单位针对本项目招标代理整体方案、招标代理主要工作内容、招标代理团队的组成、招标代理工作流程、招标代理文件管理与编制要求等情况，由专家综合评审打分；总分4分。优：3-4分，良：2-2.9分，差：1-1.9分，无：0分。

	
	
	工程监理工作方案
（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目监理大纲内容是否齐全、结构完整、重点突出、符合规范等情况；以及质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、安全控制方案、合同与信息管理方案、工程建设相关方的关系协调方案针对性强、要点明确、措施得当等情况，由专家综合评审打分；总分8分。优：6-8分，良：4-5.9分，差：2-3.9分，无：0分。

	
	
	造价咨询工作方案
（4分）
	根据投标单位针对本项目造价咨询整体方案、造价咨询主要工作内容、造价咨询团队的组成、造价咨询工作流程、造价咨询文件管理与编制要求等情况，由专家综合评审打分；总分4分。优：3-4分，良：2-2.9分，差：1-1.9分，无：0分。

	
	
	项目管理工作方案（8分）
	根据投标单位针对本项目全过程工程咨询服务项目策划管理、报批、合同管理、投资管理、招标采购管理、参建单位管理、验收管理以及质量、投资、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调等情况，由专家综合评审打分；总分8分。优：6-8分，良：4-5.9分，差：2-3.9分，无：0分。

	资信

部分

（7分）
	企业（联合体牵头人）业绩（2分）
	（1）投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过地上建筑面积5万平方米及以上（以合同建筑面积为准）的房屋建筑类全过程工程咨询业绩的，每个得1分，最高得2分；
（2）投标人（若联合体投标的，则指牵头人）自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过地上建筑面积5万平方米及以上（以合同建筑面积为准）的房屋建筑类监理业绩的，每个得0.5分，最高得1分。
注：①投标文件中提供中标通知书、合同原件的复印件加盖投标单位公章。全过程工程咨询合同服务内容中至少包含监理、项目管理、施工阶段全过程造价咨询中的两项服务内容。
②若提供的上述材料均未载明业绩要求的，须同时提供能反映以上内容的由建设单位或代建单位或项目所在地行业主管部门出具的证明材料的复印件加盖公章装订于投标文件中，否则业绩不予认可。

③同一业绩不重复计分，本项最高得2分。

	
	投标项目总负责人业绩（2分）
	（1）拟派项目总负责人（以项目总负责人身份）自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过地上建筑面积5万平方米及以上（以合同建筑面积为准）的房屋建筑类全过程工程咨询业绩的，每个得1分，最高得2分；
（2）拟派项目总负责人（以总监理工程师身份）自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过地上建筑面积5万平方米及以上（以合同建筑面积为准）的房屋建筑类监理业绩的，每个得0.5分，最高得1分。
注：①投标文件中提供中标通知书、合同原件的复印件加盖投标单位公章。全过程工程咨询合同服务内容中至少包含监理、项目管理、施工阶段全过程造价咨询中的两项服务内容。
  ②若提供的上述材料均未载明业绩要求的，须同时提供能反映以上内容的由建设单位或代建单位或项目所在地行业主管部门出具的证明材料的复印件加盖公章装订于投标文件中，否则业绩不予认可。

③同一业绩不重复计分，本项最高得2分。

	
	企业资质
（2分）
	投标人（若联合体投标的，则指牵头人）具有工程监理综合资质的，得2分。

注：投标文件中提供企业资质证书原件（原件可以用电子证书代替）的复印件加盖投标单位公章。

	
	其他（1分）
	1、投标人或项目负责人在近五年内工作中没有受过司法、招投标监管部门的查处或处罚得1分，否则不得分。投标人对其信用情况作出说明，格式由投标人自拟。


注：①拟派项目总负责人可以兼任总监理工程师。
②拟派本项目的所有人员必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2021年06月至2021年08月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致），若项目总负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年06月至2021年08月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。联合体投标的，项目总负责人、总监理工程师必须为监理企业在职职工，造价咨询负责人必须为咨询企业在职职工，其余项目组成员必须为联合体任一一方企业的在职职工。
（2）商务分(30分)

1. 本项目招标人确定的基准价为450万元作为基数（具体收费标准详见本招标文件合同主要协议条款），进行浮动率报价，设为Xi（Xi最多保留小数点后两位），招标人设定浮动率上限为-5%，Xi高于-5%的作无效标处理。
2. 在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在-15%～-5%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两次浮动率，其算术平均值作为基准浮动率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：
当Xi＝Y时，得分＝30；
当Xi＞Y时，得分＝30―（Xi―Y）×100×4；
当Xi＜Y时，得分＝30―（Y―Xi）×100×2。
3. 浮动率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
4.计算投标人最终得分（满分为88分）

投标人最终得分=技术标得分+商务标得分（计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。

5.本办法由招标人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，遵循少数服从多数的原则。

（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式：评标委员会将推荐最终得分最高的投标人为本项目的中标候选人；若最高的最终得分有两个及以上时，则技术标得分较高者排名在前；若技术标得分也相同，则投标报价较低者排名在前；若综合得分、技术标得分及投标报价均相同，则由抽签确定排名（先抽中的排名在先，再抽中的排名在后）。
九、授予合同

（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

（二）履约担保

1、中标人应按投标人须知前附表规定金额、担保形式向招标人提交履约担保。

2、若中标人不能按前附表规定提交履约担保，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（三）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并送相关管理部门备案。

十、重新招标和不再招标

（一）重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的；

（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。

（二）不再招标及继续评审
重新招标后投标人仍少于3个或者经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标；重新招标后如评标委员会认为评审后有效投标人少于3个但仍具有竞争性的，可以继续评审。
十一、纪律和监督

（一）对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（五）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
第三章 合同主要协议条款
第一部分 协议书
委托人：      绍兴市城投房地产开发有限公司   
全过程工程咨询人：                          （牵头人）
                                             （成员）
经招标，委托人将越城区F-28地块项目全过程工程咨询服务项目工作委托            （全过程工程咨询人）实施，考虑到全过程工程咨询人所拥有的相关资质、技术力量及管理经验，根据《中华人民共和国合同法》等有关文件精神，经各方友好协商，就该项目全过程工程咨询事宜达成如下一致意见。

一、项目概况：
项目名称：越城区F-28地块项目全过程工程咨询服务项目

工程投资：本项目建安造价：约76775万元。
建设地点：东至西江路，南至二环南路道路预留用地，西至规划坡塘路，北至规划镜湖路。
建设规模：总用地出让面积68348平方米，总建筑面积约137220平方米（其中：地上面积约95620平方米，地下面积约41600平方米）；主要为多层、排屋、配套用房等。招标项目建安费（估算价）：约76775万元。
资金来源：   自筹    
服务期限：自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束（具体与实际施工期同步）。注：标底编制须在收到图纸后 20 日内完成招标控制价编制初稿，图审通过后 10 日内进行修改调整并出具招标控制价送审稿，图审通过后 15日内配合标底复核单位完成审核，并出具最终的招标控制价。在收到施工单位竣工资料后，按绍兴市城投集团结算审核制度完成结算审核（初审）。具体时间以委托人下达的任务书中的时间为准，中标人须无条件予以配合。
二、项目服务范围和内容：
本项目的项目管理、工程监理（建设过程的工程、设备、零星项目等全过程监理）、施工总承包招标代理、标底编制（涉及本项目的全部工程量清单编制、招标控制价编制，包括零星项目）、施工阶段（包括零星项目）全过程工程造价控制咨询（包括工程跟踪审计、全过程造价控制）、结算审核（初审）等内容。

（1）项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容：
①协助招标人进行项目费用统计、后续经济分析、投资控制；
②协助办理有关手续；
③协助招标人签订合同并监督实施；
④督促施工总承包单位完成施工图预算报审及联系单报批；
⑤协助招标人项目全过程施工管理至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等；
⑥协助招标人办理其他与本房产开发项目有关事宜。

（2）工程监理：建设过程中（包括零星项目）的工程监理、设备监理等全过程监理服务（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、调试阶段、保修阶段）。
①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；
②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；
③工程完工初验后（含中间交接），经招标人同意后，签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与招标人组织的竣工验收；
④具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施；
⑤与本房产开发项目有关零星工程（包括项目前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；

⑥招标人要求其它事项。

（3）施工总承包招标代理：

工作内容包括但不限于项目（包括零星项目）的招标前期征询、拟定招标方案、协助招标人办理招标申请及有关手续、编制招标文件和资格预审文件、发布招标信息、接受报名、协助招标人组织投标人资格预审、资格预审结果公示、投标保证金通知、发放招标文件、组织踏勘现场和答疑会、编制答疑纪要及招标文件补充、澄清文件、组织开标、评标和定标、中标公示、办理招标全过程备案手续、发放中标通知书、投标保证金退还通知、协助拟定合同范本等。

（4）工程量清单编制、招标控制价编制：

①独立编制工程量清单和招标控制价并接受审核单位审核，对本项目的工程量清单及施工图预算（标底）进行审核，并出具报告[提供预算技术指标分析报告（包括平方造价、分部分项工程造价分析、对比等内容）]，并跟概算技术指标进行对比分析；

②工程中标后，施工单位上报的标底修复预算的审核；

③与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程量清单及招标控制价的编制或审核，并出具意见。

（5）施工阶段全过程造价控制(跟踪审计)：全过程工程造价控制包含“浙价服〔2009〕84号”要求但不限于：

①制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程造价进行审核，确定造价控制目标；

②根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

③参与造价控制有关的工程会议；

④负责对施工单位报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书，负责对与该工程相关的合同、付款进行审核，并经招标人同意后出具审核意见；

⑤承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，配合招标人做好相关工作，经招标人同意后出具相关书面咨询意见；

⑥负责审核设计变更、招标人要求变更、现场签证等发生的费用，经招标人同意后出具审核意见，相应调整造价控制目标，并向招标人提供造价控制动态分析报告；

⑦核定分阶段完工的分部工程结算（初审），并经招标人成本管理人员复核后，出具审核意见；

⑧会同招标人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；

⑨提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合招标人提供咨询和控制；

⑪对招标人、施工单位的各项内控制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度；

⑫提供招标人要求的与造价控制相关的造价信息和其他咨询服务；

⑬与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的全过程造价控制（跟踪审计）。

（6）结算审核（初审）：

①项目的施工总承包合同（包括绍兴市城投集团结算审核制度规定需初审的合同）工程结算审计（初审）服务，经招标人同意后出具书面结算初审意见；

②配合工程竣工结算审核、建设项目竣工财务决算。

三、项目服务目标：
质量目标：合格 。

四、项目报酬：
根据项目服务范围和内容，本项目的正常项目报酬约定如下：

服务费计费基数标准：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号文件、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号文件收费标准。

本次全过程工程咨询服务费一次性包干，不作调整。 
（1）本项目合同价（中标价）按450万元×（1+中标浮动率）计算确定，结算时不作调整。

（2）项目管理费用已包含在本项目合同价款之内，委托人不再另行支付给中标人，请投标单位在投标时综合考虑。

（3）竣工结算审计（初审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，初审基本费已包含在本项目合同价款之内，委托人不再另行支付。核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准的由委托人代付，（超过5%以外的核减额、核增额×3%）×100%×（1+中标浮动率），费用由委托人直接从第三人（施工单位）工程款中扣除。因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。
五、本合同由以下文件组成：

1、协议书
2、中标通知书

3、招投标文件及其附件

4、合同条款
5、标准、规范及有关技术文件

6、初步设计文件及其审查批复文件

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

六、项目委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为全过程工程咨询人提供项目建设的必要条件。

七、全过程工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照规定的工作范围和内容，承担全过程工程咨询任务。

八、本合同一式     份，具有同等法律效力，双方各执    份。

项目委托人：（签章）                              全过程工程咨询人：（签章）      

法定代表人：（签章）                              法定代表人：（签章）  

（或授权代理人）：（签章）                       （或授权代理人）：（签章）

地址：                                            地址：

开户行：                                          开户行：

账号：                                            账号：           

邮编：                                            邮编： 

电话：                                            电话：

本合同签订于     年  月  日

第二部分 合同条款
第一章  词语定义、适用法律法规、语言
第一条  下列词语除附加条款另有约定外，赋予定义如下：

（1）“项目”是指委托人委托实施管理的项目。

（2）“委托人”是指委托全过程工程咨询业务的一方及其合法继承人。

（3）“项目业主”是指项目投资人及其合法继承人。

（4）“全过程工程咨询人/单位/机构”是指承担全过程工程咨询业务和全过程工程咨询责任的一方及其合法继承人。

（5）“建设管理”是指全过程工程咨询人受委托人委托，根据全过程工程咨询合同约定，在项目实施阶段，对项目规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量、安全、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制，并承担相应管理责任活动。

（6）“全过程工程咨询部”是指由全过程工程咨询人组建实施具体全过程工程咨询工作的机构。

（7）“项目总负责人”是指经委托人同意，由全过程工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。

（8）“正常工作”是指双方在合同中约定委托的全过程工程咨询工作。

（9）“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外，由委托人另行补充协议增加委托全过程工程咨询人的工作内容或由于委托人项目决策或不可抗力等原因使得项目停、缓建及延误，因增加工作量或持续时间而增加全过程工程咨询人的工作。

（10）“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。如非特别说明“日（天）”均指自然日。

（11）“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（12）“参建单位”是指全过程工程咨询人通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、材料/设备供应、专项咨询服务等工作，具备相应资质或营业许可的单位。

（13）“专项咨询服务”是指项目建议书编制、可行性研究、工程评价（评估）、工程造价咨询等专业化咨询服务。

（14）“承包人”是指具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

第二条  合同适用的法律：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号）、《绍兴市全过程工程咨询管理试行办法》等。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

   第二章  全过程工程咨询人义务

第四条 全过程工程咨询人应按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供全过程工程咨询服务。全过程工程咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

全过程工程咨询具体工作范围包括但不限于以下内容：

本项目的项目管理、工程监理（建设过程的工程、设备、零星项目等全过程监理）、施工总承包招标代理、标底编制（涉及本项目的全部工程量清单编制、招标控制价编制，包括零星项目）、施工阶段（包括零星项目）全过程工程造价控制咨询（包括工程跟踪审计、全过程造价控制）、结算审核（初审）等内容。

（1）项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务，工作内容包括但不限于以下内容：
①协助招标人进行项目费用统计、后续经济分析、投资控制；
②协助办理有关手续；
③协助招标人签订合同并监督实施；
④督促施工总承包单位完成施工图预算报审及联系单报批；
⑤协助招标人项目全过程施工管理至项目竣工验收、竣工备案、档案归档、整体移交等；
⑥协助招标人办理其他与本房产开发项目有关事宜。

（2）工程监理：建设过程中（包括零星项目）的工程监理、设备监理等全过程监理服务（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、调试阶段、保修阶段）。
①承担施工阶段监理业务，对工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；
②审查施工单位编制的施工组织设计，并督促、检查其落实情况；
③工程完工初验后（含中间交接），经招标人同意后，签发由施工单位提出的竣工验收报告，并参与招标人组织的竣工验收；
④具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施；
⑤与本房产开发项目有关零星工程（包括项目前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和控制，并定期向招标人汇报；

⑥招标人要求其它事项。

（3）施工总承包招标代理：

工作内容包括但不限于项目（包括零星项目）的招标前期征询、拟定招标方案、协助招标人办理招标申请及有关手续、编制招标文件和资格预审文件、发布招标信息、接受报名、协助招标人组织投标人资格预审、资格预审结果公示、投标保证金通知、发放招标文件、组织踏勘现场和答疑会、编制答疑纪要及招标文件补充、澄清文件、组织开标、评标和定标、中标公示、办理招标全过程备案手续、发放中标通知书、投标保证金退还通知、协助拟定合同范本等。

（4）工程量清单编制、招标控制价编制：

①独立编制工程量清单和招标控制价并接受审核单位审核，对本项目的工程量清单及施工图预算（标底）进行审核，并出具报告[提供预算技术指标分析报告（包括平方造价、分部分项工程造价分析、对比等内容）]，并跟概算技术指标进行对比分析；

②工程中标后，施工单位上报的标底修复预算的审核；

③与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的工程量清单及招标控制价的编制或审核，并出具意见。

（5）施工阶段全过程造价控制(跟踪审计)：全过程工程造价控制包含“浙价服〔2009〕84号”要求但不限于：

①制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程造价进行审核，确定造价控制目标；

②根据承包合同、进度计划编制用款计划书；

③参与造价控制有关的工程会议；

④负责对施工单位报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书，负责对与该工程相关的合同、付款进行审核，并经招标人同意后出具审核意见；

⑤承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，配合招标人做好相关工作，经招标人同意后出具相关书面咨询意见；

⑥负责审核设计变更、招标人要求变更、现场签证等发生的费用，经招标人同意后出具审核意见，相应调整造价控制目标，并向招标人提供造价控制动态分析报告；

⑦核定分阶段完工的分部工程结算（初审），并经招标人成本管理人员复核后，出具审核意见；

⑧会同招标人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；

⑨提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合招标人提供咨询和控制；

⑪对招标人、施工单位的各项内控制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度；

⑫提供招标人要求的与造价控制相关的造价信息和其他咨询服务；

⑬与本房产开发项目有关的零星工程（包括前期的七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处、售楼处装修、展示厅等）的全过程造价控制（跟踪审计）。

（6）结算审核（初审）：

①项目的施工总承包合同（包括绍兴市城投集团结算审核制度规定需初审的合同）工程结算审计（初审）服务，经招标人同意后出具书面结算初审意见；

②配合工程竣工结算审核、建设项目竣工财务决算。 

第五条  1.全过程工程咨询人在收到中标通知书30日内，签订合同后须向委托人提交履约保证金，逾期未提交履约保证金作违约处理，按合同违约条例执行。投标保证金不予退还，给委托人造成的损失超过投标保证金数额的，全过程工程咨询人还应当对超过部分予以赔偿。

2.全过程工程咨询人以银行转账或银行保函或保险公司保险等的形式，向委托人提供合同价2%的履约担保。履约担保分质量、工期两部分，所占比例：质量1%、工期1%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。待履行合同完毕且工程竣工验收合格后，委托人无息退还咨询人的履约保证金。

第六条  全过程工程咨询人任命    为项目总负责人，任命    为造价咨询负责人，任命     为总监理工程师，组成全过程工程咨询部，下设项目管理、施工阶段全过程造价咨询等职能小组。人员组成详后附表。委托人有权要求调换全过程工程咨询人选派的不称职工作人员，全过程工程咨询人更换项目总负责人及各组负责人须事先征求委托人意见，其他人员变更须报委托人备案。委托人提出更换要求的，全过程工程咨询人必须于 7 个工作日内完成相关人员的更换，变更后的人员经委托人认可，并不得影响全过程工程咨询人应提供的管理服务和项目工程的进度。

第七条  全过程工程咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付项目成果。全过程工程咨询人不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理且必须由委托人决定。

第八条  全过程工程咨询人应根据项目进度需要，向委托人提供资金使用计划。

第九条  全过程工程咨询人应在项目建成后，及时完成验收、竣工资料审核等相关工作。组织项目移交，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。

第十条  全过程工程咨询人应在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

第十一条  全过程工程咨询人应建立完整的项目建设档案，在全过程工程咨询任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

第十二条  全过程工程咨询人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在全过程工程咨询工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第十三条  在全过程工程咨询合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

第三章  委托人义务

第十四条  委托人应监督和指导项目的建设实施，并主持项目的竣工验收和移交。

第十五条  委托人应为全过程工程咨询及时提供便利条件：委托人须及时向全过程工程咨询人提供工程全过程工程咨询服务工作所需的有关立项批复等原始资料及背景资料，及时提供委托人已经签订的相关合同。对由全过程工程咨询人管理的各种待签合同，于合同签订后提交副本一份给全过程工程咨询人。上述合同中与全过程工程咨询人管理有关条件的任何变更、补充和争议处理均需征求全过程工程咨询人意见并将结果通告全过程工程咨询人。

对全过程工程咨询人代表委托人开展工程全过程工程咨询工作所需的授权，委托人应及时明确地以书面委托书形式或以在相关合同条款中载明的形式对全过程工程咨询人做出授权。全过程工程咨询人自行负责开展工程项目建设管理工作人员的人身及财产安全。

第十六条  委托人应按合同约定的方式、时间、金额向全过程工程咨询人支付全过程工程咨询费。

第十七条  委托人应负责资金使用计划的审核与管理，审核、签证工作进度报表及提出进度款拨付意见。

第十八条  委托人授权常驻代表及授权：委托人指定             作为代表，对项目的合同签订、工程联系单变更及工程款支付等需要委托人确定的事项进行回复、批示和确认。更换常驻代表，要提前通知全过程工程咨询人。

第十九条  委托人需建立有效的决策机制，对全过程工程咨询人的请示和建议做出决定，对工作计划和报告进行批复。委托人在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过全过程工程咨询人下达。

第二十条  委托人应当将授予全过程工程咨询人的管理权利，以及全过程工程咨询机构主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。

第二十一条  委托人应负责项目建设外环境协调，如建设过程中争取相关优惠政策、与当地居民及政府监管部门的关系协调等工作均以委托人为主完成，全过程工程咨询人予以配合。

第二十二条  委托人应确保建设资金的筹措。按合同约定方式及时支付进度款。

第二十三条  委托人应负责资金拨付和管理，原则上不得直接拨付建设资金。

第二十四条  项目实施中因委托人的原因引起建设进度和项目功能发生特殊变化，或对项目建设内容进行调整时，及时通知全过程工程咨询人，做好相应的建设问题处理和政策性协调等工作。

第二十五条  负责组织审核竣工结算和项目财务决算，并按绍兴市政府投资管理办法要求报有关部门审核。

第四章  全过程工程咨询人权利

第二十六条  全过程工程咨询人在委托人委托的全过程工程咨询范围内，享有以下权利：

(1) 选择参建单位的建议权；

(2) 关注项目进展，应委托人所需，对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权，在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目参建合同；

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当书面报告委托人并要求设计人更正；

(5) 组织相关单位审批建设组织或技术方案（如工程施工组织设计和施工技术方案），按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则，向相关参建方提出建议，并向委托人报告；

(6) 主持参建单位组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；

(7) 征得委托人同意，有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的，可先采取措施，事后向委托人报告；

 (8) 征得委托人同意， 按参建合同，在合同约定的价格范围内，对参建单位工作进度款项支付的审核和签认权，以及参建设合同结算的复核确认权与否决权。未经全过程工程咨询负责人签字确认，委托人不支付参建单位款项。

第二十七条  在委托的全过程工程咨询范围内，委托人或其他参建单位对对方的意见或要求甚至出现争议通过全过程工程咨询人协商的，全过程工程咨询人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，有效地维护委托人权益。当双方争议由政府监管部门调解或仲裁或进入司法审判时，应当为委托人提供作证的事实材料。

第二十八条  全过程工程咨询人有权按全过程工程咨询合同取得相应报酬。

第五章  委托人权利

第二十九条  项目建设所需的合同授予、工程变更、价格确认、重要材料及设备选择等的决定和确认是委托人不容弱化的权利，不经委托人同意或明确授权，全过程工程咨询人不得就上述问题及工程规模、设计标准、建筑功能等原则问题进行确认或变更。就招标文件、评标办法、投标单位确定办法等，均需经过委托人批准后方可实施。若工程出现意外的安全及质量险情，全过程工程咨询人可边采取紧急抢险避险措施，边通报委托人。

第三十条  委托人有权对项目建设过程进行监督，有权对全过程工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

第三十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的联合认定权，以及对工程设计变更的联合审批权。

第三十二条  全过程工程咨询人调换项目总负责人须事先经委托人同意。

第三十三条  委托人有权要求全过程工程咨询人提交业务范围内的专项报告。

第三十四条  委托人有权要求全过程工程咨询人更换不称职的全过程工程咨询部工作人员，有权就适应全过程工程咨询需要提出增加全过程工程咨询人员的合理要求。

第三十五条  委托人有权对项目建设过程进行监督，参与工程验收。

第三十六条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的联合认定权，以及对工程设计变更的联合审批权。

第三十七条  定期听取项目进展情况和资金使用情况的报告（书面报告）。

第六章  全过程工程咨询人责任

 第三十八条  全过程工程咨询人应当履行全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合同且引发不良后果的行为，应视为违约，委托人可以从全过程工程咨询人提供的履约保证金中索赔。

（1）如工程质量不合格，全过程工程咨询人应无偿监督施工方返工，直至合格为止。不能达到合格的，委托人有权对全过程工程咨询人处以违约金，违约金限额为履约担保金额的50%（即合同价2%的履约担保中质量所占的1%），由委托人从履约保证金中扣除，该项限额不足时，委托人有权向全过程工程咨询人追偿。

（2）因全过程工程咨询人原因，不达到投资控制目标造成委托人经济损失的，全过程工程咨询人应承担全部赔偿责任。

（3）因全过程工程咨询人原因，导致工期延长，未按约定期限完成全过程工程咨询工作的，违约金限额为履约担保金额的 50%（即合同价2%的履约担保中工期所占的1%），由委托人从履约担保中扣除，该项限额不足时，委托人有权向全过程工程咨询人追偿。

 (4)因全过程工程咨询人提供造价咨询时的单方过失造成委托人经济损失的，委托人有权要求全过程工程咨询人承担赔偿责任。

（5）因全过程工程咨询人未妥善履行合同及台帐管理义务，对委托人或第三人所提出的问题（约定范围内的）不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，造成委托人经济损失的，全过程工程咨询人应承担赔偿责任。

（6）全过程工程咨询人不得接受所有第三方的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露全过程工程咨询过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，全过程工程咨询人不得泄漏与本合同工程相关的任何资料和情况。否则，委托人有权要求其承担赔偿责任。

（7）如果出现重大责任事故，承担相应的法律责任，造成委托人经济损失的，全过程工程咨询人应承担全部赔偿责任。

（8）被委托人派驻全过程工程咨询机构的服务人员资格，必须符合现行的相关政策规定，并满足本全过程工程咨询工作需要。

（9）未经委托人书面同意，全过程工程咨询人不得擅自更换项目总负责人及其他全过程工程咨询人员，否则应承担违约责任。

本项目对允许项目总负责人暂时撤离或者变更的情形约定如下：全过程工程咨询人领取中标通知书后，非全过程工程咨询人原因未开工或者停工30天及以上的，经委托人同意，全过程工程咨询人可以暂时撤离或者变更项目总负责人。

第三十九条  除因全过程工程咨询人违约需承担违约罚金外，确因全过程工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，全过程工程咨询人应当向委托人赔偿。

第四十条  全过程工程咨询人因其他参建方违约或过失影响建设质量、工期和投资而造成委托人经济损失，不承担经济责任。全过程工程咨询人有权就因其他方原因造成的损失提出合理索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

第四十一条  因不可抗力导致委托全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，全过程工程咨询人就相关事项应积极组织各方协商解决。

第四十二条  全过程工程咨询人填报的造价咨询管理组人员必须与实际参与全过程工程咨询项目组人员一致。中标人原则上不得更换项目班子成员，若确需更换人员的，中标人应及时向委托人提交申请单，经委托人书面同意后方可进行人员调动，且更换人员不得低于原任职人员的资格；并按100000元/人·次支付项目总负责人变更违约金，按30000元/人·次支付总监理工程师、造价咨询负责人变更违约金，按10000元/人·次支付其他监理人员变更违约金；若中标人未经委托人许可，擅自调动人员，中标人应向委托人支付合同价的3％违约金。

第四十三条  本合同项目开工后，要求至少保证1名一级土建造价工程师（必须是本项目标底编制人员）常驻现场，做好施工现场跟踪审计服务，并对施工单位上报的工程量、工程变更联系单中的工程量和价格进行复核，及时处理相关造价问题，驻场人员不得更换。现场突发的造价问题，委托人提前半天通知造价咨询人员到达现场处理，如造价咨询人员无故不能到现场服务的，每次向全过程工程咨询人收取1000元违约金，超过三次无故不能到现场服务的，委托人有权要求全过程工程咨询人更换造价咨询组组员，情节严重的，可要求全过程工程咨询人更换造价咨询负责人，并由全过程工程咨询人承担相关法律连带责任，一切损失由全过程工程咨询人承担。

第四十四条  现场监理管理人员擅自更换违约金、脱岗违约金和未挂牌上岗违约金，委托人在当期应付服务费中直接扣取，不足扣取的可逐期顺延，直至竣工结算。

    第四十五条  如发现不称职或能力不够的全过程工程咨询团队成员，招标人有权要求更换全过程工程咨询团队成员，要求更换的全过程工程咨询团队成员应在7天内更换，不及时更换的处以5000元/人·天支付违约金。

第四十六条  全过程工程咨询人应严格执行绍兴市城投房地产开发有限公司关于工程施工、实施细则等制度。中标人须同时严格执行绍兴市城投集团的相关规章制度。

第四十七条 如因全过程工程咨询人未尽到项目管理、监理、招标代理、招标控制价编制、施工阶段全过程工程造价控制咨询、结算审核（初审）中的一项或多项责任等原因,使工程质量或进度未达到合同规定的目标时，或施工单位在施工过程中出现差错中标人未及时纠正，造成委托人经济损失的全过程工程咨询人应承担相应损失30%--100%的赔偿，但不超过咨询费的30%：

①未按工程变更管理规定实施工程变更的；


②因工程量核验不准或未认真审核施工单位申报的已完工程量而签署支付证书或结算的；

③对必须安排监理人员旁站的施工过程或部位，未安排旁站人员或安排人员未到位造成质量问题需返工的；

④中标人未发现或发现后未及时处理的质量、安全隐患造成损失或事故的；

⑤其他违反监理规范及项目管理规范相关规定给招标人造成经济损失的。

第四十八条 在工程初验时，全过程工程咨询人应按图纸和清单，与工程实际进行认真核对，确认后方可安排竣工验收，如工程不能一次性通过竣工验收，扣除全部质量履约保证金；如工程中使用了伪劣材料或因施工质量造成返工，根据造成后果的大小，扣除部分或全部质量履约保证金，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。

第四十九条 工程不能按期完工的，如属全过程工程咨询人未尽责的，每延迟一天扣工期履约保证金5000元，逾期竣工违约金的上限不超过合同价的1%。
第五十条 结算审核资料必须经委托人审核同意后，方可列入工程结算初审，工程计价纠纷处理按《2018年浙江省建设工程计价规则》要求程序执行。

第五十一条 因工程招标控制价编制审核出现明显错误、漏项或工程量计算差错、综合单价明显计算错误的大于总额2%的，扣工程量清单、工程招标控制价编制费用的10%；编制误差在3%以上，扣工程量清单、工程招标控制价编制费用的20%；编制误差超过5%的，扣工程量清单、工程招标控制价编制费用的30%。

第五十二条 因全过程工程咨询人原因引起投诉或重新招标的，将扣除招标代理服务费的50％，且不退还履约保证金。
第五十三条 以暂定价形式列入招标控制价的，在签证定价时，经委托人同意后，全过程工程咨询单位需提供书面询价依据并加盖单位公章或跟踪审计专用章。

第五十四条 全过程工程咨询人应独立、客观、公证的对工程量清单及招标控制价进行计算、检查、审核。若经委托人发现全过程工程咨询人未按规定的审核方法计算工程量的，一经发现，处以 10 万元罚款。

第五十五条 总监理工程师月到位率不得低于80%，总监理工程师月到位率低于80%的，委托人可按照脱岗天数以每天1000元标准，向全过程工程咨询人收取项目总监理工程师脱岗违约金；如总监理工程师连续三次月到位率低于80%，委托人可从第四次起，按脱岗天数每天3000元标准向全过程工程咨询人收取总监理工程师脱岗违约金。

第五十六条 其它监理人员月到位率不得低于85%，其它监理人员月到位率低于85%的，委托人可按照脱岗天数以500元/天*人的标准，向全过程工程咨询人收取监理人员脱岗违约金；如同一人连续三次月到位率低于85%，委托人可从第四次起，按脱岗天数以1000元/天*人的标准向全过程工程咨询人收取监理人员脱岗违约金。

第五十七条 监理现场管理人员必须挂牌上岗，如发现监理现场管理人员未挂牌上岗，委托人可按每人每次100元标准扣取违约金。

第五十八条 监理人员月到位率的考核和脱岗天数的计算，按委托人及上级主管部门相关文件执行。

第五十九条 现场办公场所由招标方委托施工单位提供，其余全过程工程咨询人应配齐交通工具、办公设备及相关的检测、检验设备、监控设备、数码相机等摄影器材，相关费用由全过程工程咨询人自理。
第六十条 在施工过程中监理人需保证有至少2名监理人员对各道工序进行实测实量，并阶段性提出风险点建议，定期以书面形式上报委托人。

第六十一条 全过程工程咨询人在履行合同过程中的人身安全由全过程工程咨询人自行负责。

第六十二条 全过程工程咨询人负责施工总承包单位施工管理人员考勤统计，每月报委托人审核。

第六十三条 全过程工程咨询人缺席会议的，总监理工程师或现场咨询人员每缺席一次支付违约金2000元，其他人员每缺席一次支付违约金1000元；累计缺席超过10次的，委托人有权要求更换该人员，直至终止合同。

第六十四条 如发现工程质量问题（包括但不限于资料缺损、不同步、检查验收时未发现施工总承包单位的错误而签收等），被委托人发现每次扣取服务费2000元，被上级主管部门通报每次扣取服务费10000元。如发生重大质量、安全事故除按有关规定处理外，另扣取服务费5～10万元。

第六十五条 委托人认为全过程工程咨询人员无法胜任本项目工作时，有权要求更换人员，如全过程工程咨询人拒不更换的，则扣取服务费每次10000元。

第六十六条 全过程工程咨询人在施工过程中要严格实行质量、安全、进度及投资四控制，做好现场协调工作。开工后，全过程工程咨询人必须每天有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，并做好存档，每周上报业主现场代表一次。
第六十七条 施工过程中要严格对照施工图及工程量清单，做好工程量的核对、确认及工程款的上报工作。

第六十八条 全过程工程咨询人对经评审的施工组织设计、项目实施计划、专项施工方案及实施细则等在施工过程中是否如实实施，要有详细的记录；在施工过程中遇特殊情况，应及时调整并上报委托人批准。

第六十九条 全过程工程咨询人的管理人员擅自更换违约金、脱岗违约金和未挂牌上岗违约金，委托人在当期应付服务费中直接扣取，不足扣取的可逐期顺延，直至竣工结算。

第七十九条 全过程工程咨询人应严格执行绍兴市城投房地产开发有限公司关于工程施工、实施细则等制度。全过程工程咨询人须同时严格执行绍兴市城投集团的相关规章制度。

第七十一条 全过程工程咨询人需无条件服从委托人统一调度安排，委托人有权增加与工程相关的工作，全过程工程咨询人不得拒绝。委托人可以取消部分工程内容，全过程工程咨询人必须接受。

第七十二条 全过程工程咨询人应按委托人的要求分阶段提交已经完成工作内容的资料，原件一式两份装订成册，并提供扫描件，若未按委托人要求提供完整资料的，则对全过程工程咨询人进行1-3万元的经济处罚。

第七章  委托人责任

第七十三条  委托人有权对全过程工程咨询人审核的工程量、工程变更联系单中的量进行抽查，若抽查发现全过程工程咨询人审核的工程量、变更联系单中的量与实际相差5%以上，处以全过程工程咨询人5000元/次的违约金。针对无价材料，全过程工程咨询人要独立进行市场询价，并出具询价报告。

第七十四条 委托人不另行支付附加工作报酬、额外工作报酬、工期延长报酬、缺陷责任期的监理工作费用、配合审计及造价咨询的报酬。

第七十五条 在服务过程中，如全过程工程咨询人服务态度令委托人不满意，委托人有权对全过程工程咨询人视具体情况酌情扣罚2-5万元。

第七十六条 委托人应当履行委托全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

第七十七条  因不可抗力导致委托全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，委托人不承担责任，委托人就相关事项与全过程工程咨询人进行协商解决。

第七十八条  委托人有权就全过程工程咨询造成的损失提出索赔，相关事宜应依法实施。

第八章  合同生效、变更与终止

第七十九条  本合同自签订之日起生效。

第八十条  除不可抗力外，由于非全过程工程咨询人的原因使项目建设管理工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则全过程工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成全过程工程咨询的时间相应延长，全过程工程咨询人可要求附加工作报酬。

第八十一条  合同生效后，如果实际情况发生变化使得全过程工程咨询人不能完成全部或部分工作时，全过程工程咨询人应立即通知委托人，委托人应采取相应的措施。经协商，全过程工程咨询人可暂停执行全部或部分业务。如暂停执行全部业务六个月后，全过程工程咨询人有权提出解除合同。如暂停全部业务超过三个月以上后又进行恢复服务的，其善后工作以及恢复准备工作应视为附加工作，经委托人审核同意，按约定支付附加工作报酬。

第八十二条  当全过程工程咨询人未履行全部或部分全过程工程咨询义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，全过程工程咨询人承担违约责任。

第八十三条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知对方。在取得对方同意后，经双方协议变更或解除合同。因解除合同使对方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第八十四条  当全过程工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有全过程工程咨询费用后，本合同即告终止。

第九章  全过程工程咨询报酬

第八十五条  全过程工程咨询报酬：

服务费计费基数标准：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号文件、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号文件收费标准。

本次全过程工程咨询服务费一次性包干，不作调整。 
（1）本项目合同价（中标价）按450万元×（1+中标浮动率）计算确定，结算时不作调整。

（2）项目管理费用已包含在本项目合同价款之内，委托人不再另行支付给中标人，请投标单位在投标时综合考虑。

（3）竣工结算审计（初审）的核增核减追加费不包括在投标报价内，初审基本费已包含在本项目合同价款之内，委托人不再另行支付。核增核减追加费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号）标准的由委托人代付，（超过5%以外的核减额、核增额×3%）×100%×（1+中标浮动率），费用由委托人直接从第三人（施工单位）工程款中扣除。因施工工期延误或其它原因造成建设期延长不再追加相关费用。
第八十六条 本项目双方同意按人民币计取报酬。委托人同意按以下方式、时间、分类、分期分批支付全过程工程咨询报酬：

完成施工总承包招标并提供完整资料后支付合同价的10%；桩基工程完成后付至合同价的20%；地下室顶板完工并验收合格后付至合同价的40%；主体结构全部验收后付至合同价的60%；竣工验收合格备案后付至合同价的80%；所有工程造价结算审计结束后支付至合同价的95%，余款在缺陷责任期满后一次性付清。中标人在每次提出申请支付时，须向委托人提供该次支付价款的发票及相关支付申请文件。

第八十七条 支付方式：由全过程咨询人申请并提供合格有效的发票，经委托人确认后支付。如联合体中标的，则由联合体牵头人提出申请，报委托人确认后支付，费用由委托人支付给联合体牵头人。

第八十八条 如果委托人对全过程工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书后7个工作日内与全过程工程咨询人协商。

第十章  其他

第八十九条  全过程工程咨询人及其全过程工程咨询部成员不得接受参与本项目相关参建单位的任何非法报酬或非法经济利益。

第九十条  在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，协商不成，向项目建设所在地有管辖权的人民法院起诉。

第九十一条  工程完工后，在收到施工单位提供的工程造价结算书后，应按照约定参加该项目的初审工作；在资料完备的条件下全过程工程咨询人须在90天内完成初审，除由于委托人变更计划，或未及时提供初审所需全部资料而造成咨询人返工、窝工或修改报告外。
第九十二条  全过程中标人自行负责开展工程项目建设管理工作人员的人身及财产安全。

第九十三条  全过程工程咨询人及其全过程工程咨询部成员不得接受参与本项目相关参建单位的任何非法报酬或非法经济利益。

第九十四条  本项目人员配备数量如遇政府文件规定需要调整的，全过程工程咨询人应无条件服从，相关费用在投标报价时自行考虑该因素，委托人不再另行支付。

第九十五条。本合同条款以外的其他事项，双方协商解决。

造价咨询项目及收费费率
 费率：‰
	序号
	咨询项目
	收费基数
	分档累进计费标准

	
	
	
	100万元 以内
	101-500万元
	501—1000万元
	1001—2000万元
	2001—5000万元
	5001-
10000万元
	10000万元以上

	1
	投资估算编制或审核
	估算价
	1.3
	1.1
	0.9
	0.7
	0.6
	0.5
	0.4

	2
	设计概算编制或审核
	概算价
	1.7
	1.5
	1.3
	1.1
	1.0
	0.9
	0.8

	3
	清单
计价
法
	工程量清单单独编制或审核
	建安工程造价
	2.9
	2.7
	2.5
	2.3
	2.1
	1.9
	1.7

	4
	
	投标报价编制
	建安工程造价
	1.4
	1.2
	1.0
	0.8
	0.6
	0.5
	0.4

	5
	
	工程量清单
及预算、招标控制价的编制或审核
	建安工程造价
	3.6
	3.3
	3.0
	2.7
	2.4
	2.1
	1.8

	6
	定额计价法
	预算、招标
控制价、投标报价的编制
或审核
	建安工程造价
	3.0
	2.5
	2.3
	2.1
	1.9
	1.7
	1.5

	7
	工程结算编制
	建安工程造价
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1.0
	0.70

	8
	工程结算审核
	基本收费
	送审工程造价
	2.8
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1.0

	
	
	追加费用
	超过5%以外的核减额、核增额
	5%

	9
	竣工决算编制或审核
	建设项目总费用
	2.0
	1.6
	1.2
	0.8
	0.5
	0.3
	0.1

	10
	施工阶段全过程工程造价控制
	建安工程造价
	12
	11
	10
	9
	7
	6
	5


全过程造价咨询费按（浙价服【2009】84号）文件收费标准内施工阶段全过程工程造价控制收费标准×65%×42%计算确定。计算公式如下：

施工阶段全过程工程造价控制收费(包括标底编制费，不包括审标费用)：   【100×（12‰-3.6‰）+400×(11‰-3.3‰)+500×(10‰-3‰)+1000×(9‰-2.7‰)+3000×(7‰-2.4‰)+5000×(6‰-2.1‰)+66775×(5‰-1.8‰）】×65%×42%=260.7×65%×42%=71.1711万元


施工监理收费基价表：
	序号
	计费额
	收费基价

	1
	500
	16.5

	2
	1000
	30.1

	3
	3000
	78.1

	4
	5000
	120.8

	5
	8000
	181.0

	6
	10000
	218.6

	7
	20000
	393.4

	8
	40000
	708.2

	9
	60000
	991.4

	10
	80000
	1255.8

	11
	100000
	1507.0

	12
	200000
	2712.5

	13
	400000
	4882.6

	14
	600000
	6835.6

	15
	800000
	8658.4

	16
	1000000
	10390.1


监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号及绍市建管[2008]45号之规定中的收费标准×35%计算确定；本工程专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数0.85、高程调整系数1.0。计算公式如下：

 [(1255.8-991.4)/(80000-60000) ×(76775-60000)+991.4]×1×0.85×1×35%=1031.1907×35%=360.92万元

招标代理收费项目及收费费率
	服
费　　　　　 务
　　　  类
率　　　型
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000-500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


招标代理费以中标价为基准计算，参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数×80×60%计算确定。

计算公式如下：

【100×1%+400×0.7%+500×0.55%+4000×0.35%+5000×0.2%+（76775-10000）×0.01%】×80%×60%=37.2275×80%×60%=17.8692万元。

本项目监理、全过程造价咨询、招标代理总费用为：360.92+71.1711+17.8692=450万元
仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   绍兴市越城区  人民法院起诉。
第四章  技术规范及设计文件 
第1节   全过程工程咨询服务人员最低配置要求
	序
	配置岗位要求
	资格要求
	专业要求
	数量要求
	备注

	1
	项目总负责人
	注册监理工程师执业资格及高级工程师（副高）及以上职称
	房屋建筑
	1 
	

	一、项目监理组

	1
	总监理工程师
	国家注册监理工程师
	房屋建筑
	1 
	 

	2
	专业监理工程师
	国家或省注册监理工程师
	房屋建筑
	1
	

	3
	专业监理工程师
	国家或省注册监理工程师
	市政
	1
	

	4
	监理员
	监理员上岗证
	
	3
	

	二、造价咨询组

	1
	造价咨询负责人
	注册造价师（一级）
	土建
	1
	

	2
	组员
	注册造价师（一级）
	土建
	1
	

	3
	组员
	注册造价师（二级及以上）
	土建
	1
	

	4
	组员
	注册造价师（二级及以上）
	土建
	1
	

	5
	组员
	注册造价师（二级及以上）
	安装
	1
	

	三、项目管理组人员：中级及以上职称 1人


注：1.以上表列组成人员均要求为投标单位自有人员，项目部管理人员配备，不得低于上表配置，否则资格审查不予通过。
2.项目总负责人可以兼任总监理工程师。

3.以上为最低配置要求。

4.配备人员根据项目进度及招标人要求分阶段陆续到位。
第五章  投标文件（附表件）
资格审查文件封面

                       全过程工程咨询

投 标 文 件 
投标文件内容：            资格审查资料             
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)          

日期：              年             月             日
注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。
承 诺 书
                 （招标人）：
本公司承诺如下：
本单位自愿参加                        招标的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、有效的、合法的，并承诺：
1、同意招标文件中的有关规定。
2、同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据、情况和资料等。
3、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订全过程工程咨询合同，保证履行合同条款。
4、本单位如中标，保证严格遵守有关法律规定及政策，如有下列情形之一的，取消中标资格，愿意没收投标保证金        元，并承担由此造成的一切经济和法律责任。
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与其它投标人恶意串通的；
（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
（6）有其他违规行为的。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

无在监工程项目承诺书

                      （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                            （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目总负责人（兼总监理工程师）                      （姓名、身份号）系现阶段没有担任任何在监建设工程项目的项目总监理工程师。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

注：若项目总负责人、总监理工程师互不兼任的，则无在监工程项目承诺书需分别提供。

 联合体投标协议书（联合体投标的须提供）
   （所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加越城区F-28地块项目全过程工程咨询服务项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、项目总负责人委派和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）监理由                                              为主负责；

（2）造价咨询由                                          为主负责。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：      （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）      
成员名称：        （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）        

       年      月      日

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其

中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围


	

	备注
	


本表联合体各单位均需要单独填写。
投标人：             （盖本单位公章）

       年      月      日

拟投入本项目的项目总负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的造价咨询负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日

拟投入本项目的监理负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目总监理工程师年限
	

	已完工程监理项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注


	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

全过程工程咨询服务人员配备表
	项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	项目总负责人  
	
	
	

	
	总监理工程师  
	
	
	

	
	主导专业监理工程师（房屋建筑工程专业）
	
	
	

	
	配套专业监理工程师（市政公用工程专业）
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	监理员
	
	
	

	
	造价咨询负责人（土建专业一级注册造价师）
	
	
	

	
	造价组组员（从事土建专业，一级注册造价师）
	
	
	

	
	造价组组员（从事土建专业，二级及以上注册造价师）
	
	
	

	
	造价组组员（从事土建专业，二级及以上注册造价师）
	
	
	

	
	造价组组员（从事安装专业，二级及以上注册造价师）
	
	
	

	
	项目管理组人员
	
	
	


注： 1.以上表列组成人员均要求为投标单位自有人员，项目部管理人员配备，不得低于上表配置，否则资格审查不予通过。
2.项目总负责人可以兼任总监理工程师。

3.以上为最低配置要求。

4.配备人员根据项目进度及招标人要求分阶段陆续到位。
5.本表要求的项目人员应具有相应的执业资格注册证书或职称证书，后附相关证书复印件。
技术标封面

                       全过程工程咨询

投 标 文 件 
投标文件内容：                     技术标           
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)          

日期：              年             月             日
注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。
拟投入本项目人员情况及进场时间一览表
投标人名称：                                                      项目名称：                   
	部门
	岗位
	数量
	姓名
	专业
	职称与职业资格
	专职或兼职
	服务时间段

	综合管理团队
	项目总负责人
	
	
	
	
	
	

	造价管理团队
	造价咨询负责人
	
	
	
	
	
	

	
	土建造价师
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	安装造价师
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	监理管理
团队
	总监理工程师
	
	
	
	
	
	

	
	房建监理师
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	市政公用监理师
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	项目组其他成员
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	


注：

1.投标人可不完全按照此表中拟定的部门、岗位、职务进行填写，可根据投标人自行申报的项目管理组织架构进行适当调整；必须保证资格审查资料要求中的《全过程工程咨询服务人员配备表》基本要求。

2.投标人可扩展、增加表格内容；
3.进出场时间最终按招标人要求时间约定；
4.人数为基本数量要求，项目实施阶段实际人员配备应结合工程项目特点、工期、工程量实际完成情况，及时进行调整，并经双方协商后书面确认；

5.本表要求的项目人员应具有相应的执业资格注册证书或职称证书，后附相关证书复印件。

投标人工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
项目总负责人工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
商务标封面

                       全过程工程咨询

投 标 文 件 
投标文件内容：                    商务标          
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)          

日期：              年             月             日
注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。
法定代表人身份证明书
单位名称：                                                           

单位性质：                                                           
地    址：                                                           

电话号码：                                                           
成立时间：                      年                 月              日
经营期限：                                                          

姓    名：              性别：        年龄：       职务：           

系                       (投标人名称)                 的法定代表人。
特此证明。
                               投标人：                 (盖本单位公章) 
                               日  期：         年        月       日

投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署    (招标人名称)        的       (招标工程名称)         投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。
    代理人无转委权，特此委托。
                   代理人：  (签字)     性别：         年龄：          

                   身份证号码：                    电话：              

                   投标人：                           (盖章)          
                   法定代表人：                  (签字或盖章)         

                   授权委托日期：           年          月          日 
注:投标人以联合体形式投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署。
投  标  函
（招标人全称）                    ：

1、根据已收到的越城区F-28地块项目全过程工程咨询服务项目的招标文件，经考察现场和研究上述招标文件的各个章节和相关文件后，我单位愿按本招标文件约定的收费基础上浮动        %的投标报价作为全过程工程咨询费承担并承诺完成上述全过程工程咨询合同所规定的服务工作内容。

2、一旦我方中标，我方保证工程决算投资额控制在批准的建安工程投资内。

3、一旦我方中标，我方保证全过程工程咨询服务期限为自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束（具体与实际施工期同步）。标底编制须在收到图纸后 20 日内完成招标控制价编制初稿，图审通过后 10 日内进行修改调整并出具招标控制价送审稿，图审通过后 15日内配合标底复核单位完成审核，并出具最终的招标控制价。在收到施工单位竣工资料后，按绍兴市城投集团结算审核制度完成结算审核（初审）。具体时间以招标人下达的任务书中的时间为准，中标人须无条件予以配合。

4、一旦我方中标，我方保证使本项目的质量达到合格。

5、一旦我方中标，我方保证本项目的安全等级满足达到国家及省市级相关规定。

6、一旦我方中标，我方保证按规定的要求和标准实施工程咨询。
7、我方同意所提交投标文件在投标有限期内有效，在此期间如果中标，我方均受此约束。
8、除非双方另行达成协议并生效，你方的招标书内容要求和本投标书，均构成我们双方的合同。
投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

