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说 明

　　一、2020年绍兴市直普通国省道养护大中修工程施工招标文件，以中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《标准施工招标文件》（2007年版）和《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化；

在“项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（下册）的技术规范，其内容详见《公路工程标准施工招标文件》（下册）。

根据本项目的具体特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

    五、《公路工程标准施工招标文件》（上、下册）和《标准施工招标文件》由投标人自备。
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第一卷

第一章 招标公告

2020年绍兴市直普通国省道养护大中修工程施工招标公告

1．招标条件

本招标项目2020年绍兴市直普通国省道养护大中修工程已由浙公运复〔2020〕61号文批复，项目业主为绍兴市公路管理局，资金来源为财政经费，招标人为绍兴市公路管理局。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见附件。

2．项目概况与招标范围

本次2020 年绍兴市直普通国省道养护大中修工程主要包含G329 舟鲁线K255+600～K259+480段计3.88 公里；G104京岚线K1545+000～K1546+000（二环北路）、K1556+000～K1557+800（东泾线）段计2.8 公里，合计6.68 公里进行养护大中修。建设地点为越城区，计划工期90日历天，建安投资约2500万元。招标范围为施工图范围内所有内容，包工包料，分一个合同段。

3．投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备国内具有独立法人资格、公路养护二类甲级资质，并在人员、资金、设备方面具有相应的施工能力。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

3.3  与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标，否则均按否决投标处理。
4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，须具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内（未具有该登记资格的，需在投标报名截止前及时办妥临时登记注册手续），并于2020年  月  日至  月  日上午8：30～12：00 ，下午14：00～17：00（北京时间，下同）在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名，并同时在缴纳投标保证金后在绍兴公共资源交易网或电子招投标交易平台下载招标文件。
4.2  招标文件每套售价0元，图纸每套售价0元。投标人在报名截止前购买招标文件时，应先提交四十万元的投标保证金（银行汇票、电汇、转账支票等，从投标人基本账户中出具）。

保证金缴入账户：账户1：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部;账号：6224861565791152176;账户2：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行;账号：3110810043373696437 ;投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。具有绍兴市工程建设项目投标保证金联保资格的投标人不再缴纳本项目的投标保证金，招标人接受绍兴市招投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证。

5．投标文件的提交

5.1 招标人不统一组织现场踏勘和投标预备会。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年  月 日  时  分，投标文件递交地点为绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦   室）。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。
6.发布公告的媒介

本公告在绍兴市公共资源交易中心网站上发布。

7. 联系方式

招标人：绍兴市公路管理局                   招标代理：浙江同欣工程管理有限公司
地  址：绍兴市皋埠银兴路                   地址：绍兴市二环北路正大商城六楼
邮政编码：312000                           邮 政  编 码：312000                   

联 系 人：方工                             联   系   人：张工                       

电    话：0575-88757835                     电        话：0575-85154988       

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名   称：绍兴市公路管理局     

地   址：绍兴市皋埠银兴路     

邮   编：312000                      

电   话：0575－88757835                  

联系人：方工     

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江同欣工程管理有限公司    

地  址：绍兴市二环北路正大商城六楼
电  话：0575-85154988  
邮  编：312000

联系人：张工

	1.1.4
	项目名称
	2020年绍兴市直普通国省道养护大中修工程

	1.1.5
	建设地点
	越城区

	1.2.1
	资金来源
	财政经费

	1.2.2
	出资比例
	100％

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	施工图范围内所有内容，包工包料

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：90日历天，并最迟于2020年交通运输部“国检”之前全部完成。

	1.3.3
	质量要求
	交工验收的质量评定：90分及以上

竣工验收的质量评定：90分及以上
实施路段路况：PQI≥95，PCI≥99，RQI≥92

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

信誉要求：见附录3
项目经理、项目总工资格要求：见附录4

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截至之日17天前（以收到日期为准）

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许细微偏差，不允许重大偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	标有编号的补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截至之日 17天前（以收到日期为准）

	2.2.2
	投标截止时间
	  年  月   日  时  分

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	标有编号的补遗书（如有）

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

	3.2.5
	是否接受调价函
	否

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止日起计算90天


	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币四十万元
投标保证金的形式：银行汇票、电汇、转账支票等（投标人基本账户中出具）

投标保证金的递交截止时间为：报名截止时间

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2015年1月1日以来

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标函及投标函附录、承诺函及资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	_2_份（中标人合同签订后另补交2份）

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹，并且从目录开始逐页标注连续页码。

	4.1.2
	封套上写明
	内层封套：

投标人邮政编码：______________

投标人地址：_______________

投标人名称：_______________

投标人联系人：______________

投标人联系电话：______________

招标人地址及名称：________________(寄)

外层封套：

送达投标文件的地址：______________

招标人名称：______________

        (项目名称)施工招标投标文件

在    年   月   日    时   分前不得开启


	4.2.2
	递交投标文件地点
	绍兴市公共资源交易中心（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦4楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间_7_天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：  年  月   日  时  分（同投标截止时间）
开标地点: 绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦4楼


	5.2.1
	开标程序
	密封情况检查：由招标人检查投标文件的密封情况；

开标顺序：按后递交先开标的顺序开标；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成: _5_人
评标专家确定方式：从 绍兴市公共资源交易中心公路施工、监理 评标专家库随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否,推荐的中标候选人的人数为1人

	7.3.1
	履约担保
	履约担保金额：签约合同价的5％。

履约担保形式：银行保函或保险公司保函或汇票
出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行

	9.5
	监督部门
	绍兴市交通运输局          地址：绍兴市凤林西路交投大厦

邮编： 312000              电话：0575-85338826
绍兴市公共资源交易管理委员会办公室  

地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦4楼

邮编： 312000               电话：0575-88012108

	需要补充的其他内容

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.4
	投标人资格要求
	1.4.3(12)、(13)、(14)目细化为：

(12)2017年1月1日以来有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(13)涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

(14)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；

补充第1.4.3 (16)、（17）目：

(16) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（17）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的。

	2.2
	招标文件的澄清
	2.2.2项细化为：

澄清的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。 
2.2.3项细化为：

投标人可在绍兴市公共资源交易中心网站会员系统中答疑及补充文件栏内下载招标文件的澄清。

	2.3
	招标文件的修改
	2.3.1项细化为：

补充、修改的的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。 
2.3.2项细化为：

投标人可在绍兴市公共资源交易中心网站会员系统中答疑及补充文件栏内下载招标文件的补充、修改。

	3.1
	投标文件的组成
	3.1.1项细化为：

3.1.1投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)投标保证金；

(4)已标价工程量清单；

 (5)项目管理机构；

(6)资格审查资料；

(7)承诺函；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料

	3.2
	投标报价
	补充第3.2.7项

3.2.7 招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人经审核后的工程量清单预算，再乘以调整系数（本项目调整系数为0.97）来确定。

投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，作废标处理；低于投标控制价的80%的报价，不进入评标基准价的计算，但不作废标处理。

招标人经审核后的工程量清单预算为人民币24831276元。

	3.3
	投标有效期
	第3.3.2项细化为：

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

	3.4
	投标保证金
	3.4.1项约定为：

本项目投标保证金的形式为银行汇票、电汇、转账支票等，从投标人基本账户中出具。投标人应确保上述款项在投标报名截止时间前能划拨到招标人指定的账户上。

第3.4.3项细化为：

3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

第3.4.4(2)目细化为：

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议或未按招标文件规定提交履约担保；


	3.5
	资格审查资料
	第3.5.1项细化为：

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附以下资料：

a.项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的公路二级及以上建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）的复印件（身份证应正反双面复印）；

项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

b.项目经理及项目总工担任类似项目的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的扫描件， 如上述资料中均未体现人员姓名、 任职及业绩规模，则还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料； 

c.拟委任的项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 

第3.5.3项细化为：

3.5.3 “2015年1月1日以来完成的类似项目情况表”应附投标人2015年1月1日以来（以实际交工日期为准）完成的5公里及以上一级及以上公路路面大中修工程的合同协议书及质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或项目发包人出具的证明材料）的复印件，二者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号（业绩只作为加分条件，不作为资格审查条件）。
上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

工程规模的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书；如质量证明文件和合同协议书中都没有体现工程规模的，，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。


	3.5
	资格审查资料
	第3.5.8项细化为：

3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

	3.7
	投标文件的编制
	第3.7.3项第一自然段细化为：

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函及资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

第3.7.4项细化为：

3.7.4 投标文件正本一份, 副本_2_份(中标人中标后应在签订合同协议书前补交2份)。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

	5.1
	开标时间和地点
	5.1款约定为：

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9：00至9：30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9：30前（以送达时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

	5.2
	开标程序
	第5.2.1(6)目细化为：

(6)由招标人随机抽取复合系数和下浮系数。

	7.1
	定标方式
	第7.1款细化为：

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经相关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

	7.2
	中标通知
	第7.2款细化为：

在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

	7.3
	履约担保
	第7.3.1项细化为：

7.3.1在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议前，中标人应按投标人须知前附表中规定的金额、担保形式、出具担保的银行级别和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

第7.3.2项细化为：

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给予招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	7.4
	签订合同
	第7.4.2项细化为：

    7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第7.4.4项细化为：

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

第7.4.5项细化为：

7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或者排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，排名第一的中标候选人不符合中标条件的，招标人应按规定重新组织招标。

	9.5
	投诉
	第9.5款细化为：

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

招标人逾期未答复异议事项，或者投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

	10.2
	结果公示
	补充第10.2款

10.2 结果公示

评标结束后，招标人将评标结果在绍兴市公共资源交易中心网站上进行公示3天。

	10.3
	行贿查询
	补充第10.3款

10.3 行贿查询

对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目经理，招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准。查实推荐中标候选人或拟委任的项目经理自2017年1月1日以来有行贿受贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。


附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）
	施工企业资质等级要求

	1、投标人应具备国内具有独立法人资格，公路养护二类甲级资质；


附录2 资格审查条件（财务最低要求）

	财  务  要  求

	承诺提供不少于 300 万元人民币的流动资金①。

    若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。


注：①由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书。
附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

	信誉要求

	1、无投标人须知第1.4.3项的情形；

2、2017年1月1日以来，投标人无行贿犯罪行为①。


注：对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目经理，招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准。
附录4 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1
	1、担任过一个一级及以上公路养护大中修工程施工的项目经理（或项目总工或项目副经理），有公路二级及以上建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书），工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

2、拟委任项目经理未在其他在建项目上任项目经理。

3、2017年1月1日以来，拟委任项目经理无行贿受贿犯罪行为。

	项目总工
	1
	担任过一个一级及以上公路养护大中修工程施工的项目总工（或项目经理或项目副经理），有高级工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。


注：1、 拟委任项目经理有行贿犯罪行为认定：以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准。  

2、 “在建合同工程”的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订时间），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3、 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

a.若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理或备选项目经理均视为有“在建合同工程”。

b.若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

c.“在建合同工程”未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目业主的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4、“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内的所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5、投标人应根据本表要求，如实填写第八章七资格审查资料（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表。

第三章  评标办法

第三章 评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素与标准


b．若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。

	  (4)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a. 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名（不需公证）。

(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，应提供法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名（不需公证）。

 (6)投标人是独家投标。

(7)一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。

(8)投标人未提交调价函。

 (9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(10)投标文件未附有招标人不能接受的条件。

(11)权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

(12)质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求。

(13)人员、履约信誉证明材料真实。

(14) 未出现投标人须知第5.1款中明确的投标文件不予接受（不予唱标）的情形。

(15)未发生“投标人须知”第5.2.2项规定当场宣布为废标的情况。

……

	2.1.2
	资格评审标准
	(1)投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证或基本账户证明；

(2)投标人的资质等级符合招标文件规定；

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定； 
 (4)投标人的信誉符合招标文件规定；

(5)投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附：

a. 项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）的扫描件（身份证应正反双面复印）；

项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

b.项目经理及项目总工担任类似项目的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的扫描件， 如上述资料中均未体现人员姓名、 任职及业绩规模，则还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料； 

c.拟委任的项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”； 
(6)投标人的其他要求符合招标文件规定；

(7)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；

……

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	  综合得分＝评标价得分+信誉及业绩得分

评标价得分：98分

  信誉及业绩得分：2分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

(1) 评标价的确定：

评标价=投标函的文字报价；

(2) 评标基准价的确定：

C=（A*K+B*（1-K））（100-i）/100

式中：C为评标基准价

      A为招标人的投标控制价（投标控制价以招标人经审核后的工程量清单预算再乘以调整系数来确定，本项目调整系数为0.97）；

      B 为除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布为废标的投标报价以及低于投标控制价80%的投标报价之外，所有投标人的投标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值），若投标人的投标报价均低于投标控制价80%的，则以投标控制价的80%作为评标基准价；

K为复合系数（从0.30、0.35、0.40三值中，开标时由招标人随机抽取其中一值）；

i为下浮系数（从0、1、2三个连续值中，开标时由招标人随机抽取其中一值）。

 评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价

	2.2.4(1)
	施工组织设计
	0分

	2.2.4(2)
	项目管理机构
	0分

	2.2.4(3)
	评标价
	评标价（98分）

投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

(1) 如果：投标人的评标价＞评标基准价

则：评标价得分＝98－偏差率×100×E1； 

(2)如果：投标人的评标价≤评标基准价

则：评标价得分＝98＋偏差率×100×E2。
其中：E1＝ 1.2 ；E2＝ 1.0 。

	2.2.4(4)
	其他因素
	信誉及业绩2分

（1）投标人自2015年1月1日（以实际交工日期为准）以来成功完成过一个类似工程（5公里及以上一级及以上公路路面大中修工程）的得1分，每增加一个类似工程加1分，最多得2分；

投标人必须同时附合同协议书及质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或项目发包人出具的证明材料）的复印件，二者缺一不可，否则业绩不予认可。
上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

工程规模的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书；如质量证明文件和合同协议书中都没有体现工程规模的，，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

 (2) 2019年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作废标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理；

   (3) 2017年1月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作废标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。

	需要补充的其他内容：

	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标方法
	第1条细化为：

1.1 评审范围

评标范围为所有在投标控制价（含）以下的投标人按评标价得分由高到低排序（当出现得分完全相同时，以评标价较低者优先），依次进行评审，如出现一家通过评审的有效投标人其他因素得分为满分的，则不再对其他投标人进行评审，如通过评审的有效投标人达到5家(有效投标人在5家及以上时)，也不再对其他投标人进行评审。若评审过程中有废标的，按评标价得分排序先后依次递补。
1.2 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求通过初步评审的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

	3.1
	初步评审
	第3.1.2细化为：

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；

(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正。

补充第3.1.7项：

3.1.7 初步评审投标文件作废标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。

	3.2
	详细评审
	第3.2.4项细化为：

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。


1、评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或递交投标文件时间较前的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）施工组织设计：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表；

(4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

(1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3)当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

3.1.6修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D 。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D 。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

第二节  专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

B．项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：绍兴市公路管理局     

地址：绍兴市皋埠银兴路      　  　

电话：0575- 88757835  邮编：312000       

	2
	1.1.2.6
	监理人：签订合同后，通知承包人

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使15.3款及其他变更前均需要经发包人事先批准。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/

	9
	11.5
	逾期交工违约金：5000元／天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10 ％签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： 0 元／天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：  0 ％签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  0  ％或增加收益的  0  ％给予奖励

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1
	开工预付款金额： 0 ％签约合同价

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：签约合同价的 0 ％

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：300万元

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行短期贷款利率计，不计复利

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月度支付额的40 ％

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：合同价格的 20 %，工程完工后付至合同价的60%，工程交工验收后付至合同价的80％，工程决算完成并经审计后付至审计工程量的97.5%，剩余部分在缺陷责任期满后28天内一次性付清。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 4 份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 4 份

	24
	18.2
	竣工资料的份数： 6 份
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项目专用合同条款
说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。
1. 一般约定

1.1  词语和定义

1.1.2  合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2项细化为：

本项目的发包人为：绍兴市公路管理局
1.4  合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）；

(8)通用技术规范；

(9)图纸（含补遗书中与此有关的部分）；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

1.6  图纸和承包人文件

通用合同条款1.6.3项约定为： 

签发图纸修改图的期限：见项目专用合同条款数据表。
1.7  联络

通用合同条款第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.3  完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

公路工程专用合同条款4.1.10第(3)目细化为：

(3)承包人应严格遵守国家及地方有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、 设备货款及民工工资等费用。 承包人不得以任何借口拖欠材料、 设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人在本工程中， 应严格执行 《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府第 353 号令） 、《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交〔2009〕39 号）和《关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政发〔2012〕100 号） 、 《浙江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于加强工程建设市场管理有效治理拖欠农民工工资问题的意见》（浙人社发〔2015〕148 号）、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》 （国办发〔2016〕1 号）、《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》（浙交〔2017〕45号）和《关于印发绍兴市保障农民工工资支付工作考核实施方案的通知》（绍政办发〔2018〕77号）的要求。

农民工工资与其他工程款实行分账管理，工程项目在开工前，由建设单位督促施工总承包企业在工程项目所在地的银行开设农民工工资专用账户（以下简称工资专户），并委托开户银行负责日常监管，账户资金按工程项目管理，仅限于支付对应工程项目的农民工工资，确保专款专用。

在工程承包合同中明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位按不低于月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的工资专户，用于支付农民工工资，不得挪作他用。

施工企业应当与招用的农民工签订劳动合同，劳动合同样式应使用浙江省防范处置企业拖欠工资工作领导小组（下称“领导小组”）印发的建设领域简易劳动合同示范文本，约定施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等条款。

施工总承包企业负责为该工程项目所招用的农民工（含专业分包企业招用的农民工，下同）办理实名制工资卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，专业分包企业应按要求为其招用的农民工办理实名制银行卡提供真实资料，并按月编制工资支付表，委托施工总承包企业，交开户银行通过开设的工资专户直接将工资划入农民工个人银行卡。

建设领域按月足额支付工资制度。工程建设领域用人单位应依法支付农民工工资，实现月结月清，严禁将工资发放给“包工头”或不具备用工主体资格的组织和个人。实行“点工”计酬方式的，应当按日工资或月工资标准全额支付，不得跨月核算、跨月支付；实行“包工”计酬方式的，应当按照简易劳动合同示范文本有关“包工”计酬条款及相应标准实行核算、支付，根据个人所得税起征点调整，农民工工资应发数超过5000元/月的，最低每月应发不得少于5000元/月；终止劳动合同或经协商离场，以及工作时间跨年度的，应当按照简易劳动合同示范文本有关约定核算、支付。
公路工程专用合同条款4.1.10第(4)目细化为：

(4)项目审计、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

（5）地方道路的维护管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的交通组织方案，并经交警、公路路政等相关部门审核批准后严格执行，相关费用已包括在投标单价中，不另行支付。施工方案和措施应包括：
a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工布置，根据实际情况分段、分幅安排施工，要控制施工长度，要维持足够宽度，确保车辆能顺利交会，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水,确保车辆能顺利交会，使车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，施工现场的维护、施工标牌须按照国标要求并由交警、公路路政等相关部门审核后的方案设置，建立交通管理制度。

由于承包人采取措施不力，导致堵车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应有承包人承担一切责任和费用。

（6）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或本工程有关的详细资料。

（7）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
(8) 工程实施期间由承包人提供汽车一辆，驾驶员一名，用于配合发包人进行项目检查管理。

4.6  承包人人员的管理

公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。
4.8  保障承包人人员的合法权益

通用合同条款4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。如承包人设置工地食堂，应执行《关于进一步加强建筑工地食堂餐饮服务食品安全工作的通知》（绍食药监发〔2012〕149号）的有关规定。
4.11  不利物质条件

通用合同条款4.11.1约定

4.11.1  不利物质条件的范围：           /          
6. 施工设备和临时设施

6.3  要求承包人增加或更换设施设备

公路工程专用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7. 交通运输

7.2  场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.5安全生产费用按《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交〔2009〕228号）及《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》（浙交监〔2013〕43号）规定执行，本项目安全生产费用为工程量清单100章（不含工程一切险、农民工工伤保险、第三方责任险及安全生产费）至600章的合计金额的1.5%。

安全生产费用应用于以下范围使用：

a.完善、改造和维护安全防护设施设备支出。

b.配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出。

c.重大危险源、事故隐患的评估、整改、监控支出。

d.安全生产检查、评价、咨询和平安工地建设支出。

e.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

f.安全生产宣传、教育、培训支出。

g.安全生产适用的“四新”技术推广应用支出。

h.安全设施及特种设备检测检验支出。

i.其他与安全生产直接相关的支出。

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
公路工程专用合同条款补充第9.2.12项：

9.2.13 在工程移交发包人前，承包人应做好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行负责。

9.4 环境保护
公路工程专用合同条款补充第9.4.12项：
9.4.12 承包人应按照《绍兴市人民政府关于印发绍兴市区城市扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（绍政发〔2011〕41号）要求做好扬尘防治工作。承包人应按照《绍兴市促进散装水泥发展和应用办法》（绍兴市人民政府令第101号）规定进行预拌混凝土和预拌砂浆工作。
根据绍兴市人民政府办公室发布的《绍兴市打赢蓝天保卫战行动计划（2018-2020 年）》（绍政办发〔2018〕36 号）要求，公路养护工程需做到的“七个100%长效机制”，具体为：主要道路交叉口等重要部位100%围挡，工地砂土100%覆盖，工地路面和管理场100%硬化，出工地渣土垃圾运输车100%覆盖，施工区域100%定期洒水降尘，对暂不开发的土地100%采取临时绿化或其他防尘措施，拆除工程100%洒水等。

10. 进度计划

10.1  合同进度计划

通用合同条款及公路工程专用合同条款10.1款细化为：

承包人应在签订合同协议书后28天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)文明施工、环境保护保证体系及保证措施

(7)项目风险预测与防范，事故应急预案

(8)其他应说明的事项

以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款：

10.5  季度计划、月度计划、旬计划

(1)季度计划

承包人在年度计划总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持年度计划的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

(2)月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。

(3)旬计划

承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11. 开工和交工

11.4  异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为：

异常恶劣的气候条件：

(1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12. 暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定：

(6)由承包人承担的其他暂停施工：         无        
13. 工程质量

13.1  工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上；实施路段路况：PQI≥95，PCI≥99，RQI≥92。
公路工程专用合同条款补充第13.7款：

13.7  质量抽检

各级交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

14. 试验和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

15. 变更

15.4  变更的估价原则

公路工程专用合同条款15.4.2项约定为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合

同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价” （含变更后的“合价” ）超过签约合同价的 2％，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的 25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用 15.4.4 项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的 25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的 25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。
16. 价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

公路工程专用合同条款16.1款约定为：

16.1 在合同期内因物价波动引起的价格变化均不予调整。
18. 交工验收

18.9  竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65 号）和浙江省交通运输厅〔2002〕138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》编制，在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式6套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

    竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

21. 不可抗力

21.1  不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1项约定

(6)不可抗力的其他情形：    /          
22. 违约

22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到要求的；

(11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(13) 承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

22.1.2  对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：

(1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2)承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳人公路建设市场信用信息管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金； 

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以不超过1.0%签约合同价的违约金；

i.承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金1000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以5万元的违约金，更换项目总工课以3万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次1万元的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。
22.2  发包人违约

22.2.1  发包人违约的情形
通用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2款规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b. 发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

第三节  合同附件格式
附件一  合同协议书

合同协议书采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。

附件二  廉政合同

廉政合同格式附后。

附件三  安全生产合同

安全生产合同采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。

附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求

其他主要管理人员和技术人员最低要求附后。

附件五  项目经理委任书

项目经理委任书采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。

附件六  履约担保格式

履约担保格式采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。

附件七  工程资金监管协议格式

工程资金监管协议格式采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。

附件八  工程质量责任合同

工程质量责任合同格式附后。

附件九  施工组织设计

施工组织设计格式附后。

附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        (项目名称)的项目法人                      (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目     标段的施工单位                      (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

(2)严格执行                      (项目名称)     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      (项目名称)     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                           年   月    日

发包人监督单位：(全称)    (盖单位章)      承包人监督单位：(全称)    (盖单位章)
附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求

	人员
	数量
	资格要求

	安全负责人
	1
	具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证或C2证）。

	质检负责人
	1
	工程师及以上技术职称

	道路负责人
	1
	工程师及以上技术职称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件八  工程质量责任合同
工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：____________；标段工程竣工验收的质量评定：_______________，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                            年   月    日

附件九  施工组织设计

投标人在施工合同签订前提供按以下要点编制施工组织设计（文字精练、内容针对性强，总体控制20000字以内）：
（1）施工组织机构和人员组成；

（2）施工进度计划；

（3）施工技术措施；

（4）施工质量保证措施；

（5）施工安全保证措施；

（6）文明施工与环境保护措施

（7）其它应说明的事项

第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

1．工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填人单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3．其他说明

3.1 工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。

3.2 工程保险费的保险金额为工程量清单100章（不含工程保险费及安全生产费）至600章的合计金额的4‰计，保险最低赔偿责任限额要求如下：

（一）第三者责任及救援费用

1.救援费用：累计及每次事故责任最低赔偿责任限额100万元。
2.第三者人身伤亡：每人责任最低赔偿责任限额80万元，每人医疗费用最低赔偿责任限额2万元，累计及每次事故责任最低赔偿责任限额分档可调整，最低赔偿责任限额150万元。

3. 第三者责任损失：每次事故最低赔偿责任限额100万元，累计最低赔偿责任限额200万元。
（二）差异化从业人员
每人伤亡责任最低赔偿责任限额80万元，医疗责任最低赔偿责任限额2万元。

3.3安全生产费用为工程量清单100章（不含工程保险费及安全生产费）至600章的合计金额的1.5%计。

3.4 在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。
5.工程量清单
5.1 工程量清单表

工程量清单

	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	工程保险费
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	102-5
	交通安全管理费
	总额
	1
	
	

	清单100章合计   人民币                                  


工 程 量 清 单

	清单     第300章 　　路 面

	子目号
	子目名称
	单位
	数    量
	单价
	合价

	G329

	302-5
	老路挖除
	
	
	
	

	-a
	凿除原水泥稳定碎石基层
	m3
	1120
	
	

	-b
	回填5%水泥稳定碎石基层
	m3
	1120
	
	

	-c
	铣刨水稳基层
	m3
	4885
	
	

	-d
	挖除板块碎石化基层
	m3
	676
	
	

	-f
	铣刨4cm沥青砼
	m2
	16815.5
	
	

	-g
	铣刨5cm沥青砼
	m2
	8985.5
	
	

	-h
	铣刨6cm沥青砼
	m2
	1940
	
	

	-i
	铣刨8cm沥青砼
	m2
	747
	
	

	-j
	铣刨沥青砼
	m3
	7906
	
	

	304-3
	5%水泥稳定碎石基层
	m3
	5225
	
	

	309-2
	中粒式沥青砼
	
	
	
	

	-a
	5cmAC-16C
	m2
	1940
	
	

	-b
	5cmAC-20C
	m2
	34729
	
	

	-c
	6cmAC-20C
	m2
	27544
	
	

	309-3
	粗粒式沥青砼
	
	
	
	

	-a
	7cmAC-25C
	m2
	33722
	
	

	-b
	8cmAC-25C
	m2
	747
	
	

	308-2
	粘层
	m2
	144685.5
	
	

	308-3
	封层
	m2
	33098
	
	

	308-4
	热沥青灌缝
	m
	1570
	
	

	308-5
	聚酯玻纤防裂布
	m2
	604
	
	

	311-1
	细粒式改性沥青砼
	
	
	
	

	-a
	4cmSBS改性AC-13C沥青砼（玄武岩碎石）
	m2
	86490.5
	
	

	313-5
	拆除并重新安装30×15cm混凝土侧石（考虑50%损坏维修更换）
	m
	5664
	
	

	314-6
	边沟
	
	
	
	

	-a
	盖板边沟清淤
	m
	712
	
	

	-b
	盖板边沟（60%损坏维修更换）
	m
	712
	
	

	-c
	D300横穿管
	m
	210
	
	

	G104

	302-5
	老路挖除
	
	
	
	

	-a
	凿除原水泥稳定碎石基层
	m3
	34
	
	

	-e
	铣刨3cm沥青砼
	m2
	1500
	
	

	-f
	铣刨4cm沥青砼
	m2
	576
	
	

	-h
	铣刨6cm沥青砼
	m2
	584
	
	

	-i
	铣刨8cm沥青砼
	m2
	331
	
	

	-k
	精铣刨2cm沥青砼
	m2
	50114
	
	

	-l
	铣刨15cm泡沫沥青再生旧面层
	m2
	139
	
	

	307-1
	ATB-25沥青碎石
	m3
	54.9
	
	

	308-2
	粘层
	m2
	52868
	
	

	308-3
	封层
	m2
	139
	
	

	308-4
	热沥青灌缝
	m
	1128
	
	

	308-5
	聚酯玻纤防裂布
	m2
	434
	
	

	309-1
	细粒式沥青砼
	
	
	
	

	-a
	4cmAC-13C
	m2
	576
	
	

	309-2
	中粒式沥青砼
	
	
	
	

	-a
	5cmAC-16C
	m2
	300
	
	

	309-3
	粗粒式沥青砼
	
	
	
	

	-a
	8cmAC-25C
	m2
	31
	
	

	311-3
	SMA路面
	
	
	
	

	-a
	3cm厚SMA-10细粒式沥青砼（玄武岩碎石）
	m2
	52754
	
	

	311-1
	中粒式改性沥青砼
	
	
	
	

	-a
	6cmSBS改性AC-16C沥青砼
	m2
	584
	
	

	313-5
	拆除并重新安装30×15cm混凝土侧石（考虑30%损坏维修更换）
	m
	1600
	
	

	清单     第300章合计   人民币                     


工 程 量 清 单

	清单     第400章　桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数    量
	单价
	合价

	G329

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	

	-b
	带肋钢筋 （HPB400）
	kg
	1279.4
	
	

	-c
	D10带肋钢筋网
	kg
	22236.7
	
	

	-d
	Φ16植筋
	kg
	2369
	
	

	410-5
	C50铰缝混凝土
	m3
	23.7
	
	

	415-2
	C50砼桥面铺装
	m3
	162.2
	
	

	415-3
	防水层
	m2
	2119.5
	
	

	417-1
	凿除并重新安装伸缩缝（型钢利用）
	m
	132.5
	
	

	423-1
	凿除旧铰缝
	m3
	23.7
	
	

	423-2
	凿除老桥9cm混凝土铺装
	m3
	162.2
	
	

	423-3
	裂缝灌缝封闭
	m
	238.5
	
	

	423-4
	凿除老桥桥面连续
	m
	185.5
	
	

	423-5
	桥面连续
	m
	185.5
	
	

	423-6
	台后注浆
	m3
	15
	
	

	423-7
	钻孔
	m
	56
	
	

	G104

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	

	-b
	带肋钢筋 （HPB400）
	kg
	117
	
	

	-c
	D10带肋钢筋网
	kg
	2171.8
	
	

	-d
	20型轻槽钢
	kg
	3175.7
	
	

	-e
	ψ16钢筋
	kg
	24656.9
	
	

	410-5
	C50铰缝混凝土
	m3
	10.9
	
	

	415-2
	C50砼桥面铺装
	m3
	23.2
	
	

	417-1
	凿除并重新安装伸缩缝（型钢利用）
	m
	7.5
	
	

	423-1
	凿除旧铰缝
	m3
	10.9
	
	

	423-2
	凿除钢筋砼铺装
	m3
	23.2
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工 程 量 清 单

	清单     第600章　安全设施及预埋管线

	子目号
	子目名称
	单位
	数    量
	单价
	合价

	G329

	602-2
	护栏
	
	
	
	

	-a
	护栏波形拆除
	m
	2470
	
	

	-b
	Gr-A-4E波形护栏（护栏立柱贴反光膜）
	m
	2470
	
	

	-c
	利用波形护栏立柱贴反光膜
	m
	4130
	
	

	-d
	防撞护栏涂喷
	m
	15
	
	

	603-7
	更换道口标注
	根
	64
	
	

	605-1
	热熔标线
	m2
	4691
	
	

	605-2
	横向减速标线
	m2
	108
	
	

	605-6
	自发光轮廓标
	个
	165
	
	

	G104

	603-7
	更换道口标注
	根
	6
	
	

	605-1
	热熔标线
	m2
	2965.6
	
	

	605-2
	横向减速标线
	m2
	10.1
	
	

	605-6
	突起路标
	个
	360
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5.2  计日工表

（本项目不适用）

5.3  暂估价表

（本项目不适用）

5.4  投标报价汇总表

               （项目名称）
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	300
	路面
	

	3
	400
	桥梁、涵洞
	

	4
	600
	安全设施及预埋管线
	

	5
	投标报价（1+2＋3+4）＝5
	


第二卷

第六章  图纸（另册）
第三卷

第七章  技术规范

第七章 技术规范

（一） 通用技术规范
“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（下册）中的第七章《技术规范》。

（二）项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改和约定, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。
2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、细化、删除和修改：

第100章  总 则
第101节  通 则

第102节  工程管理

第300章  路  面
    第315节  沥青混凝土和水泥混凝土面早期破损的防治
第100章  总   则
第101节  通   则
101.01  范 围
第1条细化为：
1.本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，适用于2020年绍兴市直普通国省道养护大中修工程。

101.04  标准与规范

第4条细化为：

4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑：

a．本“项目专用技术规范”。

b．“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（下册）中的第七章《技术规范》）。

c．中华人民共和国国家标准。

d．有关部门标准与规范。

101．09税金和保险
第3条修改为：

3．根据绍兴市人民政府办公室《关于绍兴市建设工程施工企业农民工参加工伤保险的实施意见》规定，承包人必须为本单位所有农民工办理工伤保险，保险费投保金额暂定为工程量清单第100章（不含工程一切险、农民工工伤保险、安全生产费及第三方责任险）至第600章的合计金额, 保险费率为2‰。农民工工伤保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。

101．1l  计量与支付
1、计量

补充第（3）款，内容为：

（3）农民工工伤保险费按工程量清单中第100章（不含工程一切险、农民工工伤保险、安全生产费及第三方责任险）至第600章的合计金额的2‰计算，以总额计量。

2、支付

本款修改为：

合同条款中规定的建筑工程一切险、第三者责任险和农民工工伤保险费将根据保险公司的保单经监理人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理上述两项保险，则由发包人扣回。

3．支付子目
补充子目号101-1-c

	子目号
	子目名称
	单位

	101-1
	保险费
	

	-c
	农民工工伤保险费
	总额


第102节  工程管理

102.05  施工方法与质量控制
补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条，原第5条改为第8条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底, 控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第6条：

6．承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水泥路面断板开裂、路面不平、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

补充第7条：

7．承包人应按照《绍兴市促进散装水泥发展和应用办法》（绍兴市人民政府令第101号）规定进行预拌混凝土和预拌砂浆工作。

102.08  工程记录与竣工文件
第3条细化为：

3．承包人应按照交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65 号）和浙江省交通运输厅〔2002〕138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

补充第4条：

4．有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

102.13 安全保护与事故报告
第6条改为：

6．根据交通运输部2007年第1号文《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定，承包人在工程报价中应当包含安全生产费用。本工程安全生产费用为工程量清单100章（不含安全生产责任险及安全生产费）至600章的合计金额的1.5%。

102.14计量与支付

1、计量

增加第(5)款

（5）交通安全管理费指施工期采取必要交通安全措施的费用，按规定和要求计算以总额计。计价中包括隔离设施的购置、安装、拆除、移动、养护，交通管理人员的配备等作业和需要的相应费用。
2、支付

102-3子目费用支付约定为：

102-3子目安全生产费使用和支付按《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交〔2009〕228号）及《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》（浙交监〔2013〕43号）规定办理。以上所有安全生产费的支付必须由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。
增加102-5子目支付规定

102-5子目交通安全管理费，经监理人验收合格后，均在每1/3施工工期支付30%，交工证书签发后，再支付余额的10%。
3．支付子目

补充102-5支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	102-5
	交通安全管理费
	总额


第103节  临时工程与设施

103.04  临时占地
补充第3条：

3．如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

第300章  路    面

补充第315节：第315节  沥青混凝土和水泥混凝土
                          路面早期破损的防治

315.01  基本要求

    1．路面早期破损是路面在早期运营过程中暴露的通病。主要是由于路面施工时材料质量不稳定、级配不佳、工艺落后、机具配置不当、压实不足、排水不良等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。

2．承包人应针对标段情况，详细制订确保路面质量、预防早期破损的路面施工组织设计及施工作业指导书，并报监理人批准。施工组织设计的内容应包括材料的料场地点、采备方式、运输形式、堆放场地，试验路段及各结构层的施工时间安排，机具设备的配备和人员的安排，采用的工艺和工序的衔接，特殊气候条件(雨天、高温、冬季天气)下的施工对策，以及自检要求和质保措施等。在施工作业指导书中应明确各种材料的各项质量指标，以及对关键工序、采用工艺、采取的措施等给予明确的事先指导。

无施工组织设计的或组织设计不完善或施工作业指导书马虎的，应视为路面施工条件不具备。监理人不得签发开工令，直至施工组织设计及作业指导书获得批准为止。

3．承包人除必须遵循本规范有关章节进行施工外，还应严格遵照本节的施工要点。

315.02  施工要点

    1．材料质量与试验

材料质量的好坏直接影响路面施工质量和使用质量，尤其是就地采备的粗、细集料，如碎石、砂子等。引起路面早期破损的原因之一是粗细集料的质量不符要求。因此，承包人必须做到以下几点：

(1)面层粗集料：其强度、磨光值、压碎值、磨耗值、粒径等必须满足设计和规范要求。确定料场前必须先进行各项指标试验，检测合格并经监理人批准后才能采用。石料尽可能采用二次破碎，按各级粒径要求选择不同筛子进行筛分，严格控制各档规格的碎石粒径。碎石产品规格超标准的，严禁使用。对于面层粗集料必须采用反击式破碎机生产，集料含泥量必须按施工图设计文件要求控制在允许值以下。用于沥青混凝土面层的碎石，还应进行PH值测试，当采用酸性石料时，为提高石料与沥青之间的粘结力，可掺入适量的水泥、石灰。

(2)面层细集料：保证砂子粒级和洁净，对于含泥量偏高的砂子应进行清洗，分档掺配。对于同一料场的砂子，每天供料都得试验（粒级、含泥量等）。不同料场的砂子，必须及时试验，不符合要求的不准使用。

(3)基层和底基层集料：除磨光值不作要求外，其它均应满足设计和规范要求。确定料场前应采集样品，先进行试验，自检合格的报监理人批准后，才能作为供料场。每批材料到场应自检。

(4)堆场：用于堆放集料的场地，地面必须硬化。对面层集料还应设有防污染的隔离措施和完善的排水系统。不同粒级的材料分别堆放，并留有一定间距的隔离带。承包人应制定集料堆放区划图，并报监理人批准。

2．集料级配及混合料试配

混合料级配应符合各结构层设计要求。承包人应对每一档集料进行筛分试验，检测其粒级情况和进行各粒级掺配试验。实际级配应尽量位于规范中值，曲线适顺，偏高限或偏低限的级配应进行调整，直至满足级配曲线要求，并据此确定每一档粒级的材料掺配量。当材料料场不同或采用不同破碎工艺时，应及时对材料进行筛分试验，调整各粒级掺配量。承包人应加强自检，并做好级配试验的记录，按规定报监理人审认和备查。

承包人要重视各结构层混合料的施工配合比试验。各类结构层的混合料配合比的要求如下：

(1)粒料类结构层：

    a．级配碎石：选定的最佳级配应该是压实后孔隙率最小、强度最高、最稳定。因此，一定要通过试铺检验。由于级配碎石的级配要求较高，承包人需提出相应的级配控制保证措施。

    b．填隙碎石：为了填隙密实，要求材料有一定的级配和材性要求。山皮土、塑性指数偏大的和含水量高的土不得用作填隙料使用。当料场轧制的材料不符级配要求或细粒料太少时，可选购一部分强度高、洁净的细集料(如砂、石屑)掺入，但必须经试配确定其掺配量。

上述两种结构其强度需通过试铺检验，如由于级配不佳而强度不足的，则需重新调整级配。

(2)半刚性结构层

水泥稳定碎石层：对于水泥稳定类基层集料级配的要求非常严格，必须要求集料从粗到细连续级配，但严禁使用塑性指数偏高的土作细料填充。因此，承包人要严格控制级配，对级配的自检力度要加强。用作半刚性基层的水泥，宜选用强度较低的32.5Mpa普通硅酸盐水泥。水泥剂量用作底基层时为3～4％，基层为4～5％。在试配时，应严格控制试配强度，其7天无侧限抗压强度应满足设计要求。

(3)沥青面层

对集料针片状含量应定期进行试验测定，含量超过允许标准的不准使用。要检验集料的含泥量，偏高或超标的必须清洗。应检测石料的酸碱度，以确保沥青与石料的粘结性能，必要时应采取抗剥落措施。各种原材料试验结果均需满足要求，并经监理人签认后，才能进行混合料施工配合比试验。混合料配合比试验的内容、方法、指标要求均应遵循规范规定，尤其对混合料的密度、稳定度、沥青粘附性等的测定更为重要。混合料试样的各项指标测试，应在有监理人旁站时进行，其结果须报监理人签认。

(4)水泥混凝土面层

水泥应采用普通硅酸盐水泥，水泥强度应按设计抗折强度确定。所用集料的压碎值、磨耗值、级配组成应符合设计要求。混合料试配强度检验项目是小梁的抗弯强度（即抗折强度），立方体抗压强度仅作为一般要求。

3．拌和、运输、摊铺碾压等关键工序的要求

要精心组织安排拌和、运输、摊铺碾压三个环节的人、机、料组合，使之连续作业。施工前应对各种施工机械进行调试，以确保设备的正常使用。

(1)对于沥青面层

a．拌和：要确保各档材料进料计量的正确性，集料加热温度、拌和温度、出料温度的控制和拌和的均匀性。施工前要进行试拌，以检测拌和楼性能和混合料拌和质量。

    b．运输与摊铺：摊铺时必须保证沥青混合料的摊铺温度。必须做好运输过程中的保温措施。应采用有自动找平装置的两台摊铺机，梯形全幅式摊铺。摊铺机应连续不断地摊铺以减少接缝。分层摊铺时，每层表面必须保持整洁，若有污染，应认真清理并补洒沥青。

    c．碾压：应严格掌握碾压(初碾和终碾)温度，碾压机械以轮胎压路机和钢轮压路机组合为好，碾压次序为先轮胎，后钢轮。碾压时要掌握好速度，防止出现推挤裂缝(通病)。
d．机具组合及其它：在机具设备组合上要相应匹配，具体设备配置参照省交通运输厅下发的《高速公路沥青路面规范化施工与质量管理指导意见》执行。施工过程中对拌和、出料、摊铺、初碾、终碾温度的记录要详尽，对碾压完成后的密实度检测要及时。凡不符要求的混合料均应废弃。对不符合密实度和平整度要求的面层要返工重铺。

(2)对于水泥混凝土路面

a．拌和：拌和站的设置位置与摊铺现场距离不能超出规范允许距离，应采用强制式拌和机拌和。拌和前要测定石子、砂子的含水量，一般上、下午各一次，特殊天气要及时补测，并调整施工配合比，拌和时间应严格控制。工地应挂牌明示水泥、各档集料配合量和加水量。

    b．运料：运送混合料要防止离析，已离析的混合料不准再用。

c．摊铺与振捣：摊铺时要严格控制运输车辆的出料高度，随倒随铺，尽可能采用滑模式摊铺机作摊铺振捣作业。对于人工摊铺时，则应用小型机具配套设备进行振捣、拉毛、切缝、养护。振捣要到位密实，边角处应采用振捣捧辅助插振，用不变形的振捣梁提浆(严禁洒水提浆)。

d．拉毛：横向拉毛或压槽，其深度应符合规范要求。

e．切缝：掌握好适宜的切缝时间，过早切割易发生啃边，过晚切割板会开裂(发生不规则收缩裂缝)。切缝时间根据试块强度增长情况确定。

(3)对于半刚性基层、底基层

a．拌和：基层、底基层混合料必须集中厂(场)拌。并尽可能采用粒料土拌和机拌制。拌和设备应有自动进料和计量装置，拌和料应均匀，无结团现象。拌和要严格控制含水量，对于石灰、粉煤灰、碎石，一般每天拌和前应测定其含水率，并在工地挂牌明示每拌各种材料配合掺量和加水量。

b．摊铺：摊铺要做到平、匀、快。必须采用摊铺机摊铺。摊铺时，发现混合料拌和不匀的，应停止摊铺，废弃或回料重拌。摊铺表面应平整，混合料要均匀，对局部的粗细集中区块，应挖除换铺合格料。

c．碾压：要掌握碾压机具的配套组合、碾压时间和碾压密实度。碾压机具采用以20t以上的振动式压路机为主与12～15t静压式三轮压路机为辅助的组合方式，按静－振－静次序碾压至规定的密实度。应注意后轮应重叠1/2轮宽，并超过两段接缝。禁止在已完成或正在碾压层上调头。未压实的端头混合料(如水泥稳定类)应铲除废弃。并按规范要求处理端头工作接缝。对于水泥稳定碎石料混合料的碾压必须在水泥终凝前完成，一般从加水拌和到碾压终了的延迟时间，在集中厂拌法施工时不应超过2～3小时，任何超过这一时间而未作碾压的混合料或经测定不符合密实度要求的均不能复碾，应作废料处理。混合料的碾压含水量（即最佳含水量）应先经试验确定，碾压必须在最佳含水量状态下进行，密实度必须满足规范要求。

(4)对于粒料层的拌和、摊铺和碾压

对于级配碎石和填隙碎石类，要进行一定的掺配拌和，要求粒料层材料级配均匀，含水量最佳。摊铺时要避免出现粗细集中区块，摊铺后须自检一次。碾压应采用重型振动压路机碾压，钢轮压路机静压整型。

4．施工期养生和养生期交通管制

施工中对碾压成型的基层(或底基层)养护不重视、交通管制不严，结构层在未达到设计强度前就过早地损坏(如出现裂缝、松散、坑槽等)，是导致路面早期破损的主要因素，承包人必须认真对待，精心养生：

(1)严格实行封闭养生。对基层、底基层一般采用覆盖洒水养生法，每天洒水次数视气候条件而定，应始终保持表面潮湿，覆盖物宜为土工布。养生期一般为7天，气温较低时宜适当延长。承包人要作好养生期的养护记录。任何由于外界因素引起的局部损坏必须采用措施及时修补。

(2)养生期间基层上除洒水车外，应禁止一切车辆通行(包括施工车辆)和其它作业。

(3)养生期满后，底基层上应尽快铺筑基层，基层上应及时施工沥青封闭层。封闭层的施工质量，要求做到沥青洒布量满足设计要求、洒布均匀、表面不透水。承包人要加强自检，凡洒布量不足或透水的要补封。封闭后的基层上，只允许通行本路段面层施工作业车辆。

(4)水泥混凝土面板养生方法应采用覆盖湿养和养护剂养生。养生时间视气温确定，高温季度不少于14天，低温季节至少在4周以上，只有当混凝土强度达到设计强度时才能开放交通。养生期结束即应进行灌缝施工，填缝材料必须符合设计要求。

(5)沥青混凝土面层碾压完成后，应仔细检查面层有无推挤裂缝、碾压密实度不足的局部松散区，以及是否还存在个别石子松动和不平整处等，对存在的问题应及时采取补救措施或返工重做。未经交工验收的沥青混凝土面层严禁堆放建筑材料，严禁在面层上拌和砂浆或混凝土，确保路面清洁不受污染。

5．路面排水

(1)路面排水不良是路面早期破损的主要原因之一。承包人对路面排水系统必须严格按设计和本规范第314节要求精心施工，确保路面表面和内部排水畅通，不致滞留而形成病害。

(2)路面表面排水

a．路面面层摊铺时，要严格按设计做足路面横坡和做好平整度，确保雨水能通过横坡迅速向两侧排流，避免行车道路面范围内出现积水。

b．两侧设置拦水带的路面，对拦水带的泄水口的设置位置、泄水口的形式(一般为对称喇叭口，纵坡路段宜做成不对称的喇叭口式)、泄水口的各项尺寸(开口长度、低凹区宽度及下凹深度等)必须严格按图纸做足做好，并圆滑地与边坡急流槽相接。

c．无拦水带的路面，要注意行车道路面和土路肩的衔接，避免土路肩挡水。

d．对中央分隔带路基、路面结构层内侧的坡面，应认真铺设涂双层沥青的土工布隔渗层，做好渗沟、渗沟周围包裹的反滤织物及横向排水管。渗沟、横向排水管及隔渗层等材料应符合设计和规范要求。

    (3)路面内部排水

a．为排除通过路面接缝、裂缝或空隙或由路基或路肩渗入并滞留在路面结构内的自由水，承包人应特别注意路面内部排水系统，严格按设计和规范要求施工。

b．为防止路面面层结构内的自由水渗入基层，承包人要做好基层顶面封层油的施工，封层基质沥青用量不小于1.2kg/m2，洒铺要均匀，不留空白，封层油应分二次洒铺。

c．沿路面边缘设置的由透水性填料的集水沟、纵向排水管、横向出水管和过滤物组成的边缘排水系统，其各项材料应符合图纸和规范要求，纵向排水管和横向排水管的铺设纵、横坡应做足，接口要严密，透水性填料应密实，反滤层应密贴。

d．挖方路段，特别是石方路堑地段，常因路堑路床顶面过高或底基层下未设排水层，导致路床积水无法排出，软化底基层、基层，引起面层开裂。承包人应按图纸及监理人指示做好石方路堑路床顶面的排水层，确保路面内部排水畅通。

315.03  计量与支付

本节防治要点均应包含在各道工序内，不另计量支付。

第四卷

第八章  投标文件格式

            （项目名称）施工招标

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）
        年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其他材料（标有编号的补遗书（如有））

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

            （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了            （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥   ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期   日历天，并最迟于2020年交通运输部“国检”之前全部完成。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到交工验收的质量评定：90分及以上；竣工验收的质量评定：90分及以上；实施路段路况：PQI≥95，PCI≥99，RQI≥92。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．拟委任本工程项目的项目经理为          。
                          投 标 人：                       （盖单位章）
                          法定代表人或其委托代理人：           （签字）
                          地址：                                      
                          网址：                                      
                          电话：                                      
                          传真：                                      
                          邮政编码：                                  
                                                        年    月    日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算_1_年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	_5000_元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	_10_%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	_0_元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	_0_%签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	_0_%签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	材料、设备单据所列费用的0％
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	 300 万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	按同期中国人民银行短期贷款利率计，不计复利
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的 40 %
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	合同价格的 20 %，工程完工后付至合同价的60%，工程交工验收后付至合同价的80％，工程决算完成并经审计后付至审计工程量的97.5%，剩余部分在缺陷责任期满后28天内一次性付清。
	

	13
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算_1_年
	


投 标 人：                      （盖单位章）

投标文件签署人签名：            （签字）

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。附注修改为：

注：投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，需提供法定代表人身份证明，并符合下列要求：
a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名(不需公证)。
（二）授权委托书
授权委托书采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。附注修改为：

注：法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名（不需公证）。

三、投标保证金

本工程投标担保形式采用银行汇票、电汇、转账支票等，从投标人基本账户中出具，投标人须将投标保证金缴纳凭证或绍兴市招投标协会出具的“投标保证金联保证明”复印件装订在投标文件之中。

四、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1—表5.4）。

五、项目管理机构

项目管理机构采用采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。
（二）投标人企业组织机构框图

投标人企业组织机构框图采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。

（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

拟委任的项目经理和项目总工资历表采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。附注修改为：

注： 1.本表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）清晰可辨的扫描件（身份证应正反双面复印）；上述项目经理的建造师注册证书和有效期内的安全生产考核合格证书（B 类）以及项目总工的安全生产考核合格证书（B 类）的聘用企业名称应与投标人名称一致；

2.本表后应附项目经理担任类似项目的项目经理（或项目总工或项目副经理）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）清晰可辨的扫描件、项目总工担任类似项目的项目总工（或项目经理或项目副经理）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）清晰可辨的扫描件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还须提供发包人或项目所在地设区市行业主管部门或项目质量监督部门出具的证明材料；

3.项目经理目前未在具体项目上任项目经理的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
  （四）近年财务状况表

财务状况表
财务状况表不需提供。
银行信贷证明

银行信贷证明采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。
财务能力承诺书

致：     （招标人全称）      
我谨代表  （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）______________元（￥________）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                         （盖章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
日     期：       年    月    日

注：本项目要求提供不少于300万元的流动资金。

（五）2015年1月1日以来完成的类似项目情况表
2015年1月1日以来完成的类似项目情况表采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。附注修改为：

注：1、每张表格只填写一个（自2015年1月1日以来（以实际交工日期为准））完成类似项目（5公里及以上一级及以上公路路面大中修工程），并标明序号。

2、已完工程项目须附：合同协议书及质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或项目发包人出具的证明材料）复印件。

3、上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

    4、工程规模的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书；如质量证明文件和合同协议书中都没有体现工程规模的，，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

（六）近年发生的诉讼及仲裁情况

近年发生的诉讼及仲裁情况采用《公路工程标准施工招标文件》规定的格式。

（七）履约行为表

	投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容

	投标人应如实填写下列内容：

1、近一年（2019年1月1日以来），有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报，被限制投标，并在处罚期内的；

2、近三年（2017年1月1日以来），投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪或未构成犯罪的。
	


七、承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

                                投标人：_______________________（盖单位章）

                                法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

                                          ________年____月____日

八、其他资料
（标有编号的补遗书（如有））

�招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。


�投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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