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                                制
绍兴市政务服务办公室
（2020年 5月）

使 用 说 明

1、 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。
2、 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。
3、 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均
    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

凤林西路（中兴大道—大越路）道路改造工程设计项目招标文件


     招标人：绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司（盖章）
     招标人法定代表人： 贺志刚 （签字或盖章）
     招标人地址：    绍兴市越城区凤林西路155号    
     邮政编码：      312000      
     联系电话：0575-88026498    传真：       /          
     联系人：胡建栋 手机：/
招标人统一社会信用代码：91330602MA2BFUQA1Q

     招标代理机构名称：  杭州信达投资咨询估价监理有限公司（盖章）
     法定代表人：    施庆熙     （签字或盖章）
     地址：  绍兴市二环北路38号第六空间5楼547室  
     邮政编码：    312000    
     联系电话：  0575-85020038/13567532615传真：0575-85020038
     联系人：   陶建伟  
     签发日期： 年 月 日

     备案单位意见：（备案章）
     经 办 人：（签字或盖章）
     日    期：   2021   年    月   日
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 第一章  招标公告

凤林西路（中兴大道—大越路）道路改造工程设计项目
招标公告
1.招标条件
本招标项目凤林西路（中兴大道—大越路）道路改造工程设计项目（项目名称），已由镜湖新区规划建设部（项目审批、核准或备案机关名称）以2109-330654-99-01-783773（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司，建设资金自筹（资金来源），招标人为绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市镜湖新区。
2.2 建设规模：凤林西路（中兴大道—大越路）道路改造工程，道路东起中兴大道，西至大越路，道路等级为城市主干路，全长约6374.544m，道路红线宽约45m（根据规划要求进行调整），总用地面积约215355㎡，沿线桥梁共10座，桥梁面积约72530㎡。
2.3招标控制价：总建安费约为19721.99万元，设计费约人民币约404万元（专业调整系数1.0，工程复杂系数0.85，附加调整系数1.0）。
2.4招标范围：方案设计（平面图、鸟瞰图、环境布置图、交通分析图和交通评价、投资估算等）;初步设计（包括扩初、工程经济分析、工程概算等）;测绘、勘察及物探（如有必要）；路面及桥梁结构承载能力检测（如有必要）;施工图设计【包括道路工程、地下通道（后墅路与凤林西路交叉口）、桥梁工程、给排水管道工程、照明工程（含泛光照明）、绿化工程等其他市政类专业配套设施、交通和通讯设施（含交通设施工程、标志标线、信号灯、5G通讯）、智能化、海绵城市、各配套市政管线、公交停靠站、公共停车位、多杆合一、城市家具等】、以及相关安全设施等方案设计（交叉口需出具交通组织专项方案、施工期间的交通组织设计、交通影响评价）、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期间配合服务及后续服务工作等内容。若无相关专业设计资质的，可委托其他专业设计单位设计，设计费用不再增加。所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、勘察费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等全部勘察设计费）。
2.5工程类别：工程设计。
2.6计划工期：约为90日历天，从合同签订之日起计算。从合同签订后20天内完成方案设计；方案设计确定后25天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后45天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。
2.8标段划分： / 。
2.9资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备以下三种条件之一:
①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；
②具备市政行业设计甲级资质；
③具有市政行业设计（桥梁、道路）专业甲级及以上资质。
项目负责人须具备道桥类高级工程师及以上职称。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年06月至2021年08月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年06月至2021年08月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
3.2投标人业绩要求：2016年7月1日至今，投标人完成过4.5公里及以上长度或项目建安估算价1.5亿元及以上市政类道路工程的设计项目（设计范围需包含施工图设计）。
3.3投标人须提供如下业绩证明材料：合同（时间、建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）、图审合格书、中标通知书【如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】。
3.4其他要求：
3.4.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格,并在有效期内。
3.4.2省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。
3.4.3企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4.4本次招标不接受联合体投标,联合体投标的，应满足下列要求：  /  。
3.4.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。
4.报名及招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请交易员于2021年   月   日至2021年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同），
在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2、招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金/ 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
  本项目需缴纳投标保证金捌万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在
2021年   月   日   时前缴纳。缴纳方式为：
    1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799002068；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000040；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。
     2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
     3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2021年   月   日   时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
[bookmark: _Toc368909869]招标人：绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司    招标代理机构： 杭州信达投资咨询估价监理有限公司
地  址： 绍兴市越城区凤林西路155号   地 址：绍兴市二环北路38号第六空间5楼547室
联系人：     胡工                      联 系 人：陶建伟
电  话：  0575-89185762                电    话：0575-85020038/13567532615

招 标 人（盖章）：绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司
代理机构（盖章）：杭州信达投资咨询估价监理有限公司
2021年   月   日

招标管理机构意见：                          绍兴市公共资源交易中心意见
2021年   月   日                                    2021年   月   日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务完成情况表。
      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	内容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	凤林西路（中兴大道—大越路）道路改造工程设计项目

	2
	建 设 地 点
	绍兴市镜湖新区

	3
	建 设 规 模
	凤林西路（中兴大道—大越路）道路改造工程，道路东起中兴大道，西至大越路，道路等级为城市主干路，全长约6374.544m，道路红线宽约45m（根据规划要求进行调整），总用地面积约215355㎡，沿线桥梁共10座，桥梁面积约72530㎡。官渎路与凤林西路交叉口改造面积约18684㎡，凤林西路与曲屯路交叉口改造面积约12875㎡。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	19721.99万元

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	方案设计（平面图、鸟瞰图、环境布置图、交通分析图和交通评价、投资估算等）;初步设计（包括扩初、工程经济分析、工程概算等）;测绘、勘察及物探（如有必要）；路面及桥梁结构承载能力检测（如有必要）;施工图设计【包括道路工程、地下通道（后墅路与凤林西路交叉口）、桥梁工程、给排水管道工程、照明工程（含泛光照明）、绿化工程等其他市政类专业配套设施、交通和通讯设施（含交通设施工程、标志标线、信号灯、5G通讯）、智能化、海绵城市、各配套市政管线、公交停靠站、公共停车位、多杆合一、城市家具等】、以及相关安全设施等方案设计（交叉口需出具交通组织专项方案、施工期间的交通组织设计、交通影响评价）、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期间配合服务及后续服务工作等内容。若无相关专业设计资质的，可委托其他专业设计单位设计，设计费用不再增加。所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、勘察费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等全部勘察设计费）。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	9
	设计周期要求
	总周期： 90 日历天。其中：
方案设计优化：20 日历天；
勘察：     日历天；
初步（含扩大初步）设计： 25日历天；
初步设计文本及概算：45日历天。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	投标人资质要求具备以下三种条件之一:
①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；②具备市政行业设计甲级资质；
③具有市政行业设计（桥梁、道路）专业甲级及以上资质。
项目负责人资格要求：须具备道桥类高级工程师及以上职称。
[bookmark: _GoBack]拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
投标人业绩要求：2016年7月1日至今，投标人完成过4.5公里及以上长度或项目建安估算价1.5亿元及以上市政类道路工程的设计项目（设计范围需包含施工图设计）。
投标人须提供如下业绩证明材料：合同（时间、建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）、图审合格书、中标通知书【如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】。

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受；
□接受，联合体牵头人应具备  /  资质。

	13
	招标控制价
	总设计费约404万元

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定90天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	□不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、递交地点
	2021年  月  日  时  分

	
	
	递交地点：绍兴市二环北路38号第六空间5楼547室
传    真：/

	18
	招标人书面澄清的
时间
	2021年  月  日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本1份，副本6份；
技术标①正本1份，副本6份，光盘（含文本）一张、展板一套。
技术标②正本1份，副本6份；
商务标正本1份，副本6份。
资格审查资料、技术标①、技术标②、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间2021年  月   日   时   分

	
	
	投标文件递交方式（以下两种方式可任选一种）： 
（1）可采用邮寄方式，邮寄公司采用EMS或顺丰，接收截止时间为2021年月日（开标当天）上午9：30整（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，则作自动放弃投标处理，由投标供应商自行承担责任），邮寄地址：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心，联系人：陈振宇 ，电话：13616757484。 
（2）可现场递交，递交截止时间：2021年月日上午9时30分整，可不参与后续开标会，若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。投标文件递交地址：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定的开标室。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的2％（其中质量履约保证金为％，工期履约保证金为％），在合同生效前提交招标人。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：   /    。
根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	[bookmark: _Toc368909870]24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	最高分中标，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者（报价低者）为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的（投标保证金不予退还），招标人将重新确定中标人。

	26
	技术标设置
	1、 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。
2、 技术标评审形式：采用明标，暗标。
3、 技术标①（含展板）为暗标，其文本、光盘、展板等投标文件中的所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标①得零分。
4、 技术标②为明标，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。
5、本工程项目：设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按
照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱502075282@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。
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第一节  总则
一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围  见投标人须知前附表 
三、招标方式
本工程采用公开招标的方式招标。
在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求
投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表
3.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。
4.省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。
5.企业和项目负责人近5年内在检察机关无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：
6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。
6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。
6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。
6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。
五、资金来源
建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。
六、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
[bookmark: _Toc368909872]    七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：/。
八、知识产权
1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。
2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
2.中标人的投标方案其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。
3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。
4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。
第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。
2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc179632562]3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、技术标、☑商务标部分组成。技术标由技术标①（暗标）、光盘（含文本）、展板；技术标②（明标）组成。除技术标①、光盘（含文本）、展板以外的投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）.资格审查资料：	
1．已进行资格预审的项目：
投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。
2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：
1. 封面（格式见后）；
2. 企业营业执照复印件；
3. 资质证书复印件；
4. 联合体协议书（如有，格式见后）；
5. 项目负责人职称证书复印件；
6.提供拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年6月至2021年8月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)；
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还;2、承诺企业和项目负责人近 5年内在检察机关无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章；
9.其他资料:符合招标公告要求的业绩证明材料 。项目负责人职称证书复印件（若职称证书为电子证书的，则提供电子证书打印件）、符合招标公告要求的业绩证明材料、投标单位无犯罪记录承诺书（格式见后）。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
资格审查资料相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。
（2） ．技术标内容（包括但不限于）：
提供：☑光盘（含文本）、☑展板。
光盘制作要求及内容：（1）方案多媒体演示（控制在3-5分钟）；（2）投标文本。
展板制作要求及内容：根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封。展板规格要求为A0（1189mm×841mm），展板1套，数量不少于10张，用阿拉伯数字在展板的右下角排序编号。图纸必须裱贴在轻质板上，建议为竖向排版，比例自定。内容不做强制性要求，但必须包含道路景观总平面图、方案创意分析图、整体日景、夜景鸟瞰图、重要节点效果图。
技术标①（含展板）为暗标，文本（包括电子版）、光盘（含文本）、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。不按要求制作或提交光盘（含文本）及展板的,技术标①得零分处理。
本项目，☑考虑  □不考虑 电子光盘及展板的演示环节。
文本要求：统一装订成A3彩色文本（297mm×420mm）。具体装帧形式：胶装，封面样式：统一由招标代理机构提供PDF格式，封面纸张统一采用A3（297mm×420mm）幅面，白色250克铜板纸，100%原稿打印，不得更改。设计图纸可加长到1000mm。
（3） 技术标①内容（暗标，包括但不限于）：
1.封面（格式见后采用A3）；
2.设计方案（根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标①的评分标准进行编制）；
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第/  条。
（4） ．技术标②内容包括：
1.封面（格式见后）；
2.具体内容根据技术标②评分标准进行编制。
3.投标人基本情况表（格式见后）；
4.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；
5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；
6.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）；
7.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（格式见后）；
8.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第4、5、6、7、8、9条。
（五）．商务标内容包括：
1. 封面（格式见后）；
2.法定代表人身份证明（格式见后）
3.授权委托书（格式见后）
4.联合体协议书（如有，格式见后）
5.投标函（格式见后）；
6.总报价书（格式见后）；
7.承诺书（格式见后）
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第1、2、10、11、14条。
4.投标报价书写规范说明
    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；
    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
三、投标文件数量、签署
1．文本数量：见投标人须知前附表。其中技术标①电子光盘只需提供1张，与技术标①密封在一起。
2．文本签署：
2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明
1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。
2. 技术标①文本统一采用A3规格，制作成册；技术标②文本统一采用A4规格，制作成册。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。
4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5.本项目技术标①采用暗标，文本、电子光盘（含文本）、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。
五、投标有效期
1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
[bookmark: _Toc368909874]第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标①（光盘（含文本）、展板）、技术标②、商务标应分开包装，分别加贴封条，资格审查资料、技术标②、商务标并在封套的封口处加盖投标人单位章。
2. “资格审查资料”、“技术标②”和“商务标”包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标②”和“商务标”。
3.未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc368909875]第五节  开标
一、开标
1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市国信公证处等参加。
3. 投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、☑不要求]法定代表人到场。）
4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。
5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6.投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
2、 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1.宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3.按投标人须知前附表规定办法进行评标入围(如有)；
4.评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
5.启封技术标前由招标人随机抽取各投标人数字代码，由代理机构做好记录，公证处现场公证；
6.启封技术标，由代理机构将各投标人的数字代码标注于技术标封面，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
技术标评标过程
6.1.启封技术标①、光盘（含文本）及展板，评标委员会对投标人进行综合评议并打分；
6.2.宣布技术标①得分情况；
6.3.启封技术标②，评标委员会对投标人的技术标②进行综合评议并打分；
6.4.宣布各投标人技术标总得分；
    7.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
8.宣布各投标人总得分；
9.宣布中标候选人；
10.根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。
6.投标人电子招投标交易平台选定的项目负责人与投标文件中的项目负责人不一致时，作无效投标处理；
四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
[bookmark: _Toc368909876]第六节  评标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中随机抽取的方式确定。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.5 其他应回避的情形。
3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“ 关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。
二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
2．下列情况属于重大偏差：
2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
4、 评标办法
    1. 本次评标采用综合评估法（设技术标）,由评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标依次进行全面评审计分。最高分者为第一中标候选人，出现并列第一时，由技术标得分高者优先；若技术标得分也相同，由报价低者优先，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。
    2. 分值分配：（1）技术标①44分；（2）技术标②20分；（3）商务标36分。备注：【技术标①（含展板）为暗标，文本、光盘（含文本）、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。技术标②为明标。

技术标①评分办法（满分44分），按如下方法评估：
	技术标①评分办法（满分44分），按如下方法评估：

	条款号
	评分因素及评分标准
	分值

	1
	设计方案（34）分
	总平面布局
	对本项目功能、特点、重点、难点等理解，①快速路、常规道路功能发挥；②快速路与常规道路分担交通量的平衡分析；③快速路与常规道路衔接点处交通。（优得3.1-4分，良得2.1-3分，一般得0.1-2分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	
	现状分析及设计定位是否合理，①对交通流量及交通组织分析方面的合理化设计②对沿线地块的出入口及交通交叉口的合理化设计布置。（优得3分，良得2分，一般得1分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	
	主干路交通压力，总体方案与功能是否合理。（优得3分，良得2分，一般得1分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	市政造型
	夜景、日景、灯光、绿化、景观等配置与沿线商务、行政、居住等用地及周边环境的协调。对招标项目关键技术问题的把握。（优得6.1-10，良得3.1-6分，一般得0.1-3分，未提供得0分）
	0-10

	
	
	交通组织设计
	新技术、新工艺、新理念的应用是否合理。（合理得2分，较合理得1分，不合理得0分）
	0-2

	
	
	
	地面道路路网的成网率和交叉口是保证道路交通通畅不可分割重点和难点，相应的交通安全设施及组织措施的布局设置是否合理。（合理得2分，较合理得1分，不合理得0分）
	0-2

	
	
	
	设计工作进度与质量保证措施是否合理。（优得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0.1-1分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	
	沿线交通出入口综合设计，方便出入且减少对交通主线的影响，提高通行效率。（优得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0.1-1分，未提供得0分）
	0-3

	
	
	其他
	重点难点和对应的工程措施是否合理。（优得3.1-4分，良得2.1-3分，一般得1-2分，未提供得0分）
	0-4

	2
	工程投资控制及降低成本措施(5分)
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分。（优得3.1-5分，良得2.1-3分，一般得1.1-2分，未提供得0分）
	0-5

	3
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（5分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审。（优得3.1-5分，良好得2.1-3分，一般得1.1-2分，未提供得0分）
	0-5

	技术标②评分办法：（满分20分），按如下方法评估：

	1
	设计组人员配备保障（10分）
	根据投标人设计组人员配备的专业、结构、年龄、职称、经历等进行评分。（合理得7.1-10分，较合理得7-3.1分，不合理得3-0分）
	0-10

	2
	企业业绩（6分）

	1、投标人自2016年7月1日（以合同签订时间为准）至今完成过6公里及以上长度或项目建安估算价1.9亿元及以上市政类道路工程的设计项目的，每个得1分。本项分值合计不超过3分。
【注：需提供设计合同及中标通知书复印件并加盖投标单位公章（允许非完整合同复印件，需提供业绩要求的重要信息，至少须包括合同封面、签署页、金额、项目性质及规模），如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料等清晰可辩的复印件，否则作为无效业绩。】
	0-3

	
	
	投标人自2016年7月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上（含直辖市）住建部门或勘察设计协会颁发的市政道路或桥梁类的设计奖项的，每个得1分；
获得过地市级住建部门或勘察设计协会颁发的市政道路或桥梁类的设计奖项的，每个得0.5分；
同一奖项按最高级计取，限制最多4个奖项加分，本项分值合计不超过3分。
【注：投标文件中装订获奖证书（或文件）复印件并加盖公章，否则该项不得分。】
	0-3

	3
	项目负责人业绩（4分）
	投标项目负责人自2016年7月1日（以合同签订时间为准）至今完成过6公里及以上长度或项目建安估算价1.9亿元及以上市政类道路工程的设计项目的，每个得1分。本项分值合计不超过2分。
	0-2

	
	
	投标项目负责人自2016年7月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上（含直辖市）住建部门或勘察设计协会颁发的市政道路或桥梁类的设计奖项的，每个得1分；
获得过地市级住建部门或勘察设计协会颁发的市政道路或桥梁类的设计奖项的，每个得0.5分；
同一奖项按最高级计取，限制最多2个奖项加分，本项分值合计不超过2分。
【注：投标文件中装订获奖证书（或文件）复印件并加盖公章，否则该项不得分。】
	0-2



注：对各评标委员会成员的技术标①和技术标②评分分别进行汇总，评标委员会组建按规定，设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分保留两位小数（小数点后第三位四舍五入）。上述评分项目中需提供的资质证书、业绩合同、业绩证明材料、技术专业负责人和专业负责人证书、信用证明，提供复印件（或扫描件）加盖公章，不提供或不满足评标要求的不得分。
5．商务标评分办法：（满分36分）
5.1、根据浙江省住建厅浙建[2014]9号文件规定精神，招标人应当合理设定取费标准。本项目招标人确定的招标控制价为404万元，投标人据此进行下浮率报价,下浮率抽取范围为5％～15％(含上、下限），下浮率小于5%的作无效标处理。
5.2、投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
5.3、由招标人1名代表在规定的下浮率有效范围内(各档之间的步长为0.5％)随机抽取两次下浮率，其算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=36－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=36－（Y－Xi）×100×4。
5.4、计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
5.5、投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
5.6、商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
5.7、如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
[bookmark: _Toc368909877]第七节 定标
[bookmark: _Toc368909878]1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人1名。
 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。
4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。
2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc368909880]第三章  合同主要协议条款
[bookmark: _Toc368909881][bookmark: _Toc56312589]合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
 本工程合同价款：固定下浮率合同。
招标设计费暂估总价404万元。
工程设计收费=(工程设计收费基价×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数（0.85）×附加调整系数（1.0）)×(1－中标下浮率)。
本项目以审定标底价（不含预备费）为基准价计算工程设计收费基价，复杂系数0.85，专业调整系数1.0，附加调整系数1.0。若无相关专业设计资质的，可委托其他专业设计单位设计，设计费用不再增加。所有费用均包含在本次设计费报价中。（包括且不限于：设计费、勘察费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等）。
施工项目分期分区块实施的，收费基准价按各施工标段累计审定标底价（不含预备费）作为计费基础，每个施工标段招标完成后相应调整设计费（第1标段按全额计取，后续标段按差价计取），施工工期若延误不再追加相关费用。
中标价为暂定合同价，结算设计费=基本设计费+修正设计费，具体按以下原则计算：
1.基本设计费：以累计审定标底价（不含预备费）为计费基数计算；修正设计费：联系单累计增加部分造价为计费基数计算，联系单累计增加部分造价为实际施工时因设计方案调整引起的增加部分累计造价（减少部分造价和材料调差部分造价不计入，累计造价以结算价为准）。
2.当联系单累计增加部分造价占累计审定标底价（不含预备费）的10%及以内的，则不计取修正设计费。
3.当联系单累计增加部分造价占累计审定标底价（不含预备费）的10%以上但不超过30%（含）的，则超过10%部分造价作为计费基数计取修正设计费，但超过30%部分不作为计费基数计取修正设计费。
4.最终结算设计费不得超过中标价。
二、设计费支付约定等
全线分两标段实施，一期工程为中兴大道—官渡路，二期工程为官渡路—大越路
1. 合同签订后，完成一期工程初步设计批复并提交成果后付至合同价的15%，完成二期工程初步设计批复并提交成果后付至合同价的30%；完成一期工程施工图审合格并提交成果后付至合同价的45%，完成二期工程施工图审合格并提交成果后付至合同价的60%；一期工程竣工验收完成后付基本设计费的75%，二期工程竣工验收完成后付至基本设计费的95%，并退还履约保证金，余款及修正设计费在工程审计完成后付清。
设计合同价需根据不同阶段审定的工程造价进行调整，（且不得突破中标价）。
备注：基本设计收费参考《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》，结算时已实施部分施工项目，按审定的施工标底价（不含预备费）为工程设计收费计费额；开标二年内未实施部分施工项目按初步设计概算中的建安费为工程设计收费计费额，八折结算。
【基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（0.85）×附加调整系数（1.0）】
2．各阶段设计成果提交时间：从合同签订之日起计算。从合同签订后20天内完成方案设计；方案设计确定后25天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后45天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。
3．设计单位应向招标人交付的设计资料及文件包括：修建性设计方案（不少于一式八份）、修改完善后的修建性设计方案（不少于一式八份）、提交市规管委审议的修建性设计方案（份数按规管委要求）；如招标人要求，还应免费提供对比方案文本（份数按规管委要求）、初步设计文件（含概算，不少于一式八份）、修改完善后的初步设计文件报批本（份数按发改委要求），施工图设计文件（不少于一式八份）、修改完善后的施工图设计文件报批本（不少于一式八份）。设计单位在完成所有设计后，需向招标人提供设计成果的电子光盘（CAD）一份（不加密，包含所有设计内容）、同时提供完整的前期资料，并配合完成图审。 
三、违约责任
1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充并承担以下责任：
①由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。
②损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。
③因设计自身原因引起的设计资料及文件遗漏错误，导致累积工程造价增加超过施工合同价的0.5%以上，按（累积增加工程造价÷施工合同价）×设计合同价扣除设计费。
2．由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费50000元，延迟30天以上的，发包人可以解除合同，要求设计人全额返还已付设计费，并承担全部违约责任。
3.乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，甲方有权要求乙方整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权解除本合同，乙方承担全部违约责任。
4.合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权终止或解除本合同，乙方承担全部违约责任。
5.若因乙方原因导致提交的设计成果文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下指令，乙方必须遵照执行。
（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；
（2）在乙方重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，甲方可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除乙方合同总价中此部分的设计费用，且乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。
无论甲方采用（1）或（2）的解决方案，甲方有权视质量情况给予乙方书面警告、通报批评的处罚，违约金可从设计费或履约保证金中予以扣除。
6.设计人员的服务到位率为100%，未达到本款规定的到位率的，乙方应承担违约责任。设计人员在接到甲方指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为乙方违约，违约金标准为合同总价的3‰/次。
7.乙方人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，乙方可以更换：
1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。
2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。
3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。
以上更换乙方均须提供相关部门或单位的证明材料，除上述情形外，如更换需甲方审批同意，且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时支付违约金。设计项目负责人更换违约金为50万元/人次，专业负责人更换违约金为30万元/人次。
8.合同生效后，乙方如无故要求中止或解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此发生的全部损失（赔偿金不超过合同总价）。
9.因乙方违约致本合同终止或解除的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，若因此造成的损失包括甲方重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，乙方应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。
四、其它
1．本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
2．本工程一经中标，由中标单位设计，不得转包或变相转包。
3．合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，协商不成时，双方当事人可提请向项目所在地人民法院起诉。
4．招标单位因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。
5．若由于甲方原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。
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第四章设计任务书
[bookmark: _Toc510437764]一、项目概况
1．项目背景
 凤林西路（中兴大道—大越路）道路改造工程，道路东起中兴大道，西至大越路，道路等级为城市主干路，全长约6374.544m，道路红线宽45m，总用地面积约215355㎡，沿线桥梁共10座，桥梁面积约72530㎡。官渎路与凤林西路交叉口改造面积约18684㎡，凤林西路与曲屯路交叉口改造面积约12875㎡。
建设内容：主要包括道路工程改造、桥梁工程改造、综合管线工程（给水管道、雨水管道、污水管道、电力土建预埋管道、燃气管道、通信土建预埋管道工程）、绿化工程（含海绵城市设计）及道路附属工程（含交通设施工程、路灯工程）、地下通道（后墅路与凤林西路交叉口）。
[bookmark: _Toc436398920][bookmark: _Toc22931]2．本工程招标范围
方案设计（平面总体布置图、鸟瞰图、环境布置图、交通分析图和交通评价、投资估算等）;初步设计（包括扩初、工程经济分析工程概算等）;测绘、勘察及物探、（如有必要）、路面及桥梁结构承载能力检测;施工图设计【包括道路工程、地下通道（后墅路与凤林西路交叉口）、桥梁工程、给排水管道工程、照明工程（含泛光照明）、绿化工程等其他市政类专业配套设施、交通和通讯设施（含交通设施工程、标志标线、信号灯、5G通讯）、交通智能化、海绵城市、各配套市政管线、公交停靠站、公共停车位、多杆合一、城市家具等】、以及相关安全设施等方案设计（交叉口需出具交通组织专项方案、施工期间的交通组织设计、交通影响评价）、与设计直接相关的专业技术评审论证、施工期间配合服务及后续服务工作等内容。若无相关专业设计资质的，可委托其他专业设计单位设计，设计费用不再增加。设计费按实结算，上限价按施工中标价（不含预备费）为基准价，且不得突破上限价。不管因何种原因项目规模变动，设计费用不再增加；所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、勘察费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等全部勘察设计）。
二、投标设计技术要求
1、投标文件要完整，内容、深度要符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审；
2、设计先进合理，技术安全可靠。
3、建筑工艺设计科学合理。
4、主要设备先进、实用、可靠，操作管理方便易行。
5、正确处理好与现状道路或建筑的过渡衔接关系；
6、工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理。
7、附属设施、人员编制合理。
8、保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。
9、在投标文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程设计有关的基本条件，收集必要的设计基本资料，进行认真分析。
10、设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求，并要求在投标书中予以承诺，否则作为废标论处。
11、基本资料
设计基本资料包括：工程类别、地震烈度、社会资料、水文资料、气象资料、地形资料、水文地质资料、施工条件等。
12、工程项目设计总体要求
12.1应提供工程重大项目方案优化比选、关键技术措施及主要建筑物布置等技术经济论证工作；
12.2提出拟采用的新结构、新设备、新工艺、新材料的设想和要进行的专项科研试验课题；
12.3提供自控、仪表仪器设备、监控、计算机网络等布置的相关图纸。
13、投资概算
13.1编制依据  
（1）建设部《投资估算指标》2007版
（2）建设部《投资估算编制办法》2007版
（3）《浙江省工程建设其他费用定额》 2018版
（4）《浙江省市政工程预算定额》 2018版
（5）《浙江省建筑工程预算定额》 2018版
（6）《浙江省安装工程预算定额》 2018版
（7）《浙江省园林工程预算定额》 2018版
（8）类似工程技经指标
[bookmark: _Toc9813]（9）其他相关资料
[bookmark: _Toc436398921]三、设计依据及参考文件
1、甲方提供的规划设计条件书；
2、道路的地形图；
3、国家和地方现行设计规范、标准；
4、初步设计阶段：该项目的有关行政主管部门的批复文件；
5、施工图设计阶段：该项目的初步设计和技术设计及其有关行政主管部门审查意见；
⑥业主的有关要求；
⑦招标文件。
[bookmark: _Toc21743]招标人提供的资料：初步规划方案。
[bookmark: _Toc436398922]四、设计范围
[bookmark: _Toc11377][bookmark: _Toc436398923][bookmark: _Toc22056]详见招标范围。
[bookmark: _Toc436398924]五、设计原则
1、针对本工程内容多、范围广、设计条件复杂的特点，在设计方案确定的过程中，结合各种不同工况，确定工程方案，力求具有较为广泛的适应性，为今后工程方案的实施，奠定良好的基础。
2、严格遵守国家有关环境保护的法律﹑法规，执行国家规定的污染物排放标准，对工艺中可能产生的影响环境的因素，在设计中因地制宜采用防范措施，确保工程建设不对环境产生不良影响。
3、贯彻节约能源的方针，力求取得较好的经济效益和社会效益。

第五章投标文件（封面格式及附表件）
一、投标文件封面格式
1.资格审查资料封面格式
2.技术标封面格式（明标）
3.技术标封面格式（暗标）
4.商务标封面格式
项目名称：                        


投
标
文
件



投标文件内容：资格审查资料
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
   日期：  年  月  日

项目名称：                       


投
标
文
件
（适用于技术标为暗标的项目）


投标文件内容：技术标
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
   日期：  年  月  日

项目名称：                  


投
标
文
件
（适用于技术标为明标的项目）

投标文件内容：技术标
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
   日期：  年  月  日

项目名称：                     


投
标
文
件




投标文件内容：商务标
投标人： （盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
   日期：  年  月  日

二、投标文件（附表件）
1.法定代表人身份证明（附件一）
2.授权委托书（附件二）
3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）
5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）
6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）
7.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）
8.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）
9. 投标人获奖工程业绩表（附表五）
10.投标函（附件四）
11.总报价书（附表六）
12.项目分项投资估算表（附表七）
13.服务承诺及服务计划书（附表八）
14.承诺书（附表九）
15.投标单位无犯罪记录承诺书（附表十）


附件一


法定代表人身份证明


投 标 人：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：   年   月   日
经营期限：                  
姓    名：          性别：     年龄：     职务：         
系          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：（盖章） 

日期：   年   月   日







附件二
授权委托书

    本人    （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加      （招标人名称）的      (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权委托人无转委权。特此委托。




               投  标  人： （盖章）
               法定代表人：（签字）
               身份证号码：
               委托代理人：（签字）
               身份证号码：
                      日      期：                     年     月    日







附件三
联合体协议书


（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为本联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、联合体各成员单位均承诺本公司在近5年无行贿犯罪记录，否则愿承担由此带来的相应法律责任。
6、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。




                                       牵头人名称：（盖单位章） 
                                       法定代表人：（签字或盖章） 
                                       成员名称：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章） 


年月日


附表一
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系
方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子
   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配
合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：（盖章）      
法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：（盖章）      
法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

附表三
拟投入本项目的主要设计人员一览表
	设计阶段
	姓名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案深化设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	勘    察
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。



投标人：（盖章）      
法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

附表四-1
投标人已完成的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附设计合同（允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）【如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2
拟派项目负责人已完成的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附设计合同（允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）【如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。

附表五
投标人获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附投标文件中须装订获奖证书复印件【如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件四
投标函

致：                       （招标人） 
根据已收到的     （项目名称）    的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：      %）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：
    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期       完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。
5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                        邮编：                     
    电话：                        传真：                     
投标人： (盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
日期：   年   月   日


附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：百分之 

	设计周期
	总周期： 90 日历天。其中：
方案设计优化：20 日历天；
勘察：     日历天；
初步（含扩大初步）设计： 25日历天；
初步设计文本及概算：45日历天。





投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日







附表七

项目分项投资估算表
	（此项格式由投标人自行设计）












附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）











附表九                    


承诺书

（招标人名称）：             

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。（格式自拟）



投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


















附表十



投标单位无犯罪记录承诺书

（招标人名称）：                   
我方在此声明，参与（项目名称）     的投标单位和项目负责人（项目负责人姓名）近  5  年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺

投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日







